（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

合同协议书

编号：___________________

发包人（全称）： 北京市石景山区卫生健康委员会

法 定 代 表 人：     张志军

法定注册地址： 北京市石景山区体育场南路6号

承包人（全称）：北京热力市政工程建设有限公司

法 定 代 表 人：    程小虎

法定注册地址：  北京市北京经济技术开发区荣昌东街2号1幢201室

发包人为建设 五里坨社区卫生服务中心新建工程大小市政衔接项目-热力工程（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：五里坨社区卫生服务中心新建工程大小市政衔接项目-热力工程

项目编号：         /

工程地点：   北京市石景山区

工程范围：        外线及热力站

工程内容：  图纸范围内的换热机组及配套设备施工、全自动软水器施工、水箱施工、阀门施工、管道施工、管道保温施工、探伤施工、配电箱施工、电缆敷设、电缆管敷设、照明施工、自控工程、设备基础、排水沟、室内地面、室内墙面、天棚吊顶、门窗、现状热力站室内地面及设备基础拆除、室外管道碰头、室外管道施工、管道保温施工、探伤施工、室外地面拆除恢复、检查井施工、地沟施工等工程， 群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件一）

工程立项批准文号：_____________________/____________________________________

资金来源：_______________政府投资___________________________

二、工程承包范围

承包范围：_工程量清单所示的全部内容

三、合同工期

计划开工日期：      年     月     日

计划竣工日期：      年     月     日

工期总日历天数 120 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：  合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

六、合同形式

本合同采用        固定单价           合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）： 叁佰零玖万叁仟捌佰玖拾元柒角玖分   （人民币）

（小写）¥： 3093890.79 元

其中：安全文明施工费（含税）：  147560.84 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：             /     元

暂列金额（含税）：0元

专业工程暂估价（含税）：0元

注：                   /

八、承包人项目经理：

姓名： 刘延  ；      职称：  工程师  ；

身份证号：110102198110250810；      建造师执业资格证书号：京 2112011201117360

建造师注册证书号： 京 2112011201117360 。

建造师执业印章号：京 2112011201117360。

安全生产考核合格证书号： 京建安B(2015)0114193。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、成交通知书；

3、最后报价一览表；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、采购需求书；

7、已标价工程量清单；

8、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书自签订之日起生效，连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式__两__份，双方各执一份，每份均具同等法律效力。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人： 北京市石景山区卫生健康委员会 （盖章）  承包人： 北京热力市政工程建设有限公司（盖章）

法定代表人：                                         法定代表人：

主管主任：                                           或其委托代理人：

责任科室：

负责人：	                                         联系方式：/

联系方式：/

签订日期：     年     月     日                      签订日期：     年     月     日

第二部分 合同条款通用条款

本部分采用《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）示范文本中的通用条款内容。

第三部分 合同条款专用条款

## 1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人： 北京市石景山区卫生健康委员会

1.1.2.3承包人： 北京热力市政工程建设有限公司

1.1.2.6监理人：

1.1.2.8发包人代表：

姓    名：                张越

职    称：                科长

联系电话：            13910080933

电子信箱：                  /

通信地址：        北京市石景山区体育场南路6号

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：           /

1.1.3.3临时工程：             /

1.1.3.10永久占地：            /

1.1.3.11临时占地：            /

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：执行《建设工程质量管理条例》，为两个采暖季。

1.1.8其他需要补充的内容

/

1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)成交通知书；

(3)最后报价一览表；

(4)合同条款专用部分；

(5)合同条款通用部分；

(6)  采购需求书  ；

(7)  已标价工程量清单  ；

(8) 其他合同文件  。

（说明：(6)、(7)填空内容分别限于采购需求、已标价工程量清单三者之一。）

1.5合同协议书

合同生效的条件：  发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖章后，合同生效。

1.6承包人文件

1.6.1承包人提供的文件

(1)由承包人提供的文件范围：        /

承包人提供文件的期限：           /

承包人提供文件的数量：         /

监理人批复承包人提供文件的期限： 收到各文件之日起10天内

其他约定： 发包人有权审阅承包人提供的文件并提出意见

1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

(2)发包人指定的接收地点： 北京市石景山区体育场南路6号

发包人指定的接收人为：           张伟

(3)监理人指定的接收地点：         /

监理人指定的接收人为：             /

(4)承包人指定的接收地点： 北京市石景山区体育场南路6号

承包人指定的接收人为：           石国强

## 2.发包人义务

2.3提供施工场地

发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期    /    天前移交给承包人。

2.8向承包人提交支付担保

(1)发包人向承包人提交支付担保的金额：      /

2.13其他义务

发包人应当履行的其他义务：        /

## 3.监理人

3.1监理人的职责和权利

3.1.1发包人需批准明确行使的权利：        /

## 4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：              /

4.1.10承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：                 /

4.1.12其他义务

（1）安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

（2）对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。

（3）承包人应保证所进行的施工活动符合法律法规、政策，每天做好施工日记、技术交底、安全交底，自觉接受发包人的监督、检查。

（4）承包人应具备相应施工资质，本合同签订前，承包人应向发包人出示相关资质证书复印件，并加盖公司印章。

（5）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，采取安全防护措施，施工中如因承包人原因发生伤亡事故或财产损失的，其损失全部由承包人承担。

（6）承包人施工工程不符合合同约定或未能通过发包人验收的，承包人需无偿返工整改，直至合格，工期不予顺延；逾期完成整改或导致工期延长的，承包人还应按照11.5.2条约定支付每日违约金；承包人对发包人提出的整改内容未能按要求落实的，发包人有权解除本合同，就已完合格工程对应的价款进行结算，不合格部分由承包人承担返工或折价责任。

（7）承包人应当依法与其工作人员建立劳动关系，并依法支付劳动报酬、缴纳社会保险费用，并提供其他福利待遇；若与工作人员发生任何劳资纠纷的，相关责任及损失均由承包人承担，与发包人无关。

（8）未经发包人书面同意，承包人不得将本合同项下工程全部或者部分分包给第三方。

（9）承包人负责办理各相关专业在政府职能部门的申报、审批、验收及备案等工作。

（10）承包人保证按时支付建筑工人工资，杜绝建筑工人上访、讨薪等事件。如因此给发包人造成不良后果，按5000元/次从工程结算中扣除。如发包人因此产生任何损失的（包括但不限于律师费、鉴定费、公证费等费用），承包人应负责赔偿。

（11）承包人应履行的其他义务：               /

4.2履约担保

4.2.1承包人履约担保的格式和金额

发包人   不要求  （要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为  /

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：除气候条件以外的一切不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物，包括地下和水文条件。

## 5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：           /

## 6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2承包人承担自行修建临时设施费用的范围：           /

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：           /

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：  /

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  /

## 7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：  /  ，其相关费用由发包人承担。

7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人  ，相关费用由  承包人  承担。

7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：  承包人

## 8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  /

8.1.2承包人测设施工控制网的其他要求：  /

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：  /

## 9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：   /

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在    /    天内给予批复。

9.3治安保卫

9.3.3制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：  承包人

9.4环境保护

9.4.3施工环保措施计划报送监理人审批的时间：     /

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在    /     天内给予批复。

9.6  施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：A=(1－K1÷K2) ×F

其中：A—按本办法规定计算的违约损失赔偿金

K1—标准化考评认定等级对应本办法规定的标准费率

K2—合同约定的管理目标等级对应本办法规定的标准费率

F—合同中载明的安全文明施工费总额

9.6.2发包人    /  （给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：  不给予

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：

/

9.7.2  发包人  不给予  （给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：  /

## 10.进度计划

10.1合同进度计划

10.1.1承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：       /

10.1.2承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：   /

10.1.3群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：      /

10.2合同进度计划的修订

10.2.1承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：      /

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：        /

10.2.2监理人批复修订合同进度计划的期限：        /

## 11.开工和竣工

11.3发包人的工期延误

(8)发包人造成工期延误的其他原因：  /

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：  /

11.5承包人的工期延误

11.5.2逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿人民币合同金额的0.1%，不足一天按一天计算。逾期竣工违约金的计算方法：合同金额乘以0.1%乘以天数。

逾期竣工违约金最高限额：最高不超过签约合同金额的3%，违约金达到逾期违约金上限时，发包人有权解除合同，就已完合格工程对应的价款进行结算，承包人还应赔偿发包人因此造成的实际损失。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：  /

## 12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(4)承包人承担暂停施工责任的其他情形：      /

## 13.工程质量

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：       /

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：     /

13.3承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：      /

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：      /

监理人审查工程质量报表的期限：      /

13.4监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：       /

## 15.变更

15.1变更的范围和内容

15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(6)变更的其他情形：       /

15.3变更程序

15.3.2变更估价

(1)承包人提交变更报价书的期限：      /

(3)监理人商定或确定变更价格的期限：      /

15.4变更的估价原则

15.4.5合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 ±15 %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在  ±15 %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过   1   %时，由承包人向监理人提出并上报发包人，经双方商定确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式：      /

15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：      /

15.8暂估价

15.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：

(4)承包人报送招标计划期限：      /

发包人审批招标工作计划时限：      /

(5)承包人报送相关文件时限：      /

发包人审批相关文件时限：       /

(10)承包人申报合同文件时限：     /

发包人审批合同文件时限：       /

承包人报送正式签订合同副本时限：       /

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：    /     或者按照下列约定：        /

## 16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法：      /

16.1.2采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围：       /

引起价格调整的物价波动风险幅度：      ±5%

16.1.2.2物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1)投标报价基准期：             年             月。

(2)《北京工程造价信息》中工程造价信息价没有的，基准价的确定方法：      /

(3)合同履行期间价格的确定方法：      /

(4)风险幅度的计算方法：       /

16.1.2.3物价波动引起价格调整的方法

(1)价格调整方法       /        。

16.1.2.4其他约定：       /

16.1.3其他价格调整方法

/

## 17.计量与支付

17.1计量

17.1.3计量周期

(1)每月   /   日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

(2)本合同    执行   （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。

(3)总价子目计量方式采用  按实际完成工程量计量 （支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）

(1)采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：          /

17.1.5总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）

(1)采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：         /

17.2预付款

17.2.1预付款

(1)预付款额度

预付款额度：   合同价30%     其中：   /  (2)预付办法

预付款预付方式：     银行转账

预付款的支付时间：        合同签订日起7个工作日支付

（3）安全文明施工费用预付额度及方式：

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下时间节点和金额进行预付：

发包人应当在不迟于开工日期前的7天内，将签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的50%一次性预付给承包人。

发包人应当在±0.00以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到30%（两者中以条件先满足的为准）7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的70%。

发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的90%。

发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的100%。

安全文明施工的预付不抵扣。

17.2.2预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：  /

17.3工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：  /

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：

(6)根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：

/

17.3.3进度付款证书和支付时间

(2)逾期付款违约金的计算标准：  /

逾期付款违约金的计算方法：  /

(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法：

a合同履约过程中，完成工程量达到80%以上时，支付进度款（合同价款30%）；

b工程竣工验收合格后，经工程审计单位审核并出具工程结算审核报告，最终支付至工程结算审定金额的97%；

c质保期结束后，支付剩余3%尾款。

承包人应在发包人支付各期工程款前向发包人提供符合规定和要求的正式发票。

17.4质量保证金

17.4.1质量保证金处理

质量保证金形式：采用扣留质量保证金。

质量保证金约定比例： 工程结算审定金额  3  %

17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

(1)承包人提交竣工付款申请单的份数：  按发包人要求

承包人提交竣工付款申请单的期限：   按发包人要求

(2)竣工付款申请单的其他内容：   按发包人要求

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

(1)承包人提交最终结清申请单的份数：         /

承包人提交最终结清申请单的期限：        /

发包人向承包人  不支付  （支付/不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：  /

## 18.竣工验收

18.2竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：  竣工图纸、竣工验收申请、中间验收资料等。

竣工验收资料的份数：    按发包人要求

竣工验收资料的费用支付方式：    /

工程验收合格的以发包人出具书面文件为准，且验收合格不视为减轻或免除承包人对工程质量所应承担的责任。验收不合格的，承包人应限期整改，并重新提交验收，且工期不予以顺延。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：        /

18.8施工队伍的撤离

18.8.3缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：    缺陷责任期满后7天内

18.9中间验收

18.9.1本工程需要进行中间验收的部位：  遵从监理人的指令

18.9.2验收不合格的，承包人在  7日    期限内进行修改后重新验收。

## 19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

19.7.1工程质量保修范围： 遵守《建设工程质量管理条例》的相关规定

工程质量保修期限： 详见附件2工程质量保修书

工程质量保修责任： 1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即（2小时内）到达事故现场抢修。

3、承包人怠于履行保修责任的，发包人有权委托第三方进行维修，因此产生的费用以及给发包人造成的损失由承包人承担。

## 20.保险

20.1工程保险

本工程  /  (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：  /  ，并符合以下约定：

(1)投保人：  /

(2)投保内容：  /

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：  /

(5)保险期限：  /

20.4第三者责任险

20.4.2保险金额：  /  ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由  /  承担。

20.5其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：

/

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：

/

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：

承包人负责赔偿。

## 21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：若本合同生效后因政府采购预算调整，发包人有权根据预算安排情况，提前一个月书面通知承包人解除合同，双方视为政策调整为不可抗力，但发包人应就承包人已完成的合格工程支付对应价款，并就承包人为履行本合同已支出的合理费用予以补偿。

不可抗力的等级范围约定：          /

## 24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第  （2）  种方式解决：

（1）提请  /  仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：  /

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：  /

承包人承揽工程项目一览表（附件一）

| 工程名称：五里坨社区卫生服务中心新建工程大小市政衔接项目-热力工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 |  | 金额 （元） | 其中： |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元） |
| 1 | 分部分项工程项目 |  | 1910816.3 | 0 | 20684.56 |  | / |
| 1.1 | 五里坨社区卫生服务中心新建工程大小市政衔接项目-热力工程 |  | 1910816.3 | 0 | 20684.56 |  | / |
| 1.1.1 | 热力站工程 |  | 711394.73 | 0 | 0 |  | / |
| 1.1.1.1 | 热机工程 |  | 412161.56 | 0 | 0 |  | / |
| 1.1.1.2 | 电气与自控 |  | 195394.54 | 0 | 0 |  | / |
| 1.1.1.3 | 热力站工程-土建结构 |  | 103838.63 | 0 | 0 |  | / |
| 1.1.2 | 热力一次线外线工程 |  | 1199421.57 | 0 | 20684.56 |  | / |
| 1.1.2.1 | 热机工程 |  | 176431.82 | 0 | 0 |  | / |
| 1.1.2.2 | 热力一次线外线工程-土建结构 |  | 1022989.75 | 0 | 20684.56 |  | / |
| 2 | 措施项目 |  | 927615.62 | 0 | 8471.08 |  | / |
| 2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  | 135376.92 | 0 | 0 |  | / |
| 2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  | 8471.08 | 0 | 8471.08 |  | / |
| 3 | 其他项目 |  | 0 | 0 | 0 |  | / |
| 3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  | 0 | 0 | 0 |  | / |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0 | 0 | 0 |  | / |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | 0 | 0 | 0 |  | / |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0 | 0 | 0 |  | / |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  | 0 | 0 | 0 |  | / |
| 4 | 增值税 |  | 255458.87 | 0 | 0 |  | / |
| 合 计 |  |  | 3093890.79 | 0 | 29155.64 |  | 0 |
| 注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2工程质量保修书

发包人（全称）： 北京市石景山区卫生健康委员会

承包人（全称）： 北京热力市政工程建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 五里坨社区卫生服务中心新建工程大小市政衔接项目-热力工程 订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括图纸范围内的换热机组及配套设备施工、全自动软水器施工、水箱施工、阀门施工、管道施工、管道保温施工、探伤施工、配电箱施工、电缆敷设、电缆管敷设、照明施工、自控工程、设备基础、排水沟、室内地面、室内墙面、天棚吊顶、门窗、现状热力站室内地面及设备基础拆除、室外管道碰头、室外管道施工、管道保温施工、探伤施工、室外地面拆除恢复、检查井施工、地沟施工等工程。具体保修的内容，各方约定如下：         /            。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    /   年；

3．装修工程为    /    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     贰     年；

5．供热与供冷系统为    贰   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为       /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：          /            。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、各方约定的其他工程质量保修事项：         /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

以下无正文

发包人： 北京市石景山区卫生健康委员会（盖章）  承包人：  北京热力市政工程建设有限公司 （盖章）

法定代表人：                                         法定代表人：

主管主任：                                           或其委托代理人：

责任科室：

负责人：	                                         联系方式：/

联系方式：/

签订日期：     年     月     日                      签订日期：     年     月     日