# 采购需求

一、项目总体概述

为贯彻落实北京市人民政府办公厅《关于印发进一步加强首都环境建设工作措施的通知》（京政办发〔2013〕21号）精神，依据首都城市环境建设管理委员会《关于印发2026 年首都城市环境建设管理工作要点的通知》（首环建管〔2026〕1号），坚持目标引领和问题导向，通过委托第三方开展环境专项检查，科学高效地发挥自查作用，使朝阳区环境自查机制更加巩固，不断推动环境问题有效解决，不断提升城市精细化治理水平。

二、服务要求

2.1检查区域

为了科学合理的开展检查工作，环境专项检查将委托两家第三方服务单位，一标段检查范围为24个街道，即：安贞、奥运村、八里庄、朝外、大屯、东湖、垡头、和平街、呼家楼、机场、建外、劲松、酒仙桥、六里屯、麦子店、潘家园、三里屯、双井、团结湖、望京、香河园、小关、亚运村、左家庄；二标段检查范围为19个乡，即：常营、崔各庄、东坝、东风、豆各庄、高碑店、管庄、黑庄户、将台、金盏、来广营、南磨房、平房、三间房、十八里店、孙河、太阳宫、王四营、小红门。

每月对朝阳区行政范围全域内建筑红线以外的公共区域，如主次干路（不含高快速路、环路）、“门前三包”责任区、绿地林地、河湖沟渠、背街小巷等开展4轮全覆盖检查。

2.2工作内容

1.开展专项环境检查：对领导批示、媒体曝光、市级台账及其他重点环境问题等进行全面梳理分析，并高密度巡查监督，发现问题及时挂账。

具体工作内容为：

（1）对上述各种来源的环境脏乱点进行全面梳理分析，通过高密度巡查，形成脏乱点台账，帮助各单位快速、及时、高标准的完成脏乱点整治，并加强巡查布控，严控反弹；

（2）依据考评标准，以点带面对脏乱点可视范围内的其它问题及点位之间沿线存在的问题进行采集，形成问题台账；

（3）门前三包专项检查内容：卫生类、绿化类、秩序类、设施类、未悬挂门前三包公示牌、未公示营业执照等。

（4）地铁口专项检查内容：暴露垃圾、堆物堆料、软质横幅标语、无照游商、废弃机动车/非机动车等。

（5）每月月底，对当月市级台账进行现场复查，并于次月5日前反馈治理情况。

2.开展日常环境检查：每月对全区市容、秩序、设施环境进行全覆盖现场检查，特别是加大对大型垃圾堆放点的检查力度，将检查出的环境问题挂账，并定期进行现场复核。

具体工作内容为：

（1）每月1-20日期间，对24个街道、19个乡环境开展普查，将普查出的环境问题纳入“朝阳区环境专项检查平台”，21日至月底进行现场复查，新发现的问题纳入次月台账；

（2）根据普查发现问题的严重性及责任单位反馈情况，对环境问题进行分级分类，筛查出严重性脏乱点问题，建立重点问题台账；

（3）根据上月普查结果对重点问题台账进行动态调整；

（4）加强对重点问题台账的复查力度，严防问题反弹；

（5）对日常检查出的问题进行整理，将问题台账及问题照片录入“朝阳区环境专项检查平台”挂账，次月5日前反馈治理情况。

日常检查内容为市容环境、秩序环境、设施环境，具体如下：

（1）市容环境：绿（林）地环境、河（湖）道环境、施工围挡、城市部件（公共服务设施）、建（构）筑物、城市照明、清扫保洁、道路及其附属设施、户外广告牌匾标识标语宣传品、公共厕所、生活垃圾管理、环卫设施等；

（2）秩序环境：市容环境秩序、交通秩序、市场经营秩序等；

（3）设施环境：电力箱体、通讯箱体、城市家具等。

3.开展环境保障：在重大节日会议活动、领导调研视察、首环办月专项检查期间，做好环境保障工作（含周末节假日）。

具体工作内容为：按照工作要求，实地踩点摸排，制定路线。在环境保障当天，在点位守候、沿线轮巡；保障结束后按要求形成工作小结。

4.撰写分析报告：对专项检查、日常检查、环境保障现场检查结果进行分析，定期报送分析报告及提出合理化建议。

具体工作内容为：

（1）每月5日前报送上月市级台账环境问题分析报告；

（2）每月5日前报送上月对街道的日常检查情况总报告及24个街道的分报告，提出改进工作建议，内容包括但不限于：问题高发类型、问题高发区域、各项环境问题同比、环比变化分析等。

（3）按照要求报送环境保障工作总结；

（4）按半年度、年度形成总报告，同时按要求完成其它报告。

5.其他工作：配合完成市、区交办的临时性任务等其他工作。

三、相关要求

3.1人员要求

3.1.1第一标段、第二标段人员数量要求

第一标段需提供工作人员不少于31名，第二标段需提供工作人员不少于25名，满足业务督导、沟通协调、现场检查、数据审核、台账建立、数据分析、报告编制、业务培训等服务，其中需设立项目经理1名、研究员1名、审核员1名，第一标段检查人员不少于28名，第二标段检查人员不少于22名。

3.1.2 工作时间要求

按照全国法定工作日开展服务，非法定工作日进行保障值守的，按相关劳动法规定自行调整安排。

3.1.3 人员职责及具体要求

1.项目经理

职位要求：25周岁以上、60周岁以下，本科及以上学历且同类项目管理经验五年及以上，或硕士及以上学历且同类项目管理经验三年及以上要求，具有突出的沟通协调能力、管理能力、统筹能力以及较强的学习能力；工作积极主动，做事严谨细心，责任心强、具有良好的团队合作精神；品行端正、无不良嗜好、无不良行为记录。

工作要求：负责项目整体工作，负责与区环境办的沟通对接，熟练掌握各项业务知识，落实各项工作要求，统筹检查、审核、督导、研究以及培训的各项工作，能够协调公司各种资源，确保按时间、高质量的完成工作。

2.研究员

职位要求：25周岁以上、55周岁以下，本科及以上学历，同类项目工作经验三年及以上，熟练使用office等办公软件，同时良好的文档编写能力和研究能力，能找出问题的本质和规律，提出解决问题的方法；需熟练使用Excel等数据分析常用软件；品行端正、无不良嗜好、无不良行为记录。

工作要求：负责对现场检查情况进行数据统计，负责系统数据和现场检查数据的核对，汇总形成考核结果，并进行分析。负责按月度、半年度、年度形成总报告、专项报告以及街乡分报告，内容应包括检查组织情况、问题发现及解决情况、问题分类情况、并针对考核结果提供工作改进建议。负责按要求完成其他报告，如专项工作报告、重大活动或会议环境保障工作报告、领导调研环境保障工作报告等。

3.审核员

职位要求：20周岁以上、55周岁以下，专科及以上学历，同类项目工作经验两年及以上；工作积极主动，做事严谨细心，责任心强、具有良好的团队合作精神；品行端正、无不良嗜好、无不良行为记录。

工作要求：对检查员工作开展情况及工作质量（工作履职情况、案件描述质量、案件上报质量、台账建立情况等）进行全方位监督检查，并每日对检查员上报案件的类型、地址描述、图片信息等内容进行审核；负责对回退案件进行转派或者转移会商，并积极与区级相关部门或街乡进行沟通确认；按照结案标准对案件进行结案审核。

4.检查员

职位要求：18周岁以上、55周岁以下，高中及以上学历，具有同类项目工作经验；能够熟练运用智能手机使用拍照功能采集信息及时上传；做事认真、吃苦耐劳，能够适应户外连续性工作；能够接受早晚班倒班制，工作积极主动，做事严谨细心，责任心强、具有良好的团队合作精神；品行端正、无不良嗜好、无不良行为记录。

工作要求：根据检查指标，落实检查方案，开展日常检查、巡查、台账搭建等，规范描述问题、拍摄照片上报各类环境问题，并对当月挂账的问题进行现场复查；负责对重点时期或重点区域的保障任务，制定调研检查路线并实地踩点。

本项目计划检查区域全面覆盖全区区域范围，考虑到检查区域面积大，检查时间长，检查人数多，为了提高检查工作效率，及时进行人员调配，及时处理检查过程中的各类情况，并进行有效的管理。第三方单位需要保证足够的交通工具开展现场检查工作。必要时，依甲方要求，需提供大型客车开展联合检查。

3.3现场检查整体方案要求

为保障项目的顺利实施，要制订切实可行的检查组织方案，明确工作目标、工作内容、检查方式、各岗位人员配备方案、各岗位职责、工作流程、工作规范、车辆配备以及相应保障措施等。同时要求在投标文件中对项目管理团队如何开展工作做详细说明，并以2026年6月为例编制一份月度检查工作方案。

3.4数据分析和研究方案要求

为使数据分析更加的客观、全面，需要第三方单位制定数据分析和研究方案，明确研究工作的人员配备、研究思路、分析的维度、以及所使用的各类方法、模型、规则等。同时要求在投标文件中对数据分析团队如何开展分析研究工作做详细说明。

3.5业务管理制度要求

为了保障项目的顺利实施，需要第三方单位建立规范化、标准化的管理制度和工作流程。管理制度至少包括但不限于：人员管理制度、内部督导制度、质量管理制度、车辆管理制度、驾驶员管理制度、培训制度、保密制度、绩效考核制度、奖惩制度等。同时要求在投标文件中提供现场检查详细工作标准和工作规范，以及组织架构图和整体工作流程图。

3.6业务培训方案要求

要建立业务培训方案，提供岗前培训方案、日常培训方案、城市管理相关业务知识培训方案等。同时要求在投标文件中提供详细全年细化到月的内外部培训方案。