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[bookmark: _Toc10801]

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：北京市通州区青少年活动中心 
承包人（全称）：中建城投路桥建设有限公司   
[bookmark: OLE_LINK1]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京市通州区青少年活动中心修缮工程采购项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：北京市通州区青少年活动中心修缮工程采购项目
2.工程地点：北京市通州区青少年活动中心
3.工程立项批准文号：      /      
4.资金来源：  区级维修费         。
5.工程内容：办公楼、科艺楼、宏艺楼（展厅）、萃艺楼（综合楼）、平房舞台活动室及会议室、正艺楼、配电室的建筑装饰工程、安装电气工程、拆除工程等施工图所示范围及工程量清单中的全部内容。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期 
计划开工日期： 2026 年07月13日。
计划竣工日期： 2026 年08月12日。
工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合  合格  标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写） 肆佰肆拾陆万壹仟柒佰壹拾壹元陆角玖分 
（小写）4461711.69 元 
2.合同价格形式  固定单价  。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：  孙兵兵    。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）通用合同条款；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于  2026   年  7   月   9  日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在  甲方会议室    签订。
[bookmark: _Toc351203491]  十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自  双方签字并盖章之日起 生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆  份，承包人执  贰  份。
发包人(公章)  ：                         承包人(公章)  ：   

法定代表人或其委托代理人（签字）：        法定代表人或其委托代理人（签字）：


地  址：北京市通州区运河西大街109号     地  址：北京市经济技术开发区荣华北路 2号院10号楼13层1303


邮政编码：	       	                    邮政编码：  102600    

电  话： 81528811                        电  话： 19217030157      
[bookmark: _Toc13592][bookmark: _Toc206350874]
第二部分  通用条款
1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.3 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.3 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc337558731][bookmark: _Toc296503031][bookmark: _Toc296346532]1.2 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
[bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc296503045][bookmark: _Toc337558746][bookmark: _Toc296346546]2. 承包人
[bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc337558747][bookmark: _Toc296503046][bookmark: _Toc296346547]2.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
[bookmark: _Toc351203520][bookmark: _Toc337558748][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc296503047]2.2 项目经理
2.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。
[bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc337558758]3. 工程质量
[bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc337558759]3.1质量要求
工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc337558762]3.4不合格工程的处理
3.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第8.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
[bookmark: _Toc351203538][bookmark: _Toc337558763]4. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc351203539][bookmark: _Toc337558764]4.1安全文明施工
4.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。
4.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责。
4.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。
[bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc337558767]5. 施工组织
[bookmark: _Toc351203543][bookmark: _Toc337558768][bookmark: _Toc296346567][bookmark: _Toc296503066]5.1施工组织设计
5.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
5.1.2 施工组织设计的提交和修改
[bookmark: _Toc337558787][bookmark: _Toc296503083][bookmark: _Toc296346584][bookmark: _Toc351203567]除专用合同条款另有约定外，承包人应向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
6. [bookmark: _Toc351203568][bookmark: _Toc296503084][bookmark: _Toc337558788][bookmark: _Toc296346585]变更
  6.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc351203580][bookmark: _Toc337558799][bookmark: _Toc296346597][bookmark: _Toc296503096]7. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc351203581][bookmark: _Toc337558800]7.1 合同价格形式
发包人和承包人在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc296503101][bookmark: _Toc296346602][bookmark: _Toc351203584][bookmark: _Toc337558803]7.2工程进度款支付
7.2.1 付款周期
进度款支付按照专用合同条款约定执行。
[bookmark: _Toc351203586][bookmark: _Toc296346607][bookmark: _Toc337558804][bookmark: _Toc296503106][bookmark: _Toc322522574]8. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc351203587][bookmark: _Toc337558805][bookmark: _Toc296503110][bookmark: _Toc296346611]8.1分部分项工程验收
分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
[bookmark: _Toc351203588][bookmark: _Toc337558806]8.2竣工验收
8.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
8.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程并单方解除本合同，发包人有权要求承包人承担本合同总价款10%的违约金。因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203593][bookmark: _Toc337558810]9. 竣工结算
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc337558823][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc296346617]10. 不可抗力 
[bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc337558824][bookmark: _Toc296503117][bookmark: _Toc296346618]10.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
[bookmark: _Toc351203609][bookmark: _Toc337558825][bookmark: _Toc296346619][bookmark: _Toc296503118]10.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc337558826][bookmark: _Toc296346620]10.3 不可抗力后果的承担
10.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

[bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc337558840][bookmark: _Toc296503146]11. 争议解决
[bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc296346651][bookmark: _Toc296503150][bookmark: _Toc337558844]仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
1
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[bookmark: _Toc1867][bookmark: _Toc203600357][bookmark: _Toc203599125][bookmark: _Toc203597480]第三部分  合同条款专用部分
[bookmark: _Toc490331665][bookmark: _Toc22508][bookmark: _Toc497584034][bookmark: _Toc489280180][bookmark: _Toc203600358][bookmark: _Toc485323148][bookmark: _Toc497214043][bookmark: _Toc486580374][bookmark: _Toc56694855][bookmark: _Toc10235641][bookmark: _Toc75113701]1.一般约定
[bookmark: _Toc486580375][bookmark: _Toc56694856][bookmark: _Toc485323149][bookmark: _Toc203600359][bookmark: _Toc497214044][bookmark: _Toc28810][bookmark: _Toc10235642][bookmark: _Toc490331666][bookmark: _Toc75113702][bookmark: _Toc497584035][bookmark: _Toc489280181]1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：  北京市通州区青少年活动中心      
1.1.2.3  承包人：  中建城投路桥建设有限公司    
1.1.2.6  监理人：  中工久诚（北京）管理咨询有限公司                            
1.1.2.8  发包人代表：
姓    名： 董宝玉                   
职    称：                      
联系电话： 13810745098               
电子信箱：                          
通信地址：                          
1.1.3  工程和设备
1.1.3.2  永久工程：施工图纸所示全部范围及工程量清单的全部内容，包括但不限于土建装饰工程、建筑装 饰装修、安装工程、建筑智能化、消防工程、 建筑给排水及采暖、通风与空调等（详见工 
程量清单及施工图纸）。
1.1.3.3  临时工程：        /                                      
1.1.3.10  永久占地：      /                                       
1.1.3.11  临时占地：      /                                       
1.1.4  日期
1.1.4.5  缺陷责任期期限：  24 月。
1.1.8  其他需要补充的内容
                            /                                      
[bookmark: _Toc497214045][bookmark: _Toc497584036][bookmark: _Toc9885][bookmark: _Toc486580376][bookmark: _Toc203600360][bookmark: _Toc10235643][bookmark: _Toc56694857][bookmark: _Toc203599126][bookmark: _Toc75113703][bookmark: _Toc490331667][bookmark: _Toc485323150][bookmark: _Toc489280182][bookmark: _Toc203597483]1.4  合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc497584037][bookmark: _Toc10235644][bookmark: _Toc485323151][bookmark: _Toc56694858][bookmark: _Toc486580377][bookmark: _Toc75113704][bookmark: _Toc489280183][bookmark: _Toc497214046][bookmark: _Toc490331668]合同文件的优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）最后报价一览表及分项报价表；
（4）合同条款专用部分；
（5）合同条款通用部分；
（6）已标价工程量清单             
（7）采购需求      
（8）图纸               
（9）其他合同文件       
（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于采购需求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）
[bookmark: _Toc203599127][bookmark: _Toc203597484][bookmark: _Toc26190][bookmark: _Toc203600361]1.5  合同协议书
合同生效的条件：发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖章后，合同生效。
[bookmark: _Toc56694859][bookmark: _Toc75113705][bookmark: _Toc486580378][bookmark: _Toc203600362][bookmark: _Toc485323152][bookmark: _Toc10235645][bookmark: _Toc489280184][bookmark: _Toc490331669][bookmark: _Toc7278][bookmark: _Toc203597485][bookmark: _Toc203599128][bookmark: _Toc497584038][bookmark: _Toc497214047]1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
（5）发包人提供图纸的期限：开工前7日内                       
发包人提供图纸的数量：提供5套施工图（含3套）用于竣工图的施工图             
其他约定：       /                                           
1.6.2  承包人提供的文件
（1）由承包人提供的文件范围：  施工组织设计及施工方案
承包人提供文件的期限：开工前7日内  
承包人提供文件的数量： 5份  
监理人批复承包人提供文件的期限：收到相关文件7日内
其他约定：承包人提供的文件应在各方面都是完整和符合有关规范的，承包人须对自己提供文件的正确性负责。  
[bookmark: _Toc10235646][bookmark: _Toc489280185][bookmark: _Toc203600363][bookmark: _Toc490331670][bookmark: _Toc486580379][bookmark: _Toc56694860][bookmark: _Toc2472][bookmark: _Toc485323153][bookmark: _Toc75113706][bookmark: _Toc497584039][bookmark: _Toc203597486][bookmark: _Toc203599129][bookmark: _Toc497214048]1.7  联 络
1.7.2  联络来往函件的送达和接收
（2）发包人指定的接收地点：工地现场发包人办公室   
发包人指定的接收人为：    田大为                                    
（3）监理人指定的接收地点：工地现场监理人办公室
监理人指定的接收人为：     云海霞                                  
（4）承包人指定的接收地点：工地现场承包人办公室
[bookmark: _Toc56694861][bookmark: _Toc75113707][bookmark: _Toc486580380][bookmark: _Toc489280186][bookmark: _Toc490331671][bookmark: _Toc1437][bookmark: _Toc497214049][bookmark: _Toc203599130][bookmark: _Toc485323154][bookmark: _Toc10235647][bookmark: _Toc203597487][bookmark: _Toc497584040][bookmark: _Toc203600364]2.发包人义务
[bookmark: _Toc203599131][bookmark: _Toc12166][bookmark: _Toc497214050][bookmark: _Toc203597488][bookmark: _Toc489280187][bookmark: _Toc485323155][bookmark: _Toc56694862][bookmark: _Toc486580381][bookmark: _Toc497584041][bookmark: _Toc75113708][bookmark: _Toc10235648][bookmark: _Toc203600365][bookmark: _Toc490331672]2.3  提供施工场地
发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期 7天前移交给承包人。
[bookmark: _Toc489280188][bookmark: _Toc485323156][bookmark: _Toc24159][bookmark: _Toc203599132][bookmark: _Toc203600366][bookmark: _Toc56694863][bookmark: _Toc10235649][bookmark: _Toc490331673][bookmark: _Toc497214051][bookmark: _Toc203597489][bookmark: _Toc497584042][bookmark: _Toc486580382][bookmark: _Toc75113709]2.8  向承包人提交支付担保
（1）发包人向承包人提交支付担保的金额：             /             
[bookmark: _Toc75113710][bookmark: _Toc486580383][bookmark: _Toc497584043][bookmark: _Toc203597490][bookmark: _Toc490331674][bookmark: _Toc497214052][bookmark: _Toc10235650][bookmark: _Toc56694864][bookmark: _Toc485323157][bookmark: _Toc31300][bookmark: _Toc203600367][bookmark: _Toc489280189][bookmark: _Toc203599133]2.13  其他义务
发包人应当履行的其他义务：发包人向承包人提供的有关现场的数据和资料，是发包人现有的能被承包人利用的资料，承包人应积极并尽一切可能对施工现场进行详细了解，发包人对承包人做出的任何推论、理解和结论均不负责。 
[bookmark: _Toc490331675][bookmark: _Toc489280190][bookmark: _Toc485323158][bookmark: _Toc497584044][bookmark: _Toc56694865][bookmark: _Toc203599134][bookmark: _Toc203597491][bookmark: _Toc25274][bookmark: _Toc10235651][bookmark: _Toc486580384][bookmark: _Toc203600368][bookmark: _Toc75113711][bookmark: _Toc497214053]3.监理人
[bookmark: _Toc486580385][bookmark: _Toc203597492][bookmark: _Toc10235652][bookmark: _Toc497214054][bookmark: _Toc497584045][bookmark: _Toc56694866][bookmark: _Toc203600369][bookmark: _Toc489280191][bookmark: _Toc5274][bookmark: _Toc485323159][bookmark: _Toc75113712][bookmark: _Toc490331676][bookmark: _Toc203599135]3.1  监理人的职责和权力
3.1.1  发包人需批准明确行使的权力：所有涉及费用变化的工程变更、洽商、索赔。 
[bookmark: _Toc203599136][bookmark: _Toc486580386][bookmark: _Toc490331677][bookmark: _Toc7713][bookmark: _Toc10235653][bookmark: _Toc203600370][bookmark: _Toc56694867][bookmark: _Toc203597493][bookmark: _Toc489280192][bookmark: _Toc485323160][bookmark: _Toc497584046][bookmark: _Toc75113713][bookmark: _Toc497214055]4.承包人
[bookmark: _Toc75113714][bookmark: _Toc489280193][bookmark: _Toc56694868][bookmark: _Toc497584047][bookmark: _Toc497214056][bookmark: _Toc203600371][bookmark: _Toc490331678][bookmark: _Toc16716][bookmark: _Toc203599137][bookmark: _Toc486580387][bookmark: _Toc203597494][bookmark: _Toc485323161][bookmark: _Toc10235654]4.1  承包人的一般义务
4.1.8  为他人提供方便
（1）承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：①、承包人负责修建、维修及保养的现场道路及通道；②、承包人做好施工场地及邻近场地的地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；③、办理有关施工现场交通、环卫和施工噪声管理等手续；④、负责已完工程成品保护；⑤、负责施工场地清洁卫生等。
4.1.10  承包人的设计工作 
承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：  无。
4.1.12  其他义务  
[bookmark: _Hlk8723501]（1）安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。
（2）对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。
（3）承包人应履行的其他义务：
1）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
2）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：从开工日期到竣工日期，承包人负责保管全部工程以及与工程有关的材料和待安装的工程设备等，相关的保管费用已包含在合同价款之内。在上述承包人负责保管期间内，如发生需其保管的任何工程（包括整体或部分）或任何待用的材料或设备发生损失或损坏，除系因不可抗力而造成的之外，均应由承包人承担费用负责修复或弥补，以使全部工程在各方面达到合同文件中约定的质量标准。
4）工程所用的材料、设备的安置、摆放由承包人负责。如承包人需另行租赁场地摆放材料、设备，因此发生的租赁地费用、材料设备转运、转送费用由承包人自行承担。
5）本项目所涉及的装饰装修工程（如有），在竣工验收后须请第三方检验检测机构对室内空气、自来水等进行评估检测，出具检测合格报告，对此产生的相关检测费用由承包人承担。
6）本项目所涉及的专业分包工程（如有）招标费用由承包人承担。
7）承包人应对安全文明施工费专款专用，保证安全文明施工措施的投入，并在财务管理中单独列支安全文明施工费账目备查。
8）需按照《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用的工作意见》京建法【2018】7号文件要求对建筑垃圾再生产品利用。
[bookmark: _Toc253][bookmark: _Toc485323162][bookmark: _Toc489280194][bookmark: _Toc10235655][bookmark: _Toc56694869][bookmark: _Toc490331679][bookmark: _Toc497584048][bookmark: _Toc75113715][bookmark: _Toc203597495][bookmark: _Toc497214057][bookmark: _Toc486580388][bookmark: _Toc203599138][bookmark: _Toc203600372]4.2  履约担保 
4.2.1  承包人履约担保的格式和金额
发包人不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。
承包人履约担保的金额为        /                        
[bookmark: _Toc10235656][bookmark: _Toc489280195][bookmark: _Toc486580389][bookmark: _Toc485323163][bookmark: _Toc203600373][bookmark: _Toc490331680][bookmark: _Toc497214058][bookmark: _Toc203599139][bookmark: _Toc203597496][bookmark: _Toc75113716][bookmark: _Toc56694870][bookmark: _Toc19715][bookmark: _Toc497584049]4.11  不利物质条件
4.11.1  不利物质条件的范围：执行通用条款 。  
[bookmark: _Toc75113717][bookmark: _Toc485323164][bookmark: _Toc29584][bookmark: _Toc203599140][bookmark: _Toc486580390][bookmark: _Toc56694871][bookmark: _Toc490331681][bookmark: _Toc203600374][bookmark: _Toc10235657][bookmark: _Toc203597497][bookmark: _Toc497584050][bookmark: _Toc489280196][bookmark: _Toc497214059]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc490331682][bookmark: _Toc10235658][bookmark: _Toc56694872][bookmark: _Toc203599141][bookmark: _Toc203600375][bookmark: _Toc75113718][bookmark: _Toc7221][bookmark: _Toc486580391][bookmark: _Toc497584051][bookmark: _Toc203597498][bookmark: _Toc485323165][bookmark: _Toc497214060][bookmark: _Toc489280197]5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：供货5日前  
[bookmark: _Toc486580392][bookmark: _Toc490331683][bookmark: _Toc75113719][bookmark: _Toc203599142][bookmark: _Toc497214061][bookmark: _Toc203600376][bookmark: _Toc203597499][bookmark: _Toc22738][bookmark: _Toc497584052][bookmark: _Toc10235659][bookmark: _Toc485323166][bookmark: _Toc56694873][bookmark: _Toc489280198]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc203599143][bookmark: _Toc203597500][bookmark: _Toc56694874][bookmark: _Toc497584053][bookmark: _Toc10235660][bookmark: _Toc203600377][bookmark: _Toc497214062][bookmark: _Toc486580393][bookmark: _Toc490331684][bookmark: _Toc75113720][bookmark: _Toc485323167][bookmark: _Toc7433][bookmark: _Toc489280199]6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2  承包人承担自行修建临时设施费用的范围：     /    
发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地：   /   
[bookmark: _Toc56694875][bookmark: _Toc10235661][bookmark: _Toc203600378][bookmark: _Toc75113721][bookmark: _Toc18734][bookmark: _Toc490331685][bookmark: _Toc497584054][bookmark: _Toc489280200][bookmark: _Toc485323168][bookmark: _Toc203597501][bookmark: _Toc486580394][bookmark: _Toc497214063][bookmark: _Toc203599144]6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：   /   
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： / 
[bookmark: _Toc203599145][bookmark: _Toc203600379][bookmark: _Toc26004][bookmark: _Toc497584055][bookmark: _Toc489280201][bookmark: _Toc497214064][bookmark: _Toc10235662][bookmark: _Toc485323169][bookmark: _Toc486580395][bookmark: _Toc203597502][bookmark: _Toc56694876][bookmark: _Toc75113722][bookmark: _Toc490331686]7.交通运输
[bookmark: _Toc497214065][bookmark: _Toc485323170][bookmark: _Toc19540][bookmark: _Toc203600380][bookmark: _Toc203599146][bookmark: _Toc75113723][bookmark: _Toc486580396][bookmark: _Toc203597503][bookmark: _Toc56694877][bookmark: _Toc497584056][bookmark: _Toc490331687][bookmark: _Toc489280202][bookmark: _Toc10235663]7.1  道路通行权和场外设施
负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人: 承包人  ，其相关费用由发包人承担。                       
[bookmark: _Toc10235664][bookmark: _Toc490331688][bookmark: _Toc486580397][bookmark: _Toc203600381][bookmark: _Toc203597504][bookmark: _Toc203599147][bookmark: _Toc485323171][bookmark: _Toc18670][bookmark: _Toc497584057][bookmark: _Toc489280203][bookmark: _Toc75113724][bookmark: _Toc56694878][bookmark: _Toc497214066]7.2  场内施工道路
7.2.1  施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由  承包人承担。
[bookmark: _Toc497214067][bookmark: _Toc497584058][bookmark: _Toc56694879][bookmark: _Toc21118][bookmark: _Toc485323172][bookmark: _Toc490331689][bookmark: _Toc486580398][bookmark: _Toc203600382][bookmark: _Toc489280204][bookmark: _Toc10235665][bookmark: _Toc203597505][bookmark: _Toc75113725][bookmark: _Toc203599148]7.4  超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：  承包人
[bookmark: _Toc10235666][bookmark: _Toc56694880][bookmark: _Toc203599149][bookmark: _Toc203597506][bookmark: _Toc490331690][bookmark: _Toc485323173][bookmark: _Toc497214068][bookmark: _Toc75113726][bookmark: _Toc497584059][bookmark: _Toc203600383][bookmark: _Toc486580399][bookmark: _Toc489280205][bookmark: _Toc16872]8.测量放线
[bookmark: _Toc489280206][bookmark: _Toc10235667][bookmark: _Toc75113727][bookmark: _Toc490331691][bookmark: _Toc203597507][bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc485323174][bookmark: _Toc497214069][bookmark: _Toc56694881][bookmark: _Toc486580400][bookmark: _Toc203599150][bookmark: _Toc497584060][bookmark: _Toc203600384]8.1  施工控制网
8.1.1  发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前七日内
8.1.2  承包人测设施工控制网的其他要求：执行通用条款
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：  在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内    
[bookmark: _Toc203599151][bookmark: _Toc497214070][bookmark: _Toc486580401][bookmark: _Toc497584061][bookmark: _Toc203600385][bookmark: _Toc203597508][bookmark: _Toc18537][bookmark: _Toc56694882][bookmark: _Toc485323175][bookmark: _Toc489280207][bookmark: _Toc10235668][bookmark: _Toc490331692][bookmark: _Toc75113728]9.施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc489280208][bookmark: _Toc497214071][bookmark: _Toc497584062][bookmark: _Toc75113729][bookmark: _Toc485323176][bookmark: _Toc203599152][bookmark: _Toc490331693][bookmark: _Toc203597509][bookmark: _Toc486580402][bookmark: _Toc56694883][bookmark: _Toc16813][bookmark: _Toc203600386][bookmark: _Toc10235669]9.2  承包人的施工安全责任
[bookmark: _Toc485323177][bookmark: _Toc486580403][bookmark: _Toc489280209]9.2.1  承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内。 
监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  14 天内给予批复。
[bookmark: _Toc203599153][bookmark: _Toc203597510][bookmark: _Toc490331694][bookmark: _Toc56694884][bookmark: _Toc497214072][bookmark: _Toc3770][bookmark: _Toc497584063][bookmark: _Toc75113730][bookmark: _Toc203600387][bookmark: _Toc10235670]9.3  治安保卫
[bookmark: _Toc485323178][bookmark: _Toc486580404][bookmark: _Toc489280210]9.3.3 制定施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的责任人：  承包人
[bookmark: _Toc203597511][bookmark: _Toc75113731][bookmark: _Toc56694885][bookmark: _Toc4467][bookmark: _Toc497584064][bookmark: _Toc490331695][bookmark: _Toc10235671][bookmark: _Toc203599154][bookmark: _Toc497214073][bookmark: _Toc203600388]9.4  环境保护
[bookmark: _Toc486580405][bookmark: _Toc485323179][bookmark: _Toc489280211]9.4.3  施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工前7日内。   
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在  14内给予批复。
[bookmark: _Toc56694886][bookmark: _Toc75113732][bookmark: _Toc203599155][bookmark: _Toc10235672][bookmark: _Toc203597512][bookmark: _Toc20054][bookmark: _Toc203600389][bookmark: _Hlk8723534]9.6  施工现场安全生产标准化管理目标
9.6.1  未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：按下列公示计算：A=(1-K1➗K2)×F。其中：A-按《北京市安全文明施工费管理办法》规定计算的违约损失赔偿金；K1-标准化考评认定等级对应《北京市安全文明施工费管理办法》规定的标准费率；K2-合同约定的管理目标等级对应《北京市安全文明施工费管理办法》规定的标准费率；F-合同中载明的安全文明施工费总额。
9.6.2  发包人 不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：     /  
[bookmark: _Toc203597513][bookmark: _Toc10235673][bookmark: _Toc203600390][bookmark: _Toc203599156][bookmark: _Toc56694887][bookmark: _Toc75113733][bookmark: _Toc119]9.7  特殊安全文明施工
9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：  /   
9.7.2  发包人  不给予   （给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：   /  
[bookmark: _Toc490331696][bookmark: _Toc203600391][bookmark: _Toc203599157][bookmark: _Toc18409][bookmark: _Toc497214074][bookmark: _Toc497584065][bookmark: _Toc203597514][bookmark: _Toc10235674][bookmark: _Toc75113734][bookmark: _Toc56694888]10.进度计划
[bookmark: _Toc10235675][bookmark: _Toc203599158][bookmark: _Toc75113735][bookmark: _Toc20352][bookmark: _Toc56694889][bookmark: _Toc497584066][bookmark: _Toc490331697][bookmark: _Toc203597515][bookmark: _Toc486580406][bookmark: _Toc489280212][bookmark: _Toc485323180][bookmark: _Toc497214075][bookmark: _Toc203600392]10.1  合同进度计划
[bookmark: _Toc486580407][bookmark: _Toc489280213][bookmark: _Toc485323181]10.1.1  承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容： （1）符合国家政策、法律政策和工程管理有关规定，满足项目的进度目标，合理安排施工进度、保证施工质量和施工安全，有利节约施工成本；（2）施工进度计划要落实施工组织；（3）应准确、全面的表示施工项目中各个单位工程或各分项、分部工程的施工顺序、施工时间个衔接关系；（4）以工程项目群体为对象，对整个工地的所有工程施工活动提出时间安排表；（5）编制年度、季度、月、旬（或周）的施工进度计划，并严格按照进度计划施工；（6）其他承包人认为应编制的内容。  
10.1.2  承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求： （1）工程概况与特点；（2）施工平面布置图；（3）施工部署和管理体系；（4）施工方案及技术措施；（5）施工质量保证计划；（6）施工安全保证计划；（7）文明施工、环保节能降耗保证计划以及辅助、配套的施工措施；（8）其他承包人认为应编制的内容。  
10.1.3  群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求： /  
[bookmark: _Toc10235676][bookmark: _Toc497214076][bookmark: _Toc203599159][bookmark: _Toc490331698][bookmark: _Toc30891][bookmark: _Toc56694890][bookmark: _Toc203600393][bookmark: _Toc75113736][bookmark: _Toc497584067][bookmark: _Toc203597516]10.2  合同进度计划的修订
[bookmark: _Toc486580408][bookmark: _Toc489280214][bookmark: _Toc485323182]10.2.1  承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后7天内。   
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料7天内。  
10.2.2  监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料7天内。   
[bookmark: _Toc497584068][bookmark: _Toc203599160][bookmark: _Toc497214077][bookmark: _Toc28745][bookmark: _Toc203600394][bookmark: _Toc75113737][bookmark: _Toc10235677][bookmark: _Toc56694891][bookmark: _Toc490331699][bookmark: _Toc203597517]11.开工和竣工
[bookmark: _Toc203597518][bookmark: _Toc497584069][bookmark: _Toc203600395][bookmark: _Toc203599161][bookmark: _Toc485323183][bookmark: _Toc75113738][bookmark: _Toc489280215][bookmark: _Toc22335][bookmark: _Toc490331700][bookmark: _Toc10235678][bookmark: _Toc497214078][bookmark: _Toc486580409][bookmark: _Toc56694892]11.3  发包人的工期延误
[bookmark: _Toc485323184][bookmark: _Toc489280216][bookmark: _Toc486580410]（8）发包人造成工期延误的其他原因：国家政策、社会事件 等延误承包人关键线路工作的情况。
[bookmark: _Toc75113739][bookmark: _Toc497584070][bookmark: _Toc56694893][bookmark: _Toc497214079][bookmark: _Toc490331701][bookmark: _Toc203599162][bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc203600396][bookmark: _Toc10235679][bookmark: _Toc203597519]11.4  异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc486580411][bookmark: _Toc485323185][bookmark: _Toc489280217]异常恶劣的气候条件的范围和标准： 40摄氏度以上的高温天气、12级以上大风、重雹灾、洪灾、6级以上的地震等自然灾害。 
[bookmark: _Toc15534][bookmark: _Toc497214080][bookmark: _Toc497584071][bookmark: _Toc56694894][bookmark: _Toc490331702][bookmark: _Toc203599163][bookmark: _Toc75113740][bookmark: _Toc10235680][bookmark: _Toc203600397][bookmark: _Toc203597520]11.5  承包人的工期延误
[bookmark: _Toc489280218][bookmark: _Toc485323186][bookmark: _Toc486580412]11.5.2  逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿人民币合同金额的0.2‰，不足一天按一天计算。逾期竣工违约金的计算方法：合同金额乘以0.2‰乘以天数。 
逾期竣工违约金最高限额：最高不超过签约合同金额的3%   
[bookmark: _Toc203599164][bookmark: _Toc75113741][bookmark: _Toc10235681][bookmark: _Toc30115][bookmark: _Toc497584072][bookmark: _Toc56694895][bookmark: _Toc497214081][bookmark: _Toc490331703][bookmark: _Toc203597521][bookmark: _Toc203600398]11.6  工期提前
[bookmark: _Toc486580413][bookmark: _Toc489280219][bookmark: _Toc485323187]提前竣工的奖励办法：               /                           
[bookmark: _Toc203597522][bookmark: _Toc203600399][bookmark: _Toc497214082][bookmark: _Toc490331704][bookmark: _Toc56694896][bookmark: _Toc75113742][bookmark: _Toc497584073][bookmark: _Toc203599165][bookmark: _Toc10235682][bookmark: _Toc583]12.暂停施工
[bookmark: _Toc497214083][bookmark: _Toc485323188][bookmark: _Toc203600400][bookmark: _Toc203597523][bookmark: _Toc17213][bookmark: _Toc203599166][bookmark: _Toc10235683][bookmark: _Toc75113743][bookmark: _Toc486580414][bookmark: _Toc490331705][bookmark: _Toc497584074][bookmark: _Toc56694897][bookmark: _Toc489280220]12.1  承包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc489280221][bookmark: _Toc485323189][bookmark: _Toc486580415]（4）承包人承担暂停施工责任的其他情形：  /  
[bookmark: _Toc203599167][bookmark: _Toc25445][bookmark: _Toc497584075][bookmark: _Toc75113744][bookmark: _Toc490331706][bookmark: _Toc497214084][bookmark: _Toc56694898][bookmark: _Toc203597524][bookmark: _Toc203600401][bookmark: _Toc10235684]13.工程质量
[bookmark: _Toc486580416][bookmark: _Toc497214085][bookmark: _Toc21185][bookmark: _Toc56694899][bookmark: _Toc489280222][bookmark: _Toc203599168][bookmark: _Toc497584076][bookmark: _Toc490331707][bookmark: _Toc10235685][bookmark: _Toc75113745][bookmark: _Toc485323190][bookmark: _Toc203600402][bookmark: _Toc203597525]13.2  承包人的质量管理
13.2.1  承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：  开工前7日内
监理人审批工程质量保证措施文件的期限：   收到文件后14日内     
[bookmark: _Toc497214086][bookmark: _Toc27235][bookmark: _Toc490331708][bookmark: _Toc489280223][bookmark: _Toc486580417][bookmark: _Toc56694900][bookmark: _Toc75113746][bookmark: _Toc203599169][bookmark: _Toc497584077][bookmark: _Toc203600403][bookmark: _Toc203597526][bookmark: _Toc485323191][bookmark: _Toc10235686]13.3  承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：  每月25日前   
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：  根据工程资料管理规程相关规定  
监理人审查工程质量报表的期限：收到文件后14日内  
[bookmark: _Toc485323192][bookmark: _Toc203597527][bookmark: _Toc497584078][bookmark: _Toc489280224][bookmark: _Toc13005][bookmark: _Toc497214087][bookmark: _Toc490331709][bookmark: _Toc10235687][bookmark: _Toc203600404][bookmark: _Toc486580418][bookmark: _Toc56694901][bookmark: _Toc75113747][bookmark: _Toc203599170]13.4  监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：                   /                                
[bookmark: _Toc203599171][bookmark: _Toc203600405][bookmark: _Toc489280225][bookmark: _Toc75113748][bookmark: _Toc497214088][bookmark: _Toc486580419][bookmark: _Toc490331710][bookmark: _Toc497584079][bookmark: _Toc10830][bookmark: _Toc203597528][bookmark: _Toc56694902][bookmark: _Toc10235688][bookmark: _Toc485323193]13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1  监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：  收到承包人的检查通知后12小时内
[bookmark: _Toc203599172][bookmark: _Toc56694903][bookmark: _Toc203597529][bookmark: _Toc497584080][bookmark: _Toc203600406][bookmark: _Toc486580420][bookmark: _Toc497214089][bookmark: _Toc489280226][bookmark: _Toc5498][bookmark: _Toc75113749][bookmark: _Toc490331711][bookmark: _Toc10235689][bookmark: _Toc485323194]15.变更
[bookmark: _Toc203599173][bookmark: _Toc203597530][bookmark: _Toc485323195][bookmark: _Toc490331712][bookmark: _Toc497214090][bookmark: _Toc75113750][bookmark: _Toc497584081][bookmark: _Toc486580421][bookmark: _Toc203600407][bookmark: _Toc10235690][bookmark: _Toc56694904][bookmark: _Toc21273][bookmark: _Toc489280227]15.1  变更的范围和内容
15.1.1在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（6）变更的其他情形：  /  
[bookmark: _Toc10235691][bookmark: _Toc203600408][bookmark: _Toc203599174][bookmark: _Toc489280228][bookmark: _Toc56694905][bookmark: _Toc75113751][bookmark: _Toc497214091][bookmark: _Toc203597531][bookmark: _Toc490331713][bookmark: _Toc486580422][bookmark: _Toc70][bookmark: _Toc497584082][bookmark: _Toc485323196]15.3  变更程序
15.3.2  变更估价
（1）承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的14天内
（3）监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的14天内
[bookmark: _Toc486580423][bookmark: _Toc23633][bookmark: _Toc56694906][bookmark: _Toc485323197][bookmark: _Toc203597532][bookmark: _Toc490331714][bookmark: _Toc203599175][bookmark: _Toc497584083][bookmark: _Toc203600409][bookmark: _Toc497214092][bookmark: _Toc75113752][bookmark: _Toc10235692][bookmark: _Toc489280229]15.4  变更的估价原则
15.4.5  合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 15   %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在  15  %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过   1   %时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。
15.4.6  因变更引起价格调整的其他处理方式：  /  
[bookmark: _Toc203600410][bookmark: _Toc486580424][bookmark: _Toc203599176][bookmark: _Toc203597533][bookmark: _Toc10235693][bookmark: _Toc489280230][bookmark: _Toc56694907][bookmark: _Toc75113753][bookmark: _Toc490331715][bookmark: _Toc7272][bookmark: _Toc497584084][bookmark: _Toc497214093][bookmark: _Toc485323198]15.5  承包人的合理化建议
15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法： / 
[bookmark: _Toc75113754][bookmark: _Toc203599177][bookmark: _Toc490331716][bookmark: _Toc497214094][bookmark: _Toc485323199][bookmark: _Toc10235694][bookmark: _Toc203597534][bookmark: _Toc486580425][bookmark: _Toc203600411][bookmark: _Toc497584085][bookmark: _Toc8878][bookmark: _Toc56694908][bookmark: _Toc489280231]15.8  暂估价
15.8.1  按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：
（4）承包人报送招标计划期限：在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少 7 天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批, 招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则。
发包人审批招标工作计划时限：发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后7天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。  
（5）承包人报送相关文件时限：承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少 7天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批。 
发包人审批相关文件时限：发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。 
（10）承包人申报合同文件时限：承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前  7  天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核。 
发包人审批合同文件时限：发包人应当在监理人收到相关文件后  7  天内给予批准或者提出修改意见。  
承包人报送正式签订合同副本时限：承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 7天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。
15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：   发包人   或者按照下列约定：                 /                             
[bookmark: _Toc10235695][bookmark: _Toc75113755][bookmark: _Toc486580426][bookmark: _Toc203597535][bookmark: _Toc489280232][bookmark: _Toc485323200][bookmark: _Toc497214095][bookmark: _Toc203599178][bookmark: _Toc497584086][bookmark: _Toc12972][bookmark: _Toc490331717][bookmark: _Toc203600412][bookmark: _Toc56694909]16.价格调整
[bookmark: _Toc75113756][bookmark: _Toc497214096][bookmark: _Toc497584087][bookmark: _Toc56694910][bookmark: _Toc203599179][bookmark: _Toc10235696][bookmark: _Toc490331718][bookmark: _Toc203600413][bookmark: _Toc203597536][bookmark: _Toc489280233][bookmark: _Toc30451][bookmark: _Toc485323201][bookmark: _Toc486580427]16.1  物价波动引起的价格调整
物价波动引起价格调整方法：   采用造价信息调整价格差额的方法。               
16.1.2  采用造价信息调整价格差额
16.1.2.1  引起价格调整的物价波动风险范围及幅度
引起价格调整的物价波动风险范围：     /      
引起价格调整的物价波动风险幅度：     /      %
16.1.2.2   物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法
（1）投标报价基准期：2026年04月。
（2）《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法：以本市建设工程造价管理机构发布的《北京建设工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准。                                              
（3）合同施工期市场价格的确定方法：施工期市场价格以发、承包人及监理人共同确认的价格（以下简称确认价格）为准。 
16.1.2.3  物价波动引起价格调整的方法
（1）本工程单价调整方法采用  算数平均法（加权平均法/算数平均法/其他计算方法）。
采用加权平均法：            /                                
采用算数平均法：  算数平均价=(F1+F2+F3……）/n (F1为施工期当月信息价，n为施工月数)
采用其他计算方法：           /                                
16.1.2.4  其他约定：          /                                       
16.1.3  其他价格调整方法
  （1）建筑垃圾运输处置费中弃土或渣土运输和消纳费按承包人投标过程中所报单价*实际完成工程量并且综合费率按投标报价费率执行进行结算。
（2）建筑垃圾运输处置费中施工垃圾场外运输和消纳费按承包人投标报价中的金额进行结算。 
[bookmark: _Toc490331719][bookmark: _Toc485323202][bookmark: _Toc30537][bookmark: _Toc203597537][bookmark: _Toc489280234][bookmark: _Toc56694911][bookmark: _Toc10235697][bookmark: _Toc486580428][bookmark: _Toc203599180][bookmark: _Toc75113757][bookmark: _Toc203600414][bookmark: _Toc497214097][bookmark: _Toc497584088]17.计量与支付
[bookmark: _Toc203597538][bookmark: _Toc56694912][bookmark: _Toc10235698][bookmark: _Toc203599181][bookmark: _Toc497584089][bookmark: _Toc489280235][bookmark: _Toc75113758][bookmark: _Toc486580429][bookmark: _Toc497214098][bookmark: _Toc490331720][bookmark: _Toc203600415][bookmark: _Toc485323203][bookmark: _Toc20726]17.1  计量
17.1.3  计量周期
（1）每月  26 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
（2）本合同  执行（采用单价合同形式时）  （执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。
（3）总价子目计量方式采用按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用支付分解报告）
（1）采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：   /  
17.1.5  总价子目的计量（适用于采用按实际完成工程量计量）
（1）采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法：因非承包人原因引起已标价工程量清单中某单个子目工程量变化幅度超过15%（不含），且承包人或监理人认为该变化引起相关措施项目发生变化的，承包人或监理人要求承包人针对措施项目的变化提交施工调整方案及价格调整报告，监理人批准后确定需调整的措施项目价款。 
[bookmark: _Toc497584090][bookmark: _Toc203599182][bookmark: _Toc485323204][bookmark: _Toc203597539][bookmark: _Toc490331721][bookmark: _Toc75113759][bookmark: _Toc497214099][bookmark: _Toc489280236][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc486580430][bookmark: _Toc10235699][bookmark: _Toc56694913][bookmark: _Toc203600416]17.2  预付款
17.2.1  预付款
（1）预付款额度
预付款额度：  发包人从合同价款中扣除暂列金额、安全文明施工费、农民工工伤保险、专业分包工程整项暂估价的30%向承包人预付工程款。     
[bookmark: _Hlk8723579]其中：  发包人向承包人支付农民工工伤保险费100%    
（2）预付办法
预付款预付办法：
发包人在收到承包人提交的发票后，采用转账、支票或电汇的方式一次性向承包人支付预付款。
预付款的支付时间：   签订施工合同且财政资金拨付到位后7日内。           
[bookmark: _Hlk8723637]（3）安全文明施工费用预付额度及方式：
安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下时间节点和金额进行预付：
发包人应当在签订施工合同且财政资金拨付到位后7日内，将签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的50%一次性预付给承包人。
发包人应当在±0.00以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到30%（两者中以条件先满足的为准）7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的70%。
发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的90%。
发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的7天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的100%。
安全文明施工的预付不抵扣。
[bookmark: _GoBack]发包人付款前，承包人应向发包人开具合法等额有效发票，因承包人未提供符合发包人要求的发票，发包人有权拒绝支付费用，并不承担违约责任。
    施工期间水电费由乙方承担，在结算评审中审减。
17.2.2  预付款的扣回与还清
预付款的扣回办法：  累计拨付工程款（包括预付款）达到工程合同价款的60%时，开始抵扣预付款。    
[bookmark: _Toc485323205][bookmark: _Toc497214100][bookmark: _Toc203599183][bookmark: _Toc75113760][bookmark: _Toc489280237][bookmark: _Toc490331722][bookmark: _Toc203600417][bookmark: _Toc203597540][bookmark: _Toc56694914][bookmark: _Toc497584091][bookmark: _Toc486580431][bookmark: _Toc12236][bookmark: _Toc10235700]17.3  工程进度付款
17.3.2  进度付款申请单
进度付款申请单的份数：   一式四份，发包人三份，承包人一份。         
承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：
（6）根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额： （1）付款次数或编号；（2）截止本次付款周期末已实施工程的价款；（3）变更金额；（4）索赔金额；（5）本次应支付的预付款和（或）应扣减的返还预付款；（6）本次扣减的质量保证金；（7）根据合同应增加和扣减的其他金额。  
17.3.3  进度付款证书和支付时间
（2）逾期付款违约金的计算标准：按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。 
逾期付款违约金的计算方法：从逾期或未按合同约定支付之日起，直至清偿本息为止。
（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：
（a）累计拨付工程款（包括预付款）达到工程合同价款的80%时，停止支付工程进度款。
（b）工程竣工后验收合格后，承包人按照造价审核单位出具的结算审核报告的结算金额向发包人支付质量保证金，质量保证金为结算价款的3%。
（c）承包人支付质量保证金至发包人指定账户后，发包人向承包人支付工程价款至结算审核报告的结算金额的100%。
（d）发包人应在收到监理人出具的进度付款证书且财政资金拨付到位后的28天内支付进度款。
[bookmark: _Toc203599184][bookmark: _Toc486580432][bookmark: _Toc497214101][bookmark: _Toc490331723][bookmark: _Toc203597541][bookmark: _Toc485323206][bookmark: _Toc497584092][bookmark: _Toc203600418][bookmark: _Toc9893][bookmark: _Toc10235701][bookmark: _Toc75113761][bookmark: _Toc56694915][bookmark: _Toc489280238]17.4  质量保证金
[bookmark: _Toc485323207][bookmark: _Toc486580433][bookmark: _Toc489280239][bookmark: _Toc490331724]17.4.1  质量保证金处理
（3）质量保证金形式：以支票、汇款或保函形式，在发包人要求时间内，递交至发包人。
质量保证金约定比例：    3      %
[bookmark: _Toc497584093][bookmark: _Toc56694916][bookmark: _Toc497214102][bookmark: _Toc203600419][bookmark: _Toc14442][bookmark: _Toc203599185][bookmark: _Toc75113762][bookmark: _Toc10235702][bookmark: _Toc203597542]17.5  竣工结算
17.5.1  竣工付款申请单
（1）承包人提交竣工付款申请单的份数：   提交5份竣工付款申请单     
承包人提交竣工付款申请单的期限：    在工程接收证书颁发后14天内    
（2） 竣工付款申请单的其他内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（3） 最终结算价以审计单位审核为准。
[bookmark: _Toc10235703][bookmark: _Toc486580434][bookmark: _Toc75113763][bookmark: _Toc497214103][bookmark: _Toc203597543][bookmark: _Toc56694917][bookmark: _Toc3227][bookmark: _Toc203599186][bookmark: _Toc490331725][bookmark: _Toc485323208][bookmark: _Toc489280240][bookmark: _Toc497584094][bookmark: _Toc203600420]17.6  最终结清
[bookmark: _Toc203597544][bookmark: _Toc56694918][bookmark: _Toc28219][bookmark: _Toc203599187][bookmark: _Toc203600421][bookmark: _Toc75113764]17.6.1  最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数：       提交5份最终结清申请单          
承包人提交最终结清申请单的期限：   在缺陷责任期终止证书颁发后28日内。 
发包人向承包人  不支付 （支付 / 不支付）质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：       /             
[bookmark: _Toc489280241][bookmark: _Toc486580435][bookmark: _Toc497214104][bookmark: _Toc203599188][bookmark: _Toc56694919][bookmark: _Toc32434][bookmark: _Toc497584095][bookmark: _Toc490331726][bookmark: _Toc75113765][bookmark: _Toc485323209][bookmark: _Toc203600422][bookmark: _Toc203597545][bookmark: _Toc10235704]18.竣工验收
[bookmark: _Toc75113766][bookmark: _Toc203600423][bookmark: _Toc497584096][bookmark: _Toc203597546][bookmark: _Toc485323210][bookmark: _Toc32123][bookmark: _Toc489280242][bookmark: _Toc203599189][bookmark: _Toc490331727][bookmark: _Toc497214105][bookmark: _Toc10235705][bookmark: _Toc56694920][bookmark: _Toc486580436]18.2  竣工验收申请报告
（2）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：  竣工图纸、竣工验收申请、中间验收资料等。       
竣工验收资料的份数：      一式四份         
竣工验收资料的费用支付方式：      资料验收合格后30日内一次性支付       
[bookmark: _Toc497214106][bookmark: _Toc485323211][bookmark: _Toc203600424][bookmark: _Toc203597547][bookmark: _Toc497584097][bookmark: _Toc489280243][bookmark: _Toc10235706][bookmark: _Toc490331728][bookmark: _Toc16391][bookmark: _Toc486580437][bookmark: _Toc203599190][bookmark: _Toc75113767][bookmark: _Toc56694921]18.5  施工期运行
[bookmark: _Toc203599191][bookmark: _Toc203597548][bookmark: _Toc75113768][bookmark: _Toc203600425][bookmark: _Toc56694922][bookmark: _Toc3416]18.5.1  需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：        /          
[bookmark: _Toc12660][bookmark: _Toc485323212][bookmark: _Toc10235707][bookmark: _Toc203600426][bookmark: _Toc75113769][bookmark: _Toc486580438][bookmark: _Toc203597549][bookmark: _Toc56694923][bookmark: _Toc497214107][bookmark: _Toc497584098][bookmark: _Toc203599192][bookmark: _Toc490331729][bookmark: _Toc489280244]18.8  施工队伍的撤离
[bookmark: _Toc203599193][bookmark: _Toc56694924][bookmark: _Toc203597550][bookmark: _Toc75113770][bookmark: _Toc38][bookmark: _Toc203600427]18.8.3  缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：
                 /                                                     
[bookmark: _Toc56694925][bookmark: _Toc203600428][bookmark: _Toc497584099][bookmark: _Toc75113771][bookmark: _Toc10235708][bookmark: _Toc203597551][bookmark: _Toc497214108][bookmark: _Toc203599194][bookmark: _Toc486580439][bookmark: _Toc490331730][bookmark: _Toc485323213][bookmark: _Toc1390][bookmark: _Toc489280245]18.9  中间验收
18.9.1  本工程需要进行中间验收的部位：   遵从监理人的指令      
18.9.2  验收不合格的，承包人在    7日   期限内进行修改后重新验收。
[bookmark: _Toc490331731][bookmark: _Toc203599195][bookmark: _Toc497214109][bookmark: _Toc486580440][bookmark: _Toc10235709][bookmark: _Toc485323214][bookmark: _Toc56694926][bookmark: _Toc489280246][bookmark: _Toc31274][bookmark: _Toc75113772][bookmark: _Toc203600429][bookmark: _Toc203597552][bookmark: _Toc497584100]19.缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc75113773][bookmark: _Toc203597553][bookmark: _Toc203600430][bookmark: _Toc485323215][bookmark: _Toc490331732][bookmark: _Toc486580441][bookmark: _Toc497214110][bookmark: _Toc497584101][bookmark: _Toc56694927][bookmark: _Toc489280247][bookmark: _Toc10235710][bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc203599196]19.7  保修责任
19.7.1  工程质量保修范围：    遵守《建设工程质量管理条例》的相关规定       
工程质量保修期限：   遵守《建设工程质量管理条例》的相关规定         
工程质量保修责任：   遵守《建设工程质量管理条例》的相关规定     
[bookmark: _Toc489280248][bookmark: _Toc10235711][bookmark: _Toc75113774][bookmark: _Toc486580442][bookmark: _Toc203599197][bookmark: _Toc56694928][bookmark: _Toc203597554][bookmark: _Toc3017][bookmark: _Toc497584102][bookmark: _Toc203600431][bookmark: _Toc490331733][bookmark: _Toc497214111][bookmark: _Toc485323216]20.保险
[bookmark: _Toc75113775][bookmark: _Toc203599198][bookmark: _Toc10235712][bookmark: _Toc203600432][bookmark: _Toc497584103][bookmark: _Toc56694929][bookmark: _Toc10632][bookmark: _Toc490331734][bookmark: _Toc203597555][bookmark: _Toc497214112][bookmark: _Toc486580443][bookmark: _Toc489280249][bookmark: _Toc485323217]20.1  工程保险
本工程   /    (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：    /        ，并符合以下约定：
（1）投保人：              /                                                
（2）投保内容：              /                                              
（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：                  /                                          
（5）保险期限：          /                                                  
[bookmark: _Toc497214113][bookmark: _Toc485323218][bookmark: _Toc203597556][bookmark: _Toc539][bookmark: _Toc75113776][bookmark: _Toc489280250][bookmark: _Toc10235713][bookmark: _Toc203600433][bookmark: _Toc203599199][bookmark: _Toc490331735][bookmark: _Toc56694930][bookmark: _Toc497584104][bookmark: _Toc486580444]20.4  第三者责任险
20.4.2  保险金额：        /              ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由       /      承担。                               
[bookmark: _Toc203600434][bookmark: _Toc490331736][bookmark: _Toc75113777][bookmark: _Toc10235714][bookmark: _Toc203597557][bookmark: _Toc29667][bookmark: _Toc489280251][bookmark: _Toc485323219][bookmark: _Toc56694931][bookmark: _Toc497214114][bookmark: _Toc486580445][bookmark: _Toc203599200][bookmark: _Toc497584105]20.5  其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：         /          
[bookmark: _Toc203599201][bookmark: _Toc490331737][bookmark: _Toc486580446][bookmark: _Toc75113778][bookmark: _Toc14645][bookmark: _Toc489280252][bookmark: _Toc203597558][bookmark: _Toc10235715][bookmark: _Toc485323220][bookmark: _Toc497584106][bookmark: _Toc56694932][bookmark: _Toc203600435][bookmark: _Toc497214115]20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：       /          
[bookmark: _Toc12718][bookmark: _Toc75113779][bookmark: _Toc203597559][bookmark: _Toc203600436][bookmark: _Toc56694933][bookmark: _Toc203599202]20.6.4  保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：       /         
[bookmark: _Toc486580447][bookmark: _Toc485323221][bookmark: _Toc10235716][bookmark: _Toc203600437][bookmark: _Toc26024][bookmark: _Toc490331738][bookmark: _Toc56694934][bookmark: _Toc203597560][bookmark: _Toc497214116][bookmark: _Toc203599203][bookmark: _Toc489280253][bookmark: _Toc75113780][bookmark: _Toc497584107]21.不可抗力
[bookmark: _Toc19831][bookmark: _Toc490331739][bookmark: _Toc489280254][bookmark: _Toc75113781][bookmark: _Toc497584108][bookmark: _Toc10235717][bookmark: _Toc203599204][bookmark: _Toc497214117][bookmark: _Toc56694935][bookmark: _Toc203600438][bookmark: _Toc486580448][bookmark: _Toc485323222][bookmark: _Toc203597561]21.1  不可抗力的确认
21.1.1  合同条款通用部分第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：  不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、风、雨、雪、洪、震等自然灾害。   
不可抗力的等级范围约定：  6级以上地震、12级以上大风、冰雹红色预警引起的重雹灾 。 
[bookmark: _Toc203597562][bookmark: _Toc14084][bookmark: _Toc485323224][bookmark: _Toc486580450][bookmark: _Toc203600439][bookmark: _Toc497584109][bookmark: _Toc489280256][bookmark: _Toc497214118][bookmark: _Toc56694936][bookmark: _Toc490331741][bookmark: _Toc10235718][bookmark: _Toc203599205][bookmark: _Toc75113782]24.争议的解决
[bookmark: _Toc203599206][bookmark: _Toc486580451][bookmark: _Toc21220][bookmark: _Toc490331742][bookmark: _Toc497584110][bookmark: _Toc485323225][bookmark: _Toc489280257][bookmark: _Toc56694937][bookmark: _Toc75113783][bookmark: _Toc203600440][bookmark: _Toc203597563][bookmark: _Toc497214119][bookmark: _Toc10235719]24.1  争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第  贰   种方式解决：
（壹）提请     /     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向北京市通州区人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc203597564][bookmark: _Toc490331743][bookmark: _Toc203599207][bookmark: _Toc203600441][bookmark: _Toc489280258][bookmark: _Toc56694938][bookmark: _Toc75113784][bookmark: _Toc486580452][bookmark: _Toc861][bookmark: _Toc10235720][bookmark: _Toc497584111][bookmark: _Toc485323226][bookmark: _Toc497214120]24.3  争议评审
24.3.4  争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：调查会后15日内
24.3.5  争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：  调查会后15日内 


[bookmark: _Toc56694945][bookmark: _Toc497214127][bookmark: _Toc489219296][bookmark: _Toc10235727][bookmark: _Toc31894][bookmark: _Toc203600498][bookmark: _Toc497584118][bookmark: _Toc75113791]附件一：质量保修书格式
工程质量保修书

发包人（甲方）： 北京市通州区青少年活动中心     
承包人（乙方）： 中建城投路桥建设有限公司   
为保证  北京市通州区青少年活动中心修缮工程采购项目零星修缮项目 在合理使用期限内正常使用，经发包人、承包人经协商一致，签定本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
具体保修的内容，双方约定如下：  施工图纸所示全部范围及工程量清单的全部内容，包括但不限于装饰部分、电气工程等（详见工程量清单及施工图纸）。
二、质量保修期
质量保修期自工程实际竣工验收合格之日起，单项竣工验收的工程，按总工程验收合格之日起计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，约定本工程具体情况，约定质量保修期如下：
1. 施工承包范围内的全部施工内容，保修期限  两年  ；
2. 其他约定:          /                                                          
                                                                                
                                                                               。
三、质量保修责任
1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2. 发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3. 由于设计、地勘单位失误、发包人使用不当、不可抗力、第三方责任等原因造成的质量问题不在保修范围内。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、双方约定的其他工程质量保修事项：                   /      
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


[bookmark: _Toc203600499]发包人：北京市通州区青少年活动中心（公章）   承包人：中建城投路桥建设有限公司
（公章）
法定地址：北京是通州区运河西大街109号        法定地址：北京市经济技术开发区荣华北路 2号院10号楼13层1303
法定代表人或其                               法定代表人或其
委托代理人：             （签字）            委托代理人：               （签字）
电话：815285815                              电话：   19217030157                       
传真：               /                       传真：              /                      
电子邮箱：                                   电子邮箱：1591069083@qq.com                 
开户银行：                                   开户银行：中国建设银行股份有限公司北京丰科园支行                              
帐号：                                       帐号： 11050165600000001967               
[bookmark: _Toc27693]邮政编码：                                   邮政编码：  102600                         
[bookmark: _Toc497214128][bookmark: _Toc10235728][bookmark: _Toc497584119][bookmark: _Toc56694946][bookmark: _Toc75113792][bookmark: _Toc23062][bookmark: _Toc489219297]
附件二：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：  北京市通州区青少年活动中心       
承包人：  中建城投路桥建设有限公司     

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
[bookmark: _Toc203600500][bookmark: _Hlk204205142]发包人：北京市通州区青少年活动中心（公章）   承包人：中建城投路桥建设有限公司
（公章）
法定地址：                                   法定地址：北京市经济技术开发区荣华北路 2号院10号楼13层1303
法定代表人或其                               法定代表人或其
委托代理人：             （签字）            委托代理人：               （签字）
电话：                                       电话：   19217030157                       
传真：               /                       传真：              /                      
电子邮箱：                                   电子邮箱：1591069083@qq.com                 
开户银行：                                   开户银行：中国建设银行股份有限公司北京丰科园支行                              
帐号：                                       帐号： 11050165600000001967               
邮政编码：                                   邮政编码：  102600                 
[bookmark: _Toc12033]监督单位：                  （盖章）          监督单位：                  （盖章）  


[bookmark: _Toc5690]附件三：安全生产管理协议书格式

安全生产管理协议
发包人：  北京市通州区青少年活动中心   
承包人：  中建城投路桥建设有限公司     
 
为明确甲、乙双方的安全生产责任，确保服务现场及人员安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本协议。
第一条 项目名称和作业内容
（一）项目名称： 
（二）工程内容： 
第二条 甲方的权利和义务
（一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。保证执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护。
（二）甲方有权严格审查乙方是否具备安全生产条件或专业资质，有权查验乙方的生产经营范围、有关人员资格等。
（三）甲方有权监督、检查乙方的作业安全。
（四）甲方有权督促乙方建立并严格执行安全管理制度和操作规程，落实各项安全措施。
（五）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业行为。
（六）甲方有权责令安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员退场；对劳务派遣人员是否适合要求有最终决定权。
（七）甲方不得违章指挥，强令乙方人员冒险作业。
（八）甲方支持、鼓励、指导乙方进行安全生产相关保险的投保，转移风险。
（九）甲方要求劳务派遣人员进入单位前需身体健康，并根据甲方的要求提供健康证明，体检不合格的人员退回乙方，乙方自行安排。
第三条 乙方的权利和义务
（一）接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的安全管理制度。认真贯彻执行安全生产法律、法规、规章，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
（二）乙方负责其合同约定范围内的安全生产管理工作，服从甲方对现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求时限整改完毕。
（三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
（四）乙方在日常工作中，有权拒绝执行甲方违章指挥和强令冒险作业指令。
（五）乙方应当建立健全安全生产组织机构，制定安全管理制度，按规定配齐专、兼职安全管理人员。乙方现场负责人和安全管理人员必具备相应的安全生产能力并根据国家政策需要持证上岗。
（六）乙方有义务把甲、乙双方签定劳务派遣协议的事实告知劳务派遣人员，并且作为乙方和劳务派遣人员签定劳动合同的其中一项条款。
（七）乙方应当组织相关人员学习、掌握安全技术交底要求，履行签字手续。乙方必须按照甲方安全技术交底进行作业，不得安排没有接受安全技术交底的人员上岗作业。
（八）工作过程中需要新进场人员的，乙方必须备齐相关人员资料和手续，在人员进场前以书面形式报甲方，甲方书面批准后方可进场，进场后，乙方应当配合甲方对新进场人员进行安全教育考核，合格后方可上岗作业。
（九）乙方应当按规定为从业人员办理安全生产保险，费用由乙方承担。
（十）乙方应定期对相关人员开展安全教育培训，确保人员具备安全生产的能力和素养。
（十一）一旦发生伤亡事故，乙方按规定立即报告有关部门。
第四条 乙方负有对工人进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好记录，履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训并考核合格的人员作业。
第五条 乙方负责为所属人员配发合格的安全防护用品，并指导其按规定要求正确佩戴，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉佩戴好安全防护用品。
第六条 乙方使用的工器具、设备等必须符合国家标准、行业标准有关安全的规定，制定相应的安全操作规程，并负责日常的检查、维修和保养。
第七条 乙方人员不得擅自拆除、改动工作现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等，确需拆除或改动的，必须经甲方管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可执行。
第八条 乙方人员作业前，必须认真检查施工区域的作业环境、设备设施、工具用具等是否完好，发现隐患，立即整改，隐患消除后方可进行施工作业。
第九条 乙方不得安排患有高血压、心脏病及其他不适的人员从事服务工作。
第十条 乙方使用甲方提供的设备设施，使用前应当进行检验检测，如不符合相关安全要求，应及时向甲方提出，甲方应当积极整改，整改合格方可使用。乙方未经甲方允许，私拉乱接电气线路造成的后果均由乙方承担。
第十一条 甲方开展安全检查发现事故隐患的，有权向乙方发出隐患整改通知书，乙方应当在要求的期限内整改完毕，甲方应当复查有关隐患整改情况，确保整改到位。如果发现重大隐患，甲方有权要求乙方停止作业，立即撤出人员，乙方必须无条件服从。
第十二条 工作过程中一旦发生生产安全事故，乙方应当立即启动应急预案，在保障救援人员安全的情况下采取有效措施组织抢救，及时将受伤人员送往医疗机构救治，并先行垫付医疗费用。同时，应当在规定时限内向事故发生地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。甲乙双方应当全力配合政府部门做好事故调查处理工作，及时全面落实事故调查报告提出的整改措施。
第十三条 本协议经双方授权代表签署并加盖公章后生效，自乙方完成项目全部内容并撤出全部人员，且甲乙双方均履行完项目合同及本协议的全部义务终止。
第十四条 本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。


发包人：北京市通州区青少年活动中心（公章）承包人：中建城投路桥建设有限公司（公章）                    
法定代表人或其                           法定代表人或其
委托代理人：             （签字）        委托代理人：               （签字）
日期：   年  月  日                      日期：   年  月  日

