朝阳区支持青年科技人才创新创业人才服务
采购项目合同

甲方：中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会
地址：北京市朝阳区日坛北街33号

乙方：北京令心科技有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路甲12号（国家广告产业园区）主楼AB座二层001室

甲方所属朝阳区支持青年科技人才创新创业人才服务采购项目（2026年度海内外人才实习基地招募项目）（项目编号：11010526210200030459-XM001）由中招国际招标有限公司于2026年【8】月公开进行竞争性磋商，经评标委员会评定乙方为服务提供方。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等现行法律法规之规定，结合本项目实际情况，经甲乙双方协商一致，达成本合同条款如下。

一、项目名称
朝阳区支持青年科技人才创新创业人才服务采购项目

二、项目目标
为深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和中央人才工作会议精神，落地北京高水平人才高地、朝阳国际化人才集聚区建设部署，聚焦朝阳区数字经济、人工智能、跨境商务、科研转化等重点特色产业发展需求，面向社会招募合作企业、园区、高校载体共建海内外人才实习基地。项目由采购方自持人才服务平台、平台运维、财政补贴核发、官方房源统筹保障，承接服务商需负责开发供给优质实习岗位、全程配合采购方开展基地联动、实习生招募、资料报送、活动协助、台账对接等配套工作，实施聚才引智配套辅助工作，搭建中国籍海外留学生来华实习、就业择业、成果转化、城市融入一体化配套服务体系，完善海外留学生归国首站朝阳发展服务体系，常态化集聚境外在读、应届中国籍海外留学生入区实习发展。
三、服务对象
35周岁及以下全日制在读、全日制应届本科、硕士、博士海外实习人才，包含外籍境外院校人才、中国籍境外留学人才。
四、服务期限
服务期限自合同签订之日起，至2026年12月31日止。
五、项目资金性质及费用拆分
本项目甲方拨付预估总资金为人民币1920000.00元（大写：壹佰玖拾贰万元整），资金性质为财政资金，整体分为乙方服务费、受托代发实习生生活补贴资金两部分：
1. 乙方服务对价（服务费）：人民币300000.00元（大写：叁拾万元整）。该款项为甲方采购乙方全程项目运营服务的全部对价，涵盖岗位开发、平台运维、活动组织、人才社群运营、申报材料归集、台账报送、项目统筹管理、补贴材料收集初核等全部合同服务内容，属于乙方合法营业收入。
2. 实习生生活补贴资金（乙方受托代发）：预估人民币1620000.00元（大写：壹佰陆拾贰万元整）。该资金为甲方专项财政补贴资金，资金所有权、处置权、补贴资格最终审核权均归甲方所有，不属于乙方营业收入。甲方委托乙方仅负责补贴材料归集、信息初核、代为发放、台账归档等执行类工作，不发生资金权属转移，最终结算以实际合规发放金额为准，实行多退少补。
六、双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务
（1）甲方负责制定、监督本项目的实施方案，承担项目主管部门的监管及项目倡导者职责。
（2）甲方负责按照本合同约定支付相应的项目经费。
（3）甲方有权指导、监督乙方的工作，包括但不限于乙方财务、服务、例会、管理等一切与项目相关的具体工作，适时对项目进行审计，对乙方已进行的工作进行考核评估。
（4）如甲方有理由认为乙方未按照本合同约定将项目经费用于项目服务开展，或者有理由认为乙方存在将项目经费侵占、挪用、转借、挤占、另作他用等情形的，甲方有权立即停止项目经费的支付，并要求乙方返还；同时，甲方有权终止本合同，乙方应返还甲方已支付的全部项目经费，并赔偿由此造成的甲方损失。
（5）甲方有权委托第三方审计公司对乙方的项目执行情况、经费使用及达标情况进行审计。
2.乙方的权利和义务
（1）乙方作为服务提供者，负责根据甲方要求并经甲方同意开展工作。
（2）乙方应严格遵守关于购买社区青年汇社会工作服务资金拨付及使用办法的相关规定和甲方其他相关文件的规定，合理使用项目经费，乙方应将此项经费列为二级专项经费，单独记账；乙方配合甲方委托的会计师事务所对经费使用进行过程监督指导及审计、评估。
（3）乙方应按照甲方要求，针对项目的实施情况，积极承担并定期开展有关的业务培训、经验总结等工作，并定期汇总情况向甲方汇报。
七、项目合同金额、付款金额及方式、发票开具约定
（一）项目合同金额
（1）服务费300000.00元（大写：叁拾万元整）；
（2）实习生生活补贴资金（受托代发）：预估人民币1620000.00元（大写：壹佰陆拾贰万元整）。
（二）付款金额及方式
合同生效后，甲方对服务费、受托代发补贴专项资金分开拨付，分节点结算。
1.服务费
（1）首款：合同签订生效后5个工作日内，甲方向乙方支付服务费总额的80%，合计人民币240000.00元。
（2）尾款：乙方于2026年12月10日前完成全部项目服务内容，出具项目结项报告，经甲方验收合格后5个工作日内，拨付剩余20%服务费尾款，合计人民币60000.00元。
2.受托代发补贴
（1）首款：合同签订生效后 5 个工作日内，甲方拨付补贴总金额的 30%，合计人民币 486000.00 元。
（2）按月拨付补贴款项：乙方每月完成当月实习生补贴代发工作，于次月 5 日前向甲方提交当月补贴代发台账及对应的实际发放凭证；甲方完成审核验收后，按照当月实际合规发放补贴金额拨付对应款项。
若实际发放金额小于首期拨付款项，将不再发放后续按月拨付的款项。补贴发放按照多退少补执行。
3. 发票开具约定
（1）乙方仅针对本项目服务费300000.00元，向甲方开具合法有效的现代服务类增值税发票，依法确认营业收入、申报缴纳各项税费。
（2）受托代发的实习生生活补贴资金1620000.00元（预估）为甲方财政专项补贴。政府补贴不属于增值税的应税收入，乙方仅为受托拨付主体，不开具增值税发票，可根据甲方要求开具财政资金往来收据。
八、保密
1.乙方对于因投标、磋商、签署和履行本合同而了解或接触到的甲方的秘密资料和信息（包括但不限于商业秘密、工作信息、法律法规规定或经有关部门确定密级的秘密、机密和绝密资料、文件和信息，以下简称“保密信息”），均负有保密义务，非经甲方事先书面同意不得向第三方泄露、给予或转让，但应政府监管部门或司法审查要求提供的除外。保密期限自了解或接触到保密信息之时起，直至相应内容的保密信息被予以合法公开之日止。乙方违反保密义务，应赔偿给甲方造成的全部损失。
2.本条款不因本合同的不生效、无效或者部分无效、终止或者部分终止而失去对双方的约束力。
九、知识产权
1.因本合同履行产生的全部成果及其知识产权归甲方所有。基于本合同履行之目的，乙方有权在项目周期内使用。
2.乙方保证因本合同履行向甲方交付的工作成果不侵犯第三方的知识产权等合法权益。任何时候，甲方因此被第三方主张权利的，由乙方负责解决并承担由此产生的全部责任。
十、不可抗力
1.不可抗力是指合同订立时双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风、疫情等）、政府行为（如征收、征用等）、社会异常事件（如罢工、骚乱等）等情形。
2.如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用最快捷的方式通知对方，并在不可抗力发生之日起三日内提供有效证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行及需延迟履行本合同的原因，然后由双方协商延期履行本合同或终止本合同。
3.如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即采取适当的措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得在损失扩大的范围内主张权利或者要求部分或全部免除责任。
4.因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
十一、违约责任
1.甲乙双方应按本合同约定善意、恰当地履行合同义务。任一方违约给对方造成损失的，违约方应承担违约责任。
2.乙方有以下情形之一的，视为乙方违约，乙方应支付甲方项目费用总额的20%的违约金并赔偿因此造成的甲方损失；同时，甲方有权选择解除本合同并要求乙方退还已收取的费用。如因此产生任何不良影响，乙方还应负责消除不良影响并负担因此产生的全部费用：
（1）乙方单方终止合同的；
（2）乙方未如期开展工作、逾期开展工作或开展的工作不符合本合同约定和甲方要求的；
（3）未经甲方事先书面同意，乙方将本合同项下全部或部分义务转让给第三方履行的；
（4）乙方未履行本合同约定的其他义务或其履行不符合本合同约定和甲方要求的；
（5）乙方遭受劳动、税务等有权机关行政处罚的；
（6）因乙方违约行为致使甲方不能实现合同目标。如乙方违约且经甲方通知其纠正后，在纠正期限届满之日仍未能消除违约状态的，亦视为乙方违约行为致使甲方不能实现合同目标的情形之一。
乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。本合同所约定的甲方损失包括但不限于甲方经济利益的减损，甲方为证实乙方违约行为所支付的调查取证、公证费用，以及甲方为寻求救济所支付的诉讼费、保全费、财产保全担保或者保险费、律师代理费、咨询费、法院执行费用、调查取证费、差旅费等全部费用。
当乙方违约情形发生时，甲方有权从未支付的费用中直接扣减相应金额，乙方对此不持异议。
3.乙方接受甲方及有关部门对项目工作实施情况、资金使用情况的监督和检查，认真执行甲方对该工作提出的指导及整改意见；同时乙方声明，乙方拒绝甲方任何有关设立“小金库”的暗示或请求，并承诺不以配合设立“小金库”为条件向甲方竞标并取得中标资格。如乙方在完成项目工作时出现未按预算或报价执行、虚报瞒报、弄虚作假等情形，一经发现，甲方将追回全部已付经费，并要求乙方赔偿损失；情节严重的，包括但不限于虚列支出或费用套取资金、挪用、侵占、设立“小金库”达到较大数额等法律规定的情形，将追究乙方责任人员的相关法律责任。
十二、其他
1.本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订补充合同。
2.因本合同履行产生的争议，由双方协商解决。协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。
3.本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，每份具有同等法律效力。
4.本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。乙方委托授权代表签订的，签订时应提供授权书和身份证复印件，并加盖乙方公章。
（以下无正文）



甲方（盖公章）：中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会
负责人签字：
签约日期：    年   月   日


乙方（盖公章）：北京令心科技有限公司
负责人签字：
签约日期：2026年 9月29日


