第5章   采购需求
一、项目背景
本项目为“丰台历史文化展”展览配套图录出版项目。图录收录文物约200件，全书文字约60千字，收录图片约250张。成品尺寸 235mm（宽）×290mm（高），全书 260页左右，采用全彩四色印刷，计划印制 800册，为本次展览官方配套正式出版物。
二、出版要求
1.供应商承担本项目全流程出版工作，包含但不限于：书号申请、资料整理、稿件编辑加工、三审三校、作者沟通对接、审稿意见整改、图片版权采购、装帧设计、排版、印刷、成品交付等全部工作内容。
2.本项目目录预计 2027年3月30日前定稿交稿，供应商须于 2027年6月30日 前在预算范围内保质保量完成全部出版、印刷、交付工作，并送至采购人指定地点验收，最终工期以正式合同约定为准。质量要求：目录质量执行《中华人民共和国产品质量法》和国家新闻出版署《图书质量管理规定》。
3.印刷要求：全书四色全彩印刷，符合国家出版行业标准，中国版本图书馆CIP的规定。封面、印刷及正文印刷套插印准确，字、图、点、线印迹清楚，版面端正，墨色均匀厚实，层次分明，质感好。无脏污、破损，无钉花、野墨。
4.装订要求：成品裁切方正、页码整齐、书页平整服帖、装订牢固、翻页顺畅无脱页。全书无缺页、重页、倒装、脏页、破页、溢胶、漏胶等瑕疵。
5.著作权归采购人所有。
6.其他说明：因图录出版时间涵盖多个公共假期，投标人必须保证该时间段内具备足够的人力和物力，以保证图录按约定时间完成。
三、付款方式
合同签订生效后且甲方在财政资金下达后30个工作日内支付乙方50%合同款。2026年12月31日前，甲方向乙方支付50%合同款。
质保金：本合同质保金为合同总额的10%，由供应商在结算项目总额前电汇至采购人指定账户。图书出版完成，全部送至指定地点并验收合格之日起30个工作日内，免息返还质保金。
五、其他要求
1、展览图录费用中包括出版所需的所有费用；
2、根据项目需求和特点，还应包含项目实施整体方案、项目进度计划、项目人员配备等有关内容。
3、报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。
4、项目组织设计及进度计划要求，供应商应结合项目需求，提供合理的组织方案，人员配备要齐全，参与本项目的人员要贯穿设计、审校、印制等全部流程。基本要求为：
4.1项目负责人1名，负责图书出版任务统筹规划、协调推进、质量把控、总体接洽；
4.2责任编辑1名，负责图书出版具体工作和与作者沟通协调。
4.2图录设计师1名，负责图书整体装帧设计和材料选用。
4.4图书印制责任人1-2名，负责图书印刷质量和工艺质量。
同时，应根据本项目工期要求及自身工作经验，在投标文件中提供合理可行的进度计划方案。
六、服务要求
1. 整体装帧设计艺术水准高、贴合丰台历史文化主题，全书风格统一、版式大气、色调协调。
2. 专职责任编辑全程审稿、编校、润色、规范化加工，严格把控学术质量、文字质量、出版规范质量。
3. 所有文物图片色彩高度还原、细节真实、无色差偏色，印刷、装帧、工艺均达到文博画册高品质标准。
4. 严格履约工期，按期保质完成出版、印制、送货、验收全部流程，不得拖延、减量、降标。
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