采购需求
一、项目概况
项目名称：2026年电动自行车充电设施安全检查服务
项目预算金额：120万元
二、安全检查项目目标
通过该项目对西城区电动自行车充电设施及充电停放场所进行安全检查，逐步规范企业的运营管理，落实西城区属地安全监督管理职责，排查安全风险，保证西城区电动自行车充电设施正常运行，充电停放场所防火措施安全管理体系完善，减少降低相关火灾事故风险，促进西城区电动自行车相关领域行业的健康稳定发展。
3、 项目背景及依据
根据《关于进一步加强本市电动自行车全链条管控的实施方案》（首环建管办发〔2022〕6号）、《关于进一步加强北京市电动自行车集中电设施充电安全管理工作的通知》要求，各区持续开展全区电动自行车停放场所、充电设施安全检查。检查内容包括但不限于《北京市电动自行车集中充电设施现场安全检查清单（设备设施、场所环境）》针对电动自行车充电设施，区级层面需按年度组织开展本区充电设施常态化检查，每月对新增已整改严重问题进行复核，每季度反馈整改情况报告，对发生过安全事故问题隐患排查治理落实不到位的充电设施加密检查频次，实现检查、整改与复核“全覆盖、无死角”。现场检查出的问题由充电设施运营企业进行整改，确保设施日常运行安全。
四、项目服务内容
（一）服务要求
本项目由北京市西城区城市管理委员会委托第三方机构组织人员协助开展西城区电动自行车充电设施安全检查工作。检查范围为依托北京市充电设施平台数据及目前各街道登记的充电设施台账信息，西城区15个街道摸排登记的电动自行车充电设施总接口数约11万余个，类型主要包括充电桩、充电柜、换电柜、独立插口、单仓充电柜等。在此基础上，对新增充电设施及不在登记台账上的充电设施一并开展安全检查工作，确保辖区充电设施全覆盖检查。检查队伍人数应确保满足检查覆盖需求，检查人员需具备相应知识储备及技术能力、电气专业特种作业相关资质及操作能力。
（2） 检查计划
检测单位根据西城区城管委要求，可自行制定检查计划，每月对一定数量的充电设施和充电停放场所开展检查。检查中，检查人员需严格按照检查标准实施，对于检查中发现的问题，需通过文字、照片、摄像、录音等形式进行取证，并于每月检查完毕后5个工作日内将检查结果汇总给项目管理人员。
1.制定检查工作计划
检查人员按照计划对各检查项目实施检查。
2.制定各项检查管理制度
检测单位需根据项目特点，制定项目业务管理方案，包括人员配备、人员培训和管理制度等。
3.人员安排
检测单位需为本项目配置适量的工作人员，以确保项目的正式实施和运作。
4.岗前培训
为更好的实施安全检查工作，需对检查人员进行专项培训，经培训人员方能参与安全检查工作。
5.实施检查
检查工作组将按照工作计划合理安排对辖区充电设施和充电停放场所的检查，配备必要的专业检查车辆和检查设备。同时成立应急检查组，配备应急检查人员、设备和车辆，用于节假日、重大活动、群众举报等应急检查。
6.质量控制机制
检测单位需制定一套严格的内部质量督查机制，对检查人员的工作进行督促管理、对其检查质量进行复核，确保检查结果切实有效。
（三）成果交付
1.充电设施检查记录
将每个充电设施的检查情况逐一记录到西城区电动自行车充电设施共享台账中，形成检查结果汇总表格，并留存所有问题所对应的影像资料。
2.充电停放场所检查记录
将每个充电停放场所的检查情况逐一记录到西城区电动自行车充电设施共享台账中，形成检查结果汇总表格，并留存所有问题所对应的影像资料。
每周将检查的结果和整改情况以通报的形式告知采购人；年度对检查的情况进行统计、汇总、分析，编制年度检查报告，对全年工作进行总评，并为下一步工作提供指导建议。
3.检查报告
根据采购人要求，检测单位应及时将检查结果和整改情况进行汇总、分析，编写月度、季度检查报告（Word格式）。
4.年度总结分析报告
检测单位对全年度检查的情况进行统计、汇总、分析，编制并提交年度检查分析报告。总结要从全年总体检查情况、共性问题、突出问题、问题汇总等方面进行总结，从进步提升、问题措施整改等不同角度进行定性分析，找出问题原因，提出提升西城区充电基础设施安全性的措施和建议，并向采购人进行专题汇报。
五、检查标准依据
1.《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》GB/T42236.1-2022
2.《电动自行车用充电器安全技术要求》GB 42296-2022
3.《电动自行车安全技术规范》GB 17761
4.《电动自行车电气安全要求》GB 42295-2022
5.《电动自行车用充电器安全技术要求》GB 42296-2022
6.《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005
7.《建筑设计防火规范》GB 50016
8.《电气防火检测技术规范》DB11/T 065-2022
9.《电动自行车充电设施运营管理服务规范》DB11/T 2079-2023
10.《电动自行车停放场所防火设计标准》DB11∕T 1624-2025 
11.《电动自行车经营场所消防安全管理导则》T/BBIA 001-2019
12.《电动自行车充电设施技术规范》T/BBIA 007-2022
13.2027年4月1日起建设的充电桩应符合GB 47371—2026《电动自行车充电桩安全技术规范》。
14.XF/T 3024-2026 《电动自行车充电及停放场所消防安全管理》
