说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

海淀区集体经济组织审计（01包）采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求

- 项目背景情况：为了落实区政府《中共北京市海淀区委审计委员会海淀区村级组织负责人经济责任审计实施办法》（海审委发〔2020〕3号）、《北京市海淀区农业农村局关于印发<海淀区农村集体经济审计实施办法>的通知》（海农发〔2025〕12号）和《北京市海淀区人民政府关于印发本区整建制农转非超转人员接收安置资金统筹计划管理办法的通知》（海行规发〔2020〕7号）文件精神，进一步加强“三资”监管，建立提级审计制度，实现5年全覆盖，促进集体经济健康发展，区农经站按照年度审计工作计划，组织开展镇级集体经济组织及所属企业全面审计工作。

- 项目情况介绍：海淀镇、东升镇、四季青镇、玉渊潭农工商总公司、苏家坨镇、西北旺镇、温泉镇、上庄镇8个镇级集体经济组织及所属企业全面审计（所属企业名单以企业层级梳理成果为依据，约393家）。

本项目预算金额为：145.656万元。

- 采购标的实现的功能或者目标：（1）审计8个镇级组织及所属企业（约393家企业）2026年1-12月的经营运行、内控制度管理、风险防控情况，必要时延伸至相关年度或相关企业。（2）中标单位按照双方协商约定的格式和类型出具审计报告，于2027年3月31日前向采购人出具正式审计报告一式伍份及电子版，审计报告的交付方式为中标单位交付至采购人指定的地点，经采购人负责人签字确认，视为交付完成。如中标单位采取邮寄方式交付审计报告给采购人的，需征得采购人的书面同意，并书面确认邮寄地址。

- 为落实政府采购政策需满足的要求：本项目（包）专门面向小微企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

- 工作内容：

（1）审计内容主要包括内控制度建设及执行情况，财务收支情况，集体资产管理情况，投资、基本建设等情况，经济合同情况，以及其他经济行为等。重在发现被审计农村集体经济组织是否执行党和国家的相关政策，财务资料是否完整、真实和合法，经济行为是否合理合法合规，财务制度执行是否规范，相关人员是否遵守财经法纪等，并对财务收支及经济运行情况作出评价。在岗职工平均薪酬、资产总额、利润总额、净资产收益率（净利润/平均净资产）、资产负债率、人均创收（总收入/职工平均人数）、出租率。

（2）按时按要求参加甲方组织的审计工作会议。

（3）接受甲方及各被审计单位关于审计问题的咨询、答疑等。

（4）指导被审计单位对审计过程中发现的问题进行复核整改。

（5）按照甲方提供的审计思路完成审计工作。

（6）按照甲方要求，出具审计思路。

（7）按照甲方要求，审计结束后出具该项目的汇总报告。

（8）按照甲方要求，审计项目结束后及时跟进审计发现问题的整改、落实、复核情况。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

按照《中华人民共和国注册会计师法》、中国注册会计师审计准则、《中华人民共和国审计法》以及《中华人民共和国农业部农村集体经济组织审计规定》（农业部令第6号）、《北京市农村集体经济审计条例》《北京市农业农村局关于加强农村集体经济审计的指导意见》（京政农发〔2025〕2号）《中共北京市海淀区委审计委员会海淀区村级组织负责人经济责任审计实施办法》（海审委发〔2020〕3号）等农村集体经济领域相关政策文件要求，对被审计单位提供的相关资料，实施必要的审计程序，出具真实、合法的审计报告，按时完成各项审计服务工作。

1.负责在审计工作开始前编写详细的审计实施方案，出具审计思路，报经同意后实施；负责审计工作底稿编制；负责审计事项的调查取证、分析判断和归纳；出具审计报告；对审计结论性文件的出具提供必要的协助。

2.审计人员在对审计事项进行审查时，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，并保持严谨、负责的职业态度。应遵守国家审计规范和约定的质量标准，真实反映审计过程、审计结果，客观评价审计事项。

3.实施审计过程中要严格按照审计实施方案要求组织实施现场审计，留存对项目各环节真实、完整的审计资料备查。负责原始审计资料、审计档案文书的编制、保管工作。

4.在实施审计过程中，应及时主动与采购方沟通审计发现的问题及重大事项。对发现问题及重大事项要提出初步解决意见。采购方移送司法机关或纪检监察等机关处理的违法违纪案件，应配合提供有关资料；对需要向上级部门或领导汇报的事项，应协助甲方准备相关资料。

5.在实施审计过程中接受采购方监督、检查和指导。对在检查过程中发现的问题，应及时进行整改。对不能整改的，要及时提供书面说明及证据。

6.定期汇报受托承担审计项目的审计进度、审计情况等。

7.不得将审计事项转包、分包给任何第三方实施完成。

8.在征求完被审计单位对审计报告意见后出具正式审计报告，并报送采购方进行复核。根据采购方意见对退回的审计报告进行修改，并在规定时间内将修改后的报告重新报送复核。对复核意见如有异议，需书面做出解释并提供证据。

9.对在审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律另有规定外，未经采购方事先书面同意，不得将与审计项目有关的资料及内容泄露给任何第三方或用作本协议约定以外的用途。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.投标人派出的项目负责人必须具有注册会计师执业资质并具备类似项目经验，且近三年内无违法和违规执业行为。

2.项目负责人近三年具有本合同约定的类似项目审计经验。

3.投标人派出的审计组组长应具备财务系列中级（含中级）以上职称或注册会计师执业资格，近三年并具备类似项目经验

4.投标人提供的实施该项目审计的人员名单，在合同履行期内能确保上述人员能够根据甲方的要求随时提供服务。如无特殊情况，不得更换项目团队人员，确需更换的，需要书面报甲方批准后方可更换为甲方同意的人员，否则视为投标人违约，投标人需要按照审计服务费总额的3%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失，同时甲方有权单方无条件解除合同。

5.投标人派出人员应具有较强的责任心，严格遵守审计纪律，恪守职业道德，在审计过程中保持客观独立。甲方有权要求投标人更换不符合要求的人员，投标人应在收到甲方要求后3日内更换为经甲方同意的人员。

四、采购项目交付或者实施的时间和地点；

实施时间：合同签订之日起至2027年5月31日

实施地点：北京市海淀区，采购人指定地点

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 服务期：合同签订之日起至2027年5月31日，完成本项目。

- 售后服务要求：投标人应在征求完被审计单位对审计报告意见后出具正式审计报告，并报送甲方进行复核。投标人应根据甲方意见对退回的审计报告进行修改，并在规定时间内将修改后的报告重新报送复核。对复核意见如有异议，需书面做出解释并提供证据。

- 培训服务要求：投标人应做好如下服务方案：（1）对本项目审计的认识程度及政策依据；（2）本项目审计重点及实施策略；（3）项目审计工作方法、步骤及质量保障措施；（4）审计风险控制；（5）保密措施。

六、采购标的的考核标准；

通过开展海淀区镇级集体经济组织全面审计，建立提级审计制度，实现5年全覆盖。督促提升各单位的审计质量。以审计促整改，以整改促规范，进一步提高我区农村集体经济组织财务管理水平，保障农村集体资金、资产、资源合理有效的使用和保值增值，促进农村集体经济持续健康发展。加强审计工作的区级统筹力度，避免审计重复、低效和资金浪费。注重审计深度和闭环管理，在查补管理漏洞、反映真实运行情况、前瞻性防控风险等方面发挥作用。

七、采购标的的其他技术、服务等要求。

1、2026年1-2季度

第一阶段：完成审计前期准备工作，包括审计方案的确定，审计对象的确定，审计工作安排。采购人向中标人支付合同总价款的40%。

2、2026年3季度

第二阶段：组织各镇审计进场工作，开展现场审计工作，主动下沉到被审计单位指导审计工作，对审计初稿及审计发现问题进行沟通、审核、修改，并最终形成审计报告。采购人向中标人支付合同总价款的40%。

3、2026年4季度-2027年1季度

第三阶段：梳理审计报告及审计问题台账并形成各项审计汇总报告。采购人向中标人支付合同总价款的20%。

4、2027年2季度

完善审计问题台账及各项审计汇总报告。

中标人应在每次收到相应款项的结算通知后1个工作日内开具符合国家规定的正式发票并交付采购人。

海淀区集体经济组织审计（02包）采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求

- 项目背景情况：为了落实区政府《中共北京市海淀区委审计委员会海淀区村级组织负责人经济责任审计实施办法》（海审委发〔2020〕3号）、《北京市海淀区农业农村局关于印发<海淀区农村集体经济审计实施办法>的通知》（海农发〔2025〕12号）和《北京市海淀区人民政府关于印发本区整建制农转非超转人员接收安置资金统筹计划管理办法的通知》（海行规发〔2020〕7号）文件精神，进一步加强“三资”监管，建立提级审计制度，实现5年全覆盖，促进集体经济健康发展，区农经站按照年度审计工作计划，组织开展27个村级集体经济组织负责人经济责任审计工作。

- 项目情况介绍：27个村级集体经济组织负责人经济责任审计。

本项目预算金额为：73.1408万元。

- 采购标的实现的功能或者目标：（1）审计27个村级集体经济组织2024-2025年经营运行、内控制度管理、风险防控情况，必要时延伸至相关年度或相关企业。（2）中标单位按照双方协商约定的格式和类型出具审计报告，于2026年8月31日前向采购人出具正式审计报告一式伍份及电子版，审计报告的交付方式为中标单位交付至采购人指定的地点，经采购人负责人签字确认，视为交付完成。如中标单位采取邮寄方式交付审计报告给采购人的，需征得采购人的书面同意，并书面确认邮寄地址。

- 为落实政府采购政策需满足的要求：本项目（包）专门面向小微企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

- 工作内容：

（1）审计内容主要包括贯彻落实中央、市、区关于“三农”、经济民生、社会管理等方针政策和决策部署情况；本单位经济责任目标完成情况；重大经济事项的决策、执行和效果情况；本单位治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行情况；本单位财务收支的真实合法效益情况，风险管控情况，生态环境保护情况；在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况；集体资产、资源的承包、租赁、担保、出让及处置情况，征地补偿费的使用、管理情况；以往审计发现问题的整改情况；本集体五分之一以上的成员要求审计的其他事项。此外，还包括生态林地养护资金管理情况；农转非资金上缴情况。

（2）按时按要求参加甲方组织的审计工作会议。

（3）接受甲方及各被审计单位关于审计问题的咨询、答疑等。

（4）指导被审计单位对审计过程中发现的问题进行复核整改。

（5）按照甲方提供的审计思路完成审计工作。

（6）按照甲方要求，出具审计思路。

（7）按照甲方要求，审计结束后出具该项目的汇总报告。

（8）按照甲方要求，审计项目结束后及时跟进审计发现问题的整改、落实、复核情况。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

按照《中华人民共和国注册会计师法》、中国注册会计师审计准则、《中华人民共和国审计法》以及《中华人民共和国农业部农村集体经济组织审计规定》（农业部令第6号）、《北京市农村集体经济审计条例》《北京市农业农村局关于加强农村集体经济审计的指导意见》（京政农发〔2025〕2号）《中共北京市海淀区委审计委员会海淀区村级组织负责人经济责任审计实施办法》（海审委发〔2020〕3号）等农村集体经济领域相关政策文件要求，对被审计单位提供的相关资料，实施必要的审计程序，出具真实、合法的审计报告，按时完成各项审计服务工作。

1.负责在审计工作开始前编写详细的审计实施方案，出具审计思路，报经同意后实施；负责审计工作底稿编制；负责审计事项的调查取证、分析判断和归纳；出具审计报告；对审计结论性文件的出具提供必要的协助。

2.审计人员在对审计事项进行审查时，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，并保持严谨、负责的职业态度。应遵守国家审计规范和约定的质量标准，真实反映审计过程、审计结果，客观评价审计事项。

3.实施审计过程中要严格按照审计实施方案要求组织实施现场审计，留存对项目各环节真实、完整的审计资料备查。负责原始审计资料、审计档案文书的编制、保管工作。

4.在实施审计过程中，应及时主动与采购方沟通审计发现的问题及重大事项。对发现问题及重大事项要提出初步解决意见。采购方移送司法机关或纪检监察等机关处理的违法违纪案件，应配合提供有关资料；对需要向上级部门或领导汇报的事项，应协助甲方准备相关资料。

5.在实施审计过程中接受采购方监督、检查和指导。对在检查过程中发现的问题，应及时进行整改。对不能整改的，要及时提供书面说明及证据。

6.定期汇报受托承担审计项目的审计进度、审计情况等。

7.不得将审计事项转包、分包给任何第三方实施完成。

8.在征求完被审计单位对审计报告意见后出具正式审计报告，并报送采购方进行复核。根据采购方意见对退回的审计报告进行修改，并在规定时间内将修改后的报告重新报送复核。对复核意见如有异议，需书面做出解释并提供证据。

9.对在审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律另有规定外，未经采购方事先书面同意，不得将与审计项目有关的资料及内容泄露给任何第三方或用作本协议约定以外的用途。

10.将涉及到整建制农转非的11个村的整建制农转非级统筹资金计划执行情况审计报告单独整合出来。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.投标人派出的项目负责人必须具有注册会计师执业资质并具备类似项目经验，且近三年内无违法和违规执业行为。

2. 项目负责人近三年具有本合同约定的类似项目审计经验。

3.投标人派出的审计组组长应具备财务系列中级（含中级）以上职称或注册会计师执业资格，近三年并具备类似项目经验

4.投标人提供的实施该项目审计的人员名单，在合同履行期内能确保上述人员能够根据甲方的要求随时提供服务。如无特殊情况，不得更换项目团队人员，确需更换的，需要书面报甲方批准后方可更换为甲方同意的人员，否则视为投标人违约，投标人需要按照审计服务费总额的3%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失，同时甲方有权单方无条件解除合同。

5.投标人派出人员应具有较强的责任心，严格遵守审计纪律，恪守职业道德，在审计过程中保持客观独立。甲方有权要求投标人更换不符合要求的人员，投标人应在收到甲方要求后3日内更换为经甲方同意的人员。

四、采购项目交付或者实施的时间和地点；

实施时间：合同签订之日起至2026年11月30日

实施地点：北京市海淀区，采购人指定地点

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 服务期：合同签订之日起至2026年11月30日完成本项目。

- 售后服务要求：投标人应在征求完被审计单位对审计报告意见后出具正式审计报告，并报送甲方进行复核。投标人应根据甲方意见对退回的审计报告进行修改，并在规定时间内将修改后的报告重新报送复核。对复核意见如有异议，需书面做出解释并提供证据。

- 培训服务要求：投标人应做好如下服务方案：（1）对本项目审计的认识程度及政策依据；（2）本项目审计重点及实施策略；（3）项目审计工作方法、步骤及质量保障措施；（4）审计风险控制；（5）保密措施。

六、采购标的的考核标准；

通过开展海淀区村级集体经济组织负责人经济责任审计，建立提级审计制度，实现5年全覆盖。督促提升各单位的审计质量。以审计促整改，以整改促规范，进一步提高我区农村集体经济组织财务管理水平，保障农村集体资金、资产、资源合理有效的使用和保值增值，促进农村集体经济持续健康发展。加强审计工作的区级统筹力度，避免审计重复、低效和资金浪费。注重审计深度和闭环管理，在查补管理漏洞、反映真实运行情况、前瞻性防控风险等方面发挥作用。

七、采购标的的其他技术、服务等要求。

1、2026年1-2季度

第一阶段：完成审计前期准备工作，包括审计方案的确定，审计对象的确定，审计工作安排。采购人向中标人支付合同总价款的40%。

2、2026年3季度

第二阶段：组织各镇审计进场工作，开展现场审计工作，主动下沉到被审计单位指导审计工作，对审计初稿及审计发现问题进行沟通、审核、修改，并最终形成审计报告。采购人向中标人支付合同总价款的40%。

3、2026年4季度

第三阶段：梳理审计报告及审计问题台账并形成各项审计汇总报告。采购人向中标人支付合同总价款的20%。

中标人应在每次收到相应款项的结算通知后1个工作日内开具符合国家规定的正式发票并交付采购人。

27个村级集体经济组织负责人

经责审计名单

北京市海淀区东升博展股份经济合作社

北京市海淀区东升镇小营股份经济合作社

北京市海淀区东升镇马坊股份经济合作社

北京市海淀区东升镇大钟寺股份经济合作社

北京市海淀区东升镇塔院股份经济合作社

北京市海淀区西北旺镇小牛坊村股份经济合作社

北京市海淀区西北旺镇西玉河村股份经济合作社

北京市海淀区西北旺镇安宁庄股份经济合作社

北京市海淀区西北旺镇马连洼村股份经济合作社第一分社

北京市海淀区西北旺镇马连洼村股份经济合作社第二分社

北京市海淀区兴劲马股份经济合作社

北京市海淀区西北旺镇小辛店村股份经济合作社

北京市海淀区西北旺镇唐家岭村股份经济合作社

北京市海淀区西北旺镇土井村股份经济合作社

北京市海淀区西北旺镇皇后店村股份经济合作社

北京市海淀区上庄镇南玉河村股份经济合作社

北京市海淀区上庄镇八家村股份经济合作社

北京市海淀区上庄镇东马坊村股份经济合作社

北京市海淀区上庄镇上庄村股份经济合作社

北京市海淀区上庄镇东小营村股份经济合作社

北京市海淀区上庄镇前章村股份经济合作社

北京市海淀区苏家坨镇柳林村股份经济合作社

北京市海淀区苏家坨镇苏一二村股份经济合作社

北京市海淀区苏家坨镇草厂村股份经济合作社

北京市海淀区苏家坨镇南安河村股份经济合作社

北京市海淀区苏家坨镇聂各庄村股份经济合作社

北京市海淀区苏家坨镇徐各庄村股份经济合作社

海淀区集体经济组织审计（03包）采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求

- 项目背景情况：为了落实区政府《中共北京市海淀区委审计委员会海淀区村级组织负责人经济责任审计实施办法》（海审委发〔2020〕3号）、《北京市海淀区农业农村局关于印发<海淀区农村集体经济审计实施办法>的通知》（海农发〔2025〕12号）和《北京市海淀区人民政府关于印发本区整建制农转非超转人员接收安置资金统筹计划管理办法的通知》（海行规发〔2020〕7号）文件精神，进一步加强“三资”监管，建立提级审计制度，实现5年全覆盖，促进集体经济健康发展，区农经站按照年度审计工作计划，组织开展25家村级集体经济组织整建制农转非资金上缴情况专项审计工作。

- 项目情况介绍：25家村级集体经济组织整建制农转非资金上缴情况专项审计。

本项目预算金额为：11.50万元。

- 采购标的实现的功能或者目标：（1）审计25家村级集体经济组织2022-2026年整建制农转非区级统筹资金计划执行情况，必要时延伸至相关年度或相关企业。（2）中标单位按照双方协商约定的格式和类型出具审计报告，于2026年8月31日前向采购人出具正式审计报告一式伍份及电子版，审计报告的交付方式为中标单位交付至采购人指定的地点，经采购人负责人签字确认，视为交付完成。如中标单位采取邮寄方式交付审计报告给采购人的，需征得采购人的书面同意，并书面确认邮寄地址。

- 为落实政府采购政策需满足的要求：本项目（包）专门面向小微企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

- 工作内容：

（1）审计内容主要包括村级组织的程序制定及履行情况；资金拨付及使用情况；资金上缴及还款情况；财务管理情况。

（2）按时按要求参加甲方组织的审计工作会议。

（3）接受甲方及各被审计单位关于审计问题的咨询、答疑等。

（4）指导被审计单位对审计过程中发现的问题进行复核整改。

（5）按照甲方提供的审计思路完成审计工作。

（6）按照甲方要求，出具审计思路。

（7）按照甲方要求，审计结束后出具该项目的汇总报告。

（8）按照甲方要求，审计项目结束后及时跟进审计发现问题的整改、落实、复核情况。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

按照《中华人民共和国注册会计师法》、中国注册会计师审计准则、《中华人民共和国审计法》以及《中华人民共和国农业部农村集体经济组织审计规定》（农业部令第6号）、《北京市农村集体经济审计条例》《北京市农业农村局关于加强农村集体经济审计的指导意见》（京政农发〔2025〕2号）《中共北京市海淀区委审计委员会海淀区村级组织负责人经济责任审计实施办法》（海审委发〔2020〕3号）等农村集体经济领域相关政策文件要求，对被审计单位提供的相关资料，实施必要的审计程序，出具真实、合法的审计报告，按时完成各项审计服务工作。

1.负责在审计工作开始前编写详细的审计实施方案，出具审计思路，报经同意后实施；负责审计工作底稿编制；负责审计事项的调查取证、分析判断和归纳；出具审计报告；对审计结论性文件的出具提供必要的协助。

2.审计人员在对审计事项进行审查时，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，并保持严谨、负责的职业态度。应遵守国家审计规范和约定的质量标准，真实反映审计过程、审计结果，客观评价审计事项。

3.实施审计过程中要严格按照审计实施方案要求组织实施现场审计，留存对项目各环节真实、完整的审计资料备查。负责原始审计资料、审计档案文书的编制、保管工作。

4.在实施审计过程中，应及时主动与采购方沟通审计发现的问题及重大事项。对发现问题及重大事项要提出初步解决意见。采购方移送司法机关或纪检监察等机关处理的违法违纪案件，应配合提供有关资料；对需要向上级部门或领导汇报的事项，应协助甲方准备相关资料。

5.在实施审计过程中接受采购方监督、检查和指导。对在检查过程中发现的问题，应及时进行整改。对不能整改的，要及时提供书面说明及证据。

6.定期汇报受托承担审计项目的审计进度、审计情况等。

7.不得将审计事项转包、分包给任何第三方实施完成。

8.在征求完被审计单位对审计报告意见后出具正式审计报告，并报送采购方进行复核。根据采购方意见对退回的审计报告进行修改，并在规定时间内将修改后的报告重新报送复核。对复核意见如有异议，需书面做出解释并提供证据。

9.对在审计过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律另有规定外，未经采购方事先书面同意，不得将与审计项目有关的资料及内容泄露给任何第三方或用作本协议约定以外的用途。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.投标人派出的项目负责人必须具有注册会计师执业资质并具备类似项目经验，且近三年内无违法和违规执业行为。

2. 项目负责人近三年具有本合同约定的类似项目审计经验。

3.投标人派出的审计组组长应具备财务系列中级（含中级）以上职称或注册会计师执业资格，近三年并具备类似项目经验。

4.投标人提供的实施该项目审计的人员名单，在合同履行期内能确保上述人员能够根据甲方的要求随时提供服务。如无特殊情况，不得更换项目团队人员，确需更换的，需要书面报甲方批准后方可更换为甲方同意的人员，否则视为投标人违约，投标人需要按照审计服务费总额的3%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失，同时甲方有权单方无条件解除合同。

5.投标人派出人员应具有较强的责任心，严格遵守审计纪律，恪守职业道德，在审计过程中保持客观独立。甲方有权要求投标人更换不符合要求的人员，投标人应在收到甲方要求后3日内更换为经甲方同意的人员。

四、采购项目交付或者实施的时间和地点；

实施时间：合同签订之日起至2026年11月30日

实施地点：北京市海淀区，采购人指定地点

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

- 服务期：合同签订之日起至2026年11月30日完成本项目。

- 售后服务要求：投标人应在征求完被审计单位对审计报告意见后出具正式审计报告，并报送甲方进行复核。投标人应根据甲方意见对退回的审计报告进行修改，并在规定时间内将修改后的报告重新报送复核。对复核意见如有异议，需书面做出解释并提供证据。

- 培训服务要求：投标人应做好如下服务方案：（1）对本项目审计的认识程度及政策依据；（2）本项目审计重点及实施策略；（3）项目审计工作方法、步骤及质量保障措施；（4）审计风险控制；（5）保密措施。

六、采购标的的考核标准；

通过开展海淀区整建制农转非资金上缴情况专项，督促提升各单位的审计质量，以审计促整改，以整改促规范，进一步提高我区农村集体经济组织财务管理水平，保障农村集体资金、资产、资源合理有效的使用和保值增值，促进农村集体经济持续健康发展。加强审计工作的区级统筹力度，避免审计重复、低效和资金浪费。注重审计深度和闭环管理，在查补管理漏洞、反映真实运行情况、前瞻性防控风险等方面发挥作用。

七、采购标的的其他技术、服务等要求。

1、2026年1-2季度

第一阶段：完成审计前期准备工作，包括审计方案的确定，审计对象的确定，审计工作安排。采购人向中标人支付合同总价款的40%。

2、2026年3季度

第二阶段：组织各镇审计进场工作，开展现场审计工作，主动下沉到被审计单位指导审计工作，对审计初稿及审计发现问题进行沟通、审核、修改，并最终形成审计报告。采购人向中标人支付合同总价款的40%。

3、2026年4季度

第三阶段：梳理审计报告及审计问题台账并形成各项审计汇总报告。采购人向中标人支付合同总价款的20%。

中标人应在每次收到相应款项的结算通知后1个工作日内开具符合国家规定的正式发票并交付采购人。