采购需求
一、项目概况
1.1 项目名称

东高村镇重点区域大气环境精细化管控治理项目。

1.2 采购人

北京市平谷区东高村镇人民政府。

1.3 项目背景

为精准落实美丽北京建设相关要求，完成平谷区大气污染防治分解任务，切实破解东高村镇当前空气质量排名靠后、污染源分散等现实难题，巩固阶段性治理成效、防范反弹风险，特开展本项目。

1.4 预算金额及资金来源

本项目预算金额为人民币196.80万元，资金来源为市级专项转移支付资金。

1.5 服务期限

自合同签订之日起12个月。

1.6 项目所属区域

北京市平谷区东高村镇全域。

二、服务需求内容

2.1 总体目标

（1）全面溯源归集东高村镇近3年空气质量监测及工作资料，开展污染成因溯源解析与趋势研判，精准定位核心影响因素。

（2）以溯源治污为核心，对镇域内道路、建筑工地等14类涉气污染源开展常态化全覆盖巡查，重点强化三烧管控、扬尘精细化巡查及重点时段专项巡查，形成排查→溯源→交办→整改→复核闭环管理。

（3）聚焦污染高发时段与重点区域，实施溯源导向应急精细化治理管控，通过防尘网铺设、植被优化、清扫、喷淋等措施降低道路扬尘污染负荷。

（4）编制《东高村镇重点区域大气环境精细化管控治理项目工作报告》。

2.2 服务内容与要求

2.2.1 污染成因溯源解析与趋势研判

通过对东高村镇近3年空气质量关键指标的趋势变化、季节特征、超标时段与成因进行系统识别，结合污染源台账、管控措施以及项目实施过程资料，开展污染成因溯源解析与趋势研判，精准定位核心影响因素，为后续大气污染防治项目实施及绩效评价提供数据支撑和决策依据。

2.2.2 污染源排查溯源（核心服务）

（一）常态化巡查溯源

组建专职巡查队伍，配备专门车辆，对镇域全域范围内的道路、建筑工地、裸露地表、停车场、加油站、餐饮企业、汽修等14类涉气污染源，开展全覆盖、无死角、动态化日常排查监管。具体要求如下：

（1）每日梳理巡查情况，确保每日排查发现不少于3个主要问题；

（2）对发现的问题严格按照规范记录，明确问题位置、现场情况（附视频、照片佐证）、初步判定污染源等信息，形成完整问题清单；

（3）结合当日气象条件（风速、风向、湿度、降水等）、周边环境现状及现场问题情况，综合研判污染成因，给出管控建议；

（4）严格落实“排查→溯源→交办→整改→复核”闭环管理机制，跟踪整改进度，组织整改复核，形成闭环问题清单；

（5）建立常态化动态排查更新机制，实现污染源清单动态迭代、持续完善，分阶段开展基础排查、针对性排查、整改回头看排查、全域扫尾式排查。

（二）重点区域及重点时段巡查

聚焦污染高发时段（秋冬季重污染天气、重大活动保障期间等）及重点区域（监测站点周边、施工工地集中区、道路扬尘高值段等），升级巡查频次，压缩问题反馈时限，制定专项巡查方案并按要求实施。

（三）“三烧”专项管控

构建全方位排查、全时段管控、全链条处置的“三烧”专项工作体系，重点强化露天焚烧、露天烧烤、秸秆焚烧的巡查与管控。

2.2.3 特殊天气精细化治理措施

针对3级风及以上（含阵风）的特殊天气条件，开展新能源雾炮车、新能源洒水车、新能源湿扫作业车协同作业。特殊天气以80天计，加密作业频次2~3次/天，有效抑制扬尘积累。

（一）强化除尘作业

配置电动洗扫一体车和人工作业，开展特殊天气强化清扫作业，强化道路除尘（加密1~2次/天），降低道路积尘负荷。

（二）道路沿线精细化扬尘治理

实施35公里重点道路沿线精细化扬尘治理，涵盖道路清扫、冲洗保洁、洒水降尘等作业内容。

2.2.4 深度防尘网建设

针对镇域内4个大气环境监测站周边重点污染区域，建设总覆盖面积不低于3000平方米的深度防尘网。防尘网材质要求：6针以上HDPE材质，符合北京市扬尘防控标准。建设内容包括：现场障碍物清除、基础建设施工、防尘网采购、固定及安装。

2.2.5 区域植被优化调整

对镇域内监测站点及周边区域实施植被优化调整，清理树叶叶片，改善通风环境，降低郁闭度。治理整治面积不低于1800平方米。

2.2.6 数据分析与报告编制

（1）建立并动态更新污染源台账，绘制污染源空间分布图，实现污染源信息动态更新；

（2）编制《东高村镇重点区域大气环境精细化管控治理项目工作报告》，作为项目验收依据。

三、项目成果及验收要求

3.1 成果文件

（1）《东高村镇重点区域大气环境精细化管控治理项目工作报告》（含污染源日常巡查清单、数据分析成果、管控建议及治理成效评估）；

（2）治理整治工作成果文件，包括区域植被优化前后对比成果文件、深度防尘网建设前后对比成果文件；

（3）污染源台账及空间分布图（电子版及纸质版）；

（4）项目各阶段巡查记录、问题清单、整改复核记录等过程文件。

3.2 验收标准

完成合同约定的全部服务内容，提交完整的成果文件。

