采购需求

一、采购标的
1. 采购标的
	包号
	标的名称
	采购包预算金额   （万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	2026年森林健康经营林木抚育项目（渤海镇）
	746.0589
	1
	服务内容：浅山彩林工程8245亩，抚育措施为号树、目标树生长伐、抚育剩余物处理、补植、人工促进天然更新、浇水、土壤改良、简易作业道、森林步道、林缘建设、景观平台等。
服务要求：验收时达到抚育合格率100%，三年保存率应达85%以上。



2. 项目背景
2.1 自然概况
本项目区位于北京市怀柔区渤海镇，涉及渤海所、大榛峪、洞台、慕田峪、三岔、苇店、辛营等村。怀柔区地理坐标为东经116°17′— 116°53′、北纬40°14′—40°42′，东接密云区，南连顺义区、昌平区，西邻延庆区，北与河北省承德市接壤，全区山区面积占比超过85%。项目区主要分布在南部浅山区、中部浅山丘陵区，地处密云水库、怀柔水库上游汇水区，承担首都水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等核心生态功能。
地形地貌：地貌主体为燕山山脉西南支脉，以中低山、丘陵、沟谷、台地为主，地形起伏大、沟壑纵横。坡向以阳坡、半阳坡为主，坡度以15°— 35°的中陡坡为主。
地质与土壤：地质基底以花岗岩、片麻岩、石灰岩、安山岩为主，土壤以褐土、棕壤两大类为主，土层厚度多在20—80厘米，土壤pH值多为中性至微酸性，适宜油松、侧柏、落叶松、栎类等乡土树种生长。
气候条件：属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明、雨热同期，年平均气温9—11℃，年平均降水量600—700毫米，降水主要集中在6—8月。
水资源：境内河流分属潮白河、蓟运河两大水系，白河、汤河、怀沙河、怀九河、雁栖河等均为密云水库、怀柔水库上游重要支流，直接关系首都水源安全。
2.2 植被概况
项目区森林类型以人工针叶林、天然次生阔叶林、针阔混交林、近自然林为主，植被覆盖度高，群落类型丰富。主要乔木树种有油松、侧柏、华北落叶松、栓皮栎、蒙古栎、核桃楸、白桦、棘皮桦、山杨、五角枫、椴树、黄栌、山桃、山杏、白皮松等；主要灌木有荆条、酸枣、平榛、胡枝子、绣线菊、杜鹃、红瑞木、溲疏、六道木、太平花等。浅山区以人工油松、侧柏纯林及山桃、山杏、黄栌等景观林为主，具备良好的彩化提升潜力；深山区以天然次生栎林、桦树林、山杨林及针阔混交林为主，结构相对稳定、生物多样性较高。
3. 项目建设内容
本项目以森林健康精准提升为核心，重点实施浅山彩林工程，覆盖75个小班，共8245亩。设计对象以山区生态公益林为主体，林分以侧柏、油松、蒙古栎、山杏、山桃等乡土树种占绝对优势。
主要建设内容包括：号树、目标树生长伐、抚育剩余物处理、补植、人工促进天然更新、浇水、土壤改良、简易作业道、森林步道、林缘建设、观景平台等综合抚育与配套建设措施。实施后可有效改善森林结构，提高森林资源质量，增强森林生态功能和景观效益。
二、商务要求
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1.服务期限：①2026年11月30日前完成全部现场抚育作业，苗木成活率不低于85%。②苗木养护及保存期至2027年12月31日。③在第三年（即合同签订后的第三年整），苗木保存率≥85%。
2.地点：北京市怀柔区渤海镇（具体位置见附件）
（二）投标报价
本项目投标报价为完成山区森林健康经营林木抚育全部工作的价格，报价包含但不限于：山区林木抚育所需人工、物料、机具、运输、安全保险、特种作业培训、现场管理、利润、税金，以及合同明示或隐含的全部工作相关费用，投标人综合考虑实施本项目全部影响因素并计入投标报价。
（三）付款条件（进度和方式）
1. 合同款项按如下支付进度执行：
(1) 预付款：合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的30%；
(2) 全部工作完成后15个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的20%；
(3) 经区园林绿化局验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的20%；
(4) 经市园林绿化局验收合格且收到中标人提交的履约保证金（保函金额为合同总价款的8%，保函形式：支票、汇票、本票等采购人认可的非现金形式）之日起15个工作日内，采购人向中标人支付剩余合同价款。
2. 若项目涉及第三方评审机构，则以该机构出具的结算评审金额作为最终结算依据。
3. 市园林绿化局组织验收后，若项目抚育合格率未达到100%，且中标人在采购人规定期限内完成整改后仍不能达标的，将在最终结算款中扣除相应不合格部分对应的合同金额。
4. 所有付款均以财政资金实际拨付至采购人账户为前提，采购人在收到财政款项后及时向中标人支付。
5. 中标人应该在采购人每次支付费用前，向采购人提供相应金额的发票及结算申请报告等资料。
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标：实施后可有效改善森林结构，提高森林资源质量，增强森林生态功能和景观效益。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：《森林抚育规程》（GB/T 15781）、《北京市山区森林抚育经营作业设计纲要》、《北京市森林经营方案编制技术规范》及北京市山区森林健康经营项目有关要求等。
2. 服务内容及要求
2.1 森林抚育内容
浅山彩林工程实施面积8245亩，涉及75个小班。主要工程量为：
（1）主林层抚育采伐：目标树生长伐25841株，号树48881株，采伐蓄积2354.65m³。
（2）林下补植和促进天然更新：补植69900株（山桃22005株、山杏7715株、侧柏1680株、蒙古栎28575株、黄栌9465株、暴马丁香460株），人工促进天然更新48512株。
（3）林分质量改进辅助作业：抚育剩余物处理25841株，浇水279600穴（阳坡6次、阴坡4次），土壤改良69900穴，目标树修枝23040株。
（4）整体辅助作业：修建简易作业道32814米、森林步道896米、林缘建设1787米、景观平台1处。
2.2 作业小班情况
浅山彩林工程涉及渤海镇渤海所（4个）、大榛峪（11个）、洞台（1个）、慕田峪（27个）、三岔（16个）、苇店（14个）、辛营（2个）等7个村，共计75个小班，实施面积8245亩。小班均为山区生态公益林，主要树种为侧柏、油松、蒙古栎、山杏、山桃等乡土树种。
按抚育措施划分：目标树生长伐作业小班14个，主要分布在慕田峪、辛营、三岔等村，树种以油松为主；补植作业小班47个，分布在慕田峪、三岔、苇店、大榛峪、渤海所、洞台等村；人工促进天然更新作业小班20个。各生长伐小班情况见下表。
	小班号
	村名
	面积
/亩
	采伐方式
	伐前郁闭度
	伐后郁闭度
	采伐蓄积/m³
	生长伐
/株
	号树
/株
	株数
强度/%

	114
	慕田峪
	110
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	100
	2090
	3630
	19.39

	115-1
	慕田峪
	251
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	218
	2761
	5773
	18.18

	115-2
	慕田峪
	15
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	13
	165
	345
	18.18

	116
	慕田峪
	103
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	60
	1545
	2884
	18.75

	117
	慕田峪
	129
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	408
	1806
	3483
	18.67

	119
	慕田峪
	99
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	105
	1188
	2772
	17.91

	327
	辛营
	159
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	105
	2067
	4293
	22.41

	334-1
	三岔
	84
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	76
	1428
	2436
	21.19

	334-2
	三岔
	141
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	128
	2397
	4089
	21.19

	334-3
	三岔
	125
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	114
	2125
	3625
	21.19

	334-4
	三岔
	83
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	76
	1411
	2407
	21.19

	336
	三岔
	119
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	111
	2261
	3808
	21.84

	347
	慕田峪
	263
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	402
	2893
	5786
	20.00

	350
	慕田峪
	142
	目标树生长伐
	0.8
	0.7
	439
	1704
	3550
	16.00



2.3 森林经营类型划分
浅山彩林工程根据不同技术措施分为补植型、抚育型两种类型：
	浅山彩林模式
	森林经营类型
	实施面积/亩
	小班个数/个

	补植型
	FMT4 景观游憩主导油松-阔叶树混交林
	1132
	14

	
	FMT5 生态服务主导蒙古栎-阔叶树混交林
	1299
	18

	
	FMT6 生态服务主导阔叶树混交林
	2229
	15

	
	小计
	4660
	47

	抚育型
	FMT4 景观游憩主导油松-阔叶树混交林
	1639
	17

	
	FMT6 生态服务主导阔叶树混交林
	1946
	11

	
	小计
	3585
	28

	总计
	
	8245
	75



2.4 抚育作业技术要点
2.4.1 号树
对林木分化明显的林分进行林木分类，划分为目标树、干扰树、辅助树和其他树。目标树须具备生活力旺盛、干形质量优良、树冠匀称、健康无损伤等条件；干扰树为影响目标树正常生长的竞争林木，须在近期内伐除。对单层同龄人工纯林或林木分化尚不明显的林分进行林木分级，共分5级，优先采伐Ⅴ级木、Ⅳ级木。选择出的目标树在胸高处作永久性标记（刷红漆或长期保存材料的条带），采伐木作临时性环状标记，避免错伐。
2.4.2 目标树生长伐
适用对象为完成快速高生长后的中龄林分，作业目标是调整林分密度与树种组成，促进目标树、优势木径向生长，提升林分蓄积。实施条件为：立地优良、郁闭度≥0.8且已完成林木分类分级；或复层林上层郁闭度≥0.7且下层目的树种幼苗充足；或林木胸径连年生长量明显下滑、枯死濒死木占比超全林15%。伐后郁闭度保底0.6，易受灾林地、首次作业郁闭下降不超过0.2，目标树、Ⅰ/Ⅱ级优势木保留数量不减少，林木排布均匀，合理留存林隙。林缘建设5米内不进行采伐作业。
2.4.3 补植
选择郁闭度低的林分进行补植，郁闭度0.3—0.4的地块采用林间空地补植，0.5—0.6的地块采用林下补植。补植方式为群团状补植，5株为一组团。补植树种以抗性较强、便于养护的乡土树种为主，临近风景区、重要道路、村庄周边的小班适当增加景观效果好的彩叶树种。每亩补植15株，于雨季或秋季补植。
苗木规格标准如下：
	苗木种类
	最佳苗龄
	苗高范围
	容器杯规格
	备注

	蒙古栎
	1.5-2年生
	40-60cm
	13cm×15cm
	深根性，忌用大苗

	五角枫
	1.5-2年生
	50-70cm
	13cm×15cm
	喜光，适宜干旱阳坡

	栓皮栎
	2年生
	50-70cm
	13cm×15cm
	主根发达，容器苗成活率高

	山桃
	1年生
	60-80cm
	13cm×15cm
	喜光耐旱，阳坡首选

	山杏
	1年生
	60-80cm
	13cm×15cm
	比山桃更耐寒

	黄栌
	1.5年生
	40-60cm
	13cm×15cm
	彩叶树种，秋季观赏

	侧柏
	2-3年生
	30-50cm
	12cm×15cm
	常绿，石质山地先锋树种

	暴马丁香
	2年生
	55-75cm
	13cm×15cm
	半阴坡沟谷优选



苗木须选用GB6000一级苗，冠形丰满、长势旺盛、根系发达、无机械损伤、检疫合格，具备"两证一签"（生产经营许可证、产地检疫合格证和苗木标签），不得带有国家和本市植物检疫名录规定的检疫对象。整地规格为40×40×30厘米，栽植做到随起、随运、随栽。补植后及时进行杂草杂灌清理，确保苗木保存率。三年保存率应达85%以上。
2.4.4 人工促进天然更新
对林下层优势的天然更新苗进行促进，选择苗高0.7米以上、有生长活性的更新苗，通过标记保护、侧方割灌、松土扩堰、除蘖间苗等措施促进目的树种幼苗幼树生长发育。以更新幼苗为中心扩堰做树盘，截蓄地表径流，割除更新苗周围1米范围内影响其生长的高大灌草。优先促进实生苗，对一穴多株或多株萌生幼苗采取除蘖间苗措施，促进优势苗生长。
2.4.5 抚育剩余物处理
坡度较缓且路况较好的地块采用粉碎还林方式处理，促进分解、降低火灾风险；坡度较陡的地块主要采取沿等高线堆积码放处理。可利用抚育剩余物就地取材建设森林步道、野生动物保育设施、林缘防护矮栏等。
2.4.6 土壤改良
针对每个补植播种坑，补植基质按体积比为70%的林下土、30%的营养土，另加复合菌稀释液300ml、复合肥50g混合均匀，提高幼苗成活率和早期生长能力。
2.4.7 浇水
苗木栽植后根据坡位不同进行浇水，阳坡蒸发量大、浇水6次，阴坡浇水4次，确保苗木成活。
2.4.8 修枝
修枝主要剪去目标树树冠下部已枯死或濒临枯死的枝条及枝叶稀疏的活枝条。针叶树一般修去树高1/3的枝条，保留冠高比2:3；阔叶树修去树高1/2以下的枯死枝、过密枝、病虫枝。修枝采用平切法，要求平滑、不撕裂树干皮，针叶树留桩1—2厘米，阔叶树修平。
2.4.9 配套建设
简易作业道：宽0.8米，选择坡度平缓、林木稀疏的地段修建土路，清理杂草灌木后平整，通到各作业小班。
森林步道：宽1米，紧邻村庄及道路周边交通便利处建设，就地取材、贴近自然，可采用采伐剩余物铺设枕木路或块石路，坡度较大区域修建步行台阶。
林缘建设：林地边缘5米内栽植黄栌、连翘、紫穗槐建立林缘，栽植规格一般为2年生苗，株行距1×2米；林缘5米以内一般不进行干扰树采伐、割灌除草、修枝等作业。
景观平台：在相对景色较好的山脊或上坡位较平缓地块设置，应具备最佳观赏角度，采用防腐木铺设。
四、人员要求
（1） 项目负责人与技术负责人应具有相关专业中级及以上专业技术职称。 
（2） 项目现场按规定配备专职安全生产管理等人员。
（3） 从事特种作业的人员（如油锯操作等），应当具有相应有效的作业证书。
（4） 作业人员须投保工伤保险及安全生产责任保险。
（5） 依据北京市园林绿化局、北京市财政局（京绿造发〔2017〕12 号）文件规定，本项目作业人员中本地农民工占比原则上不低于 80%；中标人须设立农民工工资专用账户、建立管理台账，依法签订用工合同，保障农民工相关合法待遇。
（6） 中标人项目负责人、技术负责人、安全负责人在抚育工作过程中不得随意更换、委托（禁止另外委托其他人为其它负责人）。未经采购人批准，中标人私自更换本项目的项目负责人（即项目经理），中标人需承担相应的违约责任。未经采购人批准，中标人私自更换本项目的技术负责人、安全负责人及委托（任命）其他人为其他负责人的，采购人一律不予认可。中标人项目负责人应专职于本项目，不得兼职于其他项目或其他职务。每周在现场工作时间应不得少于5日，必须参加项目例会、采购人组织的现场巡查组织的抚育现场检查等工作，如有特殊情况需提前征得采购人同意，未获得批准不得擅自离场。
四、其他要求
中标人必须按照采购人的要求，按时保质、保量地提供优质服务，保证达到服务标准；必须遵守采购人的管理制度，服从采购人的管理；对于采购人提出的问题，应积极主动改进。
具体要求如下：
（1）中标人与设计单位完成抚育地块和边界认领后，根据抚育工作的需要进行场地整理，中标人的抚育地块、边界认领、场地整理等抚育前的工作必须在交底会后7日内完成。
（2）在采购合同签订后7日内，制定抚育方案，报请采购人审核批准，作为实施依据。采购人收到中标人方案后，于7日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。采购人对抚育方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：中标人提交完整的书面资料后14日内，采购人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
（3）建立完善的抚育组织，制定抚育岗位职责以及各岗位规范、操作规程、抚育制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。根据合同约定，配备技术管理人员和抚育操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度、工作人员的名单及其应当取得的资格证书交采购人审批。
（4）根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及抚育场地的具体情况合理安排、开展抚育工作，根据采购人要求及时做好抚育区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向采购人提供年、季、月度抚育管理方案及相应进度统计表，批准后上报采购人备案。
（5）负责区域内各类植物抚育及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向采购人汇报并立即进行补缺、恢复，费用由中标人承担。
（6）开展抚育工作时，严格遵守政府和有关主管部门对环境保护和安全生产等的管理规定，文明抚育工作，明确责任到人，建立自检过程的台账备查；对外开放的抚育区域，处理好抚育工作与游客的关系。绿化垃圾须堆放于乡镇指定位置，除双方另有约定外，垃圾由中标人负责清理外运。
（7）抚育期间，做好抚育范围及周边的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作。中标人抚育工作需要进行临时施工或其他有可能影响周边安全活动的，对施工现场或其他现场应设置警示标志、夜间照明装置及防护装置，防止安全事故的发生。一旦发生安全事故，由中标人承担责任。
（8）接受采购人的管理、监督、检查和考核，对采购人发出的整改通知，应及时按采购人的要求进行整改。中标人无正当理由拒绝整改时，采购人可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由中标人承担。
（9）中标人负责抚育工作人员的劳动保护和人身安全，准备相关工作用具及防护用具，对工作人员进行安全教育。中标人抚育期间工作人员自身及造成第三方人身、财产损害的，中标人承担赔偿责任。除双方另有约定外，抚育工作人员的餐饮、住宿由中标人自行承担。
（10）建立和健全管理档案，对抚育工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送采购人备案。
（11）在抚育期间内，如发生迎检、小型环境提升、环境整治等活动，中标人应必须按照采购人要求完成绿化整治任务，属抚育承包范围项目内的（如卫生清理、绿化补植等）按采购人特定时间要求按期完成，费用由中标人承担。
（12）安全防护要求：
1．一般要求
1) 中标人进场抚育前必须与乡镇、村签订护林防火责任书。
2) 中标人在抚育期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
3) 中标人应对其在抚育场地的工作人员进行安全防火教育，并对工作人员的安全负责。
4) 中标人安全人员、作业人员等相关人员应当持证上岗。
2．安全防范
1) 中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施，安全防护费用由中标人自行承担。
2) 中标人应保证抚育范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时予以修理或更换。对抚育范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，中标人应设置禁止吸烟、禁止火种等安全警告铭牌，在抚育期内，若由于中标人未尽到上述义务造成第三人人身、财产损失的由中标人负责解决及赔偿。
3) 中标人对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。中标人喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，中标人应按规定妥善收集和处理。中标人未按规定使用药剂，造成的责任由中标人自行承担。
3．环境保护
1) 抚育期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。抚育范围内的垃圾应按规定清理、外运。
2) 中标人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。
五、检查验收
1、抚育质量：达标（合格），达到《渤海镇 2026 年山区森林健康经营林木抚育项目作业设计》和《北京市山区森林抚育技术规定（2023）》要求。
2、考核标准：
（1）《渤海镇 2026 年山区森林健康经营林木抚育项目作业设计》；
（2）《北京市山区森林抚育技术规定（2023）》；
（3）验收抚育合格率达到100%，三年保存率应达85%以上。
3、检查验收程序及内容：  
（一）检查验收程序 
1． 本次检查验收按照北京市园林绿化局统一安排部署，实行镇级自查、区级核查、市级抽查的三级检查验收制度。
2． 镇级自查：由乡镇林业站或集体林场负责组织实施，可自行组织技术人员或委托有资质的专业机构对抚育经营工程完成情况执行全面检查，包括外业检查和内业检查，外业检查必须对全部抚育作业小班逐一进行现场检查，编制镇级自查验收报告并上报区园林绿化局。
3． 区级核查：由区园林绿化局负责组织实施，根据各乡镇上报的自查验收成果资料，可自行组织技术人员或委托有资质的专业机构开展抽样核查工作，编制区级核查验收报告。
4． 市级抽查：由市园林绿化局根据区级单位上报的区级核查验收报告，组织技术人员或委托有资质的专业机构以区为单位，开展市级抽查工作，作为市级对区级核查结果的进一步核证。
5． 先进行区级自查，区级自查由区园林绿化局负责组织实施。可委托有资质的专业机构对作业完成情况按小班进行 100%的全面检查，编制区自查验收报告并上报市园林绿化局。
6． 然后进行市级核查，市级核查由市园林绿化局负责组织实施。根据各区上报的自查验收成果资料，委托具有检查验收、质量效益评估资质的单位开展抽样核查工作，并编制市级核查验收报告。
（二）检查验收内容 
1． 检查验收工作以现地检查为基础，以作业设计小班为单位。 
2． 作业方式是否符合当前林分特点且正确反映实际需要。
3． 检查森林抚育经营工程任务的完成面积；检查各项抚育措施完成情况及林木生长情况，重点检查是否按相应的《作业设计》和《北京市山区森林抚育技术规定（2023）》的要求施工作业，包括但不限于间伐强度、目标树选择、干扰树采伐、修枝、补植、促进天然更新、侧方割灌等抚育作业措施的完成情况，检查作业后的目标树、补植苗木的数量质量是否符合设计要求，促进的优势天然更新苗的生长情况；检查设计的作业步道、林缘建设等森林生态系统促进作业以及示范区配套设施 完成情况；检查工程管理情况，包括组织结构、管理制度、资金使用情况以及各项管理措施落实情况；检查抚育经营档案管理情况，包括管理档案、技术档案、财务档案等方面的资料、音像、图片。

附件：渤海镇2026年山区森林健康经营林木抚育项目作业设计
附件通过北京市政府采购电子交易平台自行下载。
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