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★一、采购标的
1. 采购标的
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	2026年上庄镇拆违建筑垃圾收集运输处置服务项目
	1228.5405
	1
	为推进深化巩固创建“基本无违法建设区”成效工作，对违法建设拆除后建筑垃圾实行规范化管理，做到减量化、资源化、无害化处理。


2.项目概述
为进一步提升城市精细化管理水平，切实维护镇域环境卫生秩序，保障群众生产生活正常开展，全面提升辖区、公共区域及重点区域环境品质，扎实推进2026年拆违攻坚工作，确保完成年度拆违折子任务，现对辖区违法建设拆除产生的建筑垃圾实施统一清运与规范消纳。本项目严格执行北京市建筑垃圾及渣土运输车辆管理相关规定，清运作业须做到场清地净、随拆随清，坚决杜绝建筑垃圾堆积，消除环境安全隐患，持续改善镇域人居环境，圆满完成拆违垃圾清运消纳工作任务。
拆除工作预计产生建筑垃圾约 148500 吨。为确保拆违工作顺利进行，需采购专业的建筑垃圾清运与处置服务。
★二、商务要求
1. 服务期限和服务范围
1.1服务期限：合同签订之日起至2027年7月31日。
1.2服务地点：海淀区上庄镇辖区内。
1.3服务范围：北京市海淀区上庄镇辖区内拆除违法建设产生的建筑垃圾清运及处置服务。
2. 付款条件（进度和方式）
甲方项目费用支付须以区级代分专项资金到账为前提，如区级代分资金未如期到账，甲方将待区级代分资金到账后拨付乙方各阶段项目费用。如区级代分资金如期到账，甲方将按照各阶段实际完成工程量结算。具体如下：
本合同服务费按照实际完成工程量结合单价据实结算，乙方按甲方通知提交服务费结算书。服务项目款项按甲方单位审核程序审计，并在收到乙方开具的合法有效发票后依据审计结果予以支付。
3.报价要求
本项目按单价招标，投标报价不得超过单价预算；本项目预算单价为82.73元/吨。
1、 报价构成
投标人的报价应为综合单价，包含完成本招标文件和合同条款上所列服务内容和采购需求的全部：
2、 计价方式
2.1 计量单位：以吨为单位进行结算。
2.2 计算依据：工程量需由采购人、投标人、监理方三方现场共同测量确认（签署《工程量现场确认单》）。
★三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标：按照随拆随清的方式，运输、消纳拆除违法建设产生的建筑垃圾。
2. 服务内容及要求
2.1接到通知后根据现场情况确定使用人数、使用车辆、设备、工具配备情况及施工天数。原则50平方米以内，建筑垃圾渣土72小时内清运完毕。 50-100 平方米，建筑垃圾渣土120小时内清运完毕。100 平方米以上，建筑垃圾渣土10个工作日内清运完毕；
2.2成交供应商应当按照相关规定及合同约定运输、接收、处置建筑垃圾，严禁偷倒乱卸，不得在运输过程中发生遗撒、泄漏。严格执行《北京市建筑垃圾处置管理规定》第二十七条规定，建立建筑垃圾管理台账，如实记录建筑垃圾的种类、数量和流向等情况，并向建筑垃圾管理与服务平台报送相关信息。
2.3施工前确保安全，水、电、气等设施须由专业执政人员检查，确保无安全隐患，防护措施及围挡设置完成后方可施工；
2.4施工中专业工具及车辆设备须由有持证人员操作，确保施工安全；
中标人在运输过程中应当做好安全防范工作，设置警示标志、开启警示灯，如因成交供应商原因发生安全事故的，应当负责解决并承担相应责任。
2.5施工过程中，严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》的规定；
2.6成交供应商需按照镇政府及上级部门的要求，严格按程序在规定时限内完成渣土清运，镇政府负责每月对其考核，如出现一次“未在解决时限内处理案件，或者对居民反应的垃圾处理不及时导致居民反应未处理”，视情节轻重扣 500 -5000 元，每月出现三次及上，加处 5000-20000 元罚款，直至解除合同 。
2.7渣土消纳需满足《北京市建筑垃圾处置管理规定》（政府令〔2020〕293号）及北京市海淀区相关要求。
2.8 技术服务方案：响应文件中需提供的措施方案及承诺，包括：总体服务方案；安全及防治扬尘污染措施；质量保证措施和应急措施；车辆、设备、工具配备情况；人员配备。
3.验收标准：达到采购人要求。

