采购需求

1、 项目基本情况
1． [bookmark: _Hlk206363977]采购人：北京市怀柔区体育局
2． [bookmark: _GoBack]项目名称：下达2026年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金（第三批）-2026北京国际铁人三项公开赛服务采购项目
3． 预算金额：494.5041万元
3.1本项目不提供固定明细预算表，投标人应依据采购需求，自行编制分项报价明细，投标总价须涵盖本采购需求所涉及的全部服务内容，包括物资、设备、人员、食宿、物流、保险、税费等一切费用，即中标后为履行合同所发生的一切费用均包含在投标总价之内，采购人不再另行支付。
3.2公安、交通、卫健、消防等政府行政履职保障经费不在本次采购范围内。
4． 合同履行期限：合同签订生效之日起，至赛事举办完成、场地复原、全部资料归档、项目验收完毕为止。
5． ★比赛地点路线：
本赛事为铁人三项世界杯赛，比赛地点设在北京市怀柔区雁栖湖。竞赛项目包含游泳赛段、自行车赛段、跑步赛段。
注：最终游泳、自行车、跑步完整赛道点位、里程、转换区位置，以赛道审核踏勘后正式确认版本为准。
6． 采购内容：本项目拟采购下达2026年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金（第三批）-2026北京国际铁人三项公开赛服务采购项目。中标人应围绕赛事申办认证、赛事服务、物料与场地搭建、赛事直播、综合保障等重点环节，提供与赛事筹备及赛期执行相衔接的全过程服务。服务实施应与中国铁人三项运动协会及赛事组委会相关要求有效衔接，统筹赛事整体策划与赛事形象呈现，落实赛事报批、安全风险评估、赛事保险、水质检测、人员组织、赛事保障、直播传播和现场安全等工作，确保赛事组织规范、竞赛运行顺畅、服务保障到位、现场安全有序。
中标人应建立统一的项目管理和协调机制，根据赛事总体计划统筹人员、设备、物资、场地、车辆及技术资源，做好各服务模块之间的接口衔接和现场执行。具体内容要求以采购人最终确认方案为准。
7． 比赛时间：2026年10月12日—20日（计划）
2、 总体服务要求
（一）赛事申办服务与赛事组织
1.负责完成中国铁人三项运动协会赛事申报、赛事认证工作。
2.编制竞赛规程、参赛须知、提供选手报名服务、编制秩序册；负责裁判员选聘、培训、现场管理及保障。
3.提供完整计时记分系统：含计时芯片、计时点等，覆盖游泳、自行车、跑步、转换区全赛段，具备计时录像、可疑成绩复核排查能力；保障成绩准确采集、统计、对外发布，完成电子完赛证书生成输出。
4.完赛成绩发布、查询、完赛证书下载等。
5.开展多轮游泳水域、自行车赛道、跑步赛道踏勘、风险隐患排查，配合公安完成赛道封闭、管控方案落地。
6.赛事保险：全体参赛选手、裁判员、志愿者、赛事工作人员人身意外伤害保险；购买赛事公众责任险，保险额度不低于中国铁人三项运动协会赛事通用标准。
 （二）赛事物料、设计、场地与赛道搭建布置
1.赛事物料设计：赛事主视觉及延展设计，所有设计成果必须经采购人审核确认后方可制作。
2.竞赛物资：运动员信息牌、号码牌、号码纹身贴、大浴巾、完赛纪念奖牌、赛事秩序册等。
3.主会场、功能区、赛道整体规划：含集结区、检录区、转换区、终点龙门、赛道隔离、赛道指引标识、赛事嘉年华等物料及搭建。
4.全部搭建物符合消防防火、抗风抗压相关技术要求；赛后全部设施拆除、物资回收、场地、水域复原。
 （三）赛事志愿服务
完成志愿者招募、岗前培训、岗位分配、现场管理，志愿者总规模匹配赛事规模，覆盖功能区、赛道、医疗、接待等岗位，承担志愿者保障工作。
 （四）赛事综合保障
负责赛事综合保障服务：含赛事工作人员餐食、物资、医疗、安保、场地维护等保障工作。
（五）赛事仪式活动服务
负责赛事仪式活动策划及实施：含开幕式、颁奖仪式、场地搭建布置等全流程执行工作。
（六）赛事宣传推广服务
1.制定赛事宣传工作方案，统筹各类媒体平台搭建赛事传播矩阵；稿件策划发布，舆情监测处置。
2.完成赛事宣传片多版本剪辑制作。
3.完成赛事直播信号制作、专业解说，覆盖游泳水域、转换区、自行车、跑步关键赛段，同步网络多平台直播；配置三网通讯信号保障车保障主会场、转换区、重点赛道通信。
4.赛后整理全套图片、音视频素材交付采购人。
 （七）赛后工作
1.赛道垃圾清理，水域、所有临时设施拆除，场地复原。
2.输出完整赛事总结报告、赛事绩效材料、成绩册、秩序册、全套影像素材。
3.纸质、电子、影像资料整理归档，按照采购人要求完成移交。
3、 人员配置硬性要求﻿
1.为保障本赛事安全有序组织实施，落实赛事筹备、现场运行、安全保障、应急处置全流程工作，投标人投入本项目的赛事核心工作人员总数须不少于 10 人。本处核心人员特指专门为本赛事派驻、直接承担赛事关键岗位工作的在岗专职人员，外包临时劳务人员、志愿者、外协兼职人员不计入该核心人员统计数量。﻿
2.须提供加盖公章的人员配置承诺函，作为投标文件组成部分，否则投标无效。
4、 ★核心条款（实质性要求）﻿﻿
1.必须达到中国铁人三项运动协会办赛标准，完成赛事申办、赛道勘测、安全风险评估，取得公开赛赛事认证。
2.医疗及水域救援保障体系符合铁人三项赛事规范，落实游泳水域水质检测，编制并落实赛事熔断机制。
3.所有赛道、游泳水域、转换区、起终点搭建、隔离、标识方案，须经公安、应急管理、水务等部门审核认可，服从属地管理。
4.全部赛事视觉、物料设计方案必须经采购人确认。
5、 商务条款﻿﻿
1服务期限﻿
合同签订生效之日起，至赛事举办完成、场地复原、全部资料归档、项目验收完毕为止。﻿
1验收标准﻿
(1) 赛事无重大安全责任事故；
(2) 获得中国铁人三项运动协会公开赛赛事认证；
(3) 全部采购需求服务内容均已完成；
(4) 场地、水域全部复原，无遗留搭建物与垃圾；
(5) 完整提交赛事总结、成绩册、秩序册、全套影像、电子及纸质归档材料；
(6) 全部方案、物料及执行均满足采购人及各主管部门审核意见。﻿
6、 知识产权、风险责任、归档约定﻿
1.本赛事全部所有权、知识产权归北京市怀柔区体育局所有；中标人在赛事筹备、执行期间产出的全部文件、图片、视频、设计稿、物料源文件等，须在赛事结束30日内完整移交采购人；未经采购人书面许可，不得将赛事相关知识产权用于任何商业用途，不得自行注册赛事相关商标。﻿
2.中标人自行承担赛事组织实施过程中产生的人身伤害、财产损失、侵权、舆情等全部法律责任；采购人不承担因中标人组织不当产生的相关责任。﻿
3.赛事结束60日内，中标人完整提交赛事总结、成绩册、秩序册、全套影像、电子及纸质归档材料并移交采购人。﻿
7、 付款方式
1.在合同签署后10日内，采购人向中标人支付中标金额的50%作为项目前期筹备款。
2.项目完成并资料归集后30日内，按照中标人实际发生（并经采购人审核确认）的全部成本费用予以支付结算，且剩余款项在本合同预算总额范围内。
“★”号条款响应说明：
上述采购需求中标注“★”号的条款均为实质性响应要求，投标人须作出实质响应（可在偏离表中列明或单独出具承诺函），且不得出现负偏离；否则视为不满足实质性要求，其投标将被认定为无效投标
