## 疑问-1
疑问卷-1
项目名称：北京市海淀区2025年度市级平原森林质量提升试验示范区建设项目
回复时间： |  | 发出时间：2025.11.18
序号 | 需沟通问题 | 附图 | 澄清和答复
1 | 图片格式的A0801020001伐除乔木表中显示190棵油松为“2号区域移植到3号区域”但CAD图纸、PDF图纸以及PDF图纸中附的表格均显示此处190棵油松为“伐除”请明确A0801020001中190棵油松为移植还是伐除。 |  | 根据上报最后文件及图纸确定油松190棵为伐除，附截图如下
2 | B0801019001区域图片格式伐除乔木表和PDF图纸中的伐除表均显示伐除欧美杨98棵；但CAD图纸和PDF图纸中图示均为68棵，请明确此区域伐除欧美杨的数量。 |  | 划除欧美杨的数量为98棵，见附图
3 | A0801019002、A0801019003区域内方案表格显示伐除旱柳68株，但CAD、PDF图示均显示仅伐除60株，请明确此区域内伐除旱柳的数量。 |  | 划除旱柳68株，见附图。
| P-5.1~5.3伐除平面图中A0801020001植物伐除平面图中图示显示需要伐除493棵桧柏，且和其他图纸中图示的“伐除现状桧柏493棵”位置不同，请问此两处493棵桧柏是分别需要伐除还是图纸绘制重复，仅需伐除一批？ |  | 仅需伐除一批，图纸已修改
5 | LP-5.1~5.3伐除平面图中A0801020001植物伐除平面图中图示显示需伐除现状紫叶李20株，但所有表格及方案中均未显示有需要伐除的紫叶李，请明确是否包含此项内容？ |  | 不包含，图纸已修改；
6 | 伐树数量统计表中未见桧柏、油松的胸径和紫叶李（如涉及）的规格，请补充。 |  | 油松的地径为13-15，桧柏的地径为13-15；
7 | 方案中提到需新做小微洼地8个，人工鸟巢20个，图纸显示为小微洼地6个，人工鸟巢21个，请明确数量。 |  | 需新做小微洼地8个，人工鸟巢20个，图纸已修改
8 | 方案显示B0801019001地块补植二月兰50kg；A0801019002、A0801019003地块补植二月兰50kg，共100kg，图纸表16中显示只有50kg，请明确二月兰种子数量。 |  | 三个地块一共需要补种二月兰150kg。
9 | 透水步道及其道牙未见做法详图节点，请补充。 |  | 详细做法如下：