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第一章   投标邀请

一、项目基本情况
1.项目编号： 2026ZCZB-00008 
2.项目名称： 福建汀州会馆北馆修缮工程 
[bookmark: OLE_LINK80]3.项目预算金额：541.349137万元、项目最高限价：541.325908万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	/
	福建汀州会馆北馆修缮工程
	541.349137
	1项
	本项目为福建汀州会馆北馆修缮工程，主要修缮包括：东跨院（后罩房、正房及倒座房）、正院（正房、东配房、西配房及倒座房）及西跨院（后罩房、正房、西配房及倒座房），共11个文物单体建筑及部分院内地面，均为砖木结构；福建汀州会馆北馆建筑面积818.37㎡，院落总占地面积1275.96㎡。遵守国家有关施工的法律法规和规章、规范，购置的工程材料符合文物保护工程质量的要求。施工单位应当严格按照设计文件的要求进行施工。（具体内容详见第五章 采购需求）


5.合同履行期限：210日历天。计划开工日期：2026年4月1日，计划竣工日期2026年10月28日。实际开工日期以采购人或监理人发出的开工令中载明的开工日期为准。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：以合同分包方式。本项目预留不低于预算总额40.09%（即不低于217万元）专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业份额占中小企业份额的比例不低于100%（即不低于217万元）。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：无
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
3.2.1. 供应商须具备文物行政主管部门颁发的文物保护工程施工二级（含）以上资质；
3.2.2.拟派项目经理须具备文物保护工程责任工程师证书；
3.2.3.具有建设行政主管部门核发的《建设施工安全生产许可证》；
3.2.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商；
3.2.5.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的，不得参加本次项目的磋商；
3.2.6.不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
3.2.7.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
1.时间： 2026 年 3 月 4 日至 2026年 3 月 10 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。
地点：北京市政府采购电子交易平台
方式：投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间： 2026 年 3 月 24 日 09 点 00 分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.本项目需要落实的政府采购政策：
(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》--财库（2020）46 号；
(2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号；
(3) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68 号；
(4) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141 号；
(5) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51 号；
(6) 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》－财库〔2019〕9号；
(7) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；
(8) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；
(9) 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）；
(10) 《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（京财采购【2021】741 号）等；
(11) 《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》(财办库(2024)265-号)；
(12) 《北京市东城区关于启动政府采购异常低价问题试点工作的通知》(东财发[2025]414号)。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线     010-86483801
2.1办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]2.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
2.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 电子开标
供应商在开标地点使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
3.评分方法和标准：本项目采用综合评分法，满分100分，具体详见招标文件。
4.公告媒体：本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。
5.本项目投标保证金响应政策要求，投标人应以出具保函（保险）形式提交投标保证金，投标人无法出具保函（保险），确需银行转账、支票等方式缴纳保证金的，需由投标人出具说明函（格式自拟）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称： 北京市东城区文物保护和管理中心 
地    址：北京市东城区东长安街1号东方广场W1P3
[bookmark: _Hlk196736701]联系方式：高老师  85186306
2.采购代理机构信息
名  称： 北京中城建华工程咨询有限公司 
地    址：北京市东城区天坛路55号1号楼南侧四层401室
联系方式：白笑林、赵翰拼、钟诚，13911890334/15910392633
3.项目联系方式
项目联系人：白笑林、赵翰拼、钟诚
电      话： 13911890334/15910392633
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第二章   投标人须知
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本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目包不适用。
□本项目  包为单一产品采购项目。
□本项目  包为非单一产品采购项目，核心产品为： / 。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分考察地点： / 。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 /召开地点：  /  。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：  /  ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
■不需要
□需要
（3）样品递交要求：  /  ；
（4）未中标人样品退还：  /  ；
（5）中标人样品保管、封存及退还：  /  ；
（6）其他要求（如有）：  /  。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	福建汀州会馆北馆修缮工程
	建筑业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：
本招标工程执行
1、《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T 638—2023）；
2、北京华宇星园林古建设计有限公司设计的图纸及设计方案；
3、京建发〔2025〕377号文中的附件《北京市建设工程施工发承包计价的安全生产标准化措施费等费用标准》；
4、与上述清单配套的相关文件及规定。
5、本项目最高投标限价为5413259.08元，超过本项目最高限价的报价将被拒绝。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：10万元；
投标人下载招标文件后即可进行缴纳保证金操作。点击工作台中【递交保证金】即可选择缴纳形式，目前北京市政府采购电子交易平台支持的保证金缴纳形式分别为：线下递交（通过线下汇款方式递交保证金并在线上递交付款凭证）、纸质保函（线上递交扫描件）和电子保函。
如供应商采用汇款形式递交保证金，须不迟于投标截止时间之前，使用供应商单位账户一次性汇入（请在汇款时注明“项目编号”）

投标保证金收受人信息：
户    名：北京中城建华工程咨询有限公司
开户银行：华夏银行北京两广支行
账    号：10267000000425309

注：投标人应以出具保函（保险）形式提交投标保证金，投标人无法出具保函（保险），确需银行转账、支票等方式缴纳保证金的，应向代理机构提供情况说明（格式自拟）。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：20分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为推荐中标人。
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
□不允许
■允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：落实政府采购政策，投标人根据实际情况自行确定；
（2）允许分包的金额或者比例：不低于预算总额40.09%（即不低于217万元）专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业份额占中小企业份额的比例不低于100%（即不低于217万元）；
（3）其他要求：供应商如进行合同分包的，其与接受分包合同的中小企业之间不得存在直接控股、管理关系。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面或邮件（扫描原件，且须致电告知招标代理机构）

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门： 北京中城建华工程咨询有限公司 ；
联系电话： 13911890334
通讯地址：北京市东城区天坛路55号1号楼南侧四层401室。
邮箱：bjzcjh1@126.com

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文件及国家发改委发改办价格[2003]857号文件规定下浮3%执行。
	序号
	成交金额（单位：万元）
	工程类

	1
	100以下
	1.00%

	2
	100-500
	0.70%

	3
	500-1000
	0.55%


工程量清单及最高投标限价的编制费用以本项目最高投标限价为计费基数，依据北京市建设工程招标投标和造价管理协会关于发布《北京市建设工程造价行业服务费用计价参考》的通知（京价协【2022】71号）的规定下浮3%计取。
缴纳时间：领取中标通知书的同时以支票、汇票、网转或现金的方式向北京中城建华工程咨询有限公司，一次性支付应该交纳的采购代理服务费用。
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	声明承诺提醒
	[bookmark: _Hlk190265658]投标人投标文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由投标人自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。
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[bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc265228355]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc265228356]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193908]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774727]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法 和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证 书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评 标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4 正版软件
5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
5.5 网络安全专用产品
5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7 采购需求标准
5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商 品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2 其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226309771]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc150480766]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193918]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc164608645]投标保证金
12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求缴纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc164351626]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965807]投标文件的签署、盖章
14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193852]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc520356165]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，书面在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc150774745]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151190174]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了项目最高限价，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc127151751]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的 事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。   


[bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc183699926][bookmark: _Toc184635041][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照（须盖公章）

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明
及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分
采购份额面向中小企业采购、且投标人因落
实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；
否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标
文件格式》

	2-2
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照（须盖公章）

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。
3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标 文件格式》

	3-3
	其他特定资格要求
	1、供应商须提供文物行政主管部门颁发的文物保护工程施工二级（含）以上资质； 
2、须提供拟派项目经理的文物保护工程责任工程师证书； 
3、提供建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。
	提供证明文件的电子件或电子证照
（须盖公章）

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金
	

	[bookmark: _Hlk190336351]5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合
体时，联合体中任一成员获取文件即视为满
足要求。
	


[bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779]

[bookmark: _Toc184635042][bookmark: _Toc183699927][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 [bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc264969245]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1 
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2 
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3 
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包最高限价；

	4 
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5 
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6 
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7 
	★号条款响应（如有）
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8 
	拟分包情况说
明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9 
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10 
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11 
	报价合理性
	评标委员会认为供应商的报价因不合理启动异常低价响应审查程序（第四章《评审方法和评审标准》第3.3条规定），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内(至少30分钟)提供书面说明及必要的证明材料，如投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，投标(响应)报价无效。

	12 
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	13 
	国家有关部门
对投标人的投
标产品有强制
性规定或要求
的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	14 
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15 
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	16 
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	17 
	已标价工程量清单
	符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	18 
	质量标准
	质量标准满足招标文件要求的质量标准（需提供承诺书盖单位公章）

	19 
	施工现场安全生产标准化管理目标等级
	等级满足招标文件要求的等级标准（需提供承诺书盖单位公章）

	20 
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。（本项目不适用）
□随机抽取
□其他方式，具体要求：____/__
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/_。
3.3 依据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库(2024)265号）及《北京市东城区关于启动政府采购异常低价问题试点工作的通知》（东财发(2025]414号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
(1)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
(2)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价×50%；
(3)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
(4)其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（至少30分钟）提供书面说明及必要的证明材料，对投标(响应)价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
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4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
其他方式，具体要求：评审得分相同的，由评标委员会确定报价低者获得中标人推荐资格；若报价仍相同，由评标委员会确定技术部分得分较高的投标人获得中标人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	评分内容
	分项
	分值
	评分标准

	报价部分
50分
	投标报价
	50分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×50
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价-专业工程暂估价（含税）合计金额-暂列金额（含税）合计金额，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	商务部分10分
	近3年文物保护工程业绩
	4分
	每提供一个文物保护工程项目合同得2分，最多得4分
须附合同首页、中标金额页及双方盖章页（电子件需加盖公章）。招标人有权对上述资料的原件进行核查
注：近3年业绩指：2023年1月1日至今已完成的文物保护工程业绩。
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	项目管理班子配备和专业技术力量
	1分
	项目经理职称：
中级职称（含）以上得1分；
中级（不含）以下职称得0分。

	
	
	5分
	组织机构和专业技术力量：
专业齐全，能满足施工需要得5分；
专业基本齐全，基本满足施工需要得3分；
专业不齐全，不能满足施工需要或未提供，得0分。

	技术部分
40分
	施工方案与技术措施
	10分
	施工方案全面、重点、难点施工把握准确，针对性强，得10分；
施工方案较全面、重点、难点施工把握欠较准确，得6分；
施工方案欠全面、不能体现施工重点难点，得2分；
未提供，得0分。

	
	质量保证体系及措施、质量通病及预防措施
	6分
	保证体系完整、全面，针对性强，得6分；
保证体系基本完整、全面，较可行，得4分；
保证体系内容欠缺、欠可行，得2分；
未提供，得0分。

	
	安全文明施工及环保措施
	6分
	措施完善，与分部分项工程技术方案和组织措施对应的安全管理措施全面、可行，针对性强，得6分；
措施较完善，与分部分项工程技术方案和组织措施对应的安全管理措施基本全面，基本可行，得4分；
措施欠完善，与分部分项工程技术方案和组织措施对应的安全管理措施欠可行，得2分；
未提供，得0分。

	
	施工进度计划和保证措施、施工总进度图
	6分
	措施完整、全面，针对性强，得6分；
措施基本完整、全面，较可行，得4分；
措施内容欠缺、欠可行，得2分；
未提供，得0分。

	
	工程保修、养护和成品保护措施
	6分
	供应商应结合本项目特点，提供对应处理措施，包含但不限于：工程保修；养护工作；成品保护工作等内容。
措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况的得6分；
内容基本合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况的得4分；
措施合理性较差、实施性不强、多处不适合本项目实际情况的，得2分；
未提供得 0 分

	
	紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施
	6分
	供应商应针对本项目特点制定安全应急预案，包括但不限于紧急情况的预案及处理措施、应急指挥部人员岗位及职责方案等。
措施合理、实施性强、完全适合本项目实际情况的得6分；
内容基本合理、实施性较强、基本适合本项目实际情况的得4分；
措施合理性较差、实施性不强、多处不适合本项目实际情况的得2分；
未提供得 0 分。

	合计
	100分
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第五章   采购需求
一、工程概况
1．工程名称：福建汀州会馆北馆修缮工程
2．工程地点：北京市东城区长巷二条46号、48号
3．工程概况：
福建汀州会馆北馆坐落于北京市东城区长巷二条46号、48号，本次主要修缮包括：东跨院（后罩房、正房及倒座房）、正院（正房、东配房、西配房及倒座房）及西跨院（后罩房、正房、西配房及倒座房），共11个文物单体建筑及部分院内地面，均为砖木结构；福建汀州会馆北馆建筑面积818.37㎡，院落总占地面积1275.96㎡。
主要内容为建筑屋面的揭瓦修缮（局部挑顶），解决屋面漏雨问题；更换局部遭到人为拆改个别椽子、瓦件；更换少数建筑局部变形严重大木构件；拆除重砌局部因被后代拆改，导致坍塌山墙，局部择砌及剔补、打点部分残损、酥碱、开裂墙体；重做油饰地仗及院内地面等工程项目。
4.招标范围
修缮工程包括图纸范围内：正院正房、正院西配房、正院东配房、正院倒座房、东跨院后罩房、东跨院正房、东跨院倒座房、西跨院后罩房、西跨院正房、西跨院倒座房、西跨院西配房、正院院内地面、西跨院院内地面、东跨院院内地面。
5.工期：210日历天。
计划开工日期：2026年4月1日，计划竣工日期2026年10月28日
6. 质量标准：合格
7. 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标
二、工程性质
本项目工程性质为：修缮工程。
三、文物建筑修缮原则
鉴于本建筑的文物性质，修缮工程必须遵守《中华人民共和国文物保护法》的规定，遵照《中国文物古迹保护准则》的原则，采取一切可行的技术手段，排除全部险情，尽最大可能排治隐患，增强文物本体抵御外来侵害的能力。
严格遵守不改变文物原状的原则，尽可能真实完整地保存建筑的历史原貌和建筑特色。维修中应充分体现原有建筑特色和传统工艺。对于近代改变原状的做法和工程上的不当做法，要在本次维修中予以纠正，恢复原貌。尽可能多地保存旧有建筑材料，尽量不更换，尽可能多地采用传统材料和传统工艺做法。以文物保护为第一前提，同时充分地考虑展示效果，社会功能物质功能方面的需求，以求实现文物的社会价值。
四、技术要求
1.技术规范要求
依据本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及北京市、相关行业的所有有关的工程建设标准、规范要求。
2. 本工程要求的施工现场安全生产标准化管理目标登记不得低于达标标准。
所有施工人员必须登记，固定对接人，统一着装，施工过程中产生的垃圾须按采购人指定地点堆放。
3.清单编制依据
[bookmark: OLE_LINK12]3.1《房屋修缮工程工程量计算标准》（DB11/T 638—2023）；
3.2北京华宇星园林古建设计有限公司设计的图纸及设计方案；
3.3京建发〔2025〕377号文中的附件《北京市建设工程施工发承包计价的安全生产标准化措施费等费用标准》；
3.4与上述清单配套的相关文件及规定。
4.相关说明：
4.1本工程量清单应与招标文件中投标须知、合同条件、合同协议书、工程规范和图纸等一起使用；
4.2工程量清单及其描述不应理解为巨细无遗，无论工程量清单中是否有列明，投标报价总价中应包括按招标文件、图纸及设计要求由投标人完成的工作所需的一切费用。包括：
（1）完成每个分部分项工程所含全部工程内容的费用（包括暂估价材料设备）；
（2）工程量清单没有列明的，但按规范或招标文件要求施工中又必须发生的工程内容所需的费用；
（3）考虑风险因素而增加的费用；
4.3、工程量清单报价必须结合施工现场场地周围环境、工期及施工方案、国家相应的法律法规等进行报价，并应包含各项目所有工序的费用总和，另需采用的技术措施费等要考虑在综合单价或措施费中，否则视同优惠。
5.措施费列项说明：
结合施工现场实际情况、场地周围环境、工期及施工方案等，投标方综合报价。
6.费用说明：
[bookmark: _Hlk172273800]最高投标限价：5413259.08元
其中：
分部分项工程合价为：3397709.87元
措施项目合价为：1036472.77元
其他项目合价为：532110.09元
税金合价为：446966.35元
其他说明：
[bookmark: OLE_LINK13]专业工程暂估价（含税）合计金额：/元
材料和工程设备暂估价（含税）合计金额：/元
暂列金（不含计日工）（含税）合计金额：580000元
[bookmark: _Hlk214371136]安全生产标准化措施费（含税）合计金额：254429.32元
赶工费增加（含税）合计金额（如有）：/元
7、其他要求：供应商需负责协调、解决消防、公安、建设主管部门、城管、交通、环卫、街道等政府机关及相关部门的关系并按照相关要求办理各项手续；负责接洽政府及地方有关部门对施工现场的检查；对提出的问题或意见及时给予书面答复；负责解决施工中的扰民和民扰等问题，保证工程在良好的外部环境下进行；
负责办理、处理本工程所需要的各行政部门要求办理的所有相关手续，包括开工前期准备、施工过程及竣工备案各个阶段，招标人负责提供建设单位资料并支付行政许可的收费，其他发生的费用均已包含在合同价款中。
负责在工程竣工验收合格之后到质量监督站办理备案手续，领取《建设工程质量备案表》配合发包人进行竣工备案。
施工过程中采取对现场文物的保护措施费用，供应商需在报价中综合考虑。
对于报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人可按照政府采购合同金额的10%收取履约保证金。
四、工程量清单
（另附）

[bookmark: _Toc184635044][bookmark: _Toc183699929]第六章   合同条款
（以实际签订为准）


BF-2001-0202
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                       北  京  市
房屋建筑修缮及装修工程施工合同
(2001版)
                    

       


         工程名称 福建汀州会馆北馆修缮工程          
         发包人名称                                     
         承包人名称                                  
         合同编号                          



北 京 市 工 商 行 政 管 理 局
北京市国土资源和房屋管理局
二○○一年八月
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   根据京国土房管房字［2001］767号文规定，本合同文本(甲种本) 适用于在本市行政区域内工程造价在150万元以上的，已验收并交付使用的各类房屋建筑物、构筑物及其附属设备的修缮、养护、加固、拆改、翻建、安装；按传统作法的文物古建筑的修缮、复建、迁建等，以及随同上述各项工程同时进行的装修工程或单纯进行二次或多次装修工程，但属原工程保修范围的内容及家庭居室装修工程除外。


第一部分  协 议 书
发包人（全称）：                      
承包人（全称）：                     

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：   福建汀州会馆北馆修缮工程   
工程地点：  北京市东城区长巷二条46号、48号   
资金来源：    财政资金        
工程内容及性质：    文物修缮         
工程项目批准文号：                                                    
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)
二、工程承包范围及方式
承包范围：                                                            
承包方式：                                                            
三、合同工期
计划开工日期：     年 月  日计划竣工日期：      年    月    日   
合同工期总日历天数：      天
四、质量标准
工程质量标准：                                                          
五、合同价款
¥                             元
金额大写：                     （人民币）
六、合同文件的组成
本合同组成文件包括：
（ ）本合同协议书
（ ）中标通知书
（ ）投标文件及其附件
（ ）本合同合同条款
（ ）标准、规范及有关技术文件
（ ）图纸及作法说明
（ ）工程量清单
（ ）工程报价单或预算书
双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：     年      月     日
合同订立地点：                                              
双方约定本合同自                                             生效。

发包人：（公章）                             承包人：（公章）
住所：                                       住所：
法定代表人：                                 法定代表人：
委托代理人：                                 委托代理人：
电话：                                       电话：
传真：                                       传真：
开户银行：                                   开户银行：                                                                                                                        
帐号：                                       帐号：
邮政编码：                                   邮政编码：

第二部分  合同条款
一、词语定义及合同文件
第1条  词语定义
下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：
1.1合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达一致意见的条款。
1.2发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.3承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.5设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.7工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。
1.8工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.9合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.10追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.11费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.12工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.13开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.14竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.15图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明（包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明）。
1.16施工现场：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.17书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.18违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.19索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.20不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。
1.21小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
第2条  合同文件及解释顺序
2.1本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标文件及其附件
（4）本合同合同条款
（5）标准、规范及有关技术文件
（6）图纸及作法说明
（7）工程量清单
（8）工程报价单或预算书
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本合同条款第39条的约定处理。
第3条  语言文字及运用的法律、法规、标准和规范
3.1  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明(如需使用其他语言文字时双方另行商定)。
3.2  本合同文件适用的法律、法规；国家的法律、行政法规、部门规章和本市地方性法规及相关规定对本合同具有约束力。结合本工程特点，需进一步明示的法律、行政法规、部门规章和本市地方法规及有关规定： 1、《中华人民共和国文物保护法》；2、《中华人民共和国文物保护法实施条例》；3、《文物保护工程管理办法》；4、北京市实施《中华人民共和国文物保护法》办法                   
3.3  适用的标准、规范：国家和本市有关房屋修缮及房屋建筑的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点，双方商定需进一步明示的标准和规范：：             
(1)国家标准、规范：                                         
(2)行业标准、规范：                                         
(3)地方性标准、规范：                                       
[bookmark: OLE_LINK19]3.4  国内没有相应标准、规范的部分有：                        	
应由发包人在       日内向承包人提出施工技术要求，承包人在       日内按发包人要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺所发生的费用，应由发包人承担。
第4条  图纸及作法说明
4.1  发包人向承包人提供的图纸及作法说明内容、时间及套数：             
承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
[bookmark: OLE_LINK20]4.2  发包人对图纸及作法说明的保密要求：                                
因采取保密措施所发生的费用        元，由发包人承担。承包人应在约定的保密期限内履行保密义务，若违反约定并有确凿证据证明属承包人泄密而给发包人造成损失的，承包人应承担一切损失赔偿。
4.3  承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸及作法说明转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸及作法说明外，应将全部图纸及作法说明退还给发包人。
4.4  使用国外图纸的要求及费用的承担：                                  
4.5  承包人应在施工场地保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方的一般权利和义务
第5条  工程师
5.1  发包人委托                     对本工程进行工程监理，监理单位委派的监理工程师姓名：          职务：          其职权主要内容：          发包人在实施监理前应将委托监理的单位名称、监理内容和权限以书面形式通知承包人。
5.2  在合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同条款第39条的约定处理。
[bookmark: OLE_LINK23]5.3  发包人派驻施工场地的工程师姓名：        职务：          
(1)本工程如实行监理，发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉，其具体职权：                                                                  
                                                                        
(2)本工程如不实行监理，发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。
第 6 条  工程师的委派和指令
6.1  工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2  工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担。延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3  工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
[bookmark: OLE_LINK26]6.4  如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任工程师继续行使合同文件约定的前任工程师的职权，履行前任工程师的义务。
第7条  项目经理
7.1  承包人委派的项目经理的姓名：         职务：         
7.2  承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3  项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48 小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4  承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理职权，履行前任项目经理的义务。
7.5  发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
第8条  发包人工作
8.1  发包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：
(1)对需要而且可以腾空的建筑物，应在开工前______天将影响施工的障碍物清理完毕。对建筑物内确属不易腾空的设备、家具、陈设等采取相应遮盖保护措施；
(2)向承包人提供出施工期间施工场地及施工通道的范围、要求及时间：      
                                                                          
(3)向承包人提供施工所需水、电、煤气、热力、通讯等设备管线的时间、规格、地点及使用要求：                                                          
(4)向承包人提供施工场地地质和各种管线资料的时间及内容：            并对资料真实性负责；
(5)由发包人办理的施工许可证及其他所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通等批准手续的名称和时间：                                         
(6)提供确定水准点和坐标控制点，并以书面形式交给承包人，进行现场交验的时间：                                                                    
[bookmark: OLE_LINK29](7)组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行设计交底的时间：           
                                                                          
(8)协调施工场地与周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和其他设备管线的保护及与毗邻的其他单位关系，并负责支付相应费用：                   
                                                                           
(9)协调施工场地内不同施工单位之间的关系的要求：                        
(10)双方约定由发包人应完成的其他工作：                                 
8.2  属发包人应完成8.1款的工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理的内容：                                                                       
8.3  发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
第9条  承包人工作
9.1  承包人按双方约定的内容和时间完成以下工作：
(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计成与工程配套设计的内容和提交的时间：                                         
报经工程师确认后使用，发包人承担此项费用的计算：                       
(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表的名称和时间： 
                                                                            
(3)在腾空后单独由承包方施工的施工场地内按有关规定和要求，设置和维修非夜间施工使用的照明设备、围栏设备，并负责安全保卫，其具体要求：               
(4)对不腾空、不停止使用及临街交通要道附近的建筑物施工，设置非夜间施工使用的照明设备、围栏设备，并负责安全保卫，其具体要求：                       
(5)对本工程需夜间施工的具体要求及费用的计取：                          
(6)遵守北京市人民政府及其主管部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，需要办理的手续：                           并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。但因承包人的责任发生的罚款应由承包人承担；
(7)对施工场地各种管线和周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木保护工作的内容要求及费用承担：                                       凡因承包人的责任造成的罚款或其他费用应由承包人负担；
(8)建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新、改造等工程必须严格按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人不得随意改变作法；
(9)非建筑结构加固、改造、补强、修缮，设备及设备管线更新改造工程，必须按照图纸及作法说明的要求施工，未经工程师批准，承包人随意拆、改原建筑结构、防火墙、增加荷载、随意改变管线走向等造成的罚款，由承包人负担；
(10)已竣工工程尚未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作。成品保护期间，凡因承包人原因造成的损坏，承包人自费给予修复。但因发包人原因造成的损坏，其修复责任由发包人承担。发包人对成品保护提出的特殊保护要求及费用的承担：                                                                    
(11)双方约定对施工场地的清洁卫生要求：                                
(12)双方约定由承包人应做的其他工作：                                   
[bookmark: OLE_LINK40]9.2  承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人的有关损失。
三、施工组织设计和工期
第10条  进度计划
10.1  承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：              
工程师在收到后       天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人提供按照发包人提供图纸及作法说明的时间，按单位工程提供编制施工组织设计(施工方案)和进度计划的要求：      
                                                                         
[bookmark: OLE_LINK41]10.2  承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受发包人及工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人及工程师的要求提出改进措施，经发包人及工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同条款。
第11条  开工及延期开工
11.1  承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
[bookmark: OLE_LINK45]11.2  因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
第12条  暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
第13条  工期延误
[bookmark: OLE_LINK46]13.1  因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
(1)发包人未能按合同条款的约定提供图纸及作法说明和开工条件；
(2)发包人未能按合同条款约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
(3)工程师未按合同条款约定提供所得指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4)设计发生重大变更和工程量发生重大变化；
(5)7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
(6)不可抗力；
(7)双方约定或工程师同意工期顺延的其他情况：                            
[bookmark: OLE_LINK48]13.2  承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。承包人逾期不提出工期顺延报告，视为承包人放弃申请工期顺延权利，工期不予顺延。
第14条  工程竣工
14.1  承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2  因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
[bookmark: OLE_LINK51]14.3  施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施，发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
四、质量与检验
第15条  工程质量与样板
15.1  工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2  双方约定在                                  制作样板及样板间，作为质量评定验收的实物标准。样板及样板间应按发包人提供的图纸及作法说明的规定制作，经工程师验收合格后，由双方共同封存，由发包人承担制作样板及样板间的费用计算：                                                                    
[bookmark: OLE_LINK54]15.3  双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
第16条  检查和返工
16.1  承包人应认真按照标准、规范、图纸及作法说明的要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2  工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施 工的费用，工期不予顺延。
16.3  工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
[bookmark: OLE_LINK56]16.4  因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
第17条  隐蔽工程和中间验收
17.1  双方约定工程具备隐蔽条件或达到中间验收的部位：               对上述部位达到验收条件时承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽或中间验收的内容，验收的时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可以进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2  工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。
17.3  经工程师验收，工程质量符合标准、规范和图纸及作法说明等的要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
第18条  重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
第19条  工程试车
19.1  双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的设备及设备 管线工程的范围相一致。具体试车的内容及范围：                                         
19.2  设备及设备管线维修、拆改、安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师，通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要的条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
19.3  工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
19.4  设备及设备管线维修、拆改、安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
19.5  双方责任：
(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新维修、拆改、安装，发包人承担修改设计、重新维修、拆改及安装的全部费用和追加的合同价款，工期相应顺延。
(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置，拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
(3)由于承包人施工的原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新维修、拆改、安装和试车，并承担重新维修、拆改、安装和试车费用，工期不予顺延。
(4)试车费用除在合同价款之内的外，试车费用另由发包人承担的计算：       
                                                                          
(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
19.6  投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签定补充协议。
五、安全施工
第20条  安全施工与检查
20.1  承包人应遵守房屋修缮及工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
20.2  发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
第21条  安全防护
21.1  承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
21.2  实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
21.3施工期间，如因施工行为（包括但不限于机械振动、开挖、降水、坠物、污染等）对该文物及其任何构件造成任何形式的损伤、破坏、灭失或价值减损，一切后果（包括但不限于文物修复费用、文物价值损失、专家评估费用、发包人因此向第三方承担的违约责任及声誉损失）均由承包人承担。
a) 承包人必须在发现损害后立即停工，采取必要措施防止损害扩大，并第一时间通知发包人和文物行政管理部门。
b) 文物损失的评估金额，以市文物行政主管部门指定的专业鉴定机构出具的鉴定报告为准。
c) 承包人除承担全部经济赔偿责任外，还应无条件配合文物行政部门进行修复工作，并自行承担所需费用。
21.4 人员安全责任
施工期间，承包人必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律法规，对现场人员（包括承包人员工、发包方人员及第三方人员）的人身安全负全部责任。
a) 如因施工方操作不当、安全措施缺失或管理不善等原因造成人身伤害事故，由承包人承担全部法律责任和由此产生的一切费用（包括医疗、工伤、抚恤、赔偿等费用）。
b) 如该事故经调查认定构成重大责任事故罪等刑事犯罪，承包人单位及相关直接责任人员将依法移交司法机关追究刑事责任。此条款为法律强制性规定的重申，不影响乙方应承担的民事赔偿责任。
c) 发包方因乙方安全事故对第三方承担了赔偿责任的，有权向承包人全额追偿。
第22条  事故处理
[bookmark: OLE_LINK67]22.1  发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
22.2  发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款与支付
第23条  合同价款及调整
23.1  招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
23.2  经双方约定，本合同价款采用        (1)       方式确定。
(1)固定价格合同。合同价款中包括风险范围及风险费用的计算方法：约定风险范围的材料和人工的市场价格变化幅度在±5%（含）以内的，其综合单价不作调整。约定风险范围的材料为钢材、钢筋、水泥、混凝土、电缆、电线、人工。在本合同履行期间，约定风险范围的主要材料及人工以外的材料、工程设备、施工设备等生产要素的价格波动，将不作为合同价格的调整因素。 
在约定的风险范围内合同价款不再调整。但约定风险范围以外的合同价款调整方法约定为：（一）市场价格变化幅度确定的原则及调整方法如下：
1.基准价：招标文件中投标报价以2026年第2期《北京工程造价信息》为基准期，与基准期对应的主要材料和机械以及人工市场价格为基准价。基准价应以《北京工程造价信息》（以下简称造价信息）中的市场信息价格为依据确定。造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；造价信息价格缺项时，应以发包人、承包人共同确认的市场价格为依据确定。
2.施工期市场价应以发包人、承包人共同确认的价格为准。若发包人、承包人未能就施工期市场价格达成一致，可以参考施工期的造价信息价格。
3.风险幅度的计算：
（1）当承包人投标报价中的主要材料和人工单价低于基准价时，施工期市场价的涨幅以基准价格为基础确定，跌幅以投标报价为基础确定，涨（跌）幅度超过合同约定的风险幅度值时，其超过幅度部分按第（二）条的规定执行。
（2）当承包人投标报价中的主要材料和人工单价高于基准价时，施工期市场价跌幅以基准价格为基础确定，涨幅以投标报价为基础确定，涨（跌）幅度超过合同约定的风险幅度值时，其超过幅度部分按第（二）条的规定执行。
（3）当承包人投标报价中的主要材料和人工单价等于基准价时，施工期市场价涨（跌）幅度以基准价格为基础确定，涨（跌）幅度超过合同约定的风险幅度值时，其超过幅度部分按第（二）条的规定执行。
（二）超过风险幅度的调整原则
1.主要材料市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时，不做调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时，应当计算超过幅度部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益。
2.人工市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时，不做调整；变化幅度大于合同中约定的价格变化幅度时，应当计算超过幅度部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益。
3.人工费价格差额不计取规费；人工、材料计算后的价格差额只计取税金。
其他约定：由于设计图纸错、漏、残、缺造成的图纸相互矛盾而引起的设计变更，由设计单位、建设单位、监理单位和施工单位四方签字确认，按实际工程量调整。
(2)成本加酬金合同。有关成本加酬金的构成及计算方法：                   
(3)可调价合同。合同价款调整因素包括下列内容及调整方法：               
(A)法律、行政法规和国家有关政策变化影响的合同价款；
(B)北京市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整；
[bookmark: OLE_LINK68](C)7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
(D)双方约定的其他因素：                                     
[bookmark: OLE_LINK73]23.3  双方约定采用可调合同价款的，在双方约定的调整因素发生后14天内，承包人将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
第24条  工程预付款
24.1  双方约定工程预付款时间：承包人进场完成技术交底后30日内
发包人向承包人支付工程预付款金额或占合同价款总额的比例：支付至合同总价（扣除暂列金额、暂估价、100%的安全生产标准化措施费)的30%作为工程预付款，另外支付100%的农民工工伤保险费和100%的安全生产标准化措施费。
扣回工程预付款的时间及比例：       /    
[bookmark: OLE_LINK77]24.2  发包人未按约定时间向承包人预付工程款，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付同期应付款的贷款利息，并承担违约责任。因财政拨款原因导致发包人不能按期支付相应款项的，不视为发包人违约，发包人不承担违约责任。
第25条  工程量的确认
25.1  承包人应向工程师提交已完工程量报告的时间：                      
工程师接到报告后7天内按图纸及作法说明核实计量已完工程量，并在核实计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
[bookmark: OLE_LINK78]25.2  工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
[bookmark: OLE_LINK81]25.3  对承包人超出图纸及作法说明范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
第26条  工程款（进度款）支付
26.1  在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款的方式和时间：
工程竣工，经四方验收合格后，支付至合同金额的80%；经工程审计单位审核并出具工程结算审核报告，且承包人向发包人提交合同金额3%的履约保函（保函期限2年）后，最终支付至工程结算审定金额的100%；承包人向发包人出具符合发包人要求的发票是发包人付款的前提条件之一。因财政拨款原因导致发包人不能按期支付相应款项的，不视为发包人违约，发包人不承担违约责任。
按本合同条款第24.1款约定时间，发包人应扣回的预付款，与工程款(进度款)同期进行。
26.2  本合同条款第23条确定调整合同价款、第33条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。
26.3  发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的同期 贷款利息。
26.4  发包人不按本合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
七、材料设备供应
第27条  发包人供应材料设备
27.1  经双方商定，由发包人供应材料设备的，应规定在发包人供应材料设备一览表内(附件二)作为本合同附件。
27.2  发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所提供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
27.3  发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
27.4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人应根据下列情况分别承担责任：
(1)材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有差价；
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
(4)到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
(6)到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。
27.5  发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
27.6  发包人供应材料设备的结算方法：                                 
第28条  承包人采购材料设备
28.1  双方约定由承包人采购的材料设备：                            并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点验收。
28.2  承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
28.3  承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
28.4  工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
28.5  承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
28.6  由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
第29条  材料的样品及样本
29.1  双方约定，双方任何一方采购或提供的下列材料均需提供样品或样本：  
                                                                           
29.2  由发包人或设计单位指定的材料品种需提供指定的式样、色调和规格的样品或样本：                                                                
[bookmark: OLE_LINK6]29.3  材料样品或样本，经双方认定验收后共同封存，作为材料供应 和竣工验收的实物标准。不符合样品或样本标准的，由供货方承担责任。
第30条  材料试验
30.1  双方约定对下列材料必须进行防火阻燃、毒性反应及其他试验 (包括防水、冻溶、强度测试等)：
(1)属应作防火阻燃试验的材料：                                         
(2)属应作毒性反应试验的材料：                                         
(3)其他应作试验的材料及试验内容：                                     
30.2  由承包人负责组织进行上述各类材料试验，但不具备专业测试条件的可委托                                    专业检测机构进行试验，试验费用由发包方负担。
30.3  试验结果不合格的材料：凡未采购的应停止采购，凡已采购并运至施工场地的，应立即退货或由采购方运出施工场地，由此造成的各种费用支出，由采购方负责。由发包方或设计单位指定的材料经测试不合格，由发包人承担由此而产生的全部费用。
八、工程变更
第31条  工程设计变更
31.1  施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计修缮、装修标准或范围时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸及作法说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列变更：
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸，
(2)增减合同中约定的工程量；
(3)改变有关工程的施工时间和顺序；
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
31.2  施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
31.3  承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸及作法说明、施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，致使发包人因此而直接或间接获得收益，所发生的费用分担和利益的分享应由发包人与承包人另行约定。
31.4  工程设计变更，双方均应主动办理变更洽商手续。承包人应按变更洽商的要求实际履行。
第32条  其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第33条  确定变更价款
33.1  承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
(2)合同中只有类似变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
33.2  承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
33.3  工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
33.4  工程师不同意承包人提出变更价款，按本合同条款第39条的约定处理。
33.5  工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程价款同期支付。
33.6  因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、工程验收与结算
第34条  竣工验收
34.1  工程具备竣工验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告的详细内容、时间和份数：               
34.2  发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
34.3  发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28 天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。
34.4  工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
34.5  发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
[bookmark: OLE_LINK21]34.6  双方约定中间交工工程的范围和竣工时间：                     其验收程序按本合同条款34.1款至34.4款办理。
34.7  因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。
34.8  工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人也不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
第35条  竣工结算
35.1  工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定价款及本合同条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
35.2  发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
35.3  发包人收到竣工结算报告及结算资科后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
35.4  工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
[bookmark: OLE_LINK22]35.5  发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同条款第39条的约定处理。
第36条  质量保修
36.1  承包人应按法律、行政法规和国家及本市关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
36.2  双方约定在工程竣工验收前签订工程质量保修书(附件三)的具体时间及要求：         工程质量保修书(附件三)应作为本合同附件。
十、违约责任、索赔和争议解决方式
第37条  违约责任
[bookmark: OLE_LINK27]37.1  发包人违约的具体责任；
(1)本合同条款第24条约定的因发包人不按时支付工程预付款，应承担的违约责任： /                                                                      
(2)本合同条款第26.4条款约定的因发包人不按时支付工程进度款，应承担的违约责任：                          /                                         
(3)本合同条款第35.3款约定的因发包人不支付工程结算款，应承担的责任：   
                                 /                                          
(4)发包人应承担的其他违约责任：            /                           
发包人应承担违约责任并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺 延延误的工期。赔偿承包人损失金额或支付违约金的计算方法分别为：                      
[bookmark: OLE_LINK31]37.2  承包人违约的具体责任：
(1)本合同条款第14.2款约定的因承包人不按协议书约定的时间竣工的，应承担的违约责任：     每逾期一日，按合同总金额的千分之一向发包人支付违约金，且因工程逾期造成的工程相关监理、咨询等费用增加的由承包人另行承担，违约金累计达到合同总金额的百分之三及以上的，发包人还有权解除合同。                                                          
(2)本合同条款第15.1款约定的因承包人达不到协议书约定的质量标准的，应承担的违约责任：      应当进行彻底返工修理，承担返工费用以及因返工造成的工期延误违约责任。                                                        
(3)承包人应承担的其他违约责任：                                        
承包人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的经济损失。赔偿发包人损失金额成支付违约金的计算方法分别为：                                      
37.3  一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第38条  索赔
38.1  当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
38.2  发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发 包人索赔：
(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；逾期不提出，视为承包人放弃索赔权利。
(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本条款(3)、(4)规定相同。
[bookmark: OLE_LINK36]38.3  承包人未按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按本合同条款38.2款确定的时限向承包人提出索赔。
第39条  争议解决方式
39.1  发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者请有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定同意按以下第   (3)   种方式解决。
(1)提请北京仲裁委员会仲裁；
(2)提请        /              仲裁委员会仲裁；
(3)向   北京市东城区   人民法院提起诉讼。
39.2  发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
(2)调解要求停止施工，且为双方接受；
(3)仲裁机构要求停止施工；
(4)法院要求停止施工。
十一、其他
第40条  工程分包
40.1  本工程发包人同意承包人分包的部分工程内容：         /            
分包施工单位为：                     /                                 
承包人应与分包人签订分包合同。未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
40.2  承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包 的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
40.3  工程分包不能免除承包人任何责任和义务。承包人应在分包场 地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏 忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
[bookmark: OLE_LINK42]40.4  分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意，不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
第41条  不可抗力
41.1  双方结合本工程对于不可抗力的约定：                              
41.2  不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费 用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的 正式报告及有关资料。
41.3  因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
(6)延误的工期相应顺延。
[bookmark: OLE_LINK47]41.4  因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第42条  保险
42.1  被修缮或装修的建筑物、构筑物已办理过人员或财产保险的仍然有效，未办理保险的工程开工前，发包人为被修缮或装修建筑物、构筑物和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
42.2  运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
42.3  发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
42.4  承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
[bookmark: OLE_LINK52]42.5  保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
[bookmark: OLE_LINK53]42.6  本工程双方约定投保内容如下：
(1)发包人投保内容及相关责任：                                          
发包人委托承包人办理的保险事项及费用：                                
(2)承包人投保内容及相关责任：                                          
第43条  担保
43.1  发包人承包人为了全面履行合同，约定相互提供下列担保，被担保方与担保方应签订担保合同，作为本合同附件。
(1)发包人向承包人提供履约担保，担保的内容、方式及相关责任为：       发包人按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
(2)承包人向发包人提供履约担保，担保的内容、方式及相关责任为：       按合同约定履行自己的各项义务。
(3)双方约定的其他担保事项：                                           
43.2  一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
第44条  专利技术及特殊工艺
44.1  发包人要求使用专利技术或特殊工艺的内容：                 发包人负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用。
44.2  承包人提出使用专利技术或特殊工艺的内容：                 经工程师认可，由承包人负责办理申报手续并承担相关费用。
44.3  未办理任何手续，擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
第45条  文物和地下障碍物
45.1  文物古建筑施工，应根据有关法律、法规和文物管理部门的要求，由发包人承包人共同提出保护方案，并征得文物管理部门的批准后实施，其费用由发包人承担。
45.2  在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
45.3  在施工中根据历史文献记载或传说，并经文物管理部门初步认定，施工场地某部位可能藏有重要文物或文物古建筑遗址并要求仔细挖掘时，承包人应以书面形式通知工程师，工程师在接到通知后48小时内给予书面确认。因挖掘文物或文物古建筑遗址发生的各种费用由发包人承担，工期相应顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意。工程师不同意承包人的书面报告，但实际确实挖掘出相应文物或文物古建筑遗址，所发生的各种费用仍由发包人承担，工期相应顺延。
45.4  施工中发现文物后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。根据历史文献记载或传说并经文物管理部门初步认定施工场地可能藏有重要文物或文物古建筑遗址，但施工中未能采取挖掘和相应保护措施，致使文物或文物古建筑遗址受损，责任者依法承担相应责任。
[bookmark: OLE_LINK62]45.5  施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
第46条  合同解除
46.1  发包人承包人协商一致，可以解除合同。
46.2  发生本合同条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。
46.3  发生本合同条款第40.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
[bookmark: OLE_LINK65]46.4  有下列情况之一的，发包人承包人可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同无法履行；
(2)因一方违约致使合同无法履行；
(3)双方约定的其他原因：                                            
46.5  一方依据46.2、46.3、46.4 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第39条的约定处理。
46.6  合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，因此发生的费用由违约方或者由双方按照造成合同解除的过错比例承担。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由违约方或者双方按照造成合同解除的过错比例承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
46.6  合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第47条  补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，对本合同条款内容做进一步具体化约定，并修改、完善、补充条款如下：                     
第48条  合同终止
48.1  除本合同条款第36条以外，双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
[bookmark: OLE_LINK71]48.2  合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。
第49条  合同份数
49.1  本合同正本两份，具有同等效力，由双方分别保存一份。
49.2  本合同副本共           份，发包人保存副本        份，承包人保存副本            份。
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附件一：
承 包 人 承 揽 项 目 一 览 表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积 （平方米）
	结构
	层数
	跨度（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件二：
发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	供货时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件三：
工 程 质 量 保 修 书 

发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                               

为保证                         （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1、 工程质量保修范围和内容
根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：           
                                                                             
2、 质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：
1.土建结构修缮工程为：                      年
2.房屋防水修缮工程为：                     年
3.装修工程为：                    年
4.电气管线、上下水管线修缮工程为：                年
5.供热及供冷为：              个采暖期及供冷期
6.室外的上下水和小区道路、绿化等市政公用工程为：           年
7.其他约定：                                                                
                                                                                                                                                   .
3、 质量保修责任
1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。
2、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
3、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
4、对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
5、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：                                    
                                                                                                                                                    .
                                                                                                                                                   .
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                     承包人：（公章）
                                                      

法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）


委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）

年    月    日                        年    月    日


[bookmark: _Toc183699930][bookmark: _Toc184635045][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称：
项目编号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1营业执照等证明文件（须盖公章）



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）
3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）（本项目不涉及）
3-2其他特定资格要求（提供有效的证明文件盖单位公章）
[bookmark: _Hlk181782890]（1）供应商须提供文物行政主管部门颁发的文物保护工程施工二级（含）以上资质；
（2）须提供拟派项目经理的文物保护工程责任工程师证书；
（3）提供建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证。


4 投标保证金凭证/交款单据电子件

投标担保函或我方开具的投标保证金收据或汇款单底联等，本项目投标保证金响应政策要求，供应商应以出具保函（保险）形式提交投标保证金，供应商无法出具保函（保险），确需银行转账、支票等方式缴纳保证金的，需由供应商出具说明函（格式自拟）。

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称：
项目编号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc127151556]1投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
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2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署 人可为单位负责人。 
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法 定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：


投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日


3  开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc305158900]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	投标人名称
	合同履行期限
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《已标价工程量清单》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc127151558]

4  投标分项报价表

投标分项报价表

[bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc265228399]（本项目采用工程量清单计价方式，在本部分放置清单计价表格，投标人提供的已标价工程量清单的封面格式如下：）

工程名称: 


报价总金额




报价总金额(小写)：                                      
(大写)：                                      










供应商名称:                     (盖章)
法定代表人或其授权人:                 (签字或盖章)
造价人员（编制人）:                              (签字并盖章)
编制时间:

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

6  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商
已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

7 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。 
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。


中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：



8 拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


9 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
9-1 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。





