北京市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：2025年-2026年通州区宋庄镇饮用水水源保护区环境保护规范化建设项目（施工）

项目编号/包号：11011226210200020571-XM001

采 购 人： 北京市通州区宋庄镇人民政府

采购代理机构：中宏信投（北京）工程管理有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审方法和评审标准	22

第四章   采购需求	34

第五章   合同草案条款	93

第六章   响应文件格式	177

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011226210200020571-XM001

2.项目名称：2025年-2026年通州区宋庄镇饮用水水源保护区环境保护规范化建设项目（施工）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：239.101984万元、项目最高限价（如有）：239.101705_万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2025年-2026年通州区宋庄镇饮用水水源保护区环境保护规范化建设项目（施工） | 239.101705 | 1 | 宋庄镇辖区内水源保护区开展规范化建设工作。其中45口水源井周边存在风险源，对存在风险源的水源井进行综合整治，综合整治内容包括45座水源井需增加视频监控设施、9处水源井增加警示牌及11处水源井清理附近垃圾杂物。 |

6.合同履行期限：12个月

7.本项目是否接受联合体：□是  否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向  中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求：

1、投标人必须是独立法人资格，持有有效营业执照；

2、投标人需具有建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质；

3、投标人须具有有效的安全生产许可证；

4、拟派项目经理需具有市政公用工程二级及以上注册建造师，且取得安全生产考核合格证书（简称B本）；

5、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单。

三、获取采购文件

1.时间：2026年4月23日至2026年4月29日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月6日9点30分（北京时间）。

地点：北京市通州区宋庄镇原创艺术博展中心14栋2层。请各投标人携带CA认证证书现场电子开标，同时提交1份与电子响应文件内容一致的纸质响应文件送至招标代理公司备查，仅需胶装无需密封。

五、开启

时间：2026年5月6日9点30分（北京时间）。

地点：北京市通州区宋庄镇原创艺术博展中心14栋2层。请各投标人携带CA认证证书现场电子开标，同时提交1份与电子响应文件内容一致的纸质响应文件送至招标代理公司备查，仅需胶装无需密封。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1 节能产品强制采购；

1.2 节能产品、环境标志产品优先采购；

1.3 政府采购促进中小企业发展；

1.4 政府采购支持监狱企业发展；

1.5 政府采购促进残疾人就业；

1.6 政府采购扶持贫困地区；

1.7 政府采购信用担保；

1.8 进口产品管理：本项目不允许进口产品参加投标。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 北京市通州区宋庄镇人民政府

地    址：北京市通州区宋庄镇政府路1号

联系方式：王工69598319

2.采购代理机构信息

名    称：中宏信投（北京）工程管理有限公司

地    址：北京市通州区宋庄镇原创艺术博展中心14栋2层

联系方式：任伟 18612345551

3.项目联系方式

项目联系人：任伟

电      话：18612345551

第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 □货物 工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 否 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | 不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 2025年-2026年通州区宋庄镇饮用水水源保护区环境保护规范化建设项目（施工）; 建筑业. 建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： 无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：肆万元整（40000元） 磋商保证金收受人信息： - 保证金形式：电汇或银行转账、支票、汇票、本票、保 函、电子保函等非现金形式。 - 保证金收款人：中宏信投（北京）工程管理有限公司 开户银行：北京农商银行宋庄支行 银行账户：2000000532114 供应商须在投标文件递交截止时间前将磋商保证金缴纳 凭证上传至北京市政府采购电子交易平台，经代理机构审 核确认后方可参加开标，否则视为无效投标。 |
| 11.8.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 有，具体情形：___________。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。 |
| 17.2 | 解密时间 | 解密时间： 30 分钟 |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： 否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_______。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： 不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 23.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问提出形式：供应商如果对响应文件的任何部分有疑问 ，应以书面的形式提出，并加盖供应商单位公章后送达采购代理机构。采购人将以书面的形式酌情予以澄清（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），并发给所有获得 响应文件的供应商。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中宏信投（北京）工程管理有限公司 联系电话： 18612345551 通讯地址：北京市通州区宋庄镇原创艺术博展中心14栋2层。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： 采购人 □成交供应商 收费标准：代理服务费收费标准参照国家计委印发的《招标代理服务费暂行办法》通知计价格（2002）1980号文、国家发展改期委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格【2011】534号）和国家改革发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格【2003】857号）、发改价格〔2015〕299号规定，本招标项目由采购人支付。招标代理费为：人民币大写贰万陆仟壹佰贰拾捌元壹角陆分(¥：26128.16元)。注：此价款不含评标专家劳务费。 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币为计价货币。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。

  - 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 磋商保证金有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件提交截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由采购人支付的采购人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章   评审方法和评审标准

一、评审程序和方法

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 1、投标人必须是独立法人资格，持有有效营业执照； 2、投标人需具有建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质； 3、投标人须具有有效的安全生产许可证； 4、拟派项目经理需具有市政公用工程二级及以上注册建造师，且取得安全生产考核合格证书（简称B本）； 5、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |
| 5 | 获取磋商文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应书 | 响应文件中的响应书加盖供应商的企业公章 | 不允许 |
| 2 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书 | 提供有效的法定代表人身份证明书及有效的法定代表人授权委托书（法定代表人到场磋商的情形除外） | 不允许 |
| 3 | 磋商一览表 | 提供有效的磋商一览表 | 不允许 |
| 4 | 响应文件的递交 | 供应商未递交两份或多份内容不同的响应文件，未在一份响应文件中对本招标工程报有两个或多个报价 | 不允许 |
| 5 | 磋商报价 | 磋商报价未超出本项目预算金额且未超出本项目最高限价的 | 不允许 |
| 6 | 质量标准及工期 | 质量标准及工期符合竞争性磋商文件要求 | 不允许 |
| 7 | 磋商有效期 | 磋商有效期符合竞争性磋商文件要求 | 不允许 |
| 8 | 响应文件 | 磋商响应文件的编写、签署、盖章符合竞争性磋商文件要求 | 不允许 |
| 9 | 响应文件 | 未有不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的 | 不允许 |
| 10 | 响应文件 | 未有不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的 | 不允许 |
| 11 | 响应文件 | 未有不同供应商的响应文件载明的项目管理机构成员出现同一人的 | 不允许 |
| 12 | 响应文件 | 未有不同供应商委托同一人踏勘现场或投标的 | 不允许 |
| 13 | 响应文件 | 未有不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出的 | 不允许 |
| 14 | 其他 | 未有按照法律、法规、规章和规范性文件规定的应当列入的其他情形 | 不允许 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值__65_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×__65_%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价__65_%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×__65_%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价__65_%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×__65_%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他： / 。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） 不涉及 。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似成功工程业绩 | 10 | 2023年03月01日至今完成过类似工程业绩每份得5分，最高得10分 |  |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 15 | 科学、可行、针对性强得15分； |  |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善得10分； |  |
|  |  |  | 欠合理，基本满足工程需要得5分； |  |
|  |  |  | 未提供不得分。 |  |
|  | 质量管理体系与保证措施 | 10 | 科学、可行、针对性强得10分； |  |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善得7分； |  |
|  |  |  | 欠合理，基本满足工程需要得3分； |  |
|  |  |  | 未提供不得分。 |  |
|  | 安全和绿色施工保障措施 | 10 | 科学、可行、针对性强得10分； |  |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善得7分； |  |
|  |  |  | 欠合理，基本满足工程需要得3分； |  |
|  |  |  | 未提供不得分。 |  |
|  | 工程进度计划与保证措施 | 10 | 科学、可行、针对性强得10分； |  |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善得7分； |  |
|  |  |  | 欠合理，基本满足工程需要得3分； |  |
|  |  |  | 未提供不得分。 |  |
|  | 劳动力计划及保证措施 | 5 | 科学、可行、针对性强得5分； |  |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善得3分； |  |
|  |  |  | 欠合理，基本满足工程需要得1分； |  |
|  |  |  | 未提供不得分。 |  |
|  | 材料设备采购及供应计划 | 5 | 科学、可行、针对性强得5分； |  |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善得3分； |  |
|  |  |  | 欠合理，基本满足工程需要得1分； |  |
|  |  |  | 未提供不得分。 |  |
|  | 承包人与发包人（建设单位）等的配合措施 | 5 | 科学、可行、针对性强得5分； |  |
|  |  |  | 合理、可行、细节待完善得3分； |  |
|  |  |  | 欠合理，基本满足工程需要得1分； |  |
|  |  |  | 未提供不得分。 |  |
| 3 | 报价 | 30 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值 | 此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3及3.4。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第四章   采购需求

一、总论

1.1、概况

1.1.1、项目名称

2025-2026年通州区宋庄镇饮用水水源保护区环境保护规范化建设项目

1.1.2、项目建设地点

建设地点位于通州区宋庄镇

| 序号 | 水源井名称 |
| --- | --- |
| 1 | 管头村北井 |
| 2 | 管头村高速路南井 |
| 3 | 管头村西停车场井 |
| 4 | 管头村西南井 |
| 5 | 管头村东井 |
| 6 | 吴各庄村北井 |
| 7 | 吴各庄更新井（正在打） |
| 8 | 葛渠村西井 |
| 9 | 葛渠村东井 |
| 10 | 尹各庄村西井 |
| 11 | 尹各庄村中井 |
| 12 | 尹各庄村东井 |
| 13 | 尹各庄村委会南井 |
| 14 | 富豪村三队井（备用） |
| 15 | 富豪村五队井（备用） |
| 16 | 富豪村七队井 |
| 17 | 富豪村八队井 |
| 18 | 富豪村六队井（备用） |
| 19 | 富豪村一队井（备用） |
| 20 | 双埠头村南井 |
| 21 | 双埠头村老年活动站井 |
| 22 | 双埠头村小公园井 |
| 23 | 沟渠庄村西井 |
| 24 | 沟渠庄村东井 |
| 25 | 大庞村村中井 |
| 26 | 村委会井（备用） |
| 27 | 村北井（备用） |
| 28 | 草寺村老年活动中心井 |
| 29 | 草寺村汽车城内井 |
| 30 | 岗子村东南井 |
| 31 | 岗子村北井（备用） |
| 32 | 内军庄村西井 |
| 33 | 平家疃村北井 |
| 34 | 平家疃村中心井 |
| 35 | 平家疃村口井 |
| 36 | 港北村西井 |
| 37 | 高各庄村南井 |
| 38 | 郝各庄村西井 |
| 39 | 白庙村2号井（备用） |
| 40 | 白庙村3号井 |
| 41 | 白庙村1号井 |
| 42 | 白庙新村物业后井 |
| 43 | 白庙新村南大门井 |
| 44 | 任庄村东南井 |
| 45 | 丁各庄村北井 |

1.1.3、建设规模和内容

依据环境保护部编制的《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求HJ773-2015》，宋庄镇共对辖区内水源保护区开展规范化建设工作。根据调研镇域内饮用水水源地总计103座，其中停用4座（被潮白工程占用，此次不在考虑），因此对镇域内99口水源井周边范围内进行规范化建设工程。其中45口水源井周边存在风险源，对存在风险源的水源井进行综合整治，综合整治内容包括45座水源井缺失视频监控设施、9处水源井警示牌缺失及11处水源井附近有垃圾杂物。依《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求HJ773-2015》，45座水源井需增加视频监控设施、9处水源井增加警示牌及11处水源井清理附近垃圾杂物。

1.1.4、项目投资

工程总投资290.607933万元，其中工程费用 239.101705万元，其他二类费用 51.505949万元。

1.1.5、项目建设周期

本项目建设周期计划为12个月。

1.2、编制依据

1.2.1、法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017）；

（4）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》

（5）《北京市水污染防治条例》

（6）《北京市城市自来水厂地下水源保护管理办法》；

（7）《进一步加强机井管理的暂行规定》；

（8）《关于加强饮用水水源地运行管理的若干暂行规定》；

（9）相关规范、政策及政府文件。

1.2.2、标准规范

（1）《饮用水水源保护区划分技术规范》

（2）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

（3）《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）；

（4）《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）；

（5）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

（6）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

（7）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

（8）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

（9）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

（10）《灯具 第1部分：一般要求与试验》（GB 7000.1-2015）；

（11）《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2025）；

（12）《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）；

（13）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）；

（14）其他现行有效的设计标准或设计规范；

（15）《城镇供水管理信息系统 基础信息分类与编码规则》CJ/T 541-2019；

（16）《供水智能监控系统建设技术要求》DB3501/T 011-2022；

（17）《城市道路工程设计规范(2016年版)》(CJJ 37-2012)；

（18）《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

（19）《透水砖路面技术规程》（CJJ/T 188-2012）；

（20）《城市道路工程施工质量检验标准》（DB11/T 1073-2014）；

（21）《混凝土结构设计规范 (2015年版）》（GB 50010-2010）；

（22）《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）；

（23）其他现行有效的设计标准或设计规范。

1.3、编制原则

（1）依法依规原则

充分发挥相关法律法规及政策的支撑作用，严格按照《中华人民共和国水法》等要求，开展专项治理行动，确保整治工作有法可依、有章可循。。

（2）生态优先原则

坚持把保障和改善生态作为整治工作的出发点和落脚点，严守生态保护红线，将维护人民根本利益与推进乡村振兴有机结合，全方位贯彻 “四水四定” 工作要求，强化水、电核心要素管控，依法依规严厉打击整治破坏生态环境的行为。。

（3）科学规划原则

根据水源地的实际情况，包括地质条件、水资源分布、污染源情况等，科学合理地制定整治方案，综合考虑自然禀赋、地形地貌、用水需求等因素，确保整治效果的科学性和有效性。

（4）分类施策原则

坚持问题导向，针对不同类型的水源地、不同性质的问题，如非法开荒打井、水质污染等，采取不同的整治措施，妥善处置存量问题，严格管住新增问题，形成问题发现、处置、销号闭环管理。

（5）统筹协调原则

按照区域水资源配置规划等相关发展规划，统筹配置区域地表水和非常规水，综合开展地下水取水井关停后的替代水源工作，全面推动水资源节约和集约利用，保护地下水资源和生态环境

（6）建管并重原则

强化饮用水水源保护区建设和监管工作，落实属地政府主体责任，增强监管能力，保障饮用水水源保护区依法建、依法管，确保水源地安全。同时，注重建立长效机制，实现标本兼治、长效常治。

（7）经济合理原则

在保证整治效果的前提下，合理控制整治成本，提高投资效益，避免不必要的浪费，确保整治工作的经济性和可持续性。

（8）公众参与原则

鼓励和引导公众参与水源地水源井的综合整治工作，提高公众环保意识，形成全社会共同保护水源地的良好氛围，保障公众的知情权、参与权和监督权。

1.4、实施单位简介

宋庄镇位于北京市东部，东接河北省三河市燕郊，西邻朝阳农场，镇域北部与顺义区李桥镇接壤，镇域南部用地规划纳入通州新城。距市区东直门约22公里，距首都机场约10公里，是通州区最北部的一个镇。是新城与空港联系的纽带，休闲服务业和临空产业基地。规划村镇人口4.8万人，村镇建设用地7.2平方公里，各类城乡总建设用地约30.2平方公里，占镇域面积的30％。其中，农村居民点用地面积14.2平方公里，按现状常驻农业人口5.15万人计算，人均达到275平方米，土地利用集约程度较低。在土地权属上，国有划拨用地约135.33公顷，特殊用地约38.75公顷。

宋庄镇是通州区委、区政府确定的“一城”、“五镇”发展战略中的一个重点镇，同时也是首都国际机场国门南出口，是通州新城的后花园，在未来首都及通州发展中将占有重要的战略地位。宋庄镇明确提出“大力发展原创艺术、创意设计、会展服务、时尚休闲四大主导产业，着力打造中国国际原创艺术中心、国家创意设计中心、中国艺术品交易中心和国家时尚创意中心四大板块，努力推动宋庄成为国家文创产业发展改革的先行区、创意转化与服务模式创新的示范区、首都城市副中心建设新的增长极，成为通州区经济发展方式转变的先行镇”的发展思路。

宋庄镇正以副中心建设为契机，书写“文化 + 科技”的发展新篇章，未来将成为展示北京城市副中心文化魅力和现代化发展的重要窗口。

1.5、建设期限

本项目建设周期计划为12个月。

1.6、项目预期总目标

（1）水质达标与安全保障

通过整治，使水源地水源井的水质达到国家规定的相关水质标准，如《地下水质量标准》等，消除水质污染隐患，确保居民饮用水安全，保障人民群众的身体健康。

（2）规范化建设与管理加强

完善水源地的规范化建设，包括设置清晰明确的标识标志，如界标、交通警示牌、宣传牌等，建立健全水源地保护的长效管理机制，加强日常巡查和监管，提高水源地管理的科学化、规范化水平。。

（3）风险防控与应急能力增强

建立完善的水源地污染监测预警体系，提高对水源地潜在污染风险的防控能力，制定有效的应急处置预案，能够在突发污染事件等情况下迅速响应，降低对水源地的影响，保障水源地的安全。。

二、项目建设背景及必要性

2.1、项目背景和实施意义

2.1.1、实施背景

（1）水资源问题突出

随着经济的快速发展和城市化进程的加快，水资源短缺问题日益严重。同时，长期过量开采地下水，导致地下水位持续下降、含水层枯竭等问题，如牡丹区作为深层地下水超采区，过度开采引发了一系列生态环境问题，危及供水安全和生态安全。

（2）水质污染风险加剧

部分水源井周边存在工业排放、农业化肥和农药使用等情况，这些污染物进入地下水，使得水质指标超标，严重威胁到居民的饮用水安全。此外，一些自建井由于建设和管理不规范，也容易导致水质污染。

（3）政策法规要求严格

为深入贯彻落实 “节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力” 的治水思路，以及相关法律法规，如《地下水管理条例》等，各地需要开展水源地水源井专项整治行动，以实现地下水资源的科学开发、合理配置、高效利用和有效保护。

（4）生态保护意识提升

随着人们生态保护意识的不断提高，对水源地生态环境的保护越来越重视。水源地作为重要的生态资源，其综合整治是保障生态系统稳定和可持续发展的重要举措，有助于维护生物多样性和生态平衡。

2.1.2、实施意义

（1）筑牢民生安全底线，守护 “舌尖上的饮用水安全”

饮用水安全是居民基本生存需求与健康权益的核心保障，水源井作为地下水供水的核心载体，其整治直接关系群众生命健康：

消除水质污染风险：通过清理水源井周边垃圾、封堵排污口、修复破损井壁、规范井口防护等措施，可有效隔绝农业面源污染（化肥、农药渗漏）、生活污水直排、畜禽养殖废弃物渗透等外源污染，同时解决井内淤泥堆积、微生物滋生等内源问题，确保水质稳定达到《地下水质量标准》（GB/T 14848）Ⅲ 类及以上标准，从 “源头” 避免重金属超标、细菌超标等引发的肠胃疾病、慢性健康风险，尤其对农村及依赖地下水供水的区域，是保障居民健康的 “第一道防线”。

保障供水稳定可靠：针对老旧水源井存在的井管老化、出水量下降、设备故障频发等问题，通过清淤疏浚、井管修复、抽水泵站升级、配套管网改造等整治措施，可恢复并提升水源井供水能力，避免因水井失效导致的季节性缺水、区域性停水，确保居民生活用水、企业生产用水、农业灌溉用水 “足量供应、稳定达标”，解决 “有水用、用好水” 的民生痛点。

（2）维护生态系统平衡，守护地下水与水源地生态韧性

水源地是区域生态系统的 “敏感核心区”，水源井作为地下水与地表生态的连接点，其整治对维持地下水循环、修复水源地生态至关重要：

遏制地下水超采与生态退化：通过整治配套的 “取水计量管控、超采井关停、替代水源建设” 等措施，可有效减少地下水过度开采，缓解地下水位持续下降、地下漏斗扩大等问题，避免因超采引发的地面沉降、土壤沙化、植被枯萎、河流断流等生态灾害，恢复地下水与地表水（河流、湖泊、湿地）的补排平衡，维系区域水生态系统稳定。

修复水源地周边生态环境：整治过程中对水源井周边生态缓冲带（如种植涵养林、修复湿地、清理违规建筑）的建设，可提升区域水土保持能力，减少面源污染对周边耕地、林地的影响；同时，规范回灌补水措施，可改善地下水水质、补充地下水资源，形成 “水源保护 - 生态修复 - 环境改善” 的良性循环，助力实现 “绿水青山” 的生态目标。

（3）提升水源地管理效能，推动监管从 “粗放” 向 “精细化” 转型

传统水源井管理多依赖人工巡检，存在效率低、响应慢、数据滞后等问题，综合整治通过 “硬件升级 + 软件赋能”，全面提升管理水平：

实现 “智慧化监管 + 无人值守”：整治后配套的水质传感器（监测 pH、浊度、重金属）、水位传感器、流量计量仪等设备，可实时采集数据并接入智慧水务平台，管理人员无需频繁现场巡检，即可远程掌握水源井运行状态，大幅降低管理成本；同时，平台的 “异常预警” 功能（如水质超标、水位过低、设备故障）可自动触发告警，实现风险 “早发现、早处置”，避免污染扩散或供水中断。

健全长效管理机制：整治过程中同步完善的 “水源井档案管理、日常巡查制度、责任分工体系”，可明确属地政府、供水单位、监管部门的职责，避免 “多头管理、责任推诿”；结合法律法规（如《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》）的落实，可将水源井保护纳入规范化、制度化轨道，实现 “整治一次、长效保护”，避免问题反弹。

（4）支撑社会经济可持续发展，夯实区域发展的 “水安全底座”

水资源是社会经济发展的 “生命线”，水源井的安全稳定运行，是保障产业发展、乡村振兴、城乡协调发展的基础支撑：

保障农业与产业高质量发展：对承担灌溉功能的水源井，整治后稳定的水位与达标水质可避免因缺水导致的农作物减产、因水质污染导致的农产品质量问题，为农业规模化种植、特色农业发展提供用水保障；对工业与服务业集中区域，稳定的供水可确保企业正常生产，避免因供水问题导致的停产损失，助力区域产业升级。

助力乡村振兴与城乡协调发展：农村地区是水源井的主要分布区，整治后农村饮用水安全的提升、人居环境的改善（如清理周边垃圾、污水），可直接提升农村居民生活品质，助力 “美丽宜居乡村” 建设；同时，通过 “替代水源（如地表水引水、再生水利用）” 的配套建设，可优化区域水资源配置，推动城乡供水一体化，缩小城乡供水差距，为乡村振兴注入 “稳定动能”。

降低社会风险与提升区域韧性：水源井安全是社会稳定的重要保障，整治可避免因供水危机引发的群众不满、企业纠纷，减少社会矛盾；同时，针对突发污染事件的 “应急备用水源、应急处置预案” 建设，可提升区域应对水安全风险的能力，增强社会经济发展的 “抗风险韧性”。

综上，水源地水源井综合整治并非单纯的 “水井维修”，而是集民生保障、生态保护、智慧管理、经济支撑于一体的系统性工程。其实施不仅能直接守护群众健康与生态安全，更能为区域社会经济可持续发展、乡村振兴、生态文明建设奠定坚实基础，具有显著的社会、生态与经济效益。

2.2、建设的必要性和迫切性

2.2.1、解决水源井核心问题、保障基础功能的必然要求

水源井作为民生供水与生态载体的核心价值，其问题若不整治将直接冲击社会运转与生态平衡，具体体现在三方面：

（1）保障民生用水安全的 “底线要求”

水源井是我国农村及部分城镇（尤其是地下水依赖型区域）的核心供水来源，其功能失效将直接威胁居民基本生存权益：

水质安全无替代：当前部分水源井因周边农业面源污染（化肥、农药渗漏）、生活污水直排、畜禽养殖废弃物渗透，或井体老化（井壁破裂、井口密封失效）导致内源污染，出现浊度、细菌、重金属超标等问题，而农村地区缺乏完善的水质净化处理设施，若不整治，不合格水将直接流入居民家中，引发肠胃疾病、慢性中毒等健康风险，这是关乎 “舌尖安全” 的底线问题，必须通过整治阻断污染路径。

供水稳定无退路：许多老旧水源井因建设年代久远，存在井管腐蚀、泵组老化、出水量衰减等问题，部分区域已出现 “旱季停水、用水高峰水压不足” 的情况；同时，部分非法开凿的自备井无序取水，进一步挤占公共供水资源。若不通过整治修复设施、规范取水，将无法满足居民生活、企业生产、农业灌溉的刚性用水需求，甚至引发 “用水矛盾”，这是保障社会正常运转的基础要求。

（2）维护区域生态平衡的 “刚性需求”

水源井是地下水循环系统的重要节点，其无序利用与污染将直接破坏生态韧性，且生态损害具有 “不可逆性”，必须通过整治干预：

遏制地下水超采的唯一路径：我国北方多地（如华北平原、黄淮地区）因长期过度开采地下水，形成大面积地下漏斗，导致地面沉降、土壤沙化、河流断流（如部分地区河流因地下水补给不足变为季节性河流），而水源井作为主要取水载体，若不通过整治实施 “超采井关停、取水计量管控、替代水源建设”，将持续加剧地下水枯竭，最终导致区域生态系统崩溃，这是维护生态安全的必然选择。

修复水源地生态的关键抓手：水源井周边的生态缓冲带（如林地、湿地）是阻挡污染的 “天然屏障”，但当前部分区域存在 “缓冲带被侵占（违规建房、开垦耕地）、垃圾随意堆放” 等问题，导致污染直接渗透至地下水。若不通过整治清理违规设施、重建生态缓冲带，水源地生态将持续退化，且修复成本会随时间推移大幅增加，这是实现 “生态可持续” 的必要举措。

（3）规范管理、规避政策风险的 “必然选择”

随着水资源管理法规的日趋严格，水源井管理的 “粗放模式” 已无法满足政策要求，整治是规避法律风险、落实监管责任的必须行动：

符合法律法规硬性约束：《地下水管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等明确要求 “水源井应达标运行、保护区内禁止污染行为、超采区需压减取水量”，当前部分水源井存在 “未划界、未监测、违规排污” 等问题，已违反相关法规，若不整治，属地政府与管理单位将面临行政处罚、责任追究，这是落实法律要求的 “必修课”。

解决管理短板的唯一途径：传统水源井管理依赖 “人工巡检 + 纸质记录”，存在数据滞后、风险响应慢、责任不清等问题，如部分地区因未实时监测水位，导致水井抽干后泵组烧毁；因未及时发现水质超标，导致污染水供应多日。通过整治配套智慧监测设备、建立长效管理制度，可补齐管理短板，避免因管理疏漏引发安全事故，这是提升治理能力的必然要求。

2.2.2、应对风险加剧、需求升级的紧急需要

（1）污染风险 “扩散快、不可逆”，需紧急阻断

地下水具有 “流动性慢、自净能力弱” 的特点，一旦受污染，污染物会随地下水缓慢扩散，且治理周期长达数年甚至数十年，成本是预防成本的 10-20 倍：

污染扩散的紧迫性：例如，某农村水源井周边的化工废料堆若不及时清理，渗漏的重金属（如镉、铅）将逐步渗透至含水层，不仅污染该井，还会扩散至周边数公里的其他水井，导致区域性供水危机；若等到污染扩散后再治理，需投入巨额资金进行地下水修复，且难以完全恢复。因此，必须 “早发现、早整治”，紧急阻断污染源头。

健康危害的即时性：部分水源井已出现水质超标（如细菌总数超标、硝酸盐超标），但因未及时整治，仍在向居民供水，短期内可能引发群体性腹泻，长期则增加癌症风险（如硝酸盐转化为亚硝酸盐）。这种 “带病运行” 的状态直接威胁群众健康，必须立即整治，避免健康危机爆发。

（2）水资源短缺 “加剧快、影响广”，需紧急缓解

受气候变化（如降水减少）、经济发展（用水需求增加）影响，地下水超采与水源井失效问题正快速恶化，若不及时干预，将引发连锁反应：

供水危机的紧迫性：北方部分地区因地下水位持续下降，每年有数十口水井因 “抽不上水” 报废，导致农村 “季节性饮水难” 问题加剧；若不及时通过整治（如井管加深、新建替代水源井）补充供水能力，明年可能出现 “大面积停水”，影响数万居民生活。这种 “供需矛盾” 的加剧具有明显的时间紧迫性，必须立即行动。

生态灾害的突发性：过度开采导致的地面沉降正从 “缓慢累积” 向 “突发灾害” 转变，如某地区因地下漏斗扩大，已出现房屋开裂、道路塌陷；若不及时通过整治压减取水量、补充地下水，可能引发更大规模的地质灾害，威胁群众生命财产安全，必须紧急采取措施遏制。

（3）政策节点 “时效强、要求严”，需紧急落实

当前国家与地方对水资源管理的考核日趋严格，存在明确的 “时间节点” 要求，若不按时完成整治，将面临多重压力：

政策考核的紧迫性：多地政府将 “水源井整治” 纳入 “水污染防治攻坚战”“乡村振兴考核” 的硬性指标，明确要求 “年内完成口水井整治、保护区划界”，若未按时完成，将影响区域考核成绩，相关单位需承担责任；同时，中央环保督察也将水源井问题列为重点督查内容，若被通报整改，需在限定时间内完成，否则面临问责。

项目机遇的时效性：国家对水源地保护提供专项补贴（如中央水利发展资金），但补贴政策具有 “窗口期”，若不及时启动整治项目，错过资金申报时间，将导致地方财政独自承担巨额整治成本，增加经济压力。因此，必须抓住政策机遇，尽快推进整治，避免错失支持。

三、项目位置、现状及实施条件

3.1、位置

根据国务院批复的北京城市总体规划(2016年-2035年)，北京市行政辖区，总面积为16410平方公里。在北京市域范围内，将构建“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构。一核：首都功能核心区，总面积约92.5平方公里；一主：中心城区，即城六区，包括东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区，总面积约1378平方公里；一副：北京城市副中心，规划范围为原通州新城规划建设区，总面积约155平方公里；两轴：中轴线及其延长线、长安街及其延长线。中轴线及其延长线为传统中轴线及其南北向延伸，传统中轴线南起永定门，北至钟鼓楼，长约7.8公里，向北延伸至燕山山脉，向南延伸至北京新机场、永定河水系。长安街及其延长线以天安门广场为中心东西向延伸，其中复兴门到建国门之间长约7公里，向西延伸至首钢地区、永定河水系、西山山脉，向东延伸至北京城市副中心和北运河、潮白河水系；多点：5个位于平原地区的新城，包括顺义、大兴、亦庄、昌平、房山新城，是承接中心城区适宜功能和人口疏解的重点地区，是推进京津冀协同发展的重要区域；一区：生态涵养区，包括门头沟区、平谷区、怀柔区、密云区、延庆区，以及昌平区和房山区的山区，是京津冀协同发展格局中西北部生态涵养区的重要组成部分，是北京的大氧吧，是保障首都可持续发展的关键区域。

空间结构规划图

本项目位于原通州新城北部地区，部分区域属于北京城市副中心。北京城市副中心规划范围约155平方公里，外围控制区即通州全区约906平方公里，进而辐射带动廊坊北三县地区协同发展。北京城市副中心为北京新两翼中的一翼。应当坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，以创造历史、追求艺术的精神，以最先进的理念、最高的标准、最好的质量推进北京城市副中心规划建设，着力打造国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区和京津冀区域协同发展示范区。

3.2、自然环境条件

通州区地处永定河、潮白河冲积洪积平原，地势平坦，自西北向东南倾斜，海拔最高点27.6m，最低点仅8.2m。其土质多为潮黄土、两合土、沙壤土，土壤肥沃，质地适中。境内大小河流13条，运河蜿蜒，势若游龙；潮白河碧波千顷，渔歌唱晚。三河三路两侧百米绿色通道颇为壮观，形成天然生态屏障。

据已有资料，通州区基岩包括震旦亚界、下故生界及新生界地层，缺失上古生界和中生界地层，表明通州区在上古生代和整个中古生代，处于隆起上升受剥蚀的地质历史时期。在燕山运动以后的新生代第三纪晚期，底壳逐步下降，才再次接受沉积物，形成第四系盖尼，覆盖厚度一般在150m～500m之间，但马驹桥及台湖镇东石村一带只有80m，差异较大，基地不平。辖域内大部分地区处于大兴隆起与大厂凹陷的中间地带，地质条件比较稳定，中生代以来基岩升降幅度不明显，境内基岩埋深500m以内，变化较周边地区小，且无明显岩浆侵入及火山活动迹象，明确显示通州地区的地下基岩岩层完整性好，地质构造简单。区内有两条主要的活动断裂，并有多条隐状性断裂存在，单在第四纪末显示有活动迹象。通州区辖域为燕山运动以后的下降地区。东南距渤海100km，西北距燕山山脉70km。全境属华北平原的一部分，整个平原主要有永定河、潮白河冲击而成，地势由西北向东南倾斜。全区平均海拔20m，坡降0.3%～0.6%。

全区地势平坦而略有起伏，境内地貌可分为阶地地貌、泛滥平原地貌、河漫滩地貌、沙丘地貌、人为地貌等。境域北部，由张家湾东北经通州镇至宋庄一线西北部地区，地面高程均在20m以上，地形较为复杂，今仍有明显陡坎、冲沟，呈缓坡状态遗迹和沙丘等阶地地貌特征；东部北运河与潮白河之间地区，由于近代河流泛滥堆积作用，其地势表现为近河高、远河床低的态势，形成顺河床延伸的条形洼地；西部与南部为永定河作用地域，地势除总的形态外，在马驹桥、台湖至北运河区间，呈现东高西低或西南高东北低之势；由于古河改道和流水冲刷等原因，北部徐辛庄、永顺地区有坡岗地；风蚀和风力搬运作用造成北运河、潮白河沿岸有沙丘存在；南部低洼易涝地区还有盐碱土分布。建设项目所属地块地势平坦。

3.3、现状及问题分析

通过对宋庄镇99座水源井梳理分析，存在以下问题：

3.3.1、水源井周边有垃圾杂物

（1）管头村北井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（2）管头村东井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（3）尹各庄村东井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（4）尹各庄村委会南井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（5）富豪村七队井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（6）富豪村八队井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（7）沟渠庄村东井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（8）大庞村村中井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（9）白庙村3号井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（10）白庙新村物业后井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

（11）白庙新村南大门井

该水源井30米范围内路侧垃圾。

3-1水源井30米范围内垃圾

3.3.2、增加视频监控设施

宋庄镇45处水源井均未设置视频监控设施。

| 序号 | 水源井名称 |
| --- | --- |
| 1 | 管头村北井 |
| 2 | 管头村高速路南井 |
| 3 | 管头村西停车场井 |
| 4 | 管头村西南井 |
| 5 | 管头村东井 |
| 6 | 吴各庄村北井 |
| 7 | 吴各庄更新井（正在打） |
| 8 | 葛渠村西井 |
| 9 | 葛渠村东井 |
| 10 | 尹各庄村西井 |
| 11 | 尹各庄村中井 |
| 12 | 尹各庄村东井 |
| 13 | 尹各庄村委会南井 |
| 14 | 富豪村三队井（备用） |
| 15 | 富豪村五队井（备用） |
| 16 | 富豪村七队井 |
| 17 | 富豪村八队井 |
| 18 | 富豪村六队井（备用） |
| 19 | 富豪村一队井（备用） |
| 20 | 双埠头村南井 |
| 21 | 双埠头村老年活动站井 |
| 22 | 双埠头村小公园井 |
| 23 | 沟渠庄村西井 |
| 24 | 沟渠庄村东井 |
| 25 | 大庞村村中井 |
| 26 | 村委会井（备用） |
| 27 | 村北井（备用） |
| 28 | 草寺村老年活动中心井 |
| 29 | 草寺村汽车城内井 |
| 30 | 岗子村东南井 |
| 31 | 岗子村北井（备用） |
| 32 | 内军庄村西井 |
| 33 | 平家疃村北井 |
| 34 | 平家疃村中心井 |
| 35 | 平家疃村口井 |
| 36 | 港北村西井 |
| 37 | 高各庄村南井 |
| 38 | 郝各庄村西井 |
| 39 | 白庙村2号井（备用） |
| 40 | 白庙村3号井 |
| 41 | 白庙村1号井 |
| 42 | 白庙新村物业后井 |
| 43 | 白庙新村南大门井 |
| 44 | 任庄村东南井 |
| 45 | 丁各庄村北井 |

3.3.3、水源井缺失警示牌

（1）管头村东井

该水源井缺失警示牌。

（2）葛渠村西井

该水源井缺失警示牌。

（3）葛渠村东井

该水源井缺失警示牌。

（4）尹各庄村西井

该水源井缺失警示牌。

（5）双埠头村南井

该水源井缺失警示牌。

（6）双埠头村小公园井

该水源井缺失警示牌。

（7）村委会井（备用）

该水源井缺失警示牌。

（8）村北井（备用）

该水源井缺失警示牌。

（9）白庙新村南大门井

该水源井缺失警示牌。

3.4、实施条件

3.4.1、人员条件

实施人员是项目落地的核心执行力量，其专业能力、职责分工、协作效率直接决定整治效果与推进效率。具体人员构成如下：

（1）项目负责人：

备 5 年以上水利工程、环境治理类项目管理经验，能应对施工延期、资金短缺、群众投诉等突发问题，制定应急预案。能高效对接政府部门（如推动环评审批提速）、化解群众矛盾（如解释施工对生活的影响），确保项目无外部阻力。

（2）技术骨干成员：

具备专业资质：持有注册环保工程师、注册水利水电工程师、注册电气工程师等执业资格证书，或具备环境工程、水文地质相关专业硕士及以上学历 + 3 年以上实战经验。

掌握成熟技术方案：如熟悉 “停车场重要指标参数”“农村厕所重要参数确定”等实操技术，能避免因技术选型错误导致整治效果不佳。

强技术指导能力：能驻场指导施工团队，及时修正施工中的技术偏差，确保技术方案 1:1 落地。

项目熟悉程度：

所有项目组成员均参与前期调研与可行性研究，对项目建设主要目标和关键技术路线有深入了解，能够快速进入项目执行阶段。

3.4.2、基础条件

（1）项目单位现有设施条件

工程实施能力：具备成熟的工程施工队伍及设备调度能力，能够保障厕所新建、临建拆除等工程顺利推进。

合作网络资源：与多家高校、科研院所建立了长期合作关系，能为项目提供专业技术咨询与联合攻关支持。

（2）合作单位支持条件

高校/研究院所：提供新技术、新材料的技术指导；环保企业：提供新设备等供应及施工配合；

地方政府部门：协助开展征地协调、公众沟通、政策对接等工作。

3.4.3、其他相关条件

（1）政策支持

项目符合《水源保护区水源井综合治理》等相关政策导向，已获得地方相关部门的支持文件；

可享受国家及地方在水源保护区、水源井综合治理等方面的财政补贴和税收优惠政策。

（2）资金保障

项目资金来源明确，主要包括政府专项资金投入；设立专户管理机制，确保资金使用规范、透明，按节点拨付，保障项目各阶段顺利实施。

（3）社会基础与公众参与

项目区域周边居民对改善水环境质量有较高期待，公众参与意愿较强；将通过社区宣传、意见征集、志愿者活动等方式增强公众认同感与参与度，减少项目实施阻力。

（4）应急预案机制

针对可能发生的极端天气、突发性污染事件、施工延误等问题，制定专项应急预案；成立应急响应小组，定期演练，确保项目在各类突发情况下仍能保持连续性和稳定性。

四、项目建设内容及实施方案

4.1、总体思路

水源井综合治理的治理理念需立足“民生保障、生态优先、系统治理、长效运维”四大核心导向，融合“科学性、精准性、可持续性”思维，形成贯穿项目始终的行动准则。其核心治理理念可概括为以下五大维度：

（1）“源头防控 + 系统治理”：从“末端整改”转向“全链条保护”

传统水源井治理多聚焦 “已出现问题的修复”（如水质超标后再治理、设备损坏后再更换），而现代治理理念更强调“源头阻断风险 + 全系统协同管控”，构建“预防 - 治理 - 巩固”的闭环体系：

源头防控优先：将治理重心前移，通过排查水源井周边污染源（农业面源、生活污水、工业渗漏）、划定生态缓冲带、规范取水行为（避免超采），从“源头”减少污染与生态破坏，避免问题反复出现。

系统协同治理：打破“单一水井修复”的局限，将水源井纳入“地下水系统-地表生态-供水网络”整体考量——避免“头痛医头、脚痛医脚”。

（2）“生态优先+民生为本”：平衡“生态安全”与“用水需求”

水源井治理需兼顾生态保护的长远目标与居民用水的现实需求，避免“为保生态牺牲民生”或“为供用水破坏生态”的极端情况，实现二者协同共赢：

严守生态红线：将地下水生态保护作为底线，避免因过度取水导致地下漏斗扩大、地面沉降；在水源保护区内严禁违规建设（如化工企业、垃圾填埋场），确保生态缓冲带功能不被破坏，维系地下水循环的自然平衡。

保障民生刚需：治理过程中优先满足居民生活用水、农业生产关键用水需求。修复老旧水井时，可分批次施工（先修复部分水井保障供水，再推进剩余工程），减少对群众生活的影响。

（3）“科学精准 + 分类施策”：拒绝“一刀切”，实现“一井一策”

水源井问题具有显著的“差异性”（如污染类型、外部条件不同），治理需基于科学勘察数据，针对不同场景制定精准方案，避免“统一标准、盲目施工”：

科学调查为基：通过现场调研，分类整理出现的问题，科学分析后，制定相关的解决方案。

分类靶向治理：根据水源井的功能（生活供水/农业灌溉）、问题类型（污染/老化/超采）、所处区域（城区/农村/生态敏感区）分类施策。

（4）“建管并重 + 长效运维”：从“重建设”转向“建设与运维同步”

传统治理常存在“重施工、轻运维”的问题（如设备建成后无人维护，短期内失效），现代理念强调“建设与运维一体化”，确保治理效果长期稳定：

运维机制提前规划：项目设计阶段即明确运维责任主体（如供水企业负责日常维护、水利局负责监管）、运维资金来源（如从水费中提取运维基金、财政专项补贴）、运维流程（如每月巡检、每季度设备校准），避免 “建成后无人管”。

群众参与长效监督：通过宣传教育提升公众水源保护意识（如禁止向井周边倾倒垃圾），同时建立 “群众监督反馈机制”（如开通举报电话、设置意见箱），鼓励群众参与水井日常保护，形成 “政府监管+企业运维+群众监督”的长效合力。

4.2、工程总体布置

本工程治理范围包括宋庄镇45座水源井。

4.3、清理周边垃圾杂物

垃圾杂物有污染地下水的风险，应充分发挥党员带头及群众的自主性，配合相关部门清理水源井保护地范围内垃圾杂物。

（1）清理周边有垃圾杂物

向村民宣传杂物杂物对水源污染的风险性，政府协助村民清理垃圾杂物，依据现状条件规划村民堆放物品的地方。从思想上、根源上解决水源井保护区内的杂物垃圾堆放问题。

（2）具体水源井位置及垃圾量

| 序号 | 水源井名称 | 垃圾清运（m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管头村北井 | 1 |
| 2 | 管头村东井 | 6 |
| 3 | 尹各庄村东井 | 2 |
| 4 | 尹各庄村委会南井 | 5 |
| 5 | 富豪村七队井 | 16 |
| 6 | 富豪村八队井 | 3 |
| 7 | 沟渠庄村东井 | 0.25 |
| 8 | 大庞村村中井 | 3 |
| 9 | 白庙村3号井 | 3 |
| 10 | 白庙新村物业后井 | 0.25 |
| 11 | 白庙新村南大门井 | 23 |
| 合计 |  | 62.5 |

4.4、安防工程

监控设施是落实水源地精细化监管、防范污染风险、保障饮水安全的关键举措。

4.4.1监控设计

（1）监控系统构件

本工程共计45处水源井，每处根据现况情况设置监控杆体和高清摄像头，每处由8口交换机汇总影像信息，通过运营商网络（光纤），传输到总监控室的48口万兆交换机上。

再由48口万兆交换机连接监控电视墙、硬盘录像机、监控管理平台服务器和电脑工作站，详见图4-1。

图4-1监控系统示意图

（2）硬件设备

1）全彩筒型网络摄像机

全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入

最高分辨率不低于3840 × 2160 @25 fps（800万像素）

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境

支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m

2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲

符合IP67防尘防水设计，可靠性高

支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测

支持文搜，人、车、非机动车和动物类型检索，完整方案需搭配支持文搜功能后端产品

图像设置镜像，旋转，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调

日夜转换模式白天，夜晚，自动，定时切换

图像增强背光补偿，强光抑制，3D数字降噪

2）摄像机支架：配套壁装金属支架，材质为铝合金材质，表面做喷塑处理,杆体和基础详见设计图。

3）8口网络交换机：包含8个10/100/1000Base-T以太网电口，2个1000Base-X以太网光口。

支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN

支持ARP限速

支持 IPv4/IPv6 静态路由

支持STP/RSTP/MSTP

支持链路聚合

支持双向ACL

支持Console口

支持SNMP V1/V2/V3

支持SSH、Telnet

4）三层万兆交换机（48个万兆光口，2个40G/100G光口）支持丰富、灵活的端口扩展板卡，包括8 端口万兆光口卡、2端口40G 光口卡、2端口40G/100G光口板、2端口10G/25G光口板、8端口1/2.5/5G电口板

支持可插拔双电源模块可靠性设计，支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速

尺寸（宽×高×深）：440 mm× 43.6 mm × 360 mm

标准机架高度：1U

重量：≤ 7.4 kg

工作温度：-5 ℃～45 ℃

工作湿度：5%～95%（非凝结）

空载功耗：Single AC：44 W ，Dual AC：49 W

整机最大功耗：Single AC：249 W ，Dual AC：251 W

交换容量：2.56 Tbps/25.6 Tbps

包转发率：1260Mpps

端口规格：48个10GE SFP+端口，2个40/100GE QSFP28端口，2个扩展槽位

电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz

DC：-48V～-60V DC

VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持策略VLAN；支持QinQ；支持MVRP

ARP：支持ARP Proxy

IPv4路由：支持IPv4/Ipv6静态路由、支持双栈

IPv4基础功能：支持IPv4协议栈

IPv6路由：支持ND

组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM、组播VLAN

链路聚合：支持10GE端口聚合、支持40GE端口聚合

ERPS：支持G.8032以太网环网协议ERPS

RRPP：支持RRPP快速环网保护协议

DHCP：支持DHCP Relay、DHCP Server

流控：支持 IEEE 802.3x 流控（全双工）

风暴控制：支持风暴控制

流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制

ACL：支持L2～L4包过滤功能

堆叠：支持IRF2智能弹性架构

Console口：支持Console口

Telnet：支持Telnet

SNMP：支持SNMP V1/V2c/V3

NTP：支持NTP

RMON：支持RMON

sFlow：支持sFlow

FTP：支持FTP

TFTP：支持TFTP

SFTP：支持SFTP

XModem：支持XModem

系统日志：支持系统工作日志

CLI：支持CLI进行配置

5）解码器2路：高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠。

6）数字硬盘录像机：存储监控摄像头拍摄的视频数据，支持远程访问和回放，用于确保视频数据的长期稳定存储。存储硬盘：存储空间：6T。

7）监控管理平台服务器

CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz

内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存

硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘

阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;

PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0

网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源

机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深)

（3）监控杆及室外防雨箱设计

本次设计新建监控杆高度为6m，具备防雷功能。室外防雨箱采用冷轧钢板，300*300*200mm，冷轧钢板需静电镀锌。

效果图详见图4-2。

图4-2监控杆及室外防雨箱效果图

（4）管线及电缆敷设设计

本次设计监控设备电缆、网络线缆和穿线管如下：

电源线：RVV-3×2.5mm2；

网络线缆：超六类非屏蔽双绞线；

穿线管：2×PVC25。

4.4.2网络链接工程

（1）总体网络结构

本项目水源保护区视频监控工程，总体网络结构，详见图4-3。

图4-3监控网络图

（2）网络架构

本项目45个饮用水水源保护区节点明细详见下表，以上节点接入机房情况如下表：

| 机房名称 | 接入节点数 | 接入交换机数量 |
| --- | --- | --- |
| 管头村机房 | 5 | 1 |
| 吴各庄村机房 | 2 | 1 |
| 葛渠村机房 | 2 | 1 |
| 尹各庄村机房 | 4 | 1 |
| 富豪村机房 | 6 | 1 |
| 双埠头村机房 | 3 | 1 |
| 沟渠庄村机房 | 2 | 1 |
| 大庞村机房 | 1 | 1 |
| 徐辛庄村机房 | 2 | 1 |
| 草寺村机房 | 2 | 1 |
| 岗子村机房 | 2 | 1 |
| 内军庄村机房 | 1 | 1 |
| 平家疃村机房 | 3 | 1 |
| 港北村机房 | 1 | 1 |
| 高各庄村机房 | 1 | 1 |
| 郝各庄村机房 | 1 | 1 |
| 白庙村机房 | 5 | 1 |
| 任庄村机房 | 1 | 1 |
| 丁各庄村机房 | 1 | 1 |
| 合计 | 45 | 19 |

在以上19个村机房部署19台24端口千兆SFP光交换机作为接入交换机，该交换机最大可提供下行24个千兆以太网光口，4个万兆上行，可以实现接入各节点设备的千兆互联。该交换机上行千兆接入宋庄镇机房的汇聚交换机，宋庄镇机房汇聚交换机最大可提供下行48个千兆以太网光口，4个万兆上行，宋庄镇机房交换机上行万兆接入环保监测部门的核心交换机。

经过统计，节点信号传输需要的设备明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光模块 | 千兆20KM SFP光模块 | 45 | 对 | 45个水源保护区节点传输光模块 |
| 2 | 光模块 | 千兆20KM SFP光模块 | 19 | 对 | 19个村交换机传输光模块 |
| 3 | 光模块 | 万兆20KM SFP光模块 | 1 | 对 | 宋庄镇机房汇聚交换机与宋庄镇政府汇聚交换机互联 |
| 4 | 光跳线 | 15米光条线 | 83 | 条 | 各级机房内部连接条线 |
| 5 | 光交换机 | 48个千兆SFP端口，4个万兆SFP端口 | 1 | 台 | 宋庄镇机房汇聚交换机 |
| 6 | 光交换机 | 24个千兆SFP端口，4个万兆SFP端口 | 13 | 台 | 13个村的接入交换机 |

（3）主要传输设备简介

1）48端口千兆光交换机技术参数

| 主要参数 |  |
| --- | --- |
| 产品类型 | 千兆以太网交换机 |
| 应用层级 | 三层 |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 背板带宽 | 598Gbps/5.98Tbps |
| 包转发率 | 252Mbps |
| MAC地址表 | 64K |

| 端口参数 |  |
| --- | --- |
| 端口数量 | 52个 |
| 端口描述 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个万兆SFP+ |
| 扩展模块 | 提供1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡： 2端口万兆SFP+接口板 2端口万兆RJ45接口板 8端口万兆SFP+接口板 8端口万兆RJ45接口板 2端口QSFP+接口板 或堆叠卡 |

| 功能特性 |  |
| --- | --- |
| 堆叠功能 | 可堆叠 |
| VLAN | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持协议透明VLAN |
| QOS | 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持WRED 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 支持基于队列限速和端口整形功能 支持1:1、N:1、N:4端口镜像 |
| 组播管理 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持MSDP |
| 网络管理 | 支持智能iStack堆叠 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON/RMON2 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持sFlow 支持802.3az能效以太网EEE |
| 安全管理 | 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式 支持NAC功能 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持MACSec |

| 其它参数 |  |
| --- | --- |
| 电源电压 | 可插拔双电源，交流或直流供电，默认配置一个AC电源或DC电源 AC： 额定电压：100-240V AC，50/60Hz 最大电压：90-264V AC，47/63Hz DC： 额定电压：-48-60V DC 最大电压：-36-72V DC |
| 电源功率 | 40.5W |
| 产品尺寸 | 442×420×44.4mm |

2）24端口千兆交换机技术参数

| 主要参数 |  |
| --- | --- |
| 产品类型 | 千兆以太网交换机 |
| 应用层级 | 三层 |
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 背板带宽 | 880Gbps/7.92Tbps |
| 包转发率 | 426Mpps/600Mpps |

| 端口参数 |  |
| --- | --- |
| 端口数量 | 42个 |
| 端口描述 | 24个1G SFP光接口（1-16口为100M/1000M SFP光接口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，实配2个可插拔电源模块 |
| 扩展模块 | 支持1个业务扩展槽 |

| 功能特性 |  |
| --- | --- |
| 网络协议 | 支持DHCP Server 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Relay 支持IPv6 DHCP Server 支持IPv6 DHCP Snooping 支持IPv6 DHCP Client 支持IPv6 DHCP Relay |
| VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持GVRP |
| QOS | 支持端口流量识别 支持端口流量限速 支持802.1p/DSCP/ToS流量分类 每端口8个优先级队列 支持SP、DRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度 |
| 组播管理 | 支持IGMP v1，v2，v3，IGMP 代理 支持IGMP v1，v2和v3 Snooping 支持IGMP 过滤， IGMP快速离开 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM 支持MLD Snooping，MLD 支持PIM for IPv6 |
| 网络管理 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6 支持sFLOW，可利用数据流随机采样技术，对交换机的流量进行流信息采样 支持MACC诺客公有云平台管理 |
| 安全管理 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 过滤非法的MAC地址 支持基于端口和MAC的802.1x 支持MAB 支持Portal 和Portal 2.0认证 支持ARP-Check 支持DAI 支持ARP报文限速 支持防网关ARP欺骗 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 支持RADIUS 和 TACACS+ 设备登陆管理的AAA安全认证 支持SSH 支持BPDU Guard 支持IP Source Guard 支持CPP、NFPP 支持端口保护 |

| 其它参数 |  |
| --- | --- |
| 电源电压 | 交流： 额定电压范围：100-240VAC 最大电压范围：90-264VAC 频率：50-60Hz 高压直流输入： 额定电压范围：240V 最大电压范围：192-288V |
| 电源功率 | 77W |
| 环境标准 | 工作温度：0-50℃ 存储温度：-40℃-70℃ 工作湿度：10%-90%RH 存储湿度：5%-95%RH |
| 其它参数 | IPv6基础协议：IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery |
| 其它特点 | 风扇调速，风扇故障告警功能，内置固化双风扇 |

（4）光纤的主要技术指标

1）光纤的主要技术指标

- 尺寸参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 模场直径µm | (8.6～9.5)±10%(1310nm) |
| 包层直径µm | 125±1 |
| 模场同心度误差µm | ≤1(1310nm) |
| 包层不园度% | ＜2 |
| 涂覆层直径µm | 245±10 |
| 包层/涂覆层同心度误差µm | ≤12.5 |

- 传输特性

| 项目 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1310nm衰减系数最大值 dB/km |  | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
| 1550nm衰减系数最大值 dB/km |  | 0.22 | 0.25 | 0.30 |
| 色 散 特 性 | 零色散波长范围 nm | 1300～1324 |  |  |
|  | 零色散斜率最大值 ps/(nm2•km) | 0.093 |  |  |
|  | 1288～1339nm 最色散系数绝对值 ps/(nm•km) | 3.5 |  |  |
|  | 1550nm最大色散系数 ps/(nm•km) | 20 |  |  |
| 截止波长 | 涂覆光纤截止波长λc nm | 1100～1330 |  |  |
|  | 成缆光纤截止波长λcc nm | ＜1270 |  |  |

2）光纤带的主要技术指标

光纤带由UV固化涂覆光纤和UV固化粘结材料组成，通过粘结材料把光纤集合在一个组合的线形行陈列中。

- 尺寸要求

光纤带的几何尺寸应不大于下表要求

| 光纤带光纤芯数 (芯) | 光纤带宽度W (µm) | 光纤带厚数T (µm) | 水平间距 |  | 平整度P (µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相邻光纤D (µm) | 首末光纤B (µm) |  |
| 4 | 1115 | 320 | ≤280 | 795 | 25 |
| 12 | 3235 | 320 | ≤280 | 2915 | 30 |

- 色谱标识

光纤带中光纤的序号以及对应的全色谱顺序宜按下表规定，不足12根光纤，应在下表中按序号选用。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色谱 | 蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |

- 机械性能

- 带中光纤的可分离性

不使用特殊工具或器械就能完成分离。撕开时所需的力应不超过4.4N，光纤分离过程不应对光纤的光学及机械性能造成永久性的损害，对光纤着色层无损害，在任意一段2.5cm长度的光纤上应留有足够的色标，以便带中光纤能够相互区别。

- 光纤带的剥离性

单根光纤涂覆层及其光纤带粘结的材料都应能容易地剥除，粘结材料与涂覆层(或着色层)有较好的分离性，涂覆层剥离时无断纤，剥离后，光纤外表面应具有良好的清洁度，残留涂覆材料易用酒精棉轻轻擦除。

- 环境性能

- 衰减温度特性

在-40～+70℃范围内，在1310nm和1550nm波长，光纤带中光纤相对于20℃允许的附加衰减不大于0.05dB/km。

- 热老化性能

光纤带试验在85±2℃温度下，放置30天后，在1310和1550nm波长，带中光纤允许的附加衰减不大于0.05dB/km。

3）光缆接头盒的主要技术指标

- 使用环境

工作温度：-40℃ ～ +55℃

大气压力：70～106kPa

- 功能要求

- 一般要求：具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能，提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开的功能，具有使光缆接头免受环境影响的功能，提供光纤接头的安放和余留光纤存储的功能，使用寿命在20年以上。

- 接头保护：光纤接头应加以保护，经保护后的光纤接头应能免遭潮气的侵蚀，不应增加保护前的光纤衰减。

- 光学性能：光缆接头盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装置内，在光缆接头盒安装使用的操作中，光纤接头应无衰减变化。

- 密封性能：光缆接头盒按规定的操作程序封装完毕后，光缆接头盒内充气压力为100kPa±5kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15min应无气泡逸出，或稳定观察24h气压表指示应无变化。

- 再封装性能：光缆接头盒按规定的操作程序重复三次封装后进行试验。光缆接头盒内充气压力为100kPa±5kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15min应无气泡逸出，或稳定观察24h气压表指示应无变化。

- 机械性能：光缆接头盒应能承受不小于1000N的轴向拉伸力，能承受600N/10cm的压力，能承受16N•m三次的冲击，光缆接头盒与光缆结合处应能承受弯曲张力负荷为150N、弯曲角度±45℃的10个循环的弯曲，能承受扭矩不小于50N•m、扭转角度±90℃、10次的扭转，光缆接头盒与光缆结合处应能承受100N轴向压力。

- 电气性能：将光缆接头盒按规定的操作程序封装，沉入1.5m深的水中浸泡24h后，光缆接头盒内光缆金属构件之间、金属构件与地之间的绝缘电阻应不小于2×104 MΩ；在15kV的直流作用下，1min不击穿、无飞弧现象。

4）光纤活动连接器的技术指标

- 光纤活动连接器采用LC型单模光纤活动连接器。

- LC型光跳线技术指标。

插入损耗：<0.2dB(A级)，<0.3dB(B级)

反射损耗：<-53dB(A级)，<-40dB(B级)

操作温度：-40℃～+50℃

存储温度：-55℃～+85℃

- LC型转接器主要技术指标。

插入损耗：<0.2dB

插拨抗力：200～600g

5）光纤分配架的主要技术指标

- 环境要求

工作温度：-5℃～+40℃

相对湿度：≤85%(+30℃时)

大气压力：70～106kPa

储运温度：-25℃～+55℃

- 外观与结构

机械活动部分应运转灵活、插拨适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应小于110°，间隙不大于2mm。

结构应牢固，装配应具有一至性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边角半径不得小于2mm。

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应小于光缆直径的15倍。

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构边锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论出于何处弯曲时，其曲率半径应不小于37.5mm。

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

所有的零件采用的材料应具有防腐性能，如该材料无防腐性能应作防腐处理；其物理、化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害，这些材料还必须与其他设备中所常用的材料相容。

- 高压防护连地装置

机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，地线的截面积应大于6mm2。

机架高压防护接地装置与机架间绝缘，绝缘电阻不大于1000 MΩ/500V(直流电压)。

机架高压防护接地装置与机架间耐电压不小于3000V(直流电压)／1min不击穿、无电弧。

- 机械耐久性

整套光纤连接器插拨500次后，不得有机械损伤，插针表面无明显划痕。插入损耗应≤0.5dB，回波损耗应≥50dB。

- 功能要求

光缆固定与保护功能：应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆及缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机架绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

光缆终接功能：应具有光缆终接装置。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装、维护。能固定和保护接头部位平直而不移动，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损害。

调线功能：通过光纤跳线连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

光缆纤芯和尾纤的保护功能：光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

容量：光纤终接装置、尾纤盘线装置、适配器卡座、尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

（5）其他需要说明的问题

1）关于光缆布放的说明

  - 本设计中光缆的中继段段长是按原有接头到原有接头来计算工作量的，但在施工时应尽其实际光缆盘长一次布放，不得断开。

  - 根据相关规定，管道光缆在局端地下室盘留20米余长，在光缆接头两侧各盘留20米余长。

  - 光缆在入孔内的裸露部分应用聚乙烯塑料管纵剖保护，并安装标牌，施工中应保护光缆外层的完整性。

  - 光缆全程布放时，A、B端应保持一致。

  - 光缆敷设安装时要严格执行曲率半径的规定。

2）关于布放塑料子管的说明

一般情况下初始布放时，塑料子管应布放1根Φ34mm塑料管及2根Φ28mm塑料管。

3）关于管孔占用的说明

本设计图纸中标注的管孔位置为设计占用位置，已向相关部门做了申报，如有变更，另行协商。

4）关于局内楼层防火处理的说明

为满足安全防火要求，缆线施工后，须在楼层上线洞进行防火封堵。

5）关于进局管孔防水处理的说明

为避免入孔内污水进入进线室，给维护带来不便，在塑料子管及缆线布放完后，所占用的进局管孔须做防水处理。

6）关于工程施工的说明

  - 施工前，应事先与有关产权部门和相关单位取得联系以配合施工。

  - 缆线调改前，要认真核查相关资料和设备情况，待查清无误后，方可施工。

  - 要严格按照相关技术规范和有关技术规定进行施工，确保工程质量。

  - 在敷设管道光缆时，下井作业要先通风，在确认没有危险的情况下方可施工，以确保安全生产。

7）关于光缆测试的验收规范说明

根据中华人民共和国通信行业标准2010年5月14日发布的《通信线路工程验收规范》(YD/5121—2010)中光缆测试的相关章节要求如下：

光缆中继段竣工及验收测试应包括下列内容：纤序对号；中继段光纤线路衰减系数(dB/Km)及传输长度(Km)；中继段光纤通道总衰减(dB)；中继段光纤偏振模色散系数(Ps/)；直埋光缆线路对地绝缘电阻(MΩ·km)。测试数值满足设计要求。

中继段光纤线路衰减测量，应在完成光缆成端后，采用OTDR 测试仪在ODF 架上测量光纤线路外线口的衰减值，测试后填入相关表格。

中继段光纤后向散射曲线(即光纤轴向衰减系数均匀性)检查，应在光纤成端、沟坎加固等路面动土项目全部完成后进行。光纤后向散射曲线应有良好线形且无明显台阶，接头部位应无异常线形。OTDR 打印光纤后向散射曲线应清晰无误，并应收录于中继段测试记录表中。

中继段光纤通道总衰减，包括光纤线路损耗和两端连接器的插入损耗。应采用稳定的电源和光功率计经过连接器测量。一般可测量光纤通道任一方向(A-B 或B-A) 的总衰减(dB)。总衰减值应符合设计规定，测量值应记录入中继段测试记录表格。

对G652、G655 型单模光纤光缆，应按设计规定测量中继段偏振模色散。PMD 系数(XPMD ) 应符合设计规定值。测量值应记录入中继段测试记录表格。

光缆线路对地绝缘，应在监测接头标石的引出线测量金属护层的对地绝缘，测量仪表一般采用高阻计DC 2 分钟或500 V兆欧表指标稳定显示值。对地绝缘电阻值应符合竣工验收指标不低于10 MΩ· km ，其中允许10% 的单段光缆不低于2 MΩ。测量值应记入中继段测试记录表格。

应产权单位要求，本工程施工结束后相关的测试记录如：中继段光纤线路衰减系数、传输长度、中继段光纤通道总衰减、中继段光纤偏振模色散系数测试报表应按时上交至产权单位相关维护部门。

4.5、平台数据及功能完善

4.5.1数据接入需求及功能

（1）数据接入需求

为实时监控水井房设备运行状态，精准采集流量、压力、开关阀状态、设备启停时间等核心数据，保障供水设备平稳运行，满足居民 “用上水、用好水” 的基础需求。通过在水井房部署数据采集终端，对接 PLC 控制系统采集运行数据，上传至物联网平台，并最终在宋庄镇智慧水务管理平台实现数据可视化展示、设备状态监控及异常预警，为设备运维管理提供科学、精准的数据支撑。

（2）数据接入与网络传输

1）现场采集层

核心设备：数据采集终端、PLC 控制柜、流量传感器、压力传感器、阀位状态传感器、设备启停状态监测模块。

运行参数：瞬时流量、累计流量、进水压力、出水压力；

设备状态：水泵启停状态、运行时长、故障代码；

阀件状态：阀门开关状态、开关到位反馈；

PLC 数据：PLC 内部寄存器数据、程序运行状态、报警信息。

采集方式：数据采集终端通过网口/RS485/Modbus-RTU等协议对接 PLC。

2）网络传输层

传输方式：根据水井房现场网络条件，选择4G/5G 无线传输（优先推荐，适用于无有线网络场景）或光纤以太网传输（适用于有固定宽带场景）。

传输协议：采用MQTT/HTTP轻量级物联网协议，确保数据高效、低功耗上传至平台；支持断点续传功能，避免网络中断导致的数据丢失。

网络安全：配置 VPN 专网或数据加密传输，防止数据在传输过程中被篡改或窃取。

3）平台应用层

数据接收层：物联网平台接收采集终端上传的数据，进行解析、清洗、存储，生成标准化数据格式。

平台展示层：对接宋庄镇智慧水务管理平台，实现数据可视化展示与功能应用。

（3）平台功能实现

1）井房及视频实时数据接入：开发专题监控面板，以多形式直观展示核心监测数据。

2）分级预警功能开发：配置场景化分级预警阈值，实现异常自动触发并匹配对应通知方式。

3）预警处置流程：搭建预警处置闭环管理模块，支持任务认领、状态标记与超时升级提醒。

4）监测报表开发：预置多类型报表模板，支持按条件筛选数据并一键导出指定格式文件。

5）数据趋势分析开发：实现历史数据多维度查询，生成趋势曲线并叠加预警标注辅助运维分析。

（4）硬件设备

1）物联网盒子

接入PLC数据，包括流量、压力、开关状态、启停时间等，通过物联网盒子上传至物联网平台。

| 硬件参数 | 网络接入 | 以太网 移动 2G/联通 2G/电信 2G 移动 3G/联通 3G/电信 3G 移动 4G/联通 4G/电信 4G |
| --- | --- | --- |
|  | CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 |
|  | 存储 | 128MB Flash + 128MB DDR3 |
|  | 以太网 | 3 路 10M/100M 自适应端口 |
|  | SD 卡 | 支持 |
|  | USB 端口 | 1 个 USB Device 2.0 接口；1 个 USB Host 2.0 端口 |
|  | IO 端口 | 2 路光电隔离数字点输入；2 路继电器输出（最大 5A） |
|  | 串口 | COM1：RS232/RS485/RS422 COM2：RS485 COM3：RS232 |
|  | 网络频段 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz |
|  | RTC | 实时时钟内置 |
| 电气规格 | 额定功率 | < 5W |
|  | 额定电压 | DC24V ，可工作范围 DC 9V~28V |
|  | 电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
|  | 允许失电 | < 3mS |
|  | CE & RoHS | 符合 EN61000-6-2:2005 ，EN61000-6-4:2007 标准，符合 RoHS ，雷击浪涌±1KV，群脉冲±2KV，静电接触 4KV，空气放电 8KV |
| 环境要求 | 工作温度 | -10~60℃ |
|  | 存储温度 | -20~70℃ |
|  | 环境湿度 | 10~90%RH（无冷凝） |
|  | 抗震性 | 10~25Hz（X 、Y 、Z 方向 2G/30 分钟） |
|  | 冷却方式 | 自然风冷 |
| 机械指标 | 尺寸 | 130mm×94mm×48mm（不包括天线） |
|  | 重量 | 约 320g |
|  | 材质 | 工程塑料 |
| 软件参数 | VPN 透传 | 支持 |
|  | 数据监控 | 1000 点，支持定时上传或变化上传 |
|  | 报警推送 | 400 点，支持客户端推送、短信推送、微信公众号推送 |
|  | 历史数据 | 200 点，支持掉线续传，离线每点可存 5w 条，云端保留 180 天 |
|  | 边缘计算 | 支持脚本编程 |
|  | 网络协议 | 支持超过百种工业设备协议 |
|  | 管理与维护 | 支持远程升级固件，支持配置文件导入导出 |

2）开关电源

NDR系列24V5A开关电源

安全规范 UL508

工作温度 -20°至+70°

额定功率120W

输出电流5A

输入电流1.3A

3）通信卡

通讯流量卡（含1年数据通讯费，每月流量150M）

4.5.2云空间租赁及网络安全

目前软件平台均部署在2台阿里云服务器中，具体的配置与配套的安全产品如下：

（1）云服务器基础配置

CPU：8 vCPU 64 GiB（ecs.r6.2xlarge）

操作系统：Centos7.5、Windows_Server_2016

服务器带宽：10M/S

系统高效云盘：500GiB

数据高效云盘：500G*2

（2）云安全产品：主机及容器安全、漏洞修复、云安全态势管理、无代理检测、威胁分析与响应、Serverless安全、恶意文件检测SDK、应用防护、防勒索。

4.5.3软件平台运维保障

（1）保障通州区宋庄镇智慧水务系统的运行稳定。聚焦智慧水务系统5大核心子系统（数字看板、水费计收、供用水统计、漏损分析、工程运行监管）的全流程运维，确保业务功能连续可用、操作流畅，支撑水务管理日常工作开展。

（2）保障流量、水质、压力、视频等核心监测数据的展示全流程，确保数据实时、准确、完整，满足水务运行状态实时监管需求，以及监测数据的正常展示。

（3）重点保障数据物联网平台的数据接收、解析、处理、分发全流程顺畅，确保物联网设备与系统的高效协同。

（4）保障云服务器运行稳定性与系统信息安全，构建全方位安全防护体系，确保业务数据与应用安全可控：对业务数据及应用备份、存储。

（5）建立“快速响应、精准定位、高效处置、及时复盘”的应急故障处置机制，保障故障发生后系统快速恢复运行。发生故障时，提供24小时技术人员现场服务，及时排查故障原因，并 组织技术力量及时解决故障。

4.5.4物联网数据接入及解析

（1）需求与方案：调研设备协议与数据点，调整分层架构与技术栈，输出适配、解析、接口。

（2）网关开发：适配多标准/私有协议，实现设备注册鉴权与断连重连，保障设备稳定接入。

（3）数据解析：配置化解析原始数据，清洗校验异常值，建立设备数据映射。

（4）设备管理：实现设备增删改查、分组与远程配置，实时监测设备在线状态与运行数据。

（5）监测告警：搭建数据可视化仪表盘，配置阈值/状态告警规则，支持历史数据查询导出。

（6）联调测试：接入真实/模拟设备验证功能，修复问题。

（7）数据同步：将已解析完成的设备数据，开发数据同步服务，定时将数据实时同步给业务系统。

4.6、警示牌设计

管头村东井、葛渠村西井、葛渠村东井、尹各庄村西井、双埠头村南井、双埠头村小公园井、村委会井（备用）、村北井（备用）、白庙新村南大门井等9处水源井设置警示牌，每处水源井设置3个水井坊警示牌，尺寸为1.2m×1.6m，标识牌喷涂内容应满足业主要求。标识牌与栏杆（墙面）连接方式由专业厂家二次深化设计。

五、施工组织设计及进度计划

5.1、项目地理位置情况

通州区宋庄镇45座水源井。

5.2、施工条件

5.2.1、自然条件

通州区地处永定河、潮白河冲积洪积平原，地势平坦，自西北向东南倾斜，海拔最高点27.6m，最低点仅8.2m。其土质多为潮黄土、两合土、沙壤土，土壤肥沃，质地适中。境内大小河流13条，运河蜿蜒，势若游龙；潮白河碧波千顷，渔歌唱晚。三河三路两侧百米绿色通道颇为壮观，形成天然生态屏障。

据已有资料，通州区基岩包括震旦亚界、下故生界及新生界地层，缺失上古生界和中生界地层，表明通州区在上古生代和整个中古生代，处于隆起上升受剥蚀的地质历史时期。在燕山运动以后的新生代第三纪晚期，底壳逐步下降，才再次接受沉积物，形成第四系盖尼，覆盖厚度一般在150m～500m之间，但马驹桥及台湖镇东石村一带只有80m，差异较大，基地不平。辖域内大部分地区处于大兴隆起与大厂凹陷的中间地带，地质条件比较稳定，中生代以来基岩升降幅度不明显，境内基岩埋深500m以内，变化较周边地区小，且无明显岩浆侵入及火山活动迹象，明确显示通州地区的地下基岩岩层完整性好，地质构造简单。区内有两条主要的活动断裂，并有多条隐状性断裂存在，单在第四纪末显示有活动迹象。通州区辖域为燕山运动以后的下降地区。东南距渤海100km，西北距燕山山脉70km。全境属华北平原的一部分，整个平原主要有永定河、潮白河冲击而成，地势由西北向东南倾斜。全区平均海拔20m，坡降0.3%～0.6%。

全区地势平坦而略有起伏，境内地貌可分为阶地地貌、泛滥平原地貌、河漫滩地貌、沙丘地貌、人为地貌等。境域北部，由张家湾东北经通州镇至宋庄一线西北部地区，地面高程均在20m以上，地形较为复杂，今仍有明显陡坎、冲沟，呈缓坡状态遗迹和沙丘等阶地地貌特征；东部北运河与潮白河之间地区，由于近代河流泛滥堆积作用，其地势表现为近河高、远河床低的态势，形成顺河床延伸的条形洼地；西部与南部为永定河作用地域，地势除总的形态外，在马驹桥、台湖至北运河区间，呈现东高西低或西南高东北低之势；由于古河改道和流水冲刷等原因，北部徐辛庄、永顺地区有坡岗地；风蚀和风力搬运作用造成北运河、潮白河沿岸有沙丘存在；南部低洼易涝地区还有盐碱土分布。建设项目所属地块地势平坦。

5.2.2、工程条件

（1）场外交通运输

施工区域位于北京市通州区宋庄镇，有多条省、县、乡级道路，对外交通便利，因此不需修建对外道路。

（2）电、水、通信及照明系统

施工用电

村庄内的电力管网可满足施工的需求。

施工用水

施工现场生产用水及生活用水均接入附近村庄自来水管网。

施工通讯

包括场内通讯联络和对外通讯。对外通讯选用有线通讯。场内各单位可通过对讲机联络。

施工照明

设计沿厂内施工道路按要求布设临时照明设备，施工现场设集中光源。在适当位置安装塔架，位置以覆盖工作面为宜。

（3）材料供应

通州区建筑材料市场货源充足、物资丰富。工程所需主要建筑材料如水泥、砂石料等材料，均由通州区建筑材料市场供应。筑堤土料利用开挖土料。

5.3、施工方案

5.3.1、施工准备

（1）前期调研与合规性手续

场地勘察：联合地质勘察单位对建设场地进行勘察，明确土壤类型（如黏土、砂土）、地下水位高度、有无地下管线（如燃气、电力、通信管道）及周边建筑物基础位置，避免施工破坏现有设施；若场地存在软土地基、低洼积水等问题，需提前制定地基处理方案（如换填法、夯实法）。

合规性审批：完成项目立项、规划许可、施工许可（向住建部门申请，提交施工图纸、安全方案等）；若建设地点为景区或生态敏感区，需额外办理环境影响备案，确保施工与运营不破坏生态环境。

（2）技术准备

图纸设计与交底：由设计单位出具全套施工图纸，包括监控平面布置图、手孔井设计图、管线敷设剖面图、监控杆结构设计图、监控接线示意图、监控系统示意图、管槽恢复平面图、垃圾清运平面图；组织设计、施工、监理单位开展图纸会审，明确施工难点，并由设计单位向施工团队进行技术交底，确保施工符合设计要求。

施工方案细化：根据施工图纸与场地实际，细化分部分项工程施工方案，同时明确各工序衔接时间节点，避免工期延误。

（3）资源准备

材料采购与检验：根据施工图纸清单采购合格材料，优先选择节能环保、耐用易维护的材料，；所有材料进场前需提供质量合格证明，监理单位现场抽样检验，不合格材料严禁进场。

设备与机械准备：根据施工需求配置机械设备，；提前检查设备运行状态，确保无故障；同时准备小型工具（如水平仪、卷尺、线锤），保证施工精度。

人员配置：组建专业施工团队，明确各岗位职责：

项目经理：统筹项目整体进度、质量与安全，协调各方关系；

技术负责人：负责技术指导，解决施工中的技术问题；

施工班组：包括土建班组、水电班组、特种作业人员（如电工、焊工，需持特种作业证上岗）；

监理人员：全程监督施工质量，对关键工序进行旁站监理。

5.3.2、质量控制措施

原材料质量控制：建立材料进场验收制度，所有材料需提供生产厂家资质证明、产品合格证、检测报告，监理单位现场抽样送检（如砖的强度等级、防水卷材的耐热度与低温柔性、电线的导电性能），不合格材料坚决退场，严禁用于工程。

工序质量控制：实行 “三检制”（自检、互检、专检），每道工序完成后，施工班组先自检，合格后报技术负责人复检，复检合格后由监理单位专检，专检合格方可进入下道工序；重点控制关键工序质量，如地基夯实（检测压实系数）、防水施工（闭水试验）、水电管道连接（水压试验、通球试验），并做好质量验收记录。

测量精度控制：配备专业测量人员，使用经校验合格的全站仪、水平仪、卷尺等设备，对公厕轴线、标高、墙体垂直度、地面坡度等关键参数进行实时监测，确保符合设计要求；如墙体垂直度等。

5.4、施工总进度

5.4.1、进度计划确定原则

依据实际需求及现行建设工程工期定额进行项目建设工期的计算。根据保证建设单位正常工作的条件下，进行工期管理的综合设计，优化工程进度计划。

确保工程质量，不能因工期紧张而影响工程质量。

配合设计提供准确的需求资料，合理控制设计规模，将造价控制在批准的投资内。

5.4.2、项目实施进度安排

根据上述进度计划确定原则，项目实施总体进度安排如下，本工程计划在2025年12月启动实施。根据目前情况：项目进度安排如下：

第一阶段(2026年1月份）：完成工程项目的前期工作，实施方案编制及施工图审查。

第二阶段(2026年3月）：完成项目的招投标工作。

第三阶段(2026年3月－2026年12月）：完成工程项目建设及竣工验收工作。

第四阶段(2026年12月）进行工程竣工后结算审计工作。

5.5、保障措施

本项目建设单位为宋庄镇人民政府。由其负责项目的建设、验收工作。其主要职责是根据使用要求提出项目使用功能配置、建设标准；参与实施方案研究设计、施工、监理等工作；监督项目的工程质量和施工进度，参与工程验收；监督检查资金的使用情况等。

项目开工建设后，按工程合同的责任确保工程质量，定期组织项目领导小组进行阶段验收。对每一个具体项目的管理进行量化，明确职责，实行责任制，将责任分解到具体中标单位，实行责任追究制度，严格执行北京市现行的规范和标准，将质量管理贯穿到项目建设的各个环节。保证工程质量及工程进度，工程完成后按有关建设程序进行工程质量，工程造价验收，进行财务资金管理审计等。

5.5.1、加强组织保障

（1）本项目由宋庄镇人民政府建设，项目建设过程中将明确责任人，建立健全管理制度，把各项工作任务和政策措施落到实处。

（2）建立以项目经理负责制的质量保证体系，在项目经理部下设工程质检组，班组设质检员，形成一个质量管理网络。各级施工管理人员做到认真学习合同文件，技术规范和监理规程，按设计图纸、质量标准及监理工程师指令进行施工，落实各项管理制度，严格按程序施工。各施工班组以自检为主，落实自检、互检、交接检的三检制。开展三工序（复查上工序，保证本工序，服务下工序）活动，强化质量意识，教育全体职工人员，人人关心质量，人人搞好质量。

（3）坚持谁施工谁负责的原则，制订各部门、岗位质量责任制，使责任到人。项目单位负责人是工程质量的第一责任者，生产、技术、管理人员，从各自的范围和要求承担质量责任，把质量作为评比业绩时一项重要考核指标。

（4）加强对各级施工管理人员和质检人员的培训学习工作，并认真学习贯彻招标文件、技术规范、质量标准和监理规程，除平时自学外，项目经理要针对施工实际，定期进行分层次的集中培训学习进一步提高业务素质，使之在施工过程中更好地落实标准，履行职责，提高管理水平，把好质量关。

（5）建设单位负责项目建设的日常管理工作，严格按照城镇基础设施项目的要求进行管理，保障项目建设顺利进行。项目严格执行项目法人制﹑设计审批制、工程招投标制和工程质量监理制度等。建立有效的激励机制和考核机制，加强检查监督，建立健全工程档案管理制度。施工单位负责做好现场组织协调工作，做到安全生产﹑文明施工；监理单位负责做好项目质量的监督管理工作，确保工程质量。同时严格按照设计要求，做好检查验收工作。

5.5.2、技术保障措施

（1）建立以总工程师为主的技术质量保证体系。以总工程师、施工技术人员、直到施工班组的各级技术负责人，从施工方案、施工工艺、技术措施上确保达到质量标准，从技术上对质量负责。并积极采用和推广先进的施工工艺和科技成果，提高产品质量和产品优良率。

（2）开工前由施工技术员负责，进行分层次的书面技术交底、交施工方案、交施工工艺示意图、交质量标准、交安全措施、使施工程序化、技术标准化、质量规范化，使每个施工人员做到目标明确，心中有数。

（3）项目承建单位应组织专业技术人员负责施工现场的技术指导，并采取措施鼓励技术人员进行技术承包，及时研究和解决施工过程中出现的技术难题，充分发挥科学技术对项目建设的支撑作用。对施工人员加强技术培训，正确掌握技术要点，确保科学﹑规范施工。

（4）技术推广及技术培训。在设计、施工、管护等重点环节，大力推广使用新技术、新材料、新设备。同时，举办现场技术培训班，进行现场操作培训，提高基础设施使用效率。

5.5.3、资金保障

切实加强资金使用监督管理，资金实行科学化精细化管理，合理支出，专款专用，确保资金使用安全﹑可靠。

5.5.4、资料管理控制

认真管理施工资料和技术质量资料，做好各种统计报表，对有关的质量数据仔细复合，并进行业务指导从而保证资料的真实性，同时要及时、全面地将业主、监理和项目部在施工中形成的文件进行收集、管理、归档。并在工程结束时，做好竣工项目的资料汇编工作。

六、环境影响评价

6.1、工程内容

本工程主要内容分为拆除新建公厕、挪移垃圾分类点、清理周边垃圾杂物、清理垦殖地及临建、清理个人停车场、增加视频监控设施。

6.2、环境保护目标

施工期：工程主要采用明挖法施工，对周边大气、声、生态及社会环境等影响较大。城市声环境、空气环境、村庄、道路交通、景观文物、基础设施、人群健康及工程安全等均列入本工程环境保护目标。

6.3、环境保护标准

6.3.1、环境质量标准

（1）大气环境质量标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地表水环境质量标准：地表水水质执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类水体标准（即一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区）。

（3）声环境质量标准：本工程施工区场地较分散，根据昌平区环境噪声功能区划，工程所在地总体上为噪声功能区的1类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；部分河段紧邻社会道路，应执行4a类标准。

6.3.2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准：施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中新污染源无组织排放监控浓度限值标准；

（2）水污染物排放标准：施工期生活污水禁止入河，施工期间有效件利用原有的排水系统，水质执行北京市《水污染物排放标准》（DB11/ 307-2005）中“排入城镇污水处理站的水污染物排放限值”及三级排放标准。

（3）噪声排放标准：噪声排放应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关限值标准。

（4）固废标准：应执行2005年4月1日实施的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

6.4、环境影响分析

6.4.1、环境影响分析

（1）有利影响

提升饮用水水源保护区的安全，不仅是对周边百姓的生活、身缠产生实实在在的效益，对于社会的稳定也有深远意义，而且清理周边的垃圾杂物、拆除临建等设施，也美化周边的环境。因此本项目的开展具有广泛的社会效益、经济效益和环境效益。

（2）不利影响

1）拆除新建公厕、挪移垃圾分类点、清理周边垃圾杂物、清理垦殖地及临建、清理个人停车场等会造成个别村民主观意识上的利益损失，容易造成部分村民产生怨气，对社会稳定有一丝影响，但是通过镇政府、村委会及村民的协调，该影响可降至最低。

2）项目在施工期由于有土方开挖回填等施工内容，暂时对大气、声、水环境会产生一定影响，但可通过严格落实环保各项措施以将施工中的不利影响降到最小。

6.4.2、施工方法合理性分析

施工用水按结合当地用水考虑，考虑从附近居民区取水；施工用电考虑从附近居民区引线，具有灵活方便的优点，因此在综合考虑施工附属设施、施工方式、施工期交通等因素可知，本工程施工方法具有合理性。

6.5、环境保护措施

（1）大气：应通过施工场地设立围挡、制定洒水制度、按时冲洗车辆、车辆运输限速行驶等措施，减少扬尘产生。

本工程产生的大气污染物对人民生活造成不良影响较小且此种影响是暂时的，施工结束后会自动消失。在施工时可采取设置安全防护距离、做遮挡设施等方式减少不良影响。

（2）噪声：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。固定机械设备与挖土、运土机械，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。除此之外，高噪声设备施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量。

（3）固废：生活垃圾要及时运出同城市生活垃圾一并处理。土建垃圾要运至环保部门指定地点堆放，金属垃圾要进行回收利用。各种垃圾应分别堆放，不得随便丢弃于施工现场。

（4）水环境：产生的生活废水统一收集后外运至污水处理站。

6.6、施工期环境监测

（1）监测目的：为及时掌握施工阶段的环境污染程度和范围，减免工程对环境的不利影响，需对施工期进行环境监测。

（2）监测内容：包括大气监测、废污水水质监测和噪声监测。监测点布设及监测频率如下：

1）大气监测

监测点位：在每处施工生产生活区各布置一个监测点位。

监测项目：扬尘、NO2、CO、SO2。

频次：1次/3个月。

2）水质监测

施工期对施工区生产废、污水排放进行监测。

生产废水监测项目：pH、SS、氰化物、铅、镉、挥发酚、石油类。

监测频率：1次/3个月。

施工期对施工区地下水水质进行监测。

3）噪声监测

监测点位：在每处施工生产生活区各设置1处噪声监测点。

监测项目：昼夜等效A声级。

频次：1次/3个月。

6.7、施工期环境管理

应根据国家环境保护管理相关规定，设置工程环境保护管理机构。根据国家和北京市有关施工环境保护的法律、法规以及本工程施工期环境影响分析结果，本工程施工期环境管理的主要内容如下：

（1）根据《北京市建设工程施工现场管理办法》要求，作好施工现场的环境保护和管理工作。

（2）根据《北京市城市绿化条例》要求，确实做好施工现场内绿地的保护工作。

（3）根据《北京市文物保护管理条例》要求，作好施工期文物的保护工作；施工中如发现地下文物，必须停止施工，并尽快上报当地文物部门，经允许后方可继续施工。

（4）施工单位根据《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定》，及时到市政管理部门办理渣土消纳许可证，并到规定的地点消纳渣土；渣土运输车辆的车辆状况和尾气排放满足《关于渣土砂石运输车辆安装使用全密闭运输装置从事运输的通告》的要求。取得“北京市渣土、砂石运输车辆准运证”，并按规定的时间、路线运输渣土。

（5）对沿线地表水进行有效监管保护，在施工期间不能向河中弃土、渣等，安排专人监管。

（6）对施工期废水收集及处理进行有效监管，定期监测废水处理设施出水水质，确保处理效果。

（7）对施工期采取的各项降噪措施进行有效监督，使降噪措施落实到实处。

（8）施工现场设有村民来访接待场所，并有专人值班，负责随时接待村民的来访和投诉。

七、项目投资预算

7.1、投资预算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套的工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）；

（2）2012年《北京市建设工程计价依据—预算定额》；

（3）2021年《北京市建设工程计价依据—预算消耗量标准》；

（4）京建发〔2020〕316号文北京市住房和城乡建设委员会关于实施《北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020版）》的通知；

（5）京建发〔2022〕27号文北京市住房和城乡建设委员会关于发布2016年《北京市建设工程计价依据—预算定额》第二次调整系数的通知。

（3）财税[2016]36号财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知；

（4）京建发[2019]141号关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知；

（5）京建发[2022]27号北京市住房和城乡建设委员会关于发布2016年《北京市建设工程计价依据——概算定额》第二次调整系数的通知；

（6）京建发[2020]316号关于北京市建设工程安全文明施工费费用标准（2020版）；

（7）京建发[2019]333号关于调整北京市建设工程规费费率的通知；

（8）财建[2016]504号财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知；

（9）计价格[2002]10号文国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

（10）发改价格[2006]1352号文国家发展改革委员会、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》的通知；

（11）计价格[1999]1283号文国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知；

（12）发改价格[2007]670号文国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知；

（13）计价格[2002]1980号文国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知；

（14）《北京工程造价信息》2025年第7期，部分材料价格参照其他有关文件或资料，向厂家询价或根据类似工程暂估价；

（15）设计提供的其他相关资料。

7.2、编制范围

2025 -2026年通州区宋庄镇饮用水水源保护区环境保护规范化建设项目项目投资。

7.3、编制说明

一、工程费用

（1）工程材料向相关厂家询价并参考《北京市工程造价信息》2025年第7期计取。

二、其他费用

（1）计价格[1999]1283号文国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知；

（2）计价格[2002]10号文国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

（3）关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》的通知（[2006]1352号文）；

（4）关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（[2007]670号文）；

（5）计价格[2002]1980号文国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知。

7.4、投资预算

工程总投资290.607933万元，其中工程费用239.101705万元，其他二类费用51.505949万元，详见投资预算总表。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑安装工程费 |  |  |  |  | 239.101705 |
| 工程建设其他费 |  |  |  |  | 44.332889 |
| 工程预备费 |  |  |  |  | 7.173060 |
| 工程总投资 |  |  |  |  | 290.607933 |

八、项目资金筹措方案

工程总投资290.607933万元。

本工程资金来源拟使用北京市环保局的资金解决。

九、劳动安全、工业卫生与节能

9.1、劳动安全

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，本工程遵照《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB 50706-2011），并结合本工程的特点和具体情况，阐述了对工程投入生产后，在生产劳动过程中可能直接危及劳动者人身安全和身体健康的各种因素，并采取了符合规范要求和工程实际的具体防护措施。做到工程投产后，保障劳动者在劳动中的安全与健康的要求。

9.1.1 防机械伤害

本阶段根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》结合本项目治理工程特点，进行防机械伤害设计。

工程的防机械伤害设计，应符合现行国家标准《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801）和《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB6067）的有关规定。

机械上外露的开式齿轮、联轴器、传动轴、链轮、链条、传动带、皮带轮等易伤人的活动零部件，宜装设防护罩或设置安全运行区。

轨道式机械设备装有行车声光警示信号装置。同时要求设备最大外缘与建筑物墙体之间经常有行人通行时，净距不小于0.8m。

9.1.2 防洪、防淹

本工程施工期选在非汛期，不涉及度汛施工，但仍要注意非汛期雨水水情测报工作，提高防洪防淹意识，做好防洪防淹措施，保证施工安全。

9.1.3 防火灾、防爆炸伤害

工程的防火、防爆炸设计应符合国家现行标准《水利水电工程设计防火规范》（SDJ278）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的有关规定。

施工场区地面建筑物及屋外电气设备周围应设置消火栓。场区应预留消防车道，宽度不应小于3.5m。当道路上空有障碍物时，其距地面净高不应小于4m。（消防车道可利用附近交通道路。）

照明设施应符合国家现行有关照明防爆规定，在爆炸危险场所内必须装设电源插座时，应选用防爆型插座。

在施工人员宿舍、易燃易爆材料堆放场所，设置火灾探测装置，发现烟雾及火情，立即报警，为迅速救援争取时间。

9.2、节能和消防

9.2.1、节能

执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。本设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定的淘汰的低效高耗能设备，并以技术先进、节能低耗、提高效益为原则，进行工艺设计，力争最大化的节能和降耗。

9.2.2、消防

（1）设计依据

1）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

2）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

4）《爆炸危害环境电力装置设计规范》GB50058-2014

5）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

（2）防火措施

1）制定消防安全制度：结合场区特点，制定清晰、精妙、简洁、高效的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，将火灾风险降低到最小。

2）选定消防安全的岗位责任人：确定消防安全责任人应完成的消防工作任务和应尽的消防工作责任并同经济奖惩制度挂钩，使防火安全工作真正落到实处。

3）针对项目特点抓好消防宣传、教育：结合实际，有针对性地进行消防宣传教育，使人们时刻保持警惕性。在场区不同部位，挂放消防安全标志，提高人们预防火灾事故的意识。组织防火检查，及时消除火灾隐患。

十、项目招标情况

10.1、主要依据

（1）《中华人民共和国招标投标法》（2017年12月27日修正）；

（2）《工程建设项目可行性研究报告增加投标内容和核准招标事项暂行规定》（原国家计委发布）；

（3）关于进一步贯彻实施《中华人民共和国招标投标法》的通知（原国家计委计政策[2001]1400号文件）；

（4）《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（中华人民共和国建设部第89号令）；

（5）《中华人民共和国民法典》（2021年实施）；

（6）《关于进一步加强工程招标投标管理的规定》（建设部1998年发布）；

（7）《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（2018 年修正版）；

（8）《工程建设施工招标标底》（2003年发布）；

（9）《中华人民共和国政府采购法》。

10.2、招标组织原则

遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则既是对招标行为的要求，也是对投标行为的要求。

（1）公开原则

公开原则，首先要求招标信息公开。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。无论是招标公告、资格预审公告还是投标邀请书，都应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。其次还要求招标投标过程公开，规定开标时招标人应当邀请所有投标人参加，招标人在招标文件要求提交截至时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。中标人确定后，招标人应当在向中标人发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

（2）公平原则

公平原则，要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，履行同等的义务。依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

（3）公正原则

公正原则，要求招标人在招标投标活动中应当按照统一的标准衡量每一个投标人的优劣。进行资格审查时，招标人应当按照资格预审文件或招标文件中载明的资格审查的条件、标准和方法，对潜在投标人或者投标人进行资格审查，不得改变载明的条件或者以没有载明的资格条件进行资格审查。此外评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德。

（4）诚实信用原则

招标投标属民事活动，必须遵守诚实信用原则。招投标双方必须以诚实、守信的态度行使权利和履行义务，以维护双方的利益平衡和社会利益的平衡。

10.3、招标范围

《招投标办法》第五条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

（1）施工单项合同估算在400万元人民币以上的；

（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的；

（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

（4）同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

（5）工程招标

本项目应按照《北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定》以及《北京市招标投标条例》等国家有关法令法规，对项目施工进行依法进行招标。

10.4、招标内容

根据工程建设的特点和规模，本建设项目采取竞争性磋商的形式进行，为此在工程招标管理过程中要科学地安排。通过竞争择优确定施工单位。同时择优选参建单位。

施工招标须在项目开工前进行。本项目的建设工作涉及的内容多，专业分散，涉及土建、绿化、水生态等多个方面工作，因此，施工单位的综合素质的强弱，对顺利完成本项目的实施，控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。

十一、效益分析

11.1、环境效益

本工程完成后，水源井周边环境得到提升，可有效降低水源井水污染的风险问题。

11.3、社会效益

随着工程的实施和运行，水源井保护区水污染风险显著下降，居民的生活质量显著提升，居民的幸福感和满意度逐渐增强，由此带来的社会经济效益是巨大的。

十二、结论和建议

12.1、结论

本工程作为宋庄镇饮用水水源保护区环境保护规范化建设项目，通过拆除新建公厕、挪移垃圾分类点、清理周边垃圾杂物、清理垦殖地及临建、清理个人停车场、增加视频监控设施，可显著减低水源井保护区水污染的风险，改善周边的环境，提升村民幸福感，促进社会稳定性有重大意义。

12.2、建议

饮用水水源保护区环境保护规范化建设项目是一件利国利民的公益事业，应该以社会效益和环境效益为重要考虑因素，项目实施后能否充分发挥效益，运维管理是关键，建立一套科学合理的运维管理体制势在必行；

项目实施后安排运维人员定期巡检，及时发现问题、及时解决问题，降水污染风险的火苗消灾在萌芽期。

第五章   合同草案条款

建设工程施工合同

发包人： 北京市通州区宋庄镇人民政府

承包人：

签署地点：

附件一：合同协议书

合同协议书

北京市通州区宋庄镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施   （项目名称），已接受      （承包人名称， 以下简称“承包人”）对      （项目名称）   （标段名称）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

    - 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 合同协议书（包括补充协议）；

- 中标通知书；

- 中标人对投标文件所做出的澄清或说明；

- 投标函及投标函附录；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求（合同技术条款）；

- 图纸；

- 已标价的工程量清单；

- 工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书、水利施工企业农民工工资承诺书；

- 经双方确认进入合同的其他文件。

    - 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）    元（¥    元）。

- 合同形式： 采用固定单价合同形式  。

- 承包人项目经理：

姓 名 ：                    职 称 ：

身 份 证 号 ：

建 造 师 执 业 资 格 证 书 号 ：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

6. 工 程 质 量 符 合  合格  标 准 。

- 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

- 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

- 承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期为    年    月    日，计划完工日期为    年    月    日， 工 期 为    天 。

- 本协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                               承包人：

（盖单位章）                          （盖单位章）

负责人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

年    月    日                         年    月    日

第 1 节	通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

      - 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

      - 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

      - 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

      - 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

      - 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

      - 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

      - 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件

    - 合同当事人和人员

      - 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

      - 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

      - 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

      - 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

      - 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

      - 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

      - 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

    - 工程和设备

      - 工程：指永久工程和（或）临时工程。

      - 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

      - 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

      - 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

      - 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

      - 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品， 不包括临时工程和材料。

      - 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

      - 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

      - 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

      - 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

      - 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

    - 日期

      - 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

      - 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

      - 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第

11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

      - 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

      - 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

      - 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

      - 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。

    - 合同价格和费用

      - 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

      - 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期（工程质量保修期） 内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

      - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

      - 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

      - 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

      - 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

      - 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期（工程质量保修期）内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 已标价工程量清单；

- 其他合同文件。

  - 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的负责人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

  - 图纸和承包人文件

    - 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

    - 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

    - 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求

（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

    - 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

    - 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、

第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

    - 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

    - 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

  - 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

  - 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 化石、文物

    - 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

    - 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 专利技术

    - 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

    - 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

    - 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

    - 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

  - 图纸和文件的保密

    - 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

    - 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

- 发包人义务

  - 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

  - 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

  - 提供施工场地

    - 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

    - 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

    - 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款） 的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

  - 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  - 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

  - 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

  - 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

  - 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

- 监理人

  - 监理人的职责和权力

    - 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时， 在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

    - 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包入和承包人的权利、义务和责任。

    - 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

  - 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

  - 监理人员

    - 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

    - 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

    - 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

    - 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

  - 监理人的指示

    - 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

    - 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

    - 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

    - 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

    - 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

  - 商定或确定

    - 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

    - 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

- 承包人

  - 承包人的一般义务

    - 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

    - 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

    - 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，

并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

    - 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

    - 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

    - 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

    - 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

    - 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

    - 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

    - 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

  - 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

  - 分包

    - 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

    - 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

    - 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

    - 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

    - 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

    - 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

    - 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

    - 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

    - 除 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

    - 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

  - 联合体

    - 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

    - 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

    - 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

  - 承包人项目经理

    - 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

    - 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

    - 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

    - 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

  - 承包人人员的管理

    - 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

    - 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- 具有相应资格的专业技工和合格的普工；

- 具有相应施工经验的技术人员；

- 具有相应岗位资格的各级管理人员。

    - 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

    - 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

  - 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

  - 保障承包人人员的合法权益

    - 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

    - 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度， 并按法律规定给予补休或付酬。

    - 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

    - 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

    - 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

    - 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

  - 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

  - 承包人现场查勘

    - 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

    - 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

  - 不利物质条件

    - 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

    - 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

- 材料和工程设备

  - 承包人提供的材料和工程设备

    - 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

    - 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

    - 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收， 查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验 和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

  - 发包人提供的材料和工程设备

    - 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

    - 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

    - 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

    - 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

    - 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

    - 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

  - 材料和工程设备专用于合同工程

    - 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

    - 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

  - 禁止使用不合格的材料和工程设备

    - 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

    - 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

    - 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

- 施工设备和临时设施

  - 承包人提供的施工设备和临时设施

    - 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

  - 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

  - 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

  - 施工设备和临时设施专用于合同工程

    - 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

    - 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

- 交通运输

  - 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出 入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利， 并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

  - 场内施工道路

    - 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

    - 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

  - 场外交通

    - 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

    - 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

  - 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

  - 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

  - 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆” 一词的涵义包括船舶和飞机等。

- 测量放线

  - 施工控制网

    - 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

    - 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施工控制网点移交发包人。

  - 施工测量

    - 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

    - 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

  - 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

  - 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

  - 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料； 承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监 理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施 工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

- 施工安全、治安保卫和环境保护

  - 发包人的施工安全责任

    - 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

    - 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

    - 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

- 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

    - 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料、拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

    - 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

    - 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前， 就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

    - 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

  - 承包人的施工安全责任

    - 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

    - 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

    - 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

    - 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

    - 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

    - 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

    - 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

    - 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

    - 承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

    - 承包人应当设立安全生产管理机构，施工现场必须有专职安全生产管理人员。

    - 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

    - 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案； 对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准；对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

    - 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前， 应当组织有关单位进行验收。

  - 治安保卫

    - 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

    - 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

    - 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

  - 环境保护

    - 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

    - 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

    - 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

    - 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

    - 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

    - 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

  - 事故处理

    - 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

    - 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

    - 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

    - 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

    - 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

  - 水土保持

    - 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

    - 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

    - 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的水土保持要求。

  - 文明工地

    - 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构， 制定创建文明建设工地的规划和办法。

    - 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

  - 防汛度汛

    - 发包人组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

    - 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报送发包人批准后实施。

- 进度计划

  - 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示， 编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

  - 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均

应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，

报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合

同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计

划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承

包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

  - 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

  - 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式）	金额单位

| 年 | 月 | 工程 预付款 | 完成工作量付款 | 质量保金 扣留 | 材料款 扣除 | 预付款 扣还 | 其他 | 应收款 | 累计应收款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 开工和竣工（完工）

  - 开工

    - 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

    - 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

    - 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

    - 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

  - 竣工（完工）

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

  - 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- 增加合同工作内容；

- 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

- 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

- 因发包人原因导致的暂停施工；

- 提供图纸延误；

- 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

- 发包人造成工期延误的其他原因。

  - 异常恶劣的气候条件

    - 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

    - 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第 21.3 款的约定协商处理。

    - 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

  - 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

  - 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

- 提前的时间和修订后的进度计划；

- 承包人的赶工措施；

- 发包人为赶工提供的条件；

- 赶工费用（包括利润和奖金）。

- 暂停施工

  - 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- 承包人违约引起的暂停施工；

- 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

- 承包人擅自暂停施工；

- 承包人其他原因引起的暂停施工；

- 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

  - 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

- 由于发包人违约引起的暂停施工；

- 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

- 专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。

  - 监理人暂停施工指示

    - 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

    - 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

  - 暂停施工后的复工

    - 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

    - 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担； 因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

  - 暂停施工持续 56 天以上

    - 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

    - 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后

56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1

款的规定办理。

- 工程质量

  - 工程质量要求

    - 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

    - 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

    - 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

  - 承包人的质量管理

    - 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员， 建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求

（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

    - 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

  - 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

  - 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点， 或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

  - 工程隐蔽部位覆盖前的检查

    - 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

    - 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

    - 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行， 并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

    - 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

  - 清除不合格工程

    - 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救， 直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

    - 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

  - 质量评定

    - 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

    - 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

    - 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组， 共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

    - 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

    - 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

    - 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

  - 质量事故处理

    - 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

    - 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

    - 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

    - 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

- 试验和检验

  - 材料、工程设备和工程的试验和检验

    - 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

    - 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

    - 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验 成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此 增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程 设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承 包人合理利润。

    - 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

    - 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后， 监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

    - 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

  - 现场材料试验

    - 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

    - 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

  - 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划， 报送监理人审批。

- 变更

  - 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

- 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

- 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

- 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

- 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

- 为完成工程需要追加的额外工作；

- 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

  - 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

  - 变更程序

    - 变更的提出

- 在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

- 在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

- 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据， 并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

- 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

    - 变更估价

- 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则， 详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

- 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

- 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天

内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

    - 变更指示

- 变更指示只能由监理人发出。

- 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

  - 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

    - 己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

    - 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

    - 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则， 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

  - 承包人的合理化建议

    - 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

    - 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

  - 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

  - 计日工

    - 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

    - 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- 工作名称、内容和数量；

- 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

- 投入该工作的材料类别和数量；

- 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

- 监理人要求提交的其他资料和凭证。

    - 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

  - 暂估价

    - 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

    - 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

    - 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

- 价格调整

  - 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

    - 采用价格指数调整价格差额

      - 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

△P= P0｛A+【B1（Ft1/ Fo1）＋B2（Ft2/ Fo2）＋B3（Ft3/ Fo3）＋…＋Bn（Ftn/ Fon）】-1｝

式中：△P--需调整的价格差额；

Po--第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A--定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3……Bn --各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3……Ftn--各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2

项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

Fo1；Fo2；Fo3……Fon --各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源 在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数， 缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

      - 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

      - 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

      - 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程， 在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2	采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械 使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授 权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整； 需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料 单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

  - 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定， 按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

- 计量与支付

  - 计量

    - 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

    - 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

    - 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

    - 单价子目的计量

- 己标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

- 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

- 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核， 监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

- 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

- 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

- 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量， 据此计算工程价款。

    - 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

- 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

- 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量， 确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

- 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

- 除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

  - 预付款

    - 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

    - 预付款保函（担保）

- 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

- 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

- 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

    - 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

  - 工程进度付款

    - 付款周期

付款周期同计量周期。

    - 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外， 进度付款申请单应包括下列内容：

- 截至本次付款周期末已实施工程的价款；

- 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

- 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

- 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

- 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

- 根据合同应增加和扣减的其他金额。

    - 进度付款证书和支付时间

- 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

- 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

- 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

- 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

    - 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

  - 质量保证金

    - 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

    - 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

    - 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期（工程质量保修期），直至完成剩余工作为止。

  - 竣工结算（完工结算）

    - 竣工（完工）付款申请单

- 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容： 完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

- 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

    - 竣工（完工）付款证书及支付时间

- 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包

人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

- 发包人应在监理人出具完工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

- 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

- 完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

  - 最终结清

    - 最终结清申请单

- 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

- 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

    - 最终结清证书和支付时间

- 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给

承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

- 发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

- 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

- 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

  - 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

  - 审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

- 竣工验收（验收）

  - 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

  - 分部工程验收

    - 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

    - 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

    - 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

  - 单位工程验收

    - 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

    - 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

    - 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

    - 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

  - 合同工程完工验收

    - 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

    - 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

    - 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

    - 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

  - 阶段验收

    - 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

    - 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

  - 专项验收

    - 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

    - 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

  - 竣工验收

    - 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

    - 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

    - 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

    - 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

    - 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后， 发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

  - 施工期运行

    - 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

    - 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第

19.2 款约定进行修复。

  - 试运行

    - 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行， 负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

    - 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格， 并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

  - 竣工（完工）清场

    - 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

    - 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的， 发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

  - 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

- 缺陷责任与保修责任

  - 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用条款中约定。

  - 缺陷责任

    - 承包人应在缺陷责任期（工程质量保修期）内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

    - 缺陷责任期（工程质量保修期）内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

    - 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

    - 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

  - 缺陷责任期（工程质量保修期）的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期（工程质量保修期），但缺陷责任期（工程质量保修期）最长不超过 2 年。

  - 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

  - 承包人的进入权

缺陷责任期（工程质量保修期）内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场， 但应遵守发包人的保安和保密规定。

  - 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

  - 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

- 保险

  - 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

  - 人员工伤事故的保险

    - 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

    - 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

  - 人身意外伤害险

    - 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

    - 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

  - 第三者责任险

    - 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

    - 在工程质量保修责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

  - 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

  - 对各项保险的一般要求

    - 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

    - 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

    - 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

    - 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

    - 未按约定投保的补救

- 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

- 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

    - 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

  - 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

- 不可抗力

  - 不可抗力的确认

    - 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发性事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

    - 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

  - 不可抗力的通知

    - 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

    - 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

  - 不可抗力后果及其处理

    - 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或） 工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

- 永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

- 承包人设备的损坏由承包人承担；

- 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

- 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

- 不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

    - 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

    - 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

    - 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4

项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

- 违约

  - 承包人违约

    - 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

- 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

- 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

- 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

- 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

- 承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

- 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

- 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

    - 对承包人违约的处理

- 承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

- 承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

- 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

    - 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

    - 合同解除后的估价、付款和结清

- 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

- 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

- 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

- 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

- 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

    - 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

    - 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

  - 发包人违约

    - 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

- 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

- 发包人原因造成停工的；

- 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

- 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

- 发包人不履行合同约定其他义务的。

    - 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知， 要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或） 工期延误，并支付承包人合理利润。

    - 发包人违约解除合同

- 发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

- 承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

    - 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28 天内向承包人支付下列金额， 承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- 合同解除日以前所完成工作的价款；

- 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

- 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

- 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

- 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

- 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

    - 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

  - 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 索赔

  - 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

- 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向

通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的， 丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

- 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

- 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

- 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书， 说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

  - 承包人索赔处理程序

- 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

- 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到

上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

- 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完

成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

  - 承包人提出索赔的期限

    - 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

    - 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

  - 发包人的索赔

    - 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期（工程质量保修期）的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期（工程质量保修期）的通知应在缺陷责任期（工程质量保修期）届满前发出。

    - 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或） 缺陷责任期（工程质量保修期）的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

    - 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。

- 争议的解决

  - 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的， 可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

    - 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

    - 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

  - 争议评审

    - 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

    - 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

    - 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

    - 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

    - 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

    - 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议， 经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

    - 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

  - 仲裁

    - 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

    - 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第 2 节 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：                      。

1.1.2.3 承包人：                      。

1.1.2.5 分包人：        （签约后填入分包人的名称）        。

1.1.2.6 监理人：           （填入监理人的名称）           。

本项后补充：

1.1.2.8 项目管理公司： （填入代建机构的名称） 。本项目发包人将委托专门的项目管理公司进行工程建设管理工作。（如招标项目未涉及此条，应删除）

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）： 24 个月 。

  - 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

    - 合同协议书（包括补充协议）；

    - 中标通知书；

    - 中标人对投标文件所做出的澄清或说明；

    - 投标函及投标函附录；

    - 专用合同条款；

    - 通用合同条款；

    - 技术标准和要求（合同技术条款）；

    - 图纸；

    - 已标价的工程量清单；

    - 工程建设项目廉政合同和安全生产协议书；

    - 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达项目所在地发包人项目部。

2 发包人义务

  - 提供施工场地

    - 发包人提供的施工场地范围为： 施工图纸包含的所有区域 。

    - 承包人自行勘察的施工场地范围为： 施工图纸包含的所有区域，承包人应自行复核，合理组织施工，确保安全 。

2.8 其他义务

无

3 监理人

  - 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

    - 按第 4.3 款约定，批准工程的分包；

    - 按第 4.5 款和 4.6 款的规定，批准人员的更换；

    - 按第 11.3 款、第 11.4 款的规定，确定延长工期；

    - 按第 12.3 款的规定，作出暂停施工的指示；

    - 按第 15 条的规定，作出任何变更；

    - 按第 23.2 款的规定，作出索赔的处理；

    - 合同范围变更以及重大技术变更；

    - 采用新技术、新材料、新工艺；

    - ……

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

- 本工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，并承担由此发生的一切费用。

- 承包人应按照北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域禁止使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等），否则，将自行承担相应法律后果和一切处罚。工程开工前及实施过程中，承包人应做好非道路移动机械的维护保养，其一切费用包含在相应工程项目总价或单价中。

- 承包人应按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，否则，将自行承担相应法律后果和一切处罚。

- 承包人应加强扬尘污染防治技术措施应用。规模以上水务施工项目，同步安装颗粒物在线监测、视频监测系统，与相关执法部门共享。

承包人应按照国家及北京市的有关规定，制定切实可行的扬尘污染防治措施，全面负责施工现场扬尘污染防治工作。工程实施过程中，接受有关部门的监督管理。同时， 承包人对违反有关规定，造成扬尘污染防治工作不力的，也应接受有关部门依法做出的相应处罚。

- 承包人应严格执行北京市交通委员会、北京市城市管理委员会等有关部门对运输车辆、建筑垃圾管理的有关规定及要求。

- 承包人应认真贯彻落实国家、行业和北京市有关规定，严格保障农民工合法权益，不拖欠农民工工资。设立农民工实名制、工资保证金、工资专户，实行银行代发等， 并接受发包人或有关部门的监管。承包人未按要求执行《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（京人社监发〔2018〕157 号）有关规定的，不得进入施工现场。

- 承包人应遵守北京市关于施工现场生活区设置和管理的有关要求，规范施工现场生活区宿舍、食堂、盥洗间、淋浴间、厕所等的设置和管理。

- 承包人应遵守国家和北京市关于建筑垃圾、生活垃圾分类管理的有关规定和要求。

- 承包人应尊重工程所在地的风俗习惯。

- 按发包人要求设立账户，并接受发包人的监管。

- 承包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

- 承包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

①工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

②由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产

损失。

4.3 分包

4.3.2 本项目不允许工程分包。

  - 承包人项目经理

本款补充第 4.5.5 项：

    - 承包人须派投标文件中明确的项目经理进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他工程的项目经理或主要负责人。未经发包人同意，本合同实施期间内项目经理不得更换，否则，承包人应向发包人支付违约金   万元人民币。项目经理每月在现场工作天数不得少于 21 天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，每差一天承包人应向发包人支付违约金   万元人民币（发包人批准的除外）。

  - 承包人人员的管理

本款补充第 4.6.5 项、第 4.6.6 项：

    - 尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量、安全生产要求时，监理人有权要求承包人继续增派这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的指示，不得无故拖延，否则由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

    - 承包人须派投标文件中明确的技术负责人进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他工程的负责人。未经发包人同意，本合同实施期间内技术负责人不得更换，否则，承包人应向发包人支付违约金   万元人民币。技术负责人每月在现场工作天数不得少于 21 天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，每差一天承包人应向发包人支付违约金   万元人民币（发包人批准的除外）。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：本项不作另行约定。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备： 无  。

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备： 无  。

发包人提供的施工设备表（参考格式）

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施： 无 。

（3）发包人提供的临时设施： 承包人负责办理并承担费用 。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

7.1.1 道路通行权和场外设施的约定： 承包人负责办理取得道路通行权、场外设施修建权。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：（1）发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及 其书面资料的期限：合同签订后、开工前；（2）承包人测设施工控制网的其他要求由承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网，承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人发出的开工通知后 5 天内 。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

  - 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人提供 设计文件中有关施工安全的 资料，其余资料由承包人负责收集。

  - 承包人的施工安全责任

9.2.1 下列工程应编制专项施工方案： / 。

本款补充：

- 9.2.2承包人应当成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，并保发包人备案。

- 9.2.3隐患排查治理：应按规定建立健全事故隐患排查治理制度，开展隐患排查治理，定期公布隐患治理情况。

- 9.2.4开展风险分级管控：根据水利部、北京市等有关规定，辨识风险、评定风险等级、实施分级管控。对重大危险源的安全状况进行定期检查、评估和监控，并做好记录。

9.3 文明工地

9.3.1 本 合 同 文 明 工 地 的 约 定 ：   。

补充条款：承包人应认真落实环保部门对大气污染治理、工地扬尘抑制等有关规定要求。所需费用应在《工程量清单》中专项列报（或包含在《工程量清单》相应项目单价或总价中，发包人不另行支付）。

10 开工和竣工（完工）

- 10.1异常恶劣的气候条件

10.1.1 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- 日降雨量大于 50  mm 的雨日连续 3  天以上；

- 风速大于 17.2  m/s 的 8  级以上台风灾害；

- 日气温超过 38  ℃的高温连续 3  天以上；

- 日气温低于 -15  ℃的严寒连续 3  天以上；

- 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 30 年一遇  ；

- 其他异常恶劣气候条件： 10 年以上未发生过连续 5 天的高温或严寒、持续2 天或 2 天以上的 7 级以上的大风、持续 5 天或 5 天以上的日降水量超过 80mm 的大雨 。

- 11 承包人工期延误

    - 逾期完工违约金计算方法： ①计算标准为，工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿合同金额的万分之二/天，不足一天按一天计；②计算方法为，逾期天数×签约合同价的万分之二/天，其中：逾期天数=实际工期-合同工期-发包人同意延长的工期。

    - 逾期完工违约金的总限额为 签约合同价的 3% 。

- 11.1工期提前

工期提前的奖金约定： / 。

12 暂停施工

  - 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形： 现场气候条件引起的必要停工（第 11.4款规定的异常恶劣气候条件除外） 。

  - 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形： 无  。

13 工程质量

13.1 质量评定

13.1.1 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： / 。

13.1.2 工程合格标准为：   ，优良标准为：   。达到优良的奖金为：   。

- 13.1质量评定

本款第 13.1.3项、第 13.1.4 项修改为：

- 13.1.3承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备。

- 13.1.4承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核备。

- 13.2质量事故处理

- 13.2.1本项不作另行约定。

本款后补充：

- 13.2.2因承包人原因造成地下管线、地上构筑物发生损坏的，由承包人承担相应责任和费用。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 机电设备（和/或金属结构设备）进场后的交货检查和验收中，承包人负责

组织发包人、监理人、设计人进行交货检查和验收 。（如无，应删除此条） 14.1.2 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： / 。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（1）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的    /    ％，关键项目： /  ，单价调整方式：  /  。

本款后补充：

本项目在实施过程中可能因规划调整发生重大设计变更，承包人应按照本合同条款的规定积极配合发包人完成变更手续，并承担相应的风险，不得因此索赔或终止合同。15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 承包人实现合理化建议的奖励金额为： 无  。

15.3 暂估价

15.3.1（1）暂估价项目： /  。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系： 招标工作开展分工及相关费用承担情况另行约定  。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：         /         。16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：        /           。价格调整的项目和系数： / 。

17 计量与支付

  - 预付款

    - 预付款：（多次支付预付款情况）

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的  /    %，分 / 次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为：

- 第一次预付款金额为工程预付款总金额的  /   %，付款时间应在合同协议书签订且监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

- 第二次预付款金额为工程预付款总金额的   /  %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

- 第三次预付款……。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：        /         。17.2.1 预付款：（一次支付预付款情况）

- 工程预付款的总金额为签约合同价的  30   %，一次性支付给承包人。付款时间应在合同协议书签订且承包人主要设备已进入工地后，经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

- 工程材料预付款的额度和预付办法约定为： 签订合同且财政资金到位，收到承包人提交正式发票后，发包人一次性向承包人支付预付款 30% 。 (最终结算金额以评审中心审定金额为准）

    - 预付款保函（担保）

本项不适用于本合同。

    - 预付款的扣回与还清（预付款扣回方式一）

- 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 / %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 / %时全部扣清。

式中 R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

- 工程材料预付款的扣回与还清约定为：  /  。17.2.3 预付款的扣回与还清（预付款扣回方式二）

- 工程预付款在最末一次工程进度款付清前扣回。

- 工程材料预付款的扣回与还清约定为： /  。

  - 工程进度付款

17.3.3 进度付款证书和支付时间支付比例：待工程量完成 60% 时，拨付至合同金额的 50% ；在完成单位工程验收、提交完整的相关验收备案资料后，拨付至合同金额的 80% 作为项目进度款。工程经相关部门结算评审后，支付至结算价款的 100%  （最终金额以结算评审为准）。

  - 质量保证金（适用于递交履约担保的项目）

    - 本项修改为：承包人在合同工程完工证书颁发的同时，应向发包人递交工程价款结算总额 3%的质量保证金。质量保证金应采用由中华人民共和国境内注册的商业银行（县、市级支行及以上银行）出具的质量保证保函或具有担保能力的专业担保机构出具的质量保证担保书或中国保险监督管理委员会批准的保险机构出具的工程质量保险的方式递交。

    - 本项修改为：在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满后， 发包人和承包人应按照《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138 号）的有关要求，办理质量保证金返还手续。

  - 质量保证金（适用于不递交履约担保的项目）

- 17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3% ，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的 3% 。

- 17.4.2本项修改为：（适用于分两次返还的情形）

合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的 50%支付给承包人

（若承包人向发包人提交了质量保证金总额 50%的质量保证金保函或质量保证担保书或工程质量保险，发包人应向承包人支付全部质量保证金。其中，质量保证保函应由中华人民共和国境内注册的商业银行（县、市级支行及以上银行）出具，质量保证担保书应由具有担保能力的专业担保机构出具，工程质量保险应由中国保险监督管理委员会批准的保险机构出具）。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满后，发包人和承包人应按照《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138 号）的有关要求，办理质量保证金返还手续。

17.4.3 本项修改为：在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满后，发包人和承包人应按照《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138 号）的有关要求，办理质量保证金返还手续。（适用于一次返还的情形）

  - 完工结算

- 17.5.1完工付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 伍 份。

  - 最终结清

- 17.6.1最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 伍 份。

  - 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 按照发包人要求提供相关资料 。

18 验收

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括： 分部工程、单位工程验收、合同工程完工验收 ；政府验收包括： 阶段验收、专项验收、竣工验收 。验收条件为： 工程质量合格，满足现行行业质量评定和验收规程、规范的要求 ，验收程序为： 执行现行行业验收规程 。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 / ，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括： / 。

  - 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括： 按上级主管部门要求执行 。

  - 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括： 。

  - 竣工验收

18.7.3 本工程 不需要 （需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

  - 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： / 。

18.9 试运行

18.9.1 本项不作另行约定。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下： 从签发工程移交证书之日起计算。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 承包人 。投保内容： 所有工程项目 ；

保险金额、保险费率和保险期限： 按照保单中明确的内容 。

  - 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率： 按照保单中明确的内容 ； 第三者责任险保险金额： 按照保单中明确的内容

  - 其他保险

需 要 投 保 的 其 他 内 容 ：             /           ； 保险金额、保险费率和保险期限： / 。

  - 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：              /               。保 险 条 件 ：                   /

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：       /         ； 发包人负责补偿的范围与金额： / 。

21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的其他情形： / 。

24 争议

  - 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：

（壹）提请 /  仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力 。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼 。

附件二：履约担保

履约担保

（发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人

名称，以下简称“承包人”）于    年    月    日参加       （项目名称）

（标段名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同， 向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

- 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。

- 发包人和承包人按《合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人 ：             （ 盖 单 位 章 ）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址 ：

邮政编码：

电话 ：

传真 ：

年      月      日

附件三：质量保证保函

质量保证保函

（发包人名称）：

根据       （承包人名称，以下简称“承包人”）与        （发包人名称， 以下简称“发包人”）于    年   月   日签订的        （项目名称）   （标段名称）承包合同，承包人需向你方提交一份质量保证保函，我方愿意就承包人履行修复缺陷责任给承包人提供担保。

1.担保金额人民币（大写）      元（¥     ）。

- 本担保有效期自你方将质量保证金全部支付给承包人之日起，至本合同工程质量保修期届满之日满止。

- 在本担保有效期内，因承包人未履行修复缺陷责任，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。

- 发包人和承包人按《合同条款》第 19.3 款延长缺陷责任期（工程质量保修期） 时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人 ：             （ 盖 单 位 章 ）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址 ：

邮政编码：

电话 ：

传真 ：

年      月      日

附件四：工程建设项目廉政合同

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同约定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本合同一式 捌 份，甲乙双方各执 肆 份，送交甲乙双方的监督单位各壹份。

甲方单位：                            乙方单位：

（盖单位章）                             （盖单位章）

负责人：         （签字或盖章）      法定代表人：       （签字或盖章）

地址 ：                               地址 ：

电话 ：                               电话 ：

日 期 ：     年     月     日         日 期 ：     年     月     日

甲方监督单位：        （盖单位章）    乙方监督单位：      （盖单位章）

日 期 ：      年    月    日          日 期 ：      年    月    日

附件五：安全生产协议书

安全生产协议书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保 工程的施工安

全，按照国务院、水利部及北京市关于安全生产方面有关法律法规，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为 工程施工总承包工程合同书的附

件，与该合同具有同等效力。

二、乙方必须依法取得相应等级的资质证书及安全生产许可证后，方可从事其资质许可范围内的水利工程施工，乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、现场专职安全员及各级管理人员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、乙方在施工中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393

号）、《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第 26 号）以及国家、行业、北京市有关规定，甲方将按照有关规定履行监督管理职责，并依据以上规定和标准对施工过程进行安全检查及奖惩。

四、乙方必须按照有关规定要求，建立健全安全生产规章制度及安全操作规程，配备足够的安全管理人员并实行安全生产责任制，编制安全技术措施方案以及应急救援预案、安全度汛方案等并适时演练，组织安全知识教育培训、安全技术交底等，生产生活中落实各项安全防护措施，安排专职人员巡视检查并及时整改，确保施工安全。

五、乙方施工人员中的电工、焊工及垂直运输、爆破、等高架设等特种作业人员必须按照国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后持证上岗；施工机具中的受压容器、电气设备、起重设施等特种设备必须具有符合安全要求的保护设施。

六、乙方在施工过程中，必须采取有效保护措施，保证地下管线和周边地表构造物的安全。若造成地下管线和地表构造物的损坏，乙方承担全部责任。

七、乙方在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。

八、施工过程中若发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任及事故损失均由乙方负责。

九、乙方所有的安全生产管理活动均应及时记录，形成可追溯文件。

十、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十一、本协议自签订之日起生效。

十二、本协议书一式 捌 份，甲乙双方各执 肆 份，合同履行期间有效。

甲方：                                     乙方：

（盖单位章）                             （盖单位章）

负责人或委托代理人：     （签字或盖章）法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

签订日期：     年     月     日

附件六：非道路移动机械使用承诺书

非道路移动机械使用承诺书

（发包人名称）：

我方作为        （项目名称）    （标段名称）的承包人，作出如下承诺：严格按照北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域内，不使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等）；严格按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。否则，我方自行承担相应法律后果和有关行政管理部门依法做出的处罚。

特此承诺。

承 包 人 ：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年     月     日

附件七：北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书

北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书

项目名称：

项目地址：

承包人：

为保障农民工工资支付，作为总承包企业（专业承包企业），我单位      现作出郑重承诺，保证遵守以下内容，切实维护本工程项目中农民工的合法权益：

一、在工程项目全面实施实名制管理，按月收集并确认《工资表》《考勤表》和《施工人员变更情况周统计表》。

二、按照本市有关规定按月足额支付农民工工资。

三、妥善解决好工程项目的劳务、劳资纠纷。发生农民工极端或群体性讨薪突发事件的，及时向施工项目所在地人力资源和社会保障行政部门通报情况，并配合人力资源和社会保障行政部门、行政主管部门和公安部门协调处理。

特此承诺。

承 诺 人 ：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日 期 ：    年    月    日

第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时：

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：______

日期：___年___月___日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

分包意向协议

甲方（供应商）：______

乙方（拟分包单位）：______

甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：______。

2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。

- 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：______年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。

2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

1、投标人必须是独立法人资格，持有有效营业执照；

2、投标人需具有建设主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质；

3、投标人须具有有效的安全生产许可证；

4、拟派项目经理需具有市政公用工程二级及以上注册建造师，且取得安全生产考核合格证书（简称B本）；

5、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单。

## 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

## 5  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字或签章）：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

## 7  报价一览表

报价一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号：___________     项目名称：___________

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

## 8  分项报价表

分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

（采用工程量清单计价方式的采购项目，应在本部分放置清单计价表格）

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 11  本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

## 12  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

12-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

## 13  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

## 14  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地/国别 | 制造商统一社会信用代码 | 制造商 规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

（格式示例二，适用于服务类项目）

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

（格式示例三，适用于工程类项目，且现场难以重新按工程量清单提供报价的）

| 序号 | 最后报价计算过程或说明（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日

## 15  最后报价构成表（如有，磋商后提交）

15-1 最终报价中分包情况说明

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 拟分包合同金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

15-2 联合体最终报价情况说明

| 序号 | 联合体成员名称 | 联合体成员类型 （选择） | 合同金额 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：

1. 如供应商为联合体或拟进行合同分包，则必须选择一种表格填报，否则响应无效。

2.本表应按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日