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第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]1.项目编号：11011226210200021304-XM001
2.项目名称：2026年-2027年通州区台湖镇综合管护项目
3.项目预算金额：280.22万元、项目最高限价（如有）：280.22万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	03
	2026年-2027年通州区台湖镇综合管护项目（三标段）
	280.22
	1
	对台湖镇光机电片区提供合同履行期限一年的网格辅助巡查队伍，负责镇域内土地及违法建设、城市生态环境、城市综合秩序、安全生产等管护工作，配套相应车辆及实施措施，确保环境秩序良好。


5.合同履行期限：1年。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
[bookmark: OLE_LINK114]□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小□小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：     /     。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：     /     。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
□否
■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：    /   。

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年7月10日至2026年7月16日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年7月30日09点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策 
（1）《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
（5）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；
（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。  
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市通州区台湖镇人民政府
地    址：北京市通州区台湖镇政府大街13号
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK94]联系方式：崔老师 010-61532808
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]名    称：北京双信联工程造价咨询事务所
地    址：北京市通州区富力运河十号B02座1417室
联系方式：李经理  010-81523609
3.项目联系方式
项目联系人：李经理
电      话：010-81523609


[bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc512937850]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193689]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
□本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	03
	2026年-2027年通州区台湖镇综合管护项目（三标段）
	其他未列明行业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：最高限价为280.22万元人民币，报价超出本项目最高限价将作为无效处理。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：无
投标保证金收受人信息：
账户名称： 
开户银行：
账    号：
投标人可以自主选择以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（7）使用伪造、变造的许可证件；
（8）提供虚假的财务状况或者业绩；
（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（10）提供虚假的信用状况；
（11）其他弄虚作假的行为。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间： 30 分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：书面

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：招标事业部；
联系电话：李经理010-81523609；
通讯地址：北京市通州区富力运河十号B02座1417室。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
本项目招标代理服务费由中标人支付。招标代理服务费以中标价格为基数参考国家计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》下浮20%，中标人在领取中标通知书时向代理机构缴纳。


北京市政府采购项目公开招标文件示范文本

1
[bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873932]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc150774723]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc305158788]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc520356146]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.2 
5.3.3 
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc164608792]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc305158794]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193841]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc151193626]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc195842895]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc151193701]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc226965722]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193847]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc265228372]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151193849]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151190163]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc226337233]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226309782]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc164608808]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc164608654]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc150774752]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc127151751]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK5]满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]投标人资格声明书
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK51]投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK52]落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]中小企业政策证明文件
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK55]具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-2
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]中小企业证明文件
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK62]当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	[bookmark: OLE_LINK12]其它落实政府采购政策的资格要求
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK63]如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]本项目的特定资格要求
	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-2
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]其他特定资格要求
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	[bookmark: OLE_LINK68]按照招标文件的规定提交投标保证金（本项目不收取保证金）。
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK69]获取招标文件
	[bookmark: OLE_LINK70]在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	[bookmark: OLE_LINK71]授权委托书
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK72]按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	[bookmark: OLE_LINK73]投标完整性
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK74]未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK75]投标报价
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK76]投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]报价唯一性
	[bookmark: OLE_LINK77]投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	[bookmark: OLE_LINK28]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK78]投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	[bookmark: OLE_LINK79]标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	[bookmark: OLE_LINK29]拟分包情况说明（如有）
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK80]分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK81]报价的修正（如有）
	[bookmark: OLE_LINK82]不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	[bookmark: OLE_LINK36]进口产品
（如有）
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK84]招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	[bookmark: OLE_LINK39]国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK87]投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	[bookmark: OLE_LINK88]不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]附加条件
	[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	[bookmark: OLE_LINK41]其他无效情形
	[bookmark: OLE_LINK93]投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。




1 



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 异常低价处理
2.2.1  政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_/_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_/__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 [bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc520356170]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准
1.评分因素及分值
	序号
	评分标准
	分值
	备注

	1
	价格部分
	10
	详细的评标内容见下述评分标准

	2
	商务部分
	20
	

	3
34
	技术部分
	70
	

	合计
	100
	


1. 评分标准
2.1价格部分（10分）
	评分因素
	分值
	评分标准

	评标价格
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。


[bookmark: OLE_LINK42]2.2商务部分（20分）
	序号
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	1
	项目负责人
	5
	拟派的项目负责人（管理人员）具有大学专科学历及以上得 2 分，专科以下学历不得分。
项目负责人承担过与本项目类似的工作业绩的每有一个得 3 分，最多得 3 分。
注：需提供相关证书复印件和业绩相关证明材料并加盖单位公章；项目负责人须为本公司在职人员。

	2
	类似业绩
	15
	投标人与本项目类似的业绩。每提供 1 个有效业绩得 5 分，满分 15 分。
注：须提供合同复印件并加盖单位公章，不提供不得分。


2.3技术部分（70分）
	序号
	评分因素分项
	分值
	评分标准

	1
	针对本项目的综合管护方案
	20
	投标人根据实际情况，制定符合招标人需求的综合管护方案，包含但不限于对背景现状理解、项目需求分析、项目目标、现场勘察、项目治理方案等内容。
评标委员会根据投标人的项目综合治理方案综合评判打分，理解和响应招标文件要求，项目设计详实科学，能够切实可行的完成项目实施得20分；
综合治理方案能够满足招标技术要求，能够比较全面完成项目实施，方案清晰具有一定针对性的得15分；
综合治理方案能够满足招标技术要求，能够基本完成项目实施，方案描述不够详细，针对性不强的得10分；
综合治理方案基本满足招标技术要求，方案设计简单，缺乏操作性和针对性得5分；
未提供得0分。

	2
	安全措施
	10
	投标人根据本项目特点和实际需求，制定相应的安全措施方案。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]评标委员会根据投标人的安全措施方案综合评判打分，理解和响应招标文件要求，能够切实可行的完成项目实施得10分；
安全措施方案能够满足招标技术要求，能够基本完成项目实施，方案描述不够详细，针对性不强的得6分；
安全措施方案基本满足招标技术要求，方案设计简单，缺乏操作性和针对性得2分；
未提供得0分。

	3
	各种应急情况处理预案
	20
	投标人根据本项目特点和实际需求，制定相应的各种应急情况处理预案：
所提供的各种应急情况处理预案内容合理全面，质量保证措施及体系合理，应急事件处理积极高效，能够保证项目质量及进程得20分；
投标人提供各种应急情况处理预案合理，应急事件处理准确可行，基本能够保证项目质量及进程但对于本项目的具有一定针对性得15分；
投标人提供各种应急情况处理预案内容不够完整，措施一般，方案描述不够详细，针对性不强的得10分；
投标人提供各种应急情况处理预案存在缺陷，应急事件处理简单低效，存在不能保证项目质量及进程5分；
未提供得0分。

	4
	日常管理制度
	10
	投标人根据本项目特点和实际需求，制定相应的日常管理制度。
所提供的日常管理制度内容合理全面，详细科学，能够切实可行的完成项目实施得10分；
日常管理制度能够满足招标要求，比较全面完成项目实施，方案清晰但针对性不强的得6分；
日常管理制度基本满足招标要求，方案简单，缺乏操作性和针对性得2分；
未提供得0分。

	5
	与相关管理部门配合措施
	5
	投标人根据本项目特点和实际需求，制定相应的与相关管理部门配合措施方案：
所提供的与相关管理部门配合措施方案内容合理全面，详细科学，能够切实可行的完成项目实施得5分；
与相关管理部门配合措施方案能够满足招标要求，比较全面完成项目实施，方案清晰但针对性不强的得3分；
与相关管理部门配合措施方案基本满足招标要求，方案简单，缺乏操作性和针对性得1分；
未提供得0分。

	6
	后勤管理情况
	5
	针对采购需求提供后勤管理情况，内容进行了阐述且满足采购实际需求得 5 分；
内容虽阐述清楚但未贴合实际情况进行论述得 3 分；
内容阐述不清或者不贴合本项目采购需求得 1 分；
未提供不得分。




[bookmark: _Toc99301424]第五章   采购需求
说明：
[bookmark: _Hlk167284587]1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
[bookmark: _Hlk168431603]2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。
已发布的需求标准如下：
《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）
《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）
《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）
《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）
《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）
《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）
《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）
《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）
《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）
如有更新或增加，以财政部门发布为准。


1、 [bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
项目具体管护区域：北京市通州区台湖镇区域内，光机电片区：
光机电片区:北至镇界､南至科创十街(邻北京经济技术开发区二期规划居住区定海园南)､西至经海路､东至通惠排干渠,面积9.92 平方公里； 
[image: ]
2. 项目背景/项目概述（如有）
本项目为 2026 年 - 2027 年通州区台湖镇综合管护项目，服务范围涵盖台湖镇光机电片区，合同履行期限 1 年；核心需求为组建网格辅助巡查队伍，负责镇域内土地及违法建设、城市生态环境、城市综合秩序、安全生产等管护工作，配套相应车辆及实施措施，确保环境秩序良好。
2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
合同履行期限： 1年
地点：北京市通州区台湖镇区域内，光机电片区
2. 付款条件（进度和方式）
合同经双方签字盖章后生效,合同总费用分13 次付清; 
以月为付费周期,资金结算方式:甲方各科室根据考评细则对乙方 管护工作进行评分,针对需扣款项目出具考核单据及考核依据,经主管 领导签字后交由主管部门整合汇总,最终报镇长办公会､党委会审议确定后,结算当月服务费用;每次付款前，乙方需提供等额的增值税发票。
甲方各职能部门安排的临时､零星､应急抢险及其他单独计量工作 内容,按实际发生量计量,经双方核对确认实际工作计量后,产生的相关工作费用由甲方按年度支付给乙方｡
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
为全面提升台湖镇综合管护水平,加强土地管护､改善村容村貌,加快环境综合整治进度,强化综合管护力度,全面打造符合首都功能定位的生态､旅游､演艺特色台湖镇。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
本项目需要落实的政府采购政策：
（1）《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（4）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
（5）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；
（6）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672号）等相关政策。
2. 服务内容及要求/货物技术要求
[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK97]    光机电片区派遣人员不少于36人，需包含项目经理、片区负责人、管护人员、内业人员，车辆不少于2辆。
本项目综合管护内容分为三大分部,乙方应按各分部具体要求履行管护义务;所有管护工作中,乙方发现相关违法违规行为､安全隐患或异常情况的,应首先立即采取劝阻､临时管控等必要措施,同时在1 小时内书面(含电子文档､“社管通”上报､对讲机上报并留存记录)报告甲方对应主管科室负责人,配合甲方及相关部门处置;若乙方已履行“及时发现､及时报告､积极配合”义务,因甲方或相关部门未及时处置导致问题扩大或产生损失的,乙方不承担相关责任及处罚(另有明确约定的除外)｡具体子项实施方案如下:
[bookmark: heading_24]第一分部:违法建设､违法用地类管护
本分部核心任务为管控违法建设､违法用地､闲置土地等事项,按服务内容需求配备相应保安及管护人员､车辆。确保及时劝阻､上报､处置各类违法违规行为,具体子项如下:
[bookmark: heading_25]子分部一违法建设类
1.1.1 违法建设管控(含平房村､小区违建)
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备片区负责人,实行24 小时三班倒值守,确保每个片区每小时至少有1 组人员巡查｡
(2)实施方法:
· ①日常巡查:保安及管护人员按分片区域,每日对辖区内私搭乱建､砖混/钢结构房屋等不可移动式违法建设,平房村宅基地周边私建､宅基地二层违建及小区内违建进行动态巡查,每2 小时巡查1 次,重点区域(违建高发区)每1 小时巡查1 次;巡查过程中发现违建行为的,立即劝阻,同步使用“社管通”手机及对讲机上报甲方城管等主管部门,做好劝阻记录并尽职尽责盯守7 天;
· ②拆除配合:按甲方及相关部门要求,合规配合开展违规建(构)筑物拆除工作,小区违建需先经甲方相关部门认定后,再开展拆除管护工作;
· ③值守管控:对违建高发区域实行长期盯守,确保及时发现､制止新增违建,做好巡查及值守记录;
· ④责任说明:若乙方已按要求开展巡查､劝阻,并及时向甲方对应主管科室负责人报告,因甲方或相关部门未及时处置导致违建持续存在或扩大的,乙方不承担相关处罚;若因乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违建未被及时发现､处置的,乙方承担相应责任及处罚｡
1.1.2 新增违建处置
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求明确专人负责新增违建处置,每个片区指定专人专项对接,确保接到甲方处置指令后立即到位｡
(2)车辆配置:按服务内容需求配备车辆,确保拆除处置时车辆优先调配,保障运输､现场保障等需求｡
(3)实施方法:
· ①巡查排查:保安及管护人员在日常巡查中,重点排查新增违建苗头,发现并及时制止的新增违建,立即上报甲方城管执法大队等主管科室负责人,并尽职尽责盯守7 天;
· ②拆除执行:接到甲方主管部门拆除指令后,专项负责人员及车辆1 小时内到位,配合相关部门按程序完成拆除工作;
· ③后续管控:拆除完成后,对该区域实行短期盯守(不少于7 天),防止反弹,相关费用纳入违法建设管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求排查､未及时制止新增违建苗头,或未及时上报､未按指令到位配合拆除的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因第三方阻挠､甲方指令延误等非乙方原因导致处置不力的,乙方不承担责任｡
1.1.3 拆迁现场保障
(1)保安及管护人员配置:根据拆迁范围及规模,从违法建设管控､违法用地管控队伍中临时抽调,按服务内容需求配备人员,确保拆迁现场每1000 平方米不少于2 名保安及管护人员,负责现场秩序维护;如遇特殊情况需要调配合同外安保人员,按照实际出勤人数签订工程量确认单,相关费用另行核算｡
(2)车辆配置:按服务内容需求配备管护车辆,根据拆迁现场位置,调配相应车辆到场,保障人员运输及现场应急需求｡
(3)实施方法:
· ①提前部署:接到甲方拆迁强制拆除指令后,提前2 小时抽调保安及管护人员到场,划分值守区域,明确岗位职责;
· ②现场管控:拆迁期间,保安及管护人员维护现场秩序,劝阻无关人员进入拆迁区域,制止违规闹事行为,协助相关部门做好现场疏导;
· ③后续清理:拆迁完成后,配合清理现场杂物,做好现场临时看护,直至现场移交,人员及车辆回归原岗位,费用按临时抽调时长核算;
· ④责任说明:若乙方未按指令足额抽调人员､未按时到场,或未履行现场管控､后续看护义务,导致现场秩序混乱､财物损失的,承担相应责任及处罚;若因甲方指令不明确､第三方暴力抗法等非乙方原因导致问题发生的,乙方不承担责任,且应及时向甲方主管科室负责人报告,配合处置｡
[bookmark: heading_26]子分部二违法用地类
1.1.4 违法用地管控
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备相应人员及片区负责人,实行24 小时三班倒值守,确保每个片区每小时至少有1 组人员巡查,重点区域实行专人盯守｡
(2)实施方法:
· ①日常巡查:保安及管护人员每日对辖区内挖沙取土､堆沙堆物､堆放建筑垃圾､硬化地面､集装箱停放､大车停放等违法用地行为进行巡查,每3 小时巡查1 次,高发区域每1.5 小时巡查1 次;
· ②劝阻清退:发现违法用地行为,立即劝阻,同步上报甲方城管､星湖､安委会､环卫等对应主管科室负责人,协助相关部门完成清退工作;
· ③长期盯守:对违法用地高发区域(如闲置空地､路口周边)实行长期盯守,防止问题反弹,做好巡查及清退记录;
· ④费用核算:人员年费用按服务内容需求配备的人员数量及对应工资标准核算,车辆费用按调配时长及成本明细标准核算;
· ⑤责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违法用地行为未被及时发现､处置的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因甲方或相关部门未及时处置导致问题持续的,乙方不承担责任｡
1.1.5 闲置土地/厂房管控
(1)保安及管护人员配置:依托本大类现有保安及管护人员,不额外新增人员,每个片区指定1 人专项负责,重点对已清退土地､闲置厂房进行管控｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:专项负责人员每日对辖区内已清退土地､闲置厂房进行巡查,重点排查非法复建､复用行为,做好巡查记录;
· ②劝阻上报:发现非法复建､复用行为,立即劝阻,同步上报甲方规划､城管､星湖等对应主管科室负责人;
· ③盯守处置:根据甲方主管部门要求,对重点闲置土地､厂房实行短期或长期盯守,按服务内容需求安排值守人员,确保管控无死角,相关费用纳入违法用地管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致非法复建､复用行为发生的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因第三方规避管控､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题发生的,乙方不承担责任｡
1.1.6 施工周边保护
(1)保安及管护人员配置:依托本大类现有保安及管护人员,按服务内容需求配备专职人员,实行轮班值守,确保施工期间全程在岗｡
(2)实施方法:
· ①岗前对接:施工前,与施工方对接,明确施工范围､周边设施及保护要求,划定巡查区域,并将对接情况书面报告甲方对应主管科室负责人;
· ②日常巡查:保安及管护人员每日对施工周边设施､建筑､林木绿化进行巡查,重点排查大型设备毁坏周边财物的行为,每2 小时巡查1 次;
· ③劝阻上报:发现施工方违规操作､毁坏周边财物的行为,立即劝阻,同步上报甲方城管､林场等对应主管科室负责人,做好记录,协助相关部门处理后续事宜;
· ④全程值守:施工期间,实行24 小时值守,确保及时发现､处置各类问题,保障施工周边环境安全;
· ⑤责任说明:若乙方未按要求值守､巡查,未及时劝阻或未上报,导致施工周边设施､建筑､林木受损的,承担相应责任及处罚;若因施工方恶意违规､不可抗力等非乙方原因导致损失的,乙方不承担责任,且应及时上报甲方主管科室负责人,配合维权｡
1.1.7 冬季防火管护
(1)保安及管护人员配置:依托本大类现有保安及管护人员(违法建设､违法用地管控队伍),不额外新增人员,每个片区指定专人专项负责,冬季(11 月-次年3 月)实行24 小时巡查｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:冬季每日对管护区域(除平原造林及已移交企业管护区域)的裸露土地进行巡查,制止引火行为,重点排查防火隐患,每2 小时巡查1 次;
· ②火情处置:发现火情,立即制止,同步通知并协助消防部门灭火,做好火情记录及现场配合工作,并及时上报甲方对应主管科室负责人;
· ③宣传提醒:在防火重点区域张贴防火警示标识,提醒群众及施工方注意防火,减少火情隐患;
· ④费用核算:人员费用纳入本大类现有人员成本,车辆费用按冬季巡查时长核算,不额外新增专项费用;
· ⑤责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时制止引火行为或未及时上报火情,导致火情扩大的,承担相应责任及处罚;若因不可抗力､第三方恶意纵火等非乙方原因导致火情发生､扩大的,乙方不承担责任,且应积极配合处置并上报｡
[bookmark: heading_27]第二分部:城市生态环境管护
本分部核心任务为管控垃圾处置､三尘三烧､燃煤､河道等生态环境相关事项,按服务内容需求配备相应保安及管护人员及车辆。确保镇域内生态环境整洁､合规,具体子项如下:
1.2.1 垃圾处置管控(含公共区域垃圾清理)
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备片区负责人,实行24 小时三班倒值守,确保每个片区每小时至少有1 组人员巡查,其中专人负责垃圾清理对接｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:保安及管护人员每日对镇域内(含林业/农业/公共用地､河道等)随意倾倒生活/建筑/餐余垃圾的行为进行巡查,每2 小时巡查1 次,易偷倒垃圾场地实行长期盯守;
· ②清理处置:发现已倾倒垃圾(除正规垃圾倾倒场),按甲方主管部门要求,3 小时内清理小型垃圾､3 天内清理大型垃圾,安排专人对接清理队伍,做好清理记录;若乙方无法按时清理,应提前向甲方对应主管科室负责人书面说明理由,申请延期,经同意后按延期要求执行;
· ③劝阻上报:发现随意倾倒垃圾行为,立即劝阻,同步上报甲方林场､水务所､星湖､城管､环卫等对应主管科室负责人,协助查处相关责任人;
· ④费用核算:人员年费用按服务内容需求配备的人员数量及对应工资标准核算,车辆费用按成本明细标准核算,垃圾清理费用按实际清理量核算;
· ⑤责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,或未按规定时限清理垃圾(无合理理由且未申请延期),导致垃圾堆积､环境受影响的,承担相应责任及处罚;若因清理队伍延误､第三方恶意倾倒且乙方已及时上报等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.2 重点区域垃圾监管
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备人员,重点覆盖高速路口､重要地段､河道等区域｡
(2)实施方法:
· ①重点盯守:在高速路口､重要地段､河道等重点区域,安排保安及管护人员24 小时盯守,劝阻车辆倾倒建筑垃圾､渣土的行为;
· ②运输监管:对拆违渣土运输车辆进行全程巡查,监管渣土消纳情况,防止违规倾倒;
· ③上报处置:发现违规倾倒行为,立即上报甲方主管部门,协助查处,做好监管记录,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求盯守､巡查,导致重点区域出现违规倾倒垃圾､渣土且未被及时发现､处置的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行盯守､巡查､上报义务,因第三方规避监管､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题发生的,乙方不承担责任｡
1.2.3 三尘三烧管控
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求为每个片区配备专项负责人员,实行24 小时巡查,重点时段(如施工高峰期､秸秆焚烧期)加密巡查频次｡
(2)实施方法:
· ①巡查排查:每日对施工扬尘､道路扬尘､堆场扬尘及秸秆焚烧､垃圾焚烧､露天烧烤问题进行巡查,施工高峰期､秸秆焚烧期每1 小时巡查1 次;
· ②劝阻上报:发现扬尘问题,立即劝阻施工方､相关责任人整改,同步上报甲方主管部门;发现焚烧､露天烧烤行为,立即制止,没收相关工具,上报甲方主管部门查处;
· ③配合整改:协助甲方主管部门督促相关责任人落实扬尘防控､禁止焚烧措施,做好巡查及整改记录,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致扬尘､焚烧问题未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因相关责任人拒不整改､第三方恶意违规等非乙方原因导致问题持续的,乙方不承担责任,且应持续跟踪并向甲方主管科室负责人反馈｡
1.2.4 裸土及车辆管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点对接裸土覆盖及车辆苫盖检查工作｡
(2)实施方法:
· ①车辆检查:协助甲方相关部门检查运输车辆苫盖情况,发现未苫盖､苫盖不严的车辆,立即劝阻,要求整改,同步上报甲方城管､安委会等对应主管科室负责人;
· ②裸土管控:发现裸土未覆盖问题,立即上报甲方城管､环保等对应主管科室负责人,对难以核实责任主体的裸土,按甲方要求进行苫盖,苫盖费用由环保部门审核后核算;
· ③长效管控:对裸露地面,协助甲方相关部门采取临时覆盖､长期绿化等措施,做好管控记录,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致车辆未苫盖遗撒､裸土未覆盖等问题的,承担相应责任及处罚;若因责任主体不配合､甲方未明确处置要求等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.5 燃煤管控
(1)保安及管护人员配置:依托垃圾处置管控队伍,按服务内容需求配备专职人员,实行轮班值守,重点时段(如采暖期)加密巡查频次｡
(2)实施方法:
· ①日常巡查:每日对经营性燃煤设施进行巡查,排查散煤销售窝点及流动销售散煤行为,每3 小时巡查1 次,采暖期每2 小时巡查1 次;
· ②劝阻上报:发现违规使用燃煤､散煤销售等行为,立即劝阻,同步上报甲方林场､水务所､星湖､城管､环卫､安委会等对应主管科室负责人,协助查处;
· ③长效管控:对煤改区域､单位进行重点监管,禁止企业使用燃煤生产或采暖,对已清退的散煤销售窝点实行长期盯守,防止反弹,相关费用按成本明细标准核算;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违规燃煤､散煤销售行为未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因相关责任人拒不配合､隐蔽销售等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任,且应持续跟踪并上报｡
1.2.6 烟放管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点覆盖春节､重要节假日､企业/个人庆典､居民婚丧等场景｡
(2)实施方法:
· ①日常巡查:每日对全镇域进行巡查,排查违规烟放行为,做好巡查记录;
· ②重点管控:在春节､重要节假日等重点时段,实行24 小时盯守,劝阻违规烟放行为,协助甲方相关部门开展禁烟放检查看护;
· ③上报处置:发现违规烟放行为,立即劝阻,同步上报甲方城管､综治等对应主管科室负责人,协助查处,相关费用纳入燃煤管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､盯守,未及时劝阻或未上报,导致违规烟放行为发生且未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因第三方拒不配合､隐蔽烟放等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.7 园林环境保护
(1)保安及管护人员配置,每个片区指定专人专项负责,重点覆盖园林､林场､路边绿化等区域｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:每日对园林､林场､路边绿化进行巡查,劝阻､上报破坏绿化､非法排放污水､随地大小便等行为,每2 小时巡查1 次;
· ②清理处置:发现园林､林场内偷倒渣土､垃圾､私搭乱建等问题,立即清理,同步上报甲方林场对应主管科室负责人;
· ③重点管控:制止林地露天烧烤､野外用火取暖行为,做好管控记录,协助甲方相关部门开展生态保护工作,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致园林､绿化受损且未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因第三方恶意破坏､不可抗力等非乙方原因导致损失的,乙方不承担责任,且应及时上报并配合处置｡
1.2.8 河道管护
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点覆盖辖区内所有河道及排污口｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:每日对河道进行巡查,劝阻､上报乱扔垃圾､乱排污水等污染河道的行为,重点巡查盯守河道排污口,每4 小时巡查1 次;
· ②清理处置:发现河道内偷盗的垃圾､杂物,立即清理,确保河道整洁;
· ③生态保障:协助甲方相关部门做好河道生态保护工作,发现河道污染严重､生态破坏等问题,立即上报甲方水务､环保等对应主管科室负责人,留存好相关记录,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､盯守,未及时劝阻或未上报,导致河道污染､生态破坏且未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因第三方排污､不可抗力等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.9 违规种植管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点关注政策及区域规划调整区域｡
(2)实施方法:
· ①巡查排查:每日对重点区域进行巡查,排查抢栽抢种现象,做好巡查记录;
· ②配合管控:发现抢栽抢种行为,配合片区甲方主管部门做好监管,按程序合规清除违规种植的作物及树木;
· ③上报处置:及时上报违规种植情况,协助甲方城管､规划､林场､水务相关主管科室负责人落实管控措施,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查,未及时发现､上报抢栽抢种行为,导致违规种植问题未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因第三方规避管控､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.10 其他环境违法管控
(1)保安及管护人员配置:实行全员参与､专人对接,确保及时发现各类环境违法违规行为｡
(2)实施方法:
· ①全面巡查:保安及管护人员在日常巡查中,重点排查其他污染､破坏城市公共环境的个人及企业违法行为,做好巡查记录;
· ②劝阻上报:发现相关违法行为立即劝阻,同步上报甲方环保､城管部门对应主管科室负责人,协助查处;
· ③跟踪落实:配合甲方环保､城管部门做好后续处置工作,确保违法行为整改到位,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致其他环境违法行为未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因非乙方原因导致处置不力的,乙方不承担责任｡
[bookmark: heading_28]第三分部:城市综合秩序及安全生产管护
核心任务为管控市场经营､广告标识､安全生产､公共设施等城市综合秩序相关事项,按服务内容需求配备相应保安及管护人员及车辆。确保镇域内秩序井然､安全生产无隐患,具体子项如下:
1.3.1 市场经营管控(含店外经营､无证经营等)
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备片区负责人,实行24 小时三班倒值守,确保每个片区每小时至少有1 组人员巡查,重点时段(如集市､节假日)增加值守人员｡
(2)实施方法:
· a. 日常巡查:保安及管护人员每日对辖区内摆摊设点､店外经营､无证无照经营､异地经营等行为进行巡查,每1.5 小时巡查1 次,集市､节假日每1 小时巡查1 次;
· b. 劝阻盯守:发现违规经营行为,立即劝阻,要求整改,对拒不整改的,实行短期盯守( ≤24 小时) ,同步上报甲方城管、环卫、工商等对应主管科室负责人;
· c. “门前三包”监管:日常巡查中,排查“门前三包”落实不到位行为,及时上报甲方环卫部门,协助督促整改;
· d. 费用核算:人员年费用按服务内容需求配备的人员数量及对应工资标准核算,车辆费用按成本明细标准核算;
· e. 责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违规经营行为未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因相关责任人拒不配合､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.3.2 广告标识管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定1 人专项负责,重点覆盖主要道路､商业区域｡
(2)实施方法:
· a. 巡查排查:每日对违规设置灯箱､灯牌､牌匾标示等行为进行巡查,做好巡查记录;
· b. 劝阻盯守:发现违规广告标识,立即劝阻,并要求相关责任人拆除,对拒不拆除的,实行短期盯守,同步上报甲方城管､工商等对应主管科室负责人;
· c. 协助处置:配合甲方主管部门做好违规广告标识的拆除工作,确保镇域内广告标识规范､合规,相关费用纳入市场经营管控成本;
· d. 责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违规广告标识未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因相关责任人拒不配合､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.3.3 停业场所看护
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定1 人专项负责,对责令停业的场所实行专人看护｡
(2)实施方法:
· a. 专人看护:对责令停业的餐饮单位､企业食堂及已搬走闲置的店铺,安排专人实行24 小时看护,防止擅自营业､反弹;
· b. 巡查记录:每日做好看护记录,排查场所周边异常情况,及时上报甲方对应主管科室负责人;
· c. 交接对接:接到甲方主管部门解除停业指令后,做好场所交接工作,人员回归原岗位,相关费用纳入市场经营管控成本;
· d. 责任说明:若乙方未按要求看护,导致停业场所擅自营业､反弹的,承担相应责任及处罚;若因第三方恶意违规､不可抗力等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任,且应及时上报｡
1.3.4 城乡违法管控(含开墙打洞､非法小广告等)
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定1 人专项负责,重点覆盖居民区､主要道路｡
(2)实施方法:
· a. 巡查处置:每日对开墙打洞､“黑作坊”等违法行为进行巡查,发现后立即上报甲方城管､安监等对应主管科室负责人,协助处理;
· b. 小广告清理:设立专人､配备工具,对私自张贴､喷涂､悬挂的非法小广告进行清除,恢复原貌,每日清理不少于1 次;
· c. 非法营运及僵尸车管控:巡查､上报黑摩的､黑车等非法营运及僵尸车问题,协助甲方交管､城管等对应主管科室负责人清理僵尸车,做好记录,相关费用纳入市场经营管控成本;
· d. 责任说明:若乙方未按要求巡查､清理,未及时上报开墙打洞､非法营运等违法行为的,承担相应责任及处罚;若因第三方隐蔽违法､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.3.5 交通及文明行为管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点覆盖主要道路､人行步道､绿地等区域｡
(2)实施方法:
· a. 违章停车管控:对违章停车行为进行劝阻,引导车辆规范停放,配合甲方交管部门处理违章停车问题;
· b. 文明行为引导:巡查､上报扰民､破坏绿地､侵占人行步道等不文明行为,文明劝说相关人员整改;
· c. 重点布控:对重点环境监控和综合治理片区,协助甲方公安､城管部门重点布控,异常情况30 分钟内到现场处置,相关费用纳入市场经营管控成本;
· d. 责任说明:若乙方未按要求巡查､引导,未及时上报不文明行为或异常情况的,承担相应责任及处罚;若因第三方拒不配合､不可抗力等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.3.6 安全生产管控
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备专职人员,依托现有队伍统筹调配,确保满足服务需求,重点覆盖企业､工业出租房等区域;人员年费用按成本明细标准核算｡
(2)实施方法:
· a. 日常排查:每日对辖区内企业､工业出租房､沿街商铺等重点场所的安全生产隐患进行排查,重点检查消防设施､用电用气安全､特种设备使用､易燃易爆物品存放等情况,做好排查记录,建立隐患台账;
b. 隐患上报:发现安全生产隐患,立即劝阻相关责任人整改,对拒不整改或整改不到位的,同步上报甲方安监､经发科等对应主管科室负责人,跟踪隐患整改情况,直至隐患消除;
验收标准
投标人须符合本招标文件规范，若没有达到招标方要求和验收标准及现行的法律法规相关规定，招标方有权终止合同并提出赔偿要求。
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[bookmark: _Hlk167285151]2026年-2027年通州区台湖镇综合管护项目（三标段）协议
[bookmark: heading_21]协议书(正式文本)
甲方:北京市通州区台湖镇人民政府
乙方:                                
为全面提升台湖镇综合管护水平,加强土地管护､改善村容村貌,加快环境综合整治进度,强化综合管护力度,全面打造符合首都功能定位的生态､旅游､演艺特色台湖镇,经公开招标,乙方中标为本项目管护服务提供方｡甲乙双方本着平等自愿､公平诚信､权责对等的原则,经友好协商,签订本协议,以资共同信守｡
[bookmark: heading_22]一､综合管护的内容及服务时间
[bookmark: heading_23]1.1 综合管护的内容
本项目综合管护内容分为三大分部,乙方应按各分部具体要求履行管护义务;所有管护工作中,乙方发现相关违法违规行为､安全隐患或异常情况的,应首先立即采取劝阻､临时管控等必要措施,同时在1 小时内书面(含电子文档､“社管通”上报､对讲机上报并留存记录)报告甲方对应主管科室负责人,配合甲方及相关部门处置;若乙方已履行“及时发现､及时报告､积极配合”义务,因甲方或相关部门未及时处置导致问题扩大或产生损失的,乙方不承担相关责任及处罚(另有明确约定的除外)｡具体子项实施方案如下:
第一分部:违法建设､违法用地类管护
本分部核心任务为管控违法建设､违法用地､闲置土地等事项,按服务内容需求配备相应保安及管护人员､车辆。确保及时劝阻､上报､处置各类违法违规行为,具体子项如下:
子分部一违法建设类
1.1.1 违法建设管控(含平房村､小区违建)
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备片区负责人,实行24 小时三班倒值守,确保每个片区每小时至少有1 组人员巡查｡
(2)实施方法:
· ①日常巡查:保安及管护人员按分片区域,每日对辖区内私搭乱建､砖混/钢结构房屋等不可移动式违法建设,平房村宅基地周边私建､宅基地二层违建及小区内违建进行动态巡查,每2 小时巡查1 次,重点区域(违建高发区)每1 小时巡查1 次;巡查过程中发现违建行为的,立即劝阻,同步使用“社管通”手机及对讲机上报甲方城管等主管部门,做好劝阻记录并尽职尽责盯守7 天;
· ②拆除配合:按甲方及相关部门要求,合规配合开展违规建(构)筑物拆除工作,小区违建需先经甲方相关部门认定后,再开展拆除管护工作;
· ③值守管控:对违建高发区域实行长期盯守,确保及时发现､制止新增违建,做好巡查及值守记录;
· ④责任说明:若乙方已按要求开展巡查､劝阻,并及时向甲方对应主管科室负责人报告,因甲方或相关部门未及时处置导致违建持续存在或扩大的,乙方不承担相关处罚;若因乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违建未被及时发现､处置的,乙方承担相应责任及处罚｡
1.1.2 新增违建处置
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求明确专人负责新增违建处置,每个片区指定专人专项对接,确保接到甲方处置指令后立即到位｡
(2)车辆配置:按服务内容需求配备车辆,确保拆除处置时车辆优先调配,保障运输､现场保障等需求｡
(3)实施方法:
· ①巡查排查:保安及管护人员在日常巡查中,重点排查新增违建苗头,发现并及时制止的新增违建,立即上报甲方城管执法大队等主管科室负责人,并尽职尽责盯守7 天;
· ②拆除执行:接到甲方主管部门拆除指令后,专项负责人员及车辆1 小时内到位,配合相关部门按程序完成拆除工作;
· ③后续管控:拆除完成后,对该区域实行短期盯守(不少于7 天),防止反弹,相关费用纳入违法建设管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求排查､未及时制止新增违建苗头,或未及时上报､未按指令到位配合拆除的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因第三方阻挠､甲方指令延误等非乙方原因导致处置不力的,乙方不承担责任｡
1.1.3 拆迁现场保障
(1)保安及管护人员配置:根据拆迁范围及规模,从违法建设管控､违法用地管控队伍中临时抽调,按服务内容需求配备人员,确保拆迁现场每1000 平方米不少于2 名保安及管护人员,负责现场秩序维护;如遇特殊情况需要调配合同外安保人员,按照实际出勤人数签订工程量确认单,相关费用另行核算｡
(2)车辆配置:按服务内容需求配备管护车辆,根据拆迁现场位置,调配相应车辆到场,保障人员运输及现场应急需求｡
(3)实施方法:
· ①提前部署:接到甲方拆迁强制拆除指令后,提前2 小时抽调保安及管护人员到场,划分值守区域,明确岗位职责;
· ②现场管控:拆迁期间,保安及管护人员维护现场秩序,劝阻无关人员进入拆迁区域,制止违规闹事行为,协助相关部门做好现场疏导;
· ③后续清理:拆迁完成后,配合清理现场杂物,做好现场临时看护,直至现场移交,人员及车辆回归原岗位,费用按临时抽调时长核算;
· ④责任说明:若乙方未按指令足额抽调人员､未按时到场,或未履行现场管控､后续看护义务,导致现场秩序混乱､财物损失的,承担相应责任及处罚;若因甲方指令不明确､第三方暴力抗法等非乙方原因导致问题发生的,乙方不承担责任,且应及时向甲方主管科室负责人报告,配合处置｡
子分部二违法用地类
1.1.4 违法用地管控
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备相应人员及片区负责人,实行24 小时三班倒值守,确保每个片区每小时至少有1 组人员巡查,重点区域实行专人盯守｡
(2)实施方法:
· ①日常巡查:保安及管护人员每日对辖区内挖沙取土､堆沙堆物､堆放建筑垃圾､硬化地面､集装箱停放､大车停放等违法用地行为进行巡查,每3 小时巡查1 次,高发区域每1.5 小时巡查1 次;
· ②劝阻清退:发现违法用地行为,立即劝阻,同步上报甲方城管､星湖､安委会､环卫等对应主管科室负责人,协助相关部门完成清退工作;
· ③长期盯守:对违法用地高发区域(如闲置空地､路口周边)实行长期盯守,防止问题反弹,做好巡查及清退记录;
· ④费用核算:人员年费用按服务内容需求配备的人员数量及对应工资标准核算,车辆费用按调配时长及成本明细标准核算;
· ⑤责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违法用地行为未被及时发现､处置的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因甲方或相关部门未及时处置导致问题持续的,乙方不承担责任｡
1.1.5 闲置土地/厂房管控
(1)保安及管护人员配置:依托本大类现有保安及管护人员,不额外新增人员,每个片区指定1 人专项负责,重点对已清退土地､闲置厂房进行管控｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:专项负责人员每日对辖区内已清退土地､闲置厂房进行巡查,重点排查非法复建､复用行为,做好巡查记录;
· ②劝阻上报:发现非法复建､复用行为,立即劝阻,同步上报甲方规划､城管､星湖等对应主管科室负责人;
· ③盯守处置:根据甲方主管部门要求,对重点闲置土地､厂房实行短期或长期盯守,按服务内容需求安排值守人员,确保管控无死角,相关费用纳入违法用地管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致非法复建､复用行为发生的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因第三方规避管控､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题发生的,乙方不承担责任｡
1.1.6 施工周边保护
(1)保安及管护人员配置:依托本大类现有保安及管护人员,按服务内容需求配备专职人员,实行轮班值守,确保施工期间全程在岗｡
(2)实施方法:
· ①岗前对接:施工前,与施工方对接,明确施工范围､周边设施及保护要求,划定巡查区域,并将对接情况书面报告甲方对应主管科室负责人;
· ②日常巡查:保安及管护人员每日对施工周边设施､建筑､林木绿化进行巡查,重点排查大型设备毁坏周边财物的行为,每2 小时巡查1 次;
· ③劝阻上报:发现施工方违规操作､毁坏周边财物的行为,立即劝阻,同步上报甲方城管､林场等对应主管科室负责人,做好记录,协助相关部门处理后续事宜;
· ④全程值守:施工期间,实行24 小时值守,确保及时发现､处置各类问题,保障施工周边环境安全;
· ⑤责任说明:若乙方未按要求值守､巡查,未及时劝阻或未上报,导致施工周边设施､建筑､林木受损的,承担相应责任及处罚;若因施工方恶意违规､不可抗力等非乙方原因导致损失的,乙方不承担责任,且应及时上报甲方主管科室负责人,配合维权｡
1.1.7 冬季防火管护
(1)保安及管护人员配置:依托本大类现有保安及管护人员(违法建设､违法用地管控队伍),不额外新增人员,每个片区指定专人专项负责,冬季(11 月-次年3 月)实行24 小时巡查｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:冬季每日对管护区域(除平原造林及已移交企业管护区域)的裸露土地进行巡查,制止引火行为,重点排查防火隐患,每2 小时巡查1 次;
· ②火情处置:发现火情,立即制止,同步通知并协助消防部门灭火,做好火情记录及现场配合工作,并及时上报甲方对应主管科室负责人;
· ③宣传提醒:在防火重点区域张贴防火警示标识,提醒群众及施工方注意防火,减少火情隐患;
· ④费用核算:人员费用纳入本大类现有人员成本,车辆费用按冬季巡查时长核算,不额外新增专项费用;
· ⑤责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时制止引火行为或未及时上报火情,导致火情扩大的,承担相应责任及处罚;若因不可抗力､第三方恶意纵火等非乙方原因导致火情发生､扩大的,乙方不承担责任,且应积极配合处置并上报｡
第二分部:城市生态环境管护
本分部核心任务为管控垃圾处置､三尘三烧､燃煤､河道等生态环境相关事项,按服务内容需求配备相应保安及管护人员及车辆。确保镇域内生态环境整洁､合规,具体子项如下:
1.2.1 垃圾处置管控(含公共区域垃圾清理)
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备片区负责人,实行24 小时三班倒值守,确保每个片区每小时至少有1 组人员巡查,其中专人负责垃圾清理对接｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:保安及管护人员每日对镇域内(含林业/农业/公共用地､河道等)随意倾倒生活/建筑/餐余垃圾的行为进行巡查,每2 小时巡查1 次,易偷倒垃圾场地实行长期盯守;
· ②清理处置:发现已倾倒垃圾(除正规垃圾倾倒场),按甲方主管部门要求,3 小时内清理小型垃圾､3 天内清理大型垃圾,安排专人对接清理队伍,做好清理记录;若乙方无法按时清理,应提前向甲方对应主管科室负责人书面说明理由,申请延期,经同意后按延期要求执行;
· ③劝阻上报:发现随意倾倒垃圾行为,立即劝阻,同步上报甲方林场､水务所､星湖､城管､环卫等对应主管科室负责人,协助查处相关责任人;
· ④费用核算:人员年费用按服务内容需求配备的人员数量及对应工资标准核算,车辆费用按成本明细标准核算,垃圾清理费用按实际清理量核算;
· ⑤责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,或未按规定时限清理垃圾(无合理理由且未申请延期),导致垃圾堆积､环境受影响的,承担相应责任及处罚;若因清理队伍延误､第三方恶意倾倒且乙方已及时上报等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.2 重点区域垃圾监管
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备人员,重点覆盖高速路口､重要地段､河道等区域｡
(2)实施方法:
· ①重点盯守:在高速路口､重要地段､河道等重点区域,安排保安及管护人员24 小时盯守,劝阻车辆倾倒建筑垃圾､渣土的行为;
· ②运输监管:对拆违渣土运输车辆进行全程巡查,监管渣土消纳情况,防止违规倾倒;
· ③上报处置:发现违规倾倒行为,立即上报甲方主管部门,协助查处,做好监管记录,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求盯守､巡查,导致重点区域出现违规倾倒垃圾､渣土且未被及时发现､处置的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行盯守､巡查､上报义务,因第三方规避监管､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题发生的,乙方不承担责任｡
1.2.3 三尘三烧管控
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求为每个片区配备专项负责人员,实行24 小时巡查,重点时段(如施工高峰期､秸秆焚烧期)加密巡查频次｡
(2)实施方法:
· ①巡查排查:每日对施工扬尘､道路扬尘､堆场扬尘及秸秆焚烧､垃圾焚烧､露天烧烤问题进行巡查,施工高峰期､秸秆焚烧期每1 小时巡查1 次;
· ②劝阻上报:发现扬尘问题,立即劝阻施工方､相关责任人整改,同步上报甲方主管部门;发现焚烧､露天烧烤行为,立即制止,没收相关工具,上报甲方主管部门查处;
· ③配合整改:协助甲方主管部门督促相关责任人落实扬尘防控､禁止焚烧措施,做好巡查及整改记录,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致扬尘､焚烧问题未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因相关责任人拒不整改､第三方恶意违规等非乙方原因导致问题持续的,乙方不承担责任,且应持续跟踪并向甲方主管科室负责人反馈｡
1.2.4 裸土及车辆管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点对接裸土覆盖及车辆苫盖检查工作｡
(2)实施方法:
· ①车辆检查:协助甲方相关部门检查运输车辆苫盖情况,发现未苫盖､苫盖不严的车辆,立即劝阻,要求整改,同步上报甲方城管､安委会等对应主管科室负责人;
· ②裸土管控:发现裸土未覆盖问题,立即上报甲方城管､环保等对应主管科室负责人,对难以核实责任主体的裸土,按甲方要求进行苫盖,苫盖费用由环保部门审核后核算;
· ③长效管控:对裸露地面,协助甲方相关部门采取临时覆盖､长期绿化等措施,做好管控记录,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致车辆未苫盖遗撒､裸土未覆盖等问题的,承担相应责任及处罚;若因责任主体不配合､甲方未明确处置要求等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.5 燃煤管控
(1)保安及管护人员配置:依托垃圾处置管控队伍,按服务内容需求配备专职人员,实行轮班值守,重点时段(如采暖期)加密巡查频次｡
(2)实施方法:
· ①日常巡查:每日对经营性燃煤设施进行巡查,排查散煤销售窝点及流动销售散煤行为,每3 小时巡查1 次,采暖期每2 小时巡查1 次;
· ②劝阻上报:发现违规使用燃煤､散煤销售等行为,立即劝阻,同步上报甲方林场､水务所､星湖､城管､环卫､安委会等对应主管科室负责人,协助查处;
· ③长效管控:对煤改区域､单位进行重点监管,禁止企业使用燃煤生产或采暖,对已清退的散煤销售窝点实行长期盯守,防止反弹,相关费用按成本明细标准核算;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违规燃煤､散煤销售行为未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因相关责任人拒不配合､隐蔽销售等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任,且应持续跟踪并上报｡
1.2.6 烟放管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点覆盖春节､重要节假日､企业/个人庆典､居民婚丧等场景｡
(2)实施方法:
· ①日常巡查:每日对全镇域进行巡查,排查违规烟放行为,做好巡查记录;
· ②重点管控:在春节､重要节假日等重点时段,实行24 小时盯守,劝阻违规烟放行为,协助甲方相关部门开展禁烟放检查看护;
· ③上报处置:发现违规烟放行为,立即劝阻,同步上报甲方城管､综治等对应主管科室负责人,协助查处,相关费用纳入燃煤管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､盯守,未及时劝阻或未上报,导致违规烟放行为发生且未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因第三方拒不配合､隐蔽烟放等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.7 园林环境保护
(1)保安及管护人员配置,每个片区指定专人专项负责,重点覆盖园林､林场､路边绿化等区域｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:每日对园林､林场､路边绿化进行巡查,劝阻､上报破坏绿化､非法排放污水､随地大小便等行为,每2 小时巡查1 次;
· ②清理处置:发现园林､林场内偷倒渣土､垃圾､私搭乱建等问题,立即清理,同步上报甲方林场对应主管科室负责人;
· ③重点管控:制止林地露天烧烤､野外用火取暖行为,做好管控记录,协助甲方相关部门开展生态保护工作,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致园林､绿化受损且未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因第三方恶意破坏､不可抗力等非乙方原因导致损失的,乙方不承担责任,且应及时上报并配合处置｡
1.2.8 河道管护
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点覆盖辖区内所有河道及排污口｡
(2)实施方法:
· ①巡查管控:每日对河道进行巡查,劝阻､上报乱扔垃圾､乱排污水等污染河道的行为,重点巡查盯守河道排污口,每4 小时巡查1 次;
· ②清理处置:发现河道内偷盗的垃圾､杂物,立即清理,确保河道整洁;
· ③生态保障:协助甲方相关部门做好河道生态保护工作,发现河道污染严重､生态破坏等问题,立即上报甲方水务､环保等对应主管科室负责人,留存好相关记录,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､盯守,未及时劝阻或未上报,导致河道污染､生态破坏且未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因第三方排污､不可抗力等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.9 违规种植管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点关注政策及区域规划调整区域｡
(2)实施方法:
· ①巡查排查:每日对重点区域进行巡查,排查抢栽抢种现象,做好巡查记录;
· ②配合管控:发现抢栽抢种行为,配合片区甲方主管部门做好监管,按程序合规清除违规种植的作物及树木;
· ③上报处置:及时上报违规种植情况,协助甲方城管､规划､林场､水务相关主管科室负责人落实管控措施,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查,未及时发现､上报抢栽抢种行为,导致违规种植问题未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因第三方规避管控､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.2.10 其他环境违法管控
(1)保安及管护人员配置:实行全员参与､专人对接,确保及时发现各类环境违法违规行为｡
(2)实施方法:
· ①全面巡查:保安及管护人员在日常巡查中,重点排查其他污染､破坏城市公共环境的个人及企业违法行为,做好巡查记录;
· ②劝阻上报:发现相关违法行为立即劝阻,同步上报甲方环保､城管部门对应主管科室负责人,协助查处;
· ③跟踪落实:配合甲方环保､城管部门做好后续处置工作,确保违法行为整改到位,相关费用纳入垃圾处置管控成本;
· ④责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致其他环境违法行为未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若乙方已履行上述义务,因非乙方原因导致处置不力的,乙方不承担责任｡
第三分部:城市综合秩序及安全生产管护
核心任务为管控市场经营､广告标识､安全生产､公共设施等城市综合秩序相关事项,按服务内容需求配备相应保安及管护人员及车辆。确保镇域内秩序井然､安全生产无隐患,具体子项如下:
1.3.1 市场经营管控(含店外经营､无证经营等)
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备片区负责人,实行24 小时三班倒值守,确保每个片区每小时至少有1 组人员巡查,重点时段(如集市､节假日)增加值守人员｡
(2)实施方法:
· a. 日常巡查:保安及管护人员每日对辖区内摆摊设点､店外经营､无证无照经营､异地经营等行为进行巡查,每1.5 小时巡查1 次,集市､节假日每1 小时巡查1 次;
· b. 劝阻盯守:发现违规经营行为,立即劝阻,要求整改,对拒不整改的,实行短期盯守( ≤24 小时) ,同步上报甲方城管、环卫、工商等对应主管科室负责人;
· c. “门前三包”监管:日常巡查中,排查“门前三包”落实不到位行为,及时上报甲方环卫部门,协助督促整改;
· d. 费用核算:人员年费用按服务内容需求配备的人员数量及对应工资标准核算,车辆费用按成本明细标准核算;
· e. 责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违规经营行为未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因相关责任人拒不配合､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.3.2 广告标识管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定1 人专项负责,重点覆盖主要道路､商业区域｡
(2)实施方法:
· a. 巡查排查:每日对违规设置灯箱､灯牌､牌匾标示等行为进行巡查,做好巡查记录;
· b. 劝阻盯守:发现违规广告标识,立即劝阻,并要求相关责任人拆除,对拒不拆除的,实行短期盯守,同步上报甲方城管､工商等对应主管科室负责人;
· c. 协助处置:配合甲方主管部门做好违规广告标识的拆除工作,确保镇域内广告标识规范､合规,相关费用纳入市场经营管控成本;
· d. 责任说明:若乙方未按要求巡查､未及时劝阻或未上报,导致违规广告标识未被及时处置的,承担相应责任及处罚;若因相关责任人拒不配合､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.3.3 停业场所看护
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定1 人专项负责,对责令停业的场所实行专人看护｡
(2)实施方法:
· a. 专人看护:对责令停业的餐饮单位､企业食堂及已搬走闲置的店铺,安排专人实行24 小时看护,防止擅自营业､反弹;
· b. 巡查记录:每日做好看护记录,排查场所周边异常情况,及时上报甲方对应主管科室负责人;
· c. 交接对接:接到甲方主管部门解除停业指令后,做好场所交接工作,人员回归原岗位,相关费用纳入市场经营管控成本;
· d. 责任说明:若乙方未按要求看护,导致停业场所擅自营业､反弹的,承担相应责任及处罚;若因第三方恶意违规､不可抗力等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任,且应及时上报｡
1.3.4 城乡违法管控(含开墙打洞､非法小广告等)
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定1 人专项负责,重点覆盖居民区､主要道路｡
(2)实施方法:
· a. 巡查处置:每日对开墙打洞､“黑作坊”等违法行为进行巡查,发现后立即上报甲方城管､安监等对应主管科室负责人,协助处理;
· b. 小广告清理:设立专人､配备工具,对私自张贴､喷涂､悬挂的非法小广告进行清除,恢复原貌,每日清理不少于1 次;
· c. 非法营运及僵尸车管控:巡查､上报黑摩的､黑车等非法营运及僵尸车问题,协助甲方交管､城管等对应主管科室负责人清理僵尸车,做好记录,相关费用纳入市场经营管控成本;
· d. 责任说明:若乙方未按要求巡查､清理,未及时上报开墙打洞､非法营运等违法行为的,承担相应责任及处罚;若因第三方隐蔽违法､甲方处置不及时等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.3.5 交通及文明行为管控
(1)保安及管护人员配置:每个片区指定专人专项负责,重点覆盖主要道路､人行步道､绿地等区域｡
(2)实施方法:
· a. 违章停车管控:对违章停车行为进行劝阻,引导车辆规范停放,配合甲方交管部门处理违章停车问题;
· b. 文明行为引导:巡查､上报扰民､破坏绿地､侵占人行步道等不文明行为,文明劝说相关人员整改;
· c. 重点布控:对重点环境监控和综合治理片区,协助甲方公安､城管部门重点布控,异常情况30 分钟内到现场处置,相关费用纳入市场经营管控成本;
· d. 责任说明:若乙方未按要求巡查､引导,未及时上报不文明行为或异常情况的,承担相应责任及处罚;若因第三方拒不配合､不可抗力等非乙方原因导致问题的,乙方不承担责任｡
1.3.6 安全生产管控
(1)保安及管护人员配置:按服务内容需求配备专职人员,依托现有队伍统筹调配,确保满足服务需求,重点覆盖企业､工业出租房等区域;人员年费用按成本明细标准核算｡
(2)实施方法:
· a. 日常排查:每日对辖区内企业､工业出租房､沿街商铺等重点场所的安全生产隐患进行排查,重点检查消防设施､用电用气安全､特种设备使用､易燃易爆物品存放等情况,做好排查记录,建立隐患台账;
· b. 隐患上报:发现安全生产隐患,立即劝阻相关责任人整改,对拒不整改或整改不到位的,同步上报甲方安监､经发科等对应主管科室负责人,跟踪隐患整改情况,直至隐患消除;
二、协议范围及期限
2.1 协议范围：
北京市通州区台湖镇区域内，具体分为以下片区：
· •光机电片区：北至镇界､南至科创十街(邻北京经济技术开发区二期规划居住区定海园南)､西至经海路､东至通惠排干渠,面积9.92 平方公里。
2.2 协议有效期：
本协议服务有效期为一年， 2026 年   月     日起至 2027 年    月   日止。协议期满前30日，双方可协商续约事宜，未达成续约协议的，本协议期满自动终止。
三、服务费的计算及支付方式
3.1 协议期总费用：
人民币 ￥              元（大写：                 ），乙方从事本协议约定的综合整治服务，甲方依据实际综合服务情况考核后付款。总费用包含人员工资、车辆使用费、设备购置费、物资消耗费、应急处置费、宣传协助费及其他履行本协议所需的全部费用，甲方无需额外支付任何其他费用。
3.2 考核及支付周期：
上述服务费以月度为考核周期和支付周期。每月对管护情况进行绩效考核并汇总，考核结果作为月度付款的依据。2027年协议期管护任务结束后召开最终综合管护项目考评会议，对综合管护效果进行综合评价与考核，考核结果作为年度结算的依据。
3.3 支付方式
· [bookmark: OLE_LINK115]•3.3.1 合同经双方签字盖章后，合同内总费用分13次付款。
· •（1）每月从协议期总费用中提取合同金额的7%，￥     元，（大写：     ）作为管护项目的基本运营资金和月度考核绩效款项，通过各部门考核以及上会后进行支付。每次付款前，乙方需提供等额的增值税发票。
· •（2）剩余的协议期费用即￥            元，（大写：         ） 元作为管护保证金以及年度管护项目考核资金使用，在2027年协议期管护任务结束，主管部门召开考评会议后报镇长办公会、党委会确定最终结算服务费用。若年度考核合格，保证金全额返还；若考核不合格，按考核结果扣除相应金额后返还剩余部分。每次付款前，乙方需提供等额的增值税发票。
· •3.3.2 第一期服务费用的支付时间为本协议签订后一个月。应支付合同金额¥      元（以考核核算明细金额为准）；之后进度款每服务一个月进行支付，即：¥    元（大写：      ），最终每月结算服务费金额以考核核算后金额为准。乙方应在每月5日前向甲方提交上一个月的服务报告及费用结算申请，甲方在收到申请后15个工作日内完成考核及付款。每次付款前，乙方需提供等额的增值税发票。
· •3.3.3 甲方各职能部门可根据工作需要，直接向乙方派遣临时、零星、应急抢险及其他单独计量工作任务，乙方需严格按照甲方职能部门的指令要求，统筹调配自身资源及人员，按时按质完成派遣任务；若甲方职能部门通过第三方购买服务人员协助开展相关工作，乙方需积极配合第三方服务人员，按照甲方职能部门的统一指令协同执行任务，不得推诿、阻挠。该类工作按实际发生计量，经双方核准完实际工作计量后，产生的相关工作费用甲方每年核算支付给乙方。乙方应在2027年  月   日前提交本年度临时工作费用结算申请及相关凭证，甲方在收到申请后20个工作日内完成核算及付款。每次付款前，乙方需提供等额的增值税发票。
由于本项目的资金来源于政府，双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定：因政府财务制度因素（包含但不限于对支付资金的拨付、审计或审批等流程延迟）或其他政府不可控因素而导致甲方不能按照合同约定付款时间向乙方支付合同价款时，不构成甲方的违约行为，不得因此追究甲方违约责任及支付逾期利息的责任，最终以财务流程确认后的支付时间为准。
乙方指定收款账户信息：
开户名称： 
开户银行： 
地    址： 
账    号：
乙方如变更收款账户，应提前7个工作日书面通知甲方，未及时通知导致付款延误或错误的，由乙方自行承担责任。
四、甲方的权利和义务
· •4.1 甲方按协议规定的付费标准及支付方式向乙方支付费用。
· •4.2 甲方各职能部门安排专人对接不同整治工作内容，对接人员负责沟通协调具体工作明细及完成要求；针对重大节假日或重大特殊活动，甲方各职能部门需提前按照统一标准对乙方的工作进行部署安排，并给予监督检查和现场指导。甲方职能部门对接人员就对接事项以书面形式通知乙方，并就具体事宜附详细清单；对接人员如有更换，须以书面、短信、传真等通讯方式通知乙方，待乙方确认知晓后，新对接人员可开展工作安排、监督检查和现场指导工作。
· •4.3 甲方负责协调相关部门办理涉及本协议内工作的相关手续，为乙方开展工作提供必要的政策支持和协调保障。
· •4.4 甲方负责做好本辖区内各行政村村民的工作，宣传本协议相关工作要求，避免村民干扰乙方的正常工作。
· •4.5 甲方有权对乙方履行本协议约定义务进行监督检查，若发现问题，甲方应书面通知乙方整改，明确整改期限和要求；若乙方未及时整改或整改后仍不到位，甲方有权对乙方服务费进行部分扣除（扣除的费用是由乙方未进行整改给甲方造成的实际经济损失），并可根据情节严重程度追究乙方违约责任。
· •4.6 若产生协议约定外的整治工作，甲方职能部门负责与乙方签订书面补充协议，补充协议经双方签署生效，与本协议具有相同的法律效力。
· •4.7 甲方各职能部门应及时向乙方传达上级部门关于城市综合秩序及安全生产管护的相关政策、要求，为乙方开展工作提供必要的信息支持。
五、乙方的权利和义务
5.1 具体工作实施节点：
· •5.1.1 乙方负责甲方辖区内地块巡查、看护，保证地块上房屋等建筑附着物不得受到人为损坏，保持地块不得有挖土、卸渣土、倒垃圾、栽线杆、栽树木、存放物品等行为。禁止私搭乱建，防止村民在地块内种植农作物或从事养殖活动。配合甲方各职能部门对发生的违法、违规建构筑物、种植物进行拆除、清除等工作；若甲方职能部门派遣第三方人员协助开展拆除、清除工作，乙方需积极配合，按照甲方职能部门的统一指令协同执行。建筑垃圾及生活垃圾定点合规处理；检查车辆苫盖，不得遗撒；严禁施工方大型设备和设施毁坏工地周边的设施、建筑、林木绿化等。
· •5.1.2 乙方负责甲方辖区内各市场及市场周边无证无照流动摊贩清理，流动商贩临时经营区域按照各路段实际情况，限制经营规模，明确经营范围、时间、保洁要求等事项，就地就近规范。乙方负责监管临路（街）所有的单位、门店、住户的门前三包责任，做到门前市容整洁，环境卫生整洁以及责任区内设施、设备和绿地整洁。同时严格看管散煤销售，不得出现商贩销售散煤、使用散煤的行为。若甲方职能部门派遣工作任务或安排第三方人员协助管控，乙方需严格按照指令配合执行。
· •5.1.3 乙方负责对辖区内乱倾倒的垃圾及渣土的清理，做到及时清运、定点处理，清运车辆做好苫盖或封闭措施避免遗撒。
· •5.1.4 乙方负责依照区政府《关于进一步加强烟花爆竹禁限放安全管理工作的通告》对看护区域禁放区和限放区燃放烟花爆竹进行安全管护，含春节期间、重要节假日、企业和个人庆典、居民婚丧等活动期间，发现违规燃放行为及时劝阻、上报并协助处置。若甲方职能部门派遣相关工作任务或安排第三方人员协助管护，乙方需按指令配合执行。
· •5.1.5 乙方负责对看护区域内非法散发、张贴（黏贴、喷涂）小广告、私设广告标牌等现象进行巡查，发现及时劝导制止。配合城管等甲方职能部门及甲方派遣的第三方人员，对危害严重或对公共设施构成损坏行为人进行现场处置。
· •5.1.6 乙方需严格服从甲方各职能部门的工作派遣，按照甲方职能部门的指令要求，结合实际工作情况，统筹调配资源及人员，按时按质完成各类临时性重要工作，确保甲方环境整治工作顺利进行。若甲方职能部门安排第三方服务人员协助开展临时性工作，乙方需积极配合，协同完成任务。临时性工作包括但不限于重大活动保障、应急抢险、专项整治等。
· •5.1.7 乙方管护区域根据市、区决策部署实行管控面积动态调整，遇政策性因素增加或减少管护区域的，按实际内容进行调整，双方可协商调整服务费及相关条款，签订补充协议。
· •5.1.8 乙方在安全巡视中，对于存在安全隐患或正在发生的安全事故，应当迅速采取有效措施，保护好现场，并应立即向甲方相关职能部门及上级有关部门报告；若甲方职能部门派遣人员或第三方人员到场处置，乙方需全程配合，提供必要协助。
· •5.1.9 乙方保证拥有履行本合同的合法资质且符合国家法律相关规定，并按照甲方职能部门要求向甲方提供有关手续、证件等正规文件。如因此导致甲方产生损失或不利后果的，乙方应承担全部法律责任及赔偿全部损失。如乙方相关人员需要资质，乙方应保证施工/工作人员具备相应资质，持证上岗，认真负责，且施工设备、车辆等均应符合国家法律规定，满足甲方职能部门的工作派遣要求。
· •5.1.10 合同履行过程中，如因乙方原因，给甲方造成损失，或给乙方工作人员、其他第三方造成人身、财产等损失，均由乙方自行负责，与甲方无关。
· •5.1.11 乙方应按时足额支付为本项目服务人员的工资报酬。服务人员的工资、福利待遇、社会保险、工伤保险等一切均由乙方负责；乙方及乙方指派至本项目的人员与甲方不存在且不发生任何劳务关系、劳动关系以及人事关系，若乙方指派的服务人员或任何从事本合同项下服务作业的人员向甲方主张任何劳务关系、劳动合同关系以及人事关系，或因乙方支付工资报酬问题致使乙方服务人员向甲方主张相应工资报酬的，则乙方应赔偿因此给甲方造成的任何损失。现场不得发生因劳务费纠纷而引起的劳务人员群体闹事事件，若发生前述事件，乙方应采取有效措施，避免事件扩大。如因此给甲方造成不良影响，乙方应赔偿甲方由此产生的损失。
· •5.1.12 乙方不得将本合同约定的工作内容进行违法分包或转包。乙方未经甲方同意不得擅自将甲方提供的任何资料及在履行合同过程中获知的任何信息告知第三方，不得用于其他合同或项目使用。乙方应建立保密制度，对甲方提供的资料和获知的信息进行严格保密，保密义务在本协议终止后仍然有效，直至该信息成为公开信息。
· •5.1.13 乙方应建立完善的管理制度，加强对管护人员的培训和管理，确保管护人员遵守国家法律法规及甲方各职能部门的相关要求，文明执勤、规范作业，不得出现粗暴执法、徇私舞弊等行为，能够高效配合甲方职能部门的工作派遣及第三方人员的协同工作。
· •5.1.14 乙方应定期向甲方相关职能部门提交服务报告，每月5日前提交上一个月的服务总结及本月工作计划，2027年  月  日前提交本年度服务总结，接受甲方各职能部门的监督检查。
六、考核及奖惩
6.1 日常考核管理制度：
· •（1）考核管理内容：按照以日常巡查、发现为主的综合管护工作原则，对未履行发现、上报、劝阻等职责的行为进行考核及罚款。
· •（2）考核管理方式：以综合管护职责为参考依据，每个月进行综合管护项目绩效考核汇总，依据辖区内被举报次数、日常督查情况、巡查日志和甲方各职能部门评价等对乙方管护工作进行综合评定。对由于未履行上报职责导致问题发生或反弹的情况，视情节、程度、后果的严重程度进行不同等级罚款。
6.2 派单制考核管理制度：
· •（1）派单流程：甲方各职能部门作为派单部门，对需派单任务进行现场核实后，依据协议内容向乙方直接派单，明确说明派单原因、工作要求、最终目标，并及时关注管护进度和效果；派单职能部门需将乙方及配合执行的第三方人员的任务执行效果综合考量后，提交绩效考核单据给相关部门。
· •（2）考核管理内容：按照以巡查、盯守为主的派单管护任务原则，对乙方未履行发现、记录、上报职责，以及未按甲方职能部门指令配合第三方人员协同工作的行为进行考核及罚款。
· •（3）考核管理方式：以本协议书为考核依据，甲方各职能部门对乙方综合管护项目执行效果进行考核，通过填写《台湖镇综合管护绩效考核单》，写明考核原因（被督查事项或看护不到位、未配合指令执行导致不良影响的事项）、扣除考核款项具体金额、依据条款等内容并提交至相关部门进行月度汇总，由相关部门统计本月度共扣除考核绩效款项具体金额并由乙方负责人签字确认。乙方对考核结果有异议的，可在收到考核结果后3个工作日内提出书面复核申请，甲方在收到申请后5个工作日内组织复核，复核结果为最终考核结果。
· •（4）特殊情况说明：针对在综合管护过程中，由于乙方管护不到位或管护能力不足，导致不良影响，且乙方无法自行解决的情况，台湖镇政府可通过相关职能部门委托专业第三方队伍对问题进行解决，解决相应问题产生的成本以及投入，需从综合管护资金款项中扣除；乙方需积极配合第三方队伍开展工作，按照甲方职能部门的指令提供必要协助。
6.3 基本处罚标准（以主管科室负责人、责任科室负责人、乙方项目经理签字确认为处罚依据）：
· •A、被群众投诉举报，确属未履行上报职责或因巡查看护不到位、未配合甲方职能部门指令执行导致举报件未解决、不满意的行为，经核实属实的，视情节、程度、后果每次扣除服务费 2000-4000 元；
· •B、对于有现场的违法情形，未及时进行上报或劝离，未履职到位，且未按甲方职能部门指令配合处置的行为，经发现，视情节、程度扣除服务费2000-4000 元；
· •C、在有重大督查事项时，因未履行好上报职责、未按甲方职能部门指令开展工作，而产生重大失误问题，视情节、程度、后果每次扣除服务费15000-30000 元；
· •D、被区级部门发现并通报的问题，确属未履行上报职责、未按甲方职能部门指令执行的，视情节、程度、后果每次扣除服务费 10000-20000元；
· •E、被市级部门发现并通报的问题，确属未履行上报职责、未按甲方职能部门指令执行的，视情节、程度、后果每次扣除服务费 30000-50000元；
· •F、被国家、市、区官方新闻媒体曝光的问题，确属未履行上报职责、未按甲方职能部门指令执行的，视情节、程度、后果每次扣除 30000-60000 元。
6.4 具体考核参考项（以主管科室负责人、责任科室负责人、乙方项目经理签字确认为处罚依据）：
6.4.1 综合行政执法队考核事项：
· •第一项：对因未发现偷倒建筑垃圾的行为，导致有偷倒建筑垃圾现场的情况进行考核。乙方应及时对偷倒建筑垃圾的现场进行清理（据综合行政执法队要求在3小时或3天内进行清除）。对于未及时清理，也未及时上报偷倒建筑垃圾现场的情况，每发现一例扣除考核资金款项 2000元；被区级通报或造成其他恶劣后果的偷倒问题，每发生一例扣除考核资金款项10000元，被市级通报的每发生一例扣除考核资金款项30000元。
· •第二项：对管护区域内摆摊设点、店外经营、无证无照经营、异地经营等环境秩序类问题进行巡查、上报、清理。对于管护不到位，且未按综合行政执法队指令配合处置的情况，被主管部门核实发现后，每发现一例扣除绩效考核款项2000元；每出现一例被区城管局通报的街面秩序问题，扣除绩效考核款项10000元；每出现一例被市城管局通报的扣除绩效考核款项30000元。
· •第三项：对管护区域内 “门前三包”（ 包卫生、包绿化、包秩序）落实不到位行为进行日常巡查、上报、协助综合行政执法队及相关部门管理。对于管护不到位的情况，被主管部门核实发现后，每发现一例扣除绩效考核款项2000元。
· •第四项：针对街边商户以及企业私搭乱建、随意倾倒生活、建筑垃圾的行为进行管护。针对已产生的问题依据综合行政执法队要求进行处理，对于未发现违法行为，也未进行拆除、清理工作的行为，经主管部门确认后，每处扣除考核资金款项2000 元。
· •第五项：对区级下发的环境整改单，乙方应依据综合行政执法队要求当日进行整改，同时做好相应管护工作。针对未做好整改及管护的情况，被主管部门核实发现后，每发现一例扣除绩效考核款项10000元。针对已下发整改单的点位重复出现问题的情况，被主管部门核实发现后，每发现一例扣除绩效考核款项10000元。
· •第六项：针对12345举报或电话举报，综合行政执法队将问题点位通过综合管护群派单至乙方。乙方应协助执法队员进行处理并按综合行政执法队要求进行盯守；若有第三方人员协助处置，乙方需积极配合。对于现场有违法情形，未及时履行上报或清理职责，经主管部门确认后，每处扣除考核资金款项2000 元。每月考核周期过程中，被重复举报且现场确有违法形态的点位，按次扣除考核资金款项10000元。
6.4.2 专指办考核事项：
· •第七项：对未发现、上报区域内新增违法建设的情况进行考核。每发现一例因管护不到位导致的新增违法建设，扣除考核资金款项3000元；若专指办派遣任务或安排第三方人员协助处置，乙方未按指令配合的，额外加重处罚。
6.4.3 环卫所考核事项：
· •第八项：对因未发现偷倒生活垃圾的行为，导致有偷倒生活垃圾现场的情况进行考核。乙方应及时对偷倒生活垃圾的现场进行清理（据环卫所要求在3小时或3天内进行清除）。对于未及时清理，也未及时上报偷倒生活垃圾现场的情况，每发现一例扣除考核资金款项 2000元；被区级通报或造成其他恶劣后果的偷倒问题，每发生一例扣除考核资金款项10000元，被市级通报的每发生一例扣除考核资金款项30000元。
· •第九项：对未发现上报、清理区域内张贴小广告的情况进行考核。对于张贴小广告行为超过1小时未清理且未进行上报的情况，经环卫所核实，每发现一例扣除绩效考核款项100元；每出现一件因张贴小广告导致区级卫生环境检查考核的处理单，扣除绩效考核款项 10000元；每出现一例导致市级卫生环境检查考核的处理单，扣除绩效考核款项 30000元。
6.4.4 经发科考核事项：
· •第十项：对经发科发现无证无照及开墙打洞违法行为，要求乙方进行盯守或制止，乙方管护不到位、未按指令配合执行的情况进行考核，经经发科确认后，每发现一例扣除考核资金款项2000元；导致被区级通报或造成其他恶劣后果的问题，每发现一例扣除考核资金款项10000元；导致被市级通报的每发现一例扣除考核资金款项30000元。
6.4.5 交通安委会考核事项：
· •第十一项：对于群众12345举报和市级、区级督查拍照上报等交通问题，乙方的处理、盯守情况不到位，且未按交通安委会指令配合处置的问题进行考核。针对交通安委会要求对于交通设施、道路静态交通秩序协助维护及管控，出现管护不到位的情况，扣除考核资金款项2000元。
6.4.6 文体办考核事项：
· •第十二项：对于群众的12345举报或电话举报，乙方的处理、盯守情况不到位的噪音扰民问题进行考核。针对现场有噪音扰民等情形，乙方应积极配合文体办及相关部门进行有效管控，对于未及时履行上报或劝离职责、未按指令配合执行等管控不利的情况，扣除考核资金款项2000 元。
6.4.7 综合考核事项（镇规划办负责汇总）：
· •第十三项：在重大活动保障期间，对乙方未依据镇政府相关职能部门要求，履行综合管护职责不到位、未按指令配合第三方人员协同工作，导致不良影响的情况，对乙方进行绩效考核。每发生一起产生不良影响的问题扣除绩效考核款项30000元，若该事件被区级、市级通报或被媒体曝光造成其他严重不良影响，每次扣除绩效考核款项60000元。
· •第十四项：对于综合管护过程中，乙方管护人员个人问题导致人员冲突、12345举报或政府形象受损的情况进行考核。乙方应自行承担造成的经济损失并主动解决相应问题。经主责科室调查确认后，每发生一起因个人问题导致人员冲突的事件，扣除绩效考核款项2000元；导致12345举报的冲突事件，每发生一起扣除绩效考核款项5000元；若该事件影响恶劣，导致政府形象受损，每次扣除绩效考核款项50000元。
· •第十五项：对于综合管护过程中，乙方未按甲方职能部门指令执行管护任务或处理问题不及时的情况进行考核。针对未依据职能部门要求在3小时或3天内进行清除建筑渣土、生活垃圾的现场或未及时响应政府职能部门交办任务、拒不执行等情况，经主责科室提醒后仍不执行，则停发每月用于基本运营和考核的资金款项，直至乙方完成任务。每发生一起此类问题扣除绩效考核资金20000元。
6.5 奖励机制：
若乙方在月度考核中未出现任何扣分情况，且综合评价优秀，甲方给予乙方每月10000元的奖励；若乙方在年度考核中综合评价优秀，且未发生重大责任事故、未被市级及以上部门通报批评，严格服从甲方职能部门工作派遣、积极配合第三方人员协同工作，甲方给予乙方年度服务费5%的奖励。奖励款项与年度结算费用一并支付，支付前乙方需提供等额增值税发票。
七、违约责任
· •7.1 在无违约的情形下，任何一方如欲提前解除协议的，应提前30天通知对方，对方同意解除的，本协议解除，但解约方应按照本协议约定的年服务费的10%向对方支付违约金，如违约金不足以弥补对方损失的，还应补偿损失。
· •7.2 如因政策的变化或不可抗力导致协议不能继续履行的，本协议终止。双方互不承担违约责任，并应配合做好协议终止后的交接工作。不可抗力包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害，以及政府政策调整、疫情防控等不可预见、不可避免且无法克服的事件。
· •7.3 乙方未经甲方允许单方要求解除或终止本协议时，应向甲方支付总价款的30%作为违约金及赔偿甲方的其他损失。甲方因此产生的损失包括但不限于重新委托第三方的费用差额、已投入的前期费用等。
· •7.4 乙方未按本协议约定履行项下义务，包括但不限于未服从甲方职能部门工作派遣、未配合第三方人员协同工作的，所发生的一切法律责任及赔偿均由乙方承担并向甲方支付总价款的30%作为违约金。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足差额。
· •7.5 甲方未按本协议约定支付服务费（因政府不可控因素导致的延迟除外），每逾期一日，应按应付未付金额的0.05%向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停提供服务，由此产生的损失由甲方承担。
八、争议解决方式
因本协议的签署和履行而发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向北京市通州区人民法院提起诉讼。
九、协议的解除和终止
· •9.1 本协议经双方协商一致，可以解除。
· •9.2 如因政策的变化或不可抗力导致协议不能继续履行的，本协议终止，且双方不承担违约责任。
· •9.3 发生以下情形的，本协议应经双方协商修改或解除：
· ￮9.3.1 因规划调整、房屋或土地被征收征用等因素导致乙方工作范围发生部分变化的（部分不再属于甲方管理范围或者乙方需负责工作的具体内容、数量有增减），双方应协商对本协议进行修改并制定补充协议，修改意见不能达成一致的，本协议应解除。
· ￮9.3.2 因规划调整、房屋或土地被征收征用等因素导致乙方工作范围全部不再属于甲方管理范围的，本协议解除。
•    9.4 无论何种原因导致本协议解除或终止履行的，双方均有义务配合做好协议解除或终止后的交接工作。乙方应在协议解除或终止后15个工作日内，将管护区域的相关资料、设备、工具等移交甲方，甲方应出具交接确认单。乙方未按要求完成交接的，应承担相应的违约责任。
9.5合同履行期间，如因乙方原因无法继续履行本合同致使合同终止，经甲方书面通知后，乙方仍不能履行的，甲方可单方解除本合同，解除日期为甲方向乙方书面送达解除通知书之日。因此产生的不利法律后果均由乙方承担（包含但不限于乙方应承担的违约责任、因此给乙方自身带来的全部损失、为甲方造成的经济损失、甲方因维护权益产生的律师费、差旅费等相关费用）。
十、送达条款
乙方在合同中明确的地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
乙方项目负责人：          联系方式： 

（以下无正文）



甲方：北京市通州区台湖镇人民政府（盖单位章） 


法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）




乙方：           （盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）



	 年      月       日                   
[bookmark: heading_0]
  合同特殊条款
合同特殊条款是对合同一般条款的具体补充和修改,二者如有矛盾,以本合同特殊条款为准｡
	序号
	内容

	1
	项目名称:2026 年-2027 年通州区台湖镇综合管护项目（三标段）

	2
	甲方:北京市通州区台湖镇人民政府
乙方:________________________

	3
	服务期限:一年
 (具体起止日期:____年____月____日-____年____月____日)｡

	4
	项目具体管护区域：北京市通州区台湖镇区域内，光机电片区：
1. 光机电片区: 北至镇界､南至科创十街(邻北京经济技术开发区二期规划居住区定海园南)､西至经海路､东至通惠排干渠,面积9.92 平方公里； 

	5
	付款方法和条件: 
1. 合同经双方签字盖章后生效,合同总费用分13 次付清；
2. 以月为付费周期,资金结算方式:甲方各科室根据考评细则对乙方 管护工作进行评分,针对需扣款项目出具考核单据及考核依据,经主管 领导签字后交由主管部门整合汇总,最终报镇长办公会､党委会审议确定后,结算当月服务费用;每次付款前，乙方需提供等额的增值税发票。 3. 甲方各职能部门安排的临时､零星､应急抢险及其他单独计量工作 内容,按实际发生量计量,经双方核对确认实际工作计量后,产生的相关工作费用由甲方按年度支付给乙方｡


[bookmark: heading_1]合同一般条款
[bookmark: heading_2]1. 定义
1.1 本合同下列术语解释如下:
· 1) “合同”:指甲乙双方签署的､达成一致的协议,包括所有附件､附录及 上述文件所提及的构成合同的全部文件;
· 2) “合同价”:指根据本合同约定,乙方全面､正确履行合同义务后,甲方 应支付给乙方的全部价款;
· 3) “服务”:指根据合同约定,乙方应承担的管护服务任务及其他相关义务;
· 4) “合同一般条款”:即本章节约定的全部内容;
· 5) “甲方”:指招标人,即北京市通州区台湖镇人民政府;
· 6) “乙方”:指中标人,即为本合同项下提供管护服务的公司或实体;
· 7) “项目现场”:指本合同项下管护服务的实施现场;
· 8) “天”:指日历天数｡
[bookmark: heading_3]2. 服务期限
2.1 服务期限详见本协议第二条2.2款约定,与合同特殊条款第三条一致｡
[bookmark: heading_4]3. 服务内容/要求
3.1 服务内容及要求详见本协议第一条约定,并与乙方投标文件的规格偏差表 (若经甲方接受)保持一致;
3.2 若服务规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的对应标准及规范为准｡
[bookmark: heading_5]4. 支付
4.1 付款方式:详见本协议第三条及合同特殊条款第五条约定｡
[bookmark: heading_6]5. 价格
5.1 合同总价与乙方投标价格一致,具体金额详见本协议第三条约定｡
[bookmark: heading_7]6. 服务质量保证
6.1 乙方应提供优质管护服务,确保服务质量不低于本合同及协议约定的内容和 标准;甲方有权定期或不定期对乙方提供的服务进行动态跟踪､检查;
6.2 乙方在收到甲方或使用单位关于服务质量问题的通知后3个日历天内,应及时核查､处理,并将结果书面答复甲方或使用单位;
6.3 若乙方在收到上述通知后3 个日历天内未弥补服务缺陷,甲方或使用单位可采取必要的补救措施,由此产生的风险和全部费用由乙方承担;
注:若乙方已在收到通知后立即向甲方对应主管科室负责人书面报告,说明无法按时弥补缺陷的合理理由(需经甲方主管科室负责人书面确认),则不适用本条约定的责任承担方式,双方另行协商处理｡
[bookmark: heading_8]7. 转让
7.1 除经甲方书面同意外,乙方不得将本合同项下其应履行的全部或部分义务转让给第三方,否则视为乙方违约｡
[bookmark: heading_9]8. 违约责任
8.1 乙方应严格遵守国家法律､法规及本合同､协议全部条款,全面履行自身义务;若乙方存在违约行为,甲方有权终止本合同,乙方应承担相应的违约责任;
8.2 因乙方服务失误(指乙方未履行或未完全履行合同义务,且无合理免责事由)造成甲方或第三方损失的,由乙方全额赔偿;
注:若乙方已履行“及时发现､及时向甲方对应主管科室负责人书面报告､积极配合处置”的义务,因甲方未及时指令或第三方自身原因导致损失扩大的,乙方不承担扩大部分的损失及责任｡
[bookmark: heading_10]9. 索赔
9.1 合同履行过程中,因乙方违反合同约定义务导致甲方遭受损失的,乙方应按甲方实际损失予以赔偿;合同另有明确约定的,按约定执行;
9.2 若乙方发生本合同､协议约定的违约事项,甲方可单方面终止合同,并要求乙方支付合同总金额5%的违约金;
注:若乙方违约系因不可抗力､甲方指令延误或甲方未履行配合义务导致,且乙方已及时向甲方对应主管科室负责人书面报告的,乙方可免除部分或全部违约责任,具体由双方协商确定｡
[bookmark: heading_11]10. 不可抗力
10.1 本条所述“不可抗力”,指双方订立合同时无法预见､无法控制､不可避免的事件,包括但不限于:战争､水灾､地震及双方书面确认的其他事件;不可抗力事件发生后,合同履行期限相应延长;
10.2 不可抗力事件发生后,乙方应在24 小时内以书面形式将事件情况及原因通知甲方,并在14 日内以挂号信形式提交相关政府部门出具的证明文件;若不可抗力事件持续超过120 日,双方应通过友好协商确定合同后续执行方案｡
[bookmark: heading_12]11. 税
11.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同相关的一切税费,均由甲方承担;
11.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同相关的一切税费,均由乙方承担｡
[bookmark: heading_13]12. 争端的解决
12.1 因本合同履行或与本合同相关的一切争端，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地北京市通州区人民法院提起诉讼;
12.2 诉讼期间,除正在诉讼的部分外,本合同其他条款应继续履行｡
[bookmark: heading_14]13. 违约终止合同
13.1 在不影响甲方对乙方违约行为采取其他补救措施的前提下,若乙方存在下列情形之一,甲方可向乙方发出书面违约通知书,终止部分或全部合同:
13.1.1 乙方未能在合同约定的期限内,或甲方书面同意延长的期限内,提供部分或全部管护服务,且未向甲方对应主管科室负责人书面说明合理理由;
13.1.2 乙方未能履行本合同约定的其他义务,经甲方书面催告后仍未改正,且无合理免责事由｡
13.2 若甲方根据本条13.1 款约定终止全部或部分合同,可自行或委托第三方购买与未提供服务类似的服务,乙方应承担购买该类似服务所产生的超出本合同约定价格的部分费用;同时,乙方应继续履行合同中未被终止的部分义务｡
[bookmark: heading_15]14. 破产终止合同
14.1 若乙方破产或无清偿能力,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同,且无需向乙方支付任何补偿;该终止行为不损害或影响甲方已采取或将要采取的任何补救措施的权利｡
[bookmark: heading_16]15. 合同修改
15.1 对本合同条款的任何变更､修改,均须经双方协商一致并签订书面修改文件,该文件作为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力｡
[bookmark: heading_17]16. 通知
16.1 本合同任何一方向另一方发出的通知,均应以书面形式送达(包括但不限于当面送达､挂号信､快递),另一方应在收到通知后3 个日历天内以书面形式确认,并送达至对方明确的通讯地址;
16.2 双方通讯地址､联系方式变更的,应提前7 个日历天书面通知对方,否则因此产生的送达不能､延误等后果,由变更方承担｡
[bookmark: heading_18]17. 计量单位
17.1 除技术规范中另有明确规定外,本合同项下所有计量单位均采用国家法定计量单位｡
[bookmark: heading_19]18. 适用法律
18.1 本合同的订立､履行､解释及争议解决,均适用中华人民共和国法律｡
[bookmark: heading_20]19. 合同生效及其它
19.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字,并加盖双方单位公章后生效;
19.2 下述附件为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力:
· 1. 服务内容及分项价格表;
· 2. 详细服务方案;
· 3. 服务周期明细;
· 4. 服务承诺｡
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标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
合同金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：
本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
2、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
6、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
7、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求


4 投标保证金凭证/交款单据电子件（无）




[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK56]二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc142311058]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc226965747]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158826]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226337255]




4 




4  投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	投标总价（元）
	
	





注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
[bookmark: _Hlk168431865][bookmark: _Hlk168431972][bookmark: _Hlk144194261]4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150480797]
5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

6  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

8  拟分包情况说明
拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（选择）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占合同金额
的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日


[bookmark: _Hlk176956326]分包意向协议
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

[bookmark: _Hlk176956306]注：
1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
9-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
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