北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：提前下达2026年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金怀柔长城马拉松赛事服务及保障服务

项目编号：11011626210200018531-XM001

采 购 人：北京市怀柔区体育局

采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

日期：2026年9月2日

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	35

第六章   拟签订的合同文本	43

第七章   投标文件格式	50

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011626210200018531-XM001

2.项目名称：提前下达2026年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金怀柔长城马拉松赛事服务及保障服务

3.项目预算金额：900.787650万元、项目最高限价（如有）：900.787650万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 怀柔长城马拉松赛事服务及保障服务 | 900.787650 | 1 | 为本次马拉松赛事提供服务，内容包括，赛事整体策划、中田协赛事认证申报、竞赛组织、官网及报名系统建设运维、新闻发布会、选手配套活动、计时记分、赛事物料采购制作、起终点及赛道搭建布置、医疗救援保障、安保技术支撑、媒体宣传、赛事直播、志愿者管理、后勤接驳保障、配套文体活动、赛后复盘归档等全流程赛事运营总包服务等。 |

5.合同履行期限：合同签订生效之日起，至赛事举办完成、场地复原、全部资料归档、项目验收完毕为止。

6.本项目是否接受联合体投标：■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：■否

3.2其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：2026年09月02日至2026年09月09日，每天09:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年09月22日09点00分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱、戒毒企业发展、促进残疾人就业、优先采购贫困地区农副产品、支持创新、绿色发展等政府采购政策 。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（投标人可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

投标人登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

投标人登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

投标人使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

投标人如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标人无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市怀柔区体育局

地    址：北京市怀柔区青春路湖光小区31号

联系方式：李杰，010-61670129

2.采购代理机构信息

名    称：北京建智达工程管理股份有限公司

地    址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层

联系方式：李海星、曹雄、周桂芳，13001016274

3.项目联系方式

项目联系人：李海星、曹雄、周桂芳

电      话：010-63760661、13001016274

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：■服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 4.1 | 样品 | ■不需要 |
| 5.3.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 怀柔长城马拉松赛事服务及保障服务; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 |
| 12.1 | 投标保证金 （本项目不适用） | 投标保证金金额：无 |
| 12.8.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形：■无 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间： 15 分钟 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术方案“总体服务方案”项 得分高者为中标人。 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的投标人，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式： - 应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定执行。 - 应以书面形式向招标单位提交询问函或质疑书（原件）并进行登记。询问函或质疑书应包括：（1）询问人/质疑人和被询问人/被质疑人的名称、地址、电话等；（2）具体事项及事实依据；（3）相关证明材料；（4）提起询问/质疑的日期。询问函或质疑书应当由法定代表人或授权人签字盖章并加盖单位公章，由授权人签字的需出具法定代表人授权书、身份证原件及身份证复印件加盖单位公章。 备注： - 投标人有向同级财政部门投诉的权利； - 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单； - 投诉人属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动； - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京建智达工程管理股份有限公司； 联系电话：18800004544； 通讯地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼5层。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：■中标人 收费标准：以中标金额为基数，参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号），套用“服务”类取费标准。 缴纳时间： 中标人领取中标通知书时一次性付清 。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币为计价货币。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金（本项目无需提交投标保证金）

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 本项目（包）不专门面向中小企业采购，《资格证明文件》中无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 《资格证明文件》中无需提供 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，投标人应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 异常低价处理

    - 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值 60% 的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值× 60% ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价 60% 的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价× 60% ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 65% ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

    - 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 投标人提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求： /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评分标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求： /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 投标 报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| - 2 | 业绩 | 10 | 投标人2023年09月01日至2026年08月31日（以合同签订时间为准）期间，运营过的中国田径协会A1类赛事（全程或半程马拉松赛事），提供合同复印件（必须含关键信息页及签章页）。 每场全程马拉松有效业绩得3分。 每场半程马拉松有效业绩得2分。 两项合计最高得10分。 同场赛事取最高分值，不重复计分。 未按要求提供合同复印件或提供的合同复印件字迹模糊无法辨识的，不得分。 |
| - 3 | 团队项目人员配置 | 6 | 依据响应文件所提供项目团队情况、人员经验、人员数量及人员分工表进行评审。 - 完全满足：拥有专业稳定的技术人员，针对本项目成立专项项目小组，成员分工明确、经验丰富，提供完整合理的人员分工表，人员分工设置科学合理，得6分； - 基本满足：人员配置基本满足项目实施需要，但人员经验、数量配备、分工安排一般，得3分； - 无法满足：人员配置不能满足项目实施需要，人员经验欠缺、数量配备不足、分工不合理，得1分； - 未响应：未对本评审项进行响应的，得 0 分。 |
|  |  | 4 | 人员证件： - 投标人拟投入人员中具有田径项目二级及以上裁判资质，每提供1名，得0.5 分，最高得2 分。 - 投标人拟投入人员中具有中国田径协会“马拉松竞赛组织管理培训”、“路跑赛事医疗体系构建与急救管理”、“全媒体时代下的赛事传播”结业证书的，每提供1 份证书得0.5 分，最高得2 分。 备注：须按要求提供相关人员证书扫描件，否则不予计分。 |
| - 4 | 总体服务方案 | 10 | 对投标人提供的总体服务方案进行综合评审： - 项目分析透彻，理解精准；创意突出，科学合理，操作性强；紧密结合举办地实际，特色鲜明，各项措施切实可行，完全满足采购需求，得10分； - 项目分析基本正确，方案合理但创新不足；操作性尚可，能满足主要需求，但与举办地实际结合度或细节针对性一般，得7 分； - 项目分析粗浅，理解有偏差；方案合理性和可操作性较差，缺乏与举办地实际的有效关联，虽部分响应但质量不高，得4 分； - 未响应相关内容的，得0分。 |
| - 5 | 管理规章制度及措施 | 10 | 对投标人提供的管理规章制度及措施方案进行综合评审： - 管理措施完整、合理、有针对性，完全满足采购人需要；方案内容详实、科学可行，且紧密结合项目实际，完全满足采购需求，得10 分； - 管理措施常规、通用，基本符合要求，能满足主要需求，但与项目实际的结合度、细节针对性一般，得7分； - 管理措施存在欠缺或明显问题，方案内容不完整，合理性或可操作性较差，得4 分； - 未响应相关内容的，得0 分； |
| - 6 | 赛道和场地布置方案 | 12 | 对投标人提供的赛道和场地布置方案进行综合评审： - 赛道服务规划合理，起点封控兼顾社会出行及赛事筹备，方案具体、可行，可操作性强，完全能满足项目需要，得12分； - 赛道服务规划基本合理，但方案不够具体，个别环节存在疏漏，可操作性一般，得8分； - 赛道服务规划存在明显不足，方案过于笼统或可操作性较差，得4 分； - 未响应相关内容的，得0 分。 |
| - 7 | 赛事人员报名、志愿者招募管理方案 | 10 | 对投标人提供的赛事人员报名、志愿者招募管理方案进行综合评审： - 赛事人员报名、志愿者招募、培训、管理方案及实施计划完全满足本采购项目需求，有针对性、具体、合理、可操作性强得10 分； - 基本能满足项目需要，但不够具体，可操作性一般的，得7 分； - 方案较差不满足项目需求的，得4 分； - 未响应相关内容的，得0 分。 |
| - 8 | 赛事宣传、直播方案 | 6 | 对投标人提供的赛事宣传、直播方案进行综合评审： - 投标人的宣传方案（推广活动）、宣传范围广、力度大、覆盖主流媒体、灵活运用新媒体进行广泛传播、可操作性强，完全能满足项目需要得6分； - 基本能满足项目需要，但宣传方式或媒体选择等方面有待改进得4分； - 可操作性有待改进得2分； - 未响应相关内容的，得0 分。 |
| - 9 | 应急保障方案 | 6 | 对投标人提供的应急保障方案进行综合评审： - 风险识别全面，应对措施周密详实；预案逻辑严密、资源调配合理，具备极强的落地可操作性，得6分； - 风险管控措施基本完整，应急预案具备一定可行性，可操作性一般，基本满足项目需求，得4分； - 风险管控措施存在缺漏，应急预案可行性不足，可操作性较差，勉强满足项目需求，得2分； - 未响应相关内容的，得0 分。 |
| - 10 | 赛事安保方案 | 5 | 对投标人提供的赛事安保方案进行综合评审： - 安保力量配置充足，点位设置科学；指挥作战图规划周密严谨，针对性强，完全满足项目需求且具备极强的可操作性，得5分； - 安保力量及点位设置基本合理；指挥作战图基本完整，基本满足项目基本需求，但具体细节和针对性略显不足，可操作性一般，得3分； - 安保力量配置或点位设置存在明显缺陷；指挥作战图规划不合理，无法满足项目实际需求，得1分； - 未响应相关内容的，得0 分。 |
| - 11 | 赛事医疗方案 | 6 | 对投标人提供的赛事医疗方案进行综合评审： - 投标人提供的医务急救人员来源及岗位设置、点位设置（图文结合）、急救用品、急救车辆、急救绿色通道、赛后康复医疗服务等，方案要素齐全，资源配置科学；急救与康复流程合理，针对性强，完全满足项目需求且具备极强的可操作性，得6分； - 方案要素基本完整，资源配置基本合理；急救与康复流程基本可行，能满足项目常规需求，但针对性和可操作性一般，得3分； - 方案要素存在缺漏，资源配置欠缺；赛事医疗流程脱离实际，无法满足项目实际需求，得1分； - 未响应相关内容的，得0 分。 |
| - 12 | 后勤保障方案 | 5 | 对投标人提供的后勤保障方案进行综合评审： - 人员接待流程清晰，救援保障机制完善，赛事车辆调度周密。整体方案针对性强，可操作性极强，完全满足赛事标准要求，得5 分； - 具备基本的人员接待、救援保障及车辆安排框架。但方案细节欠缺，针对本项目的深度细化不足，可操作性一般，得3 分； - 人员接待、救援保障或车辆安排存在明显漏洞或逻辑不合理；方案笼统、不具体，无法满足赛事基本需求，得1 分； - 未响应相关内容的，得0 分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

# 第五章   采购需求

- 项目基本情况

- 采购人：北京市怀柔区体育局

- 项目名称：提前下达2026年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金怀柔长城马拉松赛事服务及保障服务

- 预算金额：900.787650万元

- 3.1本项目不提供固定明细预算表，投标人应依据采购需求，自行编制分项报价明细，投标总价须涵盖本采购需求所涉及的全部服务内容，包括物资、设备、人员、食宿、物流、保险、税费等一切费用，即中标后为履行合同所发生的一切费用均包含在投标总价之内，采购人不再另行支付。

- 3.2公安、交通、卫健、消防等政府行政履职保障经费不在本次采购范围内。﻿

- 合同履行期限：合同签订生效之日起，至赛事举办完成、场地复原、全部资料归档、项目验收完毕为止。

- ★比赛路线：

- （1）马拉松路线

- 北京雁栖湖国际会展中心西门（右转）—雁栖湖西路（右转）—雁山路—中国科学院大学西区（正门右转）—京漠线主路（逆行）（左转）—新峰街（右转）—明理路（右转）—永乐北一街（右转）—京漠线主路（逆行）（左转）—雁栖湖路（直行）—红螺路—红螺寺路（折返）（左转）—靶场路（右转）—怀黄路（右转）—慕田峪长城游客服务中心（终点）

- （2）半程马拉松路线

- 北京雁栖湖国际会展中心西门（右转）—雁栖湖西路（右转）—雁山路—中国科学院大学西区（正门右转）—京漠线主路（逆行）（左转）—新峰街（右转）—明理路（右转）—永乐北一街（右转）—京漠线主路（逆行）（左转）—雁栖湖路（左转）—雁栖湖西路（逆行）—北京雁栖湖国际会展中心西门（终点）

- 路线示意图

- 赛事定位：本项目为中国田径协会A类认证路跑赛事，赛道串联雁栖湖、慕田峪长城、红螺寺文旅地标，突出长城文化、体旅融合、全民健身；设置全程马拉松、半程马拉松，参赛总规模约15000人。﻿

- 采购内容：赛事整体策划、中田协赛事认证申报、竞赛组织、官网及报名系统建设运维、新闻发布会、选手配套活动、计时记分、赛事物料采购制作、起终点及赛道搭建布置、医疗救援保障、安保技术支撑、媒体宣传、赛事直播、志愿者管理、后勤接驳保障、配套文体活动、赛后复盘归档等全流程赛事运营总包服务。﻿

- 项目目标：全部工作严格遵循中国田径协会最新路跑赛事管理规范，实现安全零重大责任事故办赛，取得中国田径协会 A 类赛事认证；打造怀柔长城马拉松城市 IP，将赛事流量转化为文旅消费。。

- 比赛时间：2026年09月27日（计划）

- 总体服务要求

1.投标人应具备大型马拉松赛事完整运营业绩，熟悉中国田径协会赛事申报、赛道丈量、赛前陈述、安全风险评估全部流程，能够独立完成赛事全链条落地执行。﻿

2.投标人须编制全套实施方案，包括但不限于：竞赛组织方案、医疗保障方案、安全风险防控方案、应急处置预案、赛事熔断机制、赛道踏勘及风险处置方案、倒计时实施进度计划、志愿者实施方案、宣传推广方案、后勤保障方案；全部方案报采购人、公安、卫健、应急等主管部门审核通过后方可实施。﻿

3.投标人须充分研判怀柔山地爬升赛道风险，对起终点集结区、补给站点、人员密集点位落实风险管控；赛事全过程服从采购人和属地各职能部门调度。﻿

4.项目实施方案应在赛事主视觉、物料设计、配套活动、宣传内容方面，深度融合怀柔长城、山水文旅特色，推动“赛事+旅游”体旅融合落地。

5.投标人须落实文明办赛，防范替跑、赛道不文明等行为，做好舆情监测与处置。

6.投标人须落实文明参赛、文明观赛引导，结合怀柔本地文化资源打造赛事差异化体验。﻿

7.赛事结束后，投标人须完成赛道清理、全部临时搭建物拆除、场地复原，无垃圾遗留。

8.投标人须提交全套归档资料，配合采购人开展绩效自评、审计检查及服务验收工作。﻿

- 各模块详细服务需求

﻿（一）赛事认证与竞赛组织﻿

1.负责完成中国田径协会A类赛事申报、赛前陈述、赛道专业丈量、赛事认证，承担全部相关费用；完成赛事安全风险评估。

2.编制竞赛规程、参赛须知、参赛手册，组织赛事联席会议；负责裁判员选聘、培训、现场管理，承担裁判员、中田协国派官员、督导员劳务、差旅、食宿。﻿

3.负责配速员、医疗跑者的招募、筛选、赛前培训；配备足量官方配速员与医疗跑者，承担其服装、装备、住宿、补给相关全部费用。﻿

4.提供完整计时记分系统：含计时芯片、号码布、计时毯、分段计时点、计时显示屏，具备计时录像、可疑成绩复核排查能力；保障成绩准确采集、统计、对外发布，完成电子完赛证书生成输出。﻿

5.按中田协要求落实兴奋剂检测相关全部对接与配套服务。﻿

6.组织起跑仪式、颁奖仪式，提供获奖选手奖杯、奖牌；负责特邀选手、获奖选手现场组织接待；完成秩序册、成绩册设计、编制、印刷。﻿

7.开展多轮赛道踏勘、风险隐患排查，配合公安完成赛道封闭、管控方案落地。﻿

8.设置赛事奖金（含破赛会记录奖金），奖金分配方案须报采购人审核确认，个税由获奖选手自行承担。﻿

（二）官网、报名系统及选手服务﻿

1.完成赛事官方网站搭建、域名办理、ICP备案，平台全周期运维。﻿

2.报名系统功能：包含个人选手报名、赞助商邀请码报名通道、报名状态查询、中签/缴费短信推送、参赛号码及领物单下载、完赛成绩查询、完赛证书下载等。﻿

3.选手影像服务：为参赛选手提供赛事高清影像，每位选手可免费获取不少于5张个人高清原图，影像系统对接官网供选手赛后下载，且不得就此服务向选手收取任何额外费用。

4.策划并落地系列跑者配套活动：赛前跑友训练营、配速员&医疗跑者专项培训、官方赛道探班、赛道加油团组织实施。﻿

5.统一投保：全体参赛选手、裁判员、志愿者、赛事工作人员人身意外伤害保险；购买赛事公众责任险，保险额度不低于行业路跑赛事通用标准。﻿

﻿（三）新闻发布会服务﻿

- 负责新闻发布会全流程执行：方案策划、通稿撰写、央媒及地方媒体邀约、图片拍摄修图；现场音响、LED大屏、启动装置、礼仪人员、签到背板、桌签授权牌、沙发茶几等全部物料设备租赁布置；准备发布会现场问答稿件，落实电视媒体采访报道。

﻿（四）赛事物料、设计、场地与赛道搭建布

1.赛事全套视觉体系设计：赛事主视觉、奖牌、参赛服、完赛周边、证件、指示牌等全部物料设计，所有设计成果必须经采购人审核确认后方可制作。﻿

2.参赛物资：参赛T恤、参赛包、号码布（含计时芯片）；完赛物资：完赛奖牌、完赛包、完赛毛巾、完赛纪念周边；裁判、志愿者、医疗跑者、配速员、工作人员全套服装物资；按参赛人数1.05倍准备安全备库。﻿

3.起终点、领物博览会区域整体规划划分集结区、检录区、存衣区、完赛恢复区、媒体区、嘉宾VIP区、医疗区、补给区；完成舞台、音响、篷房、发电设备、龙门拱门、功能区桌椅租赁搭建。﻿

4.赛道布置：起点/终点龙门、公里牌、关门时间牌、赛道指引标识、硬隔离设施、补给站篷房、医疗站点帐篷、道旗、打卡点、赛道互动物料；赛道全部隔离设施满足公安安全要求。﻿

5.赛事博览会/嘉年华策划实施，设置怀柔本地农特产品、文旅资源展示专区。﻿

6.全部搭建物符合消防防火、抗风抗压相关技术要求；赛后全部设施拆除、物资回收、场地复原。﻿

（五）医疗救援保障服务﻿﻿

1.编制完整医疗保障及救援工作方案，搭建“固定医疗点+AED流动医疗志愿者+医疗跑者+救护车”立体化医疗体系；赛道实现AED全覆盖，对接定点医院开通急救绿色通道。﻿

2.配置足量救护车、第三方急救机构人员、医疗点位医护人员；配备医疗急救包、急救药品、降温物资、冰袋、氧气瓶等全套医疗物资。﻿

3.制定高温、极端天气、运动员受伤、突发疾病等场景处置流程，严格执行赛事熔断机制。﻿

4.负责医疗志愿者招募、培训、岗位分配，承担医疗救援团队劳务、物资保障全部费用。﻿﻿

（六）安全与安保技术支撑服务﻿﻿

1.协助公安部门编制赛事安保、交通管制、应急处置方案；提供安保技术方案支撑。

2.提供安检门、手探、铁马、拒马、锥筒、警戒线、灭火器、防暴器材等隔离安检安防设备租赁布置。﻿

3.完成临时搭建物消电检报告、大型活动安全风险评估报告，满足公安报批要求。

4.落实无人机反制、重点设备物资看护等相关技术保障，安保方案须经公安部门审核确认。﻿﻿

（七）志愿者服务﻿﻿

1.完成志愿者招募、筛选、岗前培训、岗位分配、现场管理，志愿者总规模匹配约15000人赛事规模。﻿

2.承担志愿者服装、物资、保险、餐食；落实志愿者岗位引导、现场管理。﻿

（八）后勤综合保障﻿

1.车辆保障：嘉宾VIP用车、裁判媒体用车、志愿者大巴、运动员收容接驳车、物资物流货车、存取包专用飞翼车、赛道清障车；编制完整车辆调度方案，全部车辆费用包含在内。﻿

2.移动卫生间、小便池按照中国田协路跑标准足量配置。﻿

3.赛道补给体系：饮用水、电解质饮料、香蕉、能量胶、盐丸、降温海绵、冰块、特色属地补给；结合怀柔爬升赛道特点加密高风险区段补给点位。﻿

4.工作人员、裁判、志愿者、媒体、嘉宾餐食保障；赛后选手拉伸恢复服务区设置与人员配备。﻿

5.物资临时仓库租赁、仓库搬运力工、驻场工作人员食宿交通保障。﻿

（九）媒体宣传、赛事直播服务﻿

1.制定整体宣传推广方案，统筹公众号、微博、短视频自媒体矩阵运营；稿件策划发布，舆情监测处置。﻿

2.邀请央媒、市属主流媒体、体育垂直媒体开展赛事报道；邀请体育达人、网红开展赛事宣传。﻿

3.提供媒体工作区，做好媒体接待；完成赛事宣传片多版本剪辑制作。﻿

4.完成赛事高清电视直播信号制作、专业解说，同步网络多平台直播；配置三网通讯信号保障车保障起终点通信。﻿

5.赛后整理全套图片、音视频素材交付采购人。﻿

（十）赛后工作﻿﻿

1.赛道垃圾清理，所有临时设施拆除，场地复原。﻿

2.输出完整赛事总结报告、赛事绩效材料、成绩册、秩序册、全套影像素材。﻿

3.纸质、电子、影像资料整理归档，按照采购人要求完成移交。﻿

- 人员配置硬性要求﻿

- 1.赛事筹备阶段：投入本项目常驻工作团队不少于30人。﻿

2.须提供加盖公章的人员配置承诺函，作为投标文件组成部分，否则投标无效。

- ★核心条款（实质性要求）﻿﻿

1.必须达到中国田径协会A类赛事全部办赛标准，完成赛事申报、赛道丈量、安全风险评估，取得A赛事认证。﻿

2.医疗保障体系符合路跑赛事规范，赛道AED全覆盖，编制并落实赛事熔断机制。

3.所有赛道、起终点搭建、隔离、标识方案，须经公安、应急管理部门审核认可，服从属地管理。﻿

4.全部赛事视觉、物料设计方案必须经采购人确认，充分体现怀柔长城文旅地方特色。﻿

- 商务条款﻿﻿

（1）服务期限﻿

合同签订生效之日起，至赛事举办完成、场地复原、全部资料归档、项目验收完毕为止。﻿

（2）验收标准﻿

1.赛事无重大安全责任事故；﻿

2.获得中国田径协会A类赛事认证；﻿

3.全部采购需求服务内容均已完成；﻿

4.场地全部复原，无遗留搭建物与垃圾；﻿

5.完整提交赛事总结、成绩册、秩序册、全套影像、电子及纸质归档材料；﻿

6.全部方案、物料及执行均满足采购人及各主管部门审核意见。﻿

- 知识产权、风险责任、归档约定﻿

1.本赛事全部所有权、知识产权归北京市怀柔区体育局所有；中标人在赛事筹备、执行期间产出的全部文件、图片、视频、设计稿、物料源文件等，须在赛事结束30日内完整移交采购人；未经采购人书面许可，不得将赛事相关知识产权用于任何商业用途，不得自行注册赛事相关商标。﻿

2.中标人自行承担赛事组织实施过程中产生的人身伤害、财产损失、侵权、舆情等全部法律责任；采购人不承担因中标人组织不当产生的相关责任。﻿

3.赛事结束60日内，中标人完整提交赛事总结、成绩册、秩序册、全套影像、电子及纸质归档材料并移交采购人。﻿

- 知识产权、风险责任、归档约定

1.在合同签署后10日内，采购人向中标人支付中标金额的50%作为项目前期筹备款。

2.项目完成并资料归集后30日内，按照中标人实际发生（并经采购人审核确认）的全部成本费用予以支付结算，且剩余款项在本合同预算总额范围内。

- “★”号条款响应说明：

- 上述采购需求中标注“★”号的条款均为实质性响应要求，投标人须作出实质响应（可在偏离表中列明或单独出具承诺函），且不得出现负偏离；否则视为不满足实质性要求，其投标将被认定为无效投标。

# 第六章   拟签订的合同文本

提前下达2026年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金怀柔长城马拉松赛事服务及保障服务

服务合同

甲方：北京市怀柔区体育局

乙方：

签订日期：

提前下达2026年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金怀柔长城马拉松赛事服务及保障服务

服务合同

甲方：

负责人：

联系电话：

乙方：

法定代表人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就         项目名称  活动进行策划、设计、竞赛组织、筹备执行等事宜，订立本协议，内容如下：

- 委托活动

1.活动名称：

2.拟定日期：2026年  月  日

3.出发地点：雁栖湖会展中心

4.规模：

5.项目类别：

- 项目基本情况

委托服务构成细目详见《采购需求》。

- 合同约束力

委托合同依法签订后，即具有法律约束力，甲、乙双方必须严格遵守合同条款，履行合同规定的义务。

- 项目范围

1、 招标文件《采购需求》规定的内容及范围。

2、 招标文件《采购需求》未提及的内容及范围。

- 合同履行时间及验收标准

1、本项目合同履行期限：合同签订生效之日起，至赛事举办完成、场地复原、全部资料归档、项目验收完毕为止。

2、项目要求：详见“采购需求 ”部分。

3、验收标准：按照双方约定的标准进行验收。

- 项目重点要求、双方的义务和权力

1、审核乙方提出的服务计划、由甲方进行监督实施并验收。

2、甲方有权提出更换服务态度差、仪表差的管理人员、服务人员。

3、甲方有权对不履行合同或违反甲方管理规定的乙方人员提出警告或有权要求乙方将其调离甲方的工作场地。

- 售后服务承诺

1、乙方应承诺根据用户要求修改、完善实施方案及提交的成果，满足用户需求。

2、乙方须对今后建设方案的实施、验收、培训、应用等提供协助和技术支持。

3、招标文件所列以上未提及的内容。

- 合同价格

1、 合同总价：

（人民币大写                                  （￥               ）。

2、合同总价包括了全部费用，价格明细清单见合同附件。

3、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

- 支付进度及方式

- 在合同签署后10日内，采购人向中标人支付中标金额的50%作为项目前期筹备款。

- 项目完成并资料归集后30日内，按照中标人实际发生（并经采购人审核确认）的全部成本费用予以支付结算，且剩余款项在本合同预算总额范围内。

- 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 保密条款

买、卖双方应永久恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料，特别是国家安全秘密。任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。

- 合同终止

在合同期内，任何一方不得无故单方面终止合同，如任何一方无故终止合同，须提前一个月以书面形式通知对方，并且均须赔付对方损失相当于两个月的服务费金额，唯以下情况除外：

1、乙方服务质量严重下降，导致甲方环境不能达到合同要求标准，并经甲方多次警告及罚款（合同总额的 2%）均无效果，且已危害甲方公众形象及生活环境，但因不可抗力造成的，即自然灾害、人为恶意破坏等因素所引起的不在此列。

2、甲方未能如期付款而影响乙方服务工作，受资金不到位而导致作业难以展开。

- 违约与赔偿责任

1、交付违约

1）乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的全部项目。如完成工作延时，甲方有权要求乙方作出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。

2）如因甲方原因而造成的延期乙方不负延期责任。

3）乙方无故解除或终止合同或者未能按照合同约定履行合同义务，应当向甲方承担合同金额20%的违约金。

2、付款违约

如甲方付款延误，应当自规定支付最后期限起，应当向乙方补偿应支付的相应合同款项的利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠相应合同款项的时间计算。

1）保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，承担由此引起的责任，违约方应按本合同总价的5%支付违约金。

2）如发生以上违约事件，守约方应以书面方式通知违约方，内容包括违约事由、违约金口、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应在 15 日内书面答复对方；同意的，应当在收到违约通知书后 30 日内支付违约金并纠正违约行为。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金，因此而导致损失扩大的，由违约方承担。

3、不可抗力

1）由于不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在 15 天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同 的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2）受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

4、质量违约

如发生第十三条第（1）款情形的，甲方有权要求立即解除合同，并要求乙方退还所收合同款，并支付等同于合同总价款的违约金。

- 争端的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2、本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 其他约定

未尽事宜可订立补充合同，与本合同具有同等法律效力。

本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

- 合同份数

本合同一式陆份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执叁份。每份均具有同等法律效力。

- 合同的生效、变更与终止

1、合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。

2、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；报请相关管理行政部门进行调解；通过法律途径解决。

3、合同期满本合同自然终止。

甲  方（盖章）：                           乙 方（盖章）：

代表人 （签字）：                          代表人（签字）：

地    址 ：                                地    址：

日    期 ：                                日     期：

邮政编码：                                 邮政编码：

电    话 ：                                电    话：

传    真 ：                                传    真：

开户银行：                                 开户银行：

开户账号：                                 开户账号：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

- 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

- 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

- 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

日   期：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均应填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业政策证明文件

说明：

- 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；投标人如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

- 如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

- 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

- 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（怀柔长城马拉松赛事服务及保障服务），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 本项目对于联合体的要求

本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体，

无需提供其他承诺或声明。

### 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

本项目无需提交投标保证金

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

法定代表人身份证复印件 （人像面）

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

法定代表人身份证复印件 （国徽面）

委托代理人身份证复印件 （人像面）

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人身份证复印件 （国徽面）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

- 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

- 投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人身份证复印件 （国徽面）

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

法定代表人身份证复印件 （人像面）

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 含税合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 赛事认证与竞赛组 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| （二） | 官网、报名系统及选手服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| （三） | 新闻发布会服 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 赛事物料、设计、场地与赛道搭建 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| （五） | 医疗救援保障服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| （六） | 安全与安保技术支撑服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| （七） | 志愿者服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| （八） | 后勤综合保障 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| （九） | 媒体宣传、赛事直播服务 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| （十） | 赛后工作 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| （十一） | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按采购需求要求分项填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.投标人可根据本项目的具体特点与实际情况，对本表格格式进行调整。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；投标人提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且投标人提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则投标人除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （怀柔长城马拉松赛事服务及保障服务），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1投标人信息采集表

| 投标人名称 | 投标人所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.投标人如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.投标人所属性别请填写“男”或“女”，指拥有投标人51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。