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项目名称：2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务
项目编号：11011326210200027306-XM001
采 购 人：北京市顺义区杨镇人民政府
北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
北京市政府采购项目公开招标文件示范文本
采购代理机构：北京中盛宇工程管理有限公司
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[bookmark: _Toc11062]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：11011326210200027306-XM001
2.项目名称：2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务
3.项目预算金额：228.064770万元、项目最高限价：228.064770万元
4.采购需求：
	标的名称
	预算金额
（万元）
	最高限价
（万元）
	服务地点
	简要技术需求或服务要求

	2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务
	228.064770
	228.064770
	北京市顺义区杨镇
	通过建立杨镇大气环境精细化管控体系，深度开展重点区域环境污染精准管控、扬尘精细化治理服务、风险源长效巡查服务等，对镇域本底污染源进行科学治理。


5.合同履行期限：服务期为一年（具体以合同签订时间为准）
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
□否
■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]3.2其他特定资格要求：  /  
三、获取招标文件
1.时间：2026年08月21日至2026年08月27日，每天上午09：00至12：00，下午12：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/#/home）。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http：//zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年09月10日09点30分（北京时间）。
地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层开标区（具体开标室见当日大屏幕）。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1、本项目需要落实的政府采购政策：
1）执行《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；
2）执行《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知（财库[2019]18号）；
3）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号；
4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
5）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
6）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）等相关政策。
7）执行《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财〔2022〕1143号）。
8）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
2、供应商需递交电子投标文件1份。
（1）供应商的法定代表人或其委托代理人，应携带加密电子投标文件相对应的移动数字证书CA，准时到现场参加开标。
（2）未按照文件要求递交电子投标文件的，采购人及该授权采购代理均不予受理。
3、电子标相关说明及注意事项
本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线010-58511086
电子营业执照服务热线400-699-7000
技术支持服务热线010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅用户指南—操作指南—市场主体CA办理操作流程指引/电子营业执照使用指南，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—操作指南—市场主体注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—工具下载—招标采购系统文件驱动安装包下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—工具下载—投标文件编制工具下载相关客户端。
3.4获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
（1）供应商代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章），在指定开标地点进行开标。
（2）在开标当天供应商签到完成且开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密，解密需使用CA数字证书。
（3）因供应商忘记数字证书登录密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。
（4）若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。
（5）供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。
4、公告媒体：中国政府采购网、北京市政府采购网。
5、中标人在领取中标通知书的当日，需提供加盖单位公章的纸质版投标文件3份。（须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致）
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市顺义区杨镇人民政府
地    址：北京市顺义区杨镇政府街3号
联系方式：李月平/61451135
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京中盛宇工程管理有限公司
地    址：北京市顺义区双丰街道顺安南路12号一区26号楼北侧三层
联系方式：张池阳/010-69415773
3.项目联系方式
项目联系人：张池阳
电      话：010-69415773
[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc127151777]

[bookmark: _Toc22976]第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193833]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目  /  包不适用。
□本项目  /  包为单一产品采购项目。
□本项目  /  包为非单一产品采购项目，核心产品为：  /  。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：  /  年  /  月  /  日  /  点  /  分
考察地点：  /  。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：  /  年  /  月  /  日  /  点  /  分
召开地点：  /  。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：  /  ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：  /  ；
（4）未中标人样品退还：  /  ；
（5）中标人样品保管、封存及退还：  /  ；
（6）其他要求（如有）：  /  。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务
	其他未列明行业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：  /  

	12.1
	投标保证金
	本项目 □收取 ■不收取 投标保证金
投标保证金金额：  /  元（大写：  /  ）；
投标保证金形式：  /  ；
账户名称：  /  ；
银行账号：  /  ；
开户行：  /  ；
投标保证金递交截止时间：  /  ；
有效期：  /  ；

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：
（1）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；
（2）提供虚假材料的；
（3）投标人与其他投标人恶意串通的；
（4）招标文件规定的其他情形。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟；

	18.6
	参加开标会携带材料
	参加开标的投标人代表应确保携带加密电子投标文件相对应的移动数字CA证书，投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。投标人代表参加开标会议的授权委托人必须携带“授权委托书（加盖公章）”和身份证原件和复印件（加盖公章），该委托书应当由投标人委派参加开标会的投标人代表随身携带，单独提交一份。如法定代表人本人参加开标会的，必须携带法定代表人身份证明（加盖公章）及身份证原件和复印件（加盖公章）。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分且投标报价均相同的，以技术评审得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：  /  ；
（2）允许分包的金额或者比例：  /  ；
（3）其他要求：  /  。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：纸质；

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京中盛宇工程管理有限公司招标部；
联系电话：010-69415773；
通讯地址：北京市顺义区双丰街道顺安南路12号一区26号楼北侧三层。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：依据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299号)及参考国家发展改革委发改价格[2011]534号文件的规定计取，以中标金额为基数，按差额定率累进法计算招标代理服务费，并下浮30%。
	服务类型
中标金额
（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5％

	100—500
	0.8％

	500—1000
	0.45％

	1000—5000
	0.25％

	5000—10000
	0.1％




	28
	其他要求
	中标人在领取中标通知书的当日，需提供加盖单位公章的纸质版投标文件3份。（须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致）
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1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一供应商的身份共同参加政府采购。
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2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财性资金。
2.2项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4核心产品见《投标人须知资料表》。
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3.1由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4样品
4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标准》。
5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1采购本国货物、工程和服务
5.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标， 则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
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本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1中小企业定义：
5.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5正版软件
5.5.1依据软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
5.6网络安全专用产品
5.6.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。
5.8采购需求标准
5.8.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6投标费用
6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如
[bookmark: _1.8_计量单位]何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二   招标文件
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7.1招标文件包括以下部分：
第一章   投标邀请
第二章   投标人须知
第三章   资格审查
第四章   评标程序、评标方法和评标标准
第五章   采购需求
第六章   拟签订的合同文本
第七章   投标文件格式
7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8对招标文件的澄清或修改
8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc226965716]三   投标文件的编制
[bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164608641]9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语
应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc305158796]10投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5投标人认为应附的其他材料。
[bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150774630]11投标报价
11.1所有投标均以人民币报价。
11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
[bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc520356156]12投标保证金
[bookmark: _Ref467306302]12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5投标保证金有效期同投标有效期。
12.6投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
[bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc264969222]13投标有效期
13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
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[bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc127151534]14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四   投标文件的提交
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15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
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16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17投标文件的修改与撤回
17.1投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
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18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
[bookmark: _Toc520356165]18.3开标过程将使用电子系统宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5投标人不足3家的，不予开标。
18.6参加开标会携带材料：见《投标人须知资料表》。
19资格审查
19.1见第三章《资格审查》。
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[bookmark: _Toc520356166]20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21评标程序、评标方法和评标标准
21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
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22确定中标人
22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
[bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]23中标公告与中标通知书
23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网、中国政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24废标
24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.2废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
[bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164608664]25签订合同
25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4政府采购合同不能转包。
25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6“政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26询问与质疑
26.1询问
26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2质疑
26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27代理费
27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
28其他要求	
28.1中标人在领取中标通知书的当日，需提供加盖单位公章的纸质版投标文件3份。（须与上传电子交易平台的电子文件内容保持一致）
[bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc527][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖公章

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖公章

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2投标人资格声明书”

	4
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
	




[bookmark: _Toc3529][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
[bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353825545]1投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书。

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标。

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包最高限价。

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。

	6
	实质性格式
	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。

	8
	拟分包情况说明
（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供。

	9
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》
中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件。（如有）

	10
	报价的修正
（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的。

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	18
	招标代理服务费承诺书
	按照招标文件格式要求提供招标代理服务费承诺书。
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2投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2异常低价评审
2.2.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
2.2.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：  /  
■无，按下述2.4.2-2.4.8项规定修正。
2.4.2开标时，系统自动生成的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以开标时，系统自动生成的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  /  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3投标文件的比较和评价
3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2评标方法和评标标准
3.2.1本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：  /  
3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。
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4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：  /  
4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5报告违法行为
5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


2、 评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	商务部分（15分）

	1
	类似项目业绩
	8分
	投标人提供近三年（2023年08月至今，以合同签订时间为准，合同上未体现签订时间的业绩不予认可）类似项目业绩，每提供一个项目业绩得4分，最高得8分。未提供的得0分。
注：需提供合同首页、服务主要内容页、盖章页等关键页扫描件并加盖公章。

	
	项目负责人
	4分
	1.项目负责人工作年限：5年（含）以上的，得4分；
2.项目负责人工作年限：3年（含）-5年（不含）的，得2分；
3.项目负责人工作年限：3年（不含）以下的，得0分。
注：需提供社保证明（或）劳动合同（或）相关承诺证明文件扫描件并加盖公章。

	
	项目团队成员
	3分
	1.团队成员本科学历（含项目负责人）：3人（含）以上的，得3分；
2.团队成员本科学历（含项目负责人）：3人（不含）以下的，得0分。
注：需提供学历证扫描件并加盖公章。

	技术部分（75分）

	2
	服务方案针对性与完整性
	15分
	针对投标人提供的方案结合采购需求进行评审，包括但不限于：走航、巡查、数据分析、道路洗扫、裸地治理等。
1.响应内容很完整、完全优于项目需求的，得15分；
2.响应内容较完整，完全满足项目需求的，得11分；
3.响应内容基本完整，基本满足项目需求的，得7分；
4.响应内容有欠缺，有少量内容欠完整的，得3分；
5.未提供的，得0分。

	
	管控服务技术思路
	15分
	针对投标人提供的方案结合采购需求进行评审，包括但不限于：全年常态化溯源、分级扬尘治理、裸地分阶段养护、重污染天气加密管控、多周期数据研判等。
1.响应内容很完整、完全优于项目需求的，得15分；
2.响应内容较完整，完全满足项目需求的，得11分；
3.响应内容基本完整，基本满足项目需求的，得7分；
4.响应内容有欠缺，有少量内容欠完整的，得3分；
5.未提供的，得0分。

	
	质量、应急、履约保障措施
	15分
	针对投标人提供的方案结合采购需求进行评审，包括但不限于：全过程质量管控、重污染应急保障、进度履约保障等。
1.响应内容很完整、完全优于项目需求的，得15分；
2.响应内容较完整，完全满足项目需求的，得11分；
3.响应内容基本完整，基本满足项目需求的，得7分；
4.响应内容有欠缺，有少量内容欠完整的，得3分；
5.未提供的，得0分。

	
	设备车辆机具配置
	15分
	监测与巡查车辆设备：走航设备、走航车、巡查车配备等，参数完全优于项目需求的，得5分；参数基本满足项目需求的，得2分；未提供的，得0分。
扬尘作业车辆：冲洗车、湿扫车、吸尘设备配备等，参数完全优于项目需求的，得5分；参数基本满足项目需求的，得2分；未提供的，得0分。
裸地绿化机械：旋耕机、深松机、洒水车、小型挖掘机设备配备等，参数完全优于项目需求的，得5分；参数基本满足项目需求的，得2分；未提供的，得0分。

	
	团队成员内部岗位培训方案
	15分
	针对投标人提供的方案结合采购需求进行评审，包括但不限于：项目负责人及核心技术岗位人员的培训内容、培训流程、培训考核等。
1.响应内容很完整、完全优于项目需求的，得15分；
2.响应内容较完整，完全满足项目需求的，得11分；
3.响应内容基本完整，基本满足项目需求的，得7分；
4.响应内容有欠缺，有少量内容欠完整的，得3分；
5.未提供的，得0分。

	报价部分（10分）

	3
	投标报价
	10分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。

	合计
	100分
	



[bookmark: _Toc15188]第五章   采购需求
[bookmark: bookmark5]一、采购标的
	标的名称
	预算金额
（万元）
	最高限价
（万元）
	服务地点
	简要技术需求或服务要求

	2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务
	228.064770
	228.064770
	北京市顺义区杨镇
	通过建立杨镇大气环境精细化管控体系，深度开展重点区域环境污染精准管控、扬尘精细化治理服务、风险源长效巡查服务等，对镇域本底污染源进行科学治理。


二、商务要求
1.合同履行期限：服务期为一年（具体以合同签订时间为准）
2.服务地点：北京市顺义区杨镇
3.付款进度和条件：按照第六章《拟签订的合同文本》中相关要求执行
三、技术要求
[bookmark: _Toc17604]一、预期效果目标
通过开展大气污染防治工作，全面、系统、准确的掌握镇域大气污染的实际情况，落实北京市、顺义区生态环境局污染防治工作要求，紧密结合杨镇大气污染防治现状，从重点区域环境污染精准管控、扬尘精细化治理服务、风险源长效巡查服务等方面，力争实现杨镇各项指标稳步提升，环境质量持续向好。
[bookmark: _Toc9776]（一）空气质量改善目标
服务期内，聚焦杨镇PM2.5、TSP两项核心空气质量指标，推动浓度实现持续同比优化，完成不低于80天的污染应急保障服务；完成不低于270天的常态化保障服务。
1.定量目标：PM2.5浓度降低0.06微克每立方米，TSP浓度降低0.1微克每立方米。
2.排名目标：确保PM2.5、TSP浓度较上一年在全市、全区的排名均实现稳步提升；同时，减少杨镇进入全市月度空气质量后30名、全市每日空气质量后10名的次数，且两类次数均较上年有所下降。
[bookmark: _Toc26053]（二）扬尘污染源管控目标
着力提升辖区扬尘污染源精准管控能力，以道路尘负荷为核心管控指标，镇域道路尘负荷“非优良”道路较上一年同期减少。

1.整体目标：实现杨镇辖区道路尘负荷较上年同比降低0.04g/m²；年均道路尘负荷值在0.44克/平方米以内，且在年度任务目标值以内。
2.重点区域目标：确保辖区内主要道路、工地及场站出入口道路的尘负荷均达成同比改善；
3.排名目标：减少上述两类道路进入全市道路尘负荷后30名的次数，且次数较上年显著下降。
[bookmark: _Toc2727]（三）裸地治理与管控目标
构建杨镇裸地信息数据库，强化裸地精细化管理：
1.治理重点：针对未实施管控的裸地，优先推进绿化治理工作；
2.核心目标：实现杨镇裸地未管控面积较上一年度持续缩减；
3.排名目标：减少杨镇进入全市裸地未管控相关排名后30名的次数，且次数较上年有所降低。
[bookmark: _Toc909]二、项目主要实施内容
[bookmark: _Toc27373]（一）污染源科学管控
[bookmark: _Toc25738][bookmark: _Toc19582]1.专业管控，提升治理水平
1.1多参数走航服务
协助镇环保科对辖区内各类涉气污染源开展日常巡查，并对重点区域周边高值点位污染源进行排查和分析维护，深度分析区域内PM2.5、TSP、SO2、NO2、O3、CO、TVOC及其他参数构成，并识别重点参数的变化趋势，对扬尘源、移动源、固定源等排放污染物实现动态监测，精准锁定并治理污染源。
采用便携式走航监测设备，测量精度满足环境监测规范要求，可实时绘制污染浓度热力图，实现乡镇级大气环境精细化管控与污染源快速溯源，在每日污染较为严重时段对重点区域进行多参数走航，每年出具365份走航报告。
配备专业环境监测工程技术人员，该岗位人员定为环境监测专业技术初级（助理工程师/专业技术员）级别，具备大气走航设备操作、数据采集、实时质控、基础数据处理及异常判断能力；配备一辆作业车辆及七参走航设备，日行驶里程为约61公里。
监测路线：走航范围包含徐庄村委会、李辛庄村委会、小店村以及田家营村委会四个点位，以这4个点位为中心向外辐射。每日走航里程约61公里，共12条路，当监测到数据高值时，精准定位至具体点位。若现场核查发现可处理污染源，即刻联动开展冲洗、湿扫等应急处置；若高值成因复杂难以定位，则第一时间联络专业巡查人员，协同推进问题排查与处置，确保隐患闭环。
	序号
	道路名称
	路长（米）

	1
	环镇路
	1000

	2
	府前街
	1537

	3
	小区北街
	502

	4
	中干渠路
	12200

	5
	木北路
	11200

	6
	白马路
	10300

	7
	木燕路
	10100

	8
	顺平路
	10550

	9
	徐庄南街
	500

	10
	李辛庄中街
	500

	11
	田家营
	1100

	12
	小店村北农田路
	1100


1.2污染源全域值守排查服务
配备专业人员对重点区域周边300米范围内的道路、施工工地、工业企业、餐饮及汽修等污染源进行长效巡查，并通过差异化巡查机制确保治理水平；负责重污染天气、重大活动保障期间的巡查巡视，确保重要时间节点的空气质量；协助镇环保科对辖区内高值点位进行污染源排查，并形成分析报告。
具体内容：非重大及重大活动保障、秋冬季污染过程等时段安排2人分为1组配1辆车，对镇域内的工地（约16个）、餐饮油烟（约116家）、汽修企业（约12处）等进行巡查，巡查过程中发现污染行为，可立即协调人员、机械进行处理的立即协调人员、机械进行处理，无法协调人员立即处理的，上报至主管科室，并在后续持续对问题点位进行复查，直至问题解决。
服务单位须配备环境工程或生态环境相关专业、大专及以上学历，具备2年及以上大气污染防治现场巡查工作经验的专业技术人员，人员需熟悉扬尘管控、污染源排查、大气监测数据分析等相关业务，能够准确识别施工工地、工业企业、餐饮及汽修等各类污染源问题。
工地巡查内容：
严格对标“六个百分之百”要求，聚焦夜间易疏漏环节。
围挡与苫盖：围挡是否连续稳固、高度达标；裸露土方、物料是否全覆盖，无苫盖盲区。
湿法作业：土方开挖、拆除等工序是否落实洒水、湿扫；道路是否硬化保洁，无积尘、无干扫。
车辆管控：出入口洗车台是否正常运行；渣土车是否全密闭运输，严禁遗撒、带泥上路。
机械与物料：非道路移动机械是否合规上牌、达标排放；易扬尘材料是否密闭存放。
特殊工况：大风、重污染天气预警期间，是否执行“停工令”，落实苫盖、洒水等应急措施。
渣土运输：严查夜间渣土车违规运输，核对运输时间、路线、车辆资质，严防“黑车”上路。
餐饮油烟巡查内容：
安装情况：检查餐饮单位是否按要求安装油烟净化设备；设备型号是否与经营规模、排烟量相匹配；油烟排口设置是否规范，避开居民窗户、敏感区域。
运行情况：查看油烟净化设施是否正常开启运行，有无擅自关停、闲置、拆除设备等问题；风机与净化装置是否同步联动，确保烹饪期间全程正常使用。
清洗维护：检查净化设备是否定期清洗保养，有无油污严重堆积影响治理效果；查看清洗记录是否完整规范，是否按要求留存清洗凭证。
汽修企业巡查内容：
危险化学品（机油、清洗剂、稀释剂）是否分类存放、双人双锁、台账可查。
废机油、废滤芯、废电瓶、含油抹布是否按危废规范分类收集、贴标、暂存。
危废转移是否执行联单制度，转移单位是否具备资质。
喷漆房是否密闭、废气处理设备（活性炭、光氧、RTO）是否正常运行。
废水是否进入隔油池、沉淀池，是否私设暗管、直排水体。
打磨工位是否配备集尘设备，粉尘收集是否达标。
对重点区域周边28条道路、走航区域所发现的高值点位以及道路尘符合较高道路附近，巡查车辆每日行驶里程约80公里。
1.3数据分析服务
顺义区杨镇位居顺义河东区域核心，徐庄、李辛庄、小店、田家营四处重点点位覆盖镇域腹地关键范围，村内聚居人口多、路网通行量大，生产生活活动集中，极易引发颗粒物集聚扩散。区域属潮白河冲积平原地貌，地势平缓，风向、风力、温湿度等气象条件波动，直接左右 PM2.5、PM10、TSP 污染物扩散沉降，污染形势存在明显不确定性。
属地环保部门侧重全域数据统筹、考核通报类监管工作，难以兼顾局部区域细节问题，而精细化数据分析工作无可替代，能够有效填补管控短板，与官方监管体系形成互补格局。工作依托走航监测、现场巡查、气象资料等多元可靠数据，按日、周、月、年周期开展系统化研判，可精准溯源污染源头、预判污染发展趋势，客观衡量治理举措实际效果。该分析成果是排查隐患、优化防控策略、统筹巡查管控的核心依据，是把控区域大气环境态势、稳定空气质量、落实科学治污必不可少的技术保障。
数据分析服务包含日报、周报、月报、年报的撰写。通过不同时间维度的数据分析，全面、动态地反映区域空气质量状况，精准定位污染问题，评估治理成效，并为未来的污染防控提供科学决策支持。
日报对当日污染物数据、巡查发现的问题，及时分析与总结，为当日和次日的污染管控措施提供即时依据；周报可结合一周气象数据，评估一周污染传输情况，利用大数据算法和巡查发现的突出问题相结合，研判辖区一周污染主要问题并给出建议性措施，调整下周工作重点；月报运用大数据分析技术及模型算法等技术，对当月各项监测数据进行时空深度分析，了解整个辖区当月空气质量情况。根据月度通报数据，结合现场及污染源分布情况，找出当月排名靠后或靠前主要原因，及时调整大气治理工作方向，为制定和调整中长期污染防治策略提供依据；年报基于全年积累的空气质量监测数据，融合多种分析技术，进行全面系统深入的年度空气质量分析，系统的呈现出主要污染物的年均浓度、超标情况等，清晰展现全年空气质量的整体水平和达标状况，判断当前治理目标的完成情况，总结治理工作中的成效与不足，揭示长期污染趋势和规律，为制定下一年的环保规划和科学研究的顶层设计提供核心数据支撑。
全年完成365份日报、52份周报，12份月报，1份年报。报告要求数据准确、现场情况实事求是、分析依据详实可靠，结论观点明确、解决办法可行。
[bookmark: _Toc20509][bookmark: _Toc13994]本次数据分析服务围绕顺义区杨镇徐庄村委会、李辛庄村委会、小店村、田家营村委会4个重点点位辐射区域，开展日报、周报、月报、年报撰写工作，核心目的是通过多时间维度系统分析，全面动态反映区域PM2.5、PM10、TSP颗粒物污染状况，精准定位污染问题、评估治理成效，为污染防控提供科学决策支持。
2.重点污染源，精准治理
2.1高效吸尘服务
加强保洁，对重点污染源问题村监测站周边200米范围内扬尘和小微环境进行精准治理，在原道路、健康活动场地、篮球场等区域的日常保洁基础上，每天增加一次人工和机械化清扫保洁。具体措施为：通过吸尘设备吸尘的方式对重点区域附近非机动车道、花坛、人行道等清扫死角进行作业，确保附近无清扫死角。
为加强重点区域保洁，精准治理重点污染源问题村监测站周边300米范围内扬尘和小微环境，在原道路、健康活动场地、篮球场等区域日常保洁基础上，每日增加1次人工与机械化清扫保洁。具体清扫区域以徐庄村委会、李辛庄村委会、小店村、田家营村委会4个重点点位（监测站周边）为中心，向外辐射200米范围，涵盖各村监测站周边非机动车道、人行道、花坛、健康活动场地、篮球场及周边公共区域。清扫频次为每日1次，重点对非机动车道、花坛、人行道等清扫死角，采用吸尘设备吸尘方式作业，确保无清扫死角。
	序号
	名称
	路长（米）
	路宽（米）
	面积

	1
	徐庄北侧
	1566
	3
	4698

	2
	徐庄北环路
	200
	3
	600

	3
	徐驻路
	800
	3
	2400

	4
	八支路
	500
	3
	1500

	5
	徐庄村南侧
	200
	3
	600

	6
	徐庄村东侧
	670
	3
	2010

	7
	李辛庄南街
	300
	3
	900

	8
	李辛庄中路
	464
	3
	1392

	9
	李辛庄中街
	1182
	3
	3546

	10
	田家营东侧
	400
	3
	1200

	11
	田家营路
	1135
	3
	3405

	12
	田家营西侧
	352
	3
	1056

	13
	环库路
	400
	3
	1200

	14
	木北路
	650
	3
	1950

	15
	小李路
	600
	3
	1800

	
	总计
	9419
	3
	28257


2.2微裸地绿化服务
通过对重点区域附近进行精细化排查，发现存在共计约13220平方米微裸地，计划对此区域微裸地通过草坪铺设方式进行绿化，快速改善重点区域附近微裸地情况。
该裸地为拆违裸地，无责任主体，计划种植超级百慕大草，暖季型草坪，叶片质地中等细腻柔软，密度适中，根系发达，生长极为迅速，耐旱耐踏性突出，所建成的草坪健壮致密，杂草难以入侵。
养护：种植完草坪在24小时内浇水，确保土壤湿润深度≥10cm，全程无积水、无漏浇。一周内再浇水3次，2-4周内一周2次，一月后一月1次，但夏季一周1次。
[bookmark: _Toc7707]（二）重点区域道路扬尘管控
目前，镇域186条主要道路，总里程约237.074千米，因施工及过往车辆频繁经过，不能满足现有降尘需求，如环镇路、木北路、白马路等道路尘负荷严重，多次进入道路尘负荷全市后30名，造成道路尘负荷数值居高不下的现状，需按照“宜控应控、宜扫应扫”的原则，采用冲洗加清扫的方式进行综合治理。
[bookmark: _Toc29341]1.道路冲洗服务
需在道路尘负荷值大于等于0.44克/平方米时、重点区域周边200米以内的道路、工地（场站）出入口两侧100米-500米范围内的道路，在日常保洁的基础上，每日增加1次深度清扫保洁日常精细化作业，全年重点时期约275天，期间开展日常精细化作业，范围为重点区域周边直径500米以内，每日至少一次覆盖作业。
需配置大型路面冲洗车，具备高压路面冲洗作业能力，可高效清除路面积尘、抑制扬尘污染，适配乡镇道路精细化保洁与大气环境管控需求。
道路冲洗服务路段及面积详见《杨镇重点区域洗地、降尘作业时间表》，与镇街环卫存在重复路段，包括环镇路、府前街、小区北街、白马路、木燕路、顺平路、中干渠路、木北路，上述路段因道路尘负荷最为严重，环卫每日7-17时一次作业无法满足管控要求，需开展强化冲洗。冲洗涵盖上述主次干道及徐庄、田家营、李辛庄、小店等重点路段，日行驶里程约80公里，取水依托沿线市政消火栓及合规取水点，全年按有效作业日275天实施，依据为剔除节假日、极端天气后的实际扬尘管控作业周期。
[bookmark: _Toc25569]2.道路湿扫服务
对道路尘负荷值在0.44克/平方米以上的道路、重点区域周边200米以内道路、工地（场站）出入口两侧100米-500米范围内道路开展道路精细化管控，每日提供1台道路湿扫车，每年约275天。
配备大型洗扫车，具备路面清扫作业功能，配备中置扫盘与高压喷水装置，可高效清除路面积尘、砂石及顽固污渍，适用于乡镇道路、园区及厂区路面的精细化保洁作业，能有效降低道路扬尘，满足大气环境精细化管控需求。预估每日行驶公里数为80公里。
服务路段及面积详见《杨镇重点区域洗地、降尘作业时间表》，与镇街环卫重复路段为环镇路、府前街、小区北街、白马路、木燕路、顺平路、中干渠路、木北路，仅靠环卫每日7-17时一次作业难以达标，因此开展针对性加强湿扫。各路段每日湿扫1遍次，主次干道按需机动补扫。在重大节日以及重污染天气，根据需求增加夜间频次。作业范围包含徐庄、田家营、李辛庄、小店等重点道路及环镇路、顺平路等主次干道，日用水量、行驶里程按实际作业动态核算，全年有效作业天数275天；若有需要也可安排小型多功能小洗扫进行精细化湿扫。
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	道路名称
	清扫原因
	道路长度
（米）
	道路总面积
（m2）
	主路
面积（m2）
	洗地降尘作业时间

	环镇路
	工地出入口道路
	1000
	19554
	15000
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	府前街
	道路尘负荷严重
	1537
	18444
	18444
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	小区北街
	重点区域
	502
	2510
	2510
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	中干渠路
	道路尘负荷严重
	12200
	91400
	85400
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	8：00-12：00
	湿扫

	木北路
	工地出入口道路
	11200
	126000
	92400
	14：00-17：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫


杨镇重点区域洗地、降尘作业时间表
	道路名称
	清扫原因
	道路长度
（米）
	道路总面积
（m2）
	主路
面积（m2）
	洗地降尘作业时间

	白马路
	道路尘负荷等级为差
	10300
	216300
	154500
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	木燕路
	道路尘负荷严重
	10100
	90750
	75750
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	顺平路
	道路尘负荷严重
	10550
	263750
	158250
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	徐庄南街
	重点区域
	500
	3500
	3000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	徐庄村委会东院
	重点区域
	60
	2000
	2000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗


	道路名称
	清扫原因
	道路长度
（米）
	道路总面积
（m2）
	主路
面积（m2）
	洗地降尘作业时间

	徐庄村委会南墙外
	重点区域
	200
	800
	600
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
环村北街
	重点区域
	1000
	7000
	7000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
环湖路
	重点区域
	2000
	14000
	14000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
田环路
	重点区域
	3000
	21000
	21000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
环村东路
	重点区域
	2000
	14000
	14000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	道路名称
	清扫原因
	道路长度
（米）
	道路总面积
（m2）
	主路
面积（m2）
	洗地降尘作业时间

	田家营
幸福大街
	重点区域
	2500
	17500
	17500
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
幸福南街
	重点区域
	1500
	10500
	10500
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
富强路
	重点区域
	2200
	15400
	15400
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	李辛庄北大街
	重点区域
	1700
	6700
	2500
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	李辛庄南小街
	重点区域
	2800
	12000
	4000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	小店小李路
	重点区域
	1000
	6000
	3400
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	小店东路
	重点区域
	1000
	6000
	3400
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	小店北松路
	重点区域
	1100
	6500
	4000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗



[bookmark: _Toc8169]（三）重点区域裸地综合治理
1.裸地调研服务
每月会依据市级、区级提供的裸地图斑照片等资料，定期开展裸地治理成效评估工作。具体由专人负责对裸地图斑进行实地核实与巡查，在此基础上撰写包含详细情况的裸地调研报告，并提出针对性的治理建议。随后，将根据裸地调研报告的结果，推进裸地绿化相关方案的实施，或对已有的方案进行合理调整。
开展月度裸地调研工作，是落实市级、区级裸地管控要求的必要举措。现有裸地图斑多依托卫星及照片资料，信息存在滞后性，即便已完成苫盖或绿化的地块，也可能因自然损耗、人为破坏、施工扰动等出现裸露反弹，因此必须开展常态化实地复核，而非重复治理。调研将重点理清裸地责任主体、裸地产生根源，压实属地及权属单位主体责任，为精准治理、动态管控提供依据，不存在与既有工作重复的问题。
须配置具备生态环境、园林绿化或扬尘管控相关专业背景、熟悉现场核查业务的专职人员1名，可满足月度调研全流程工作需求。主要开展裸地图斑实地核查、现场拍照取证、责任主体问询、现状信息记录等工作，确保数据真实可追溯。
2.裸地绿化服务
对重点区域短期不建设施工的工地、拆除腾退地、裸露大土堆、无管养荒地等裸露地面，采取生物覆盖或硬化为主，假草皮临时苫盖为辅进行集中整治。截止6月，我镇未管控裸地总面积49.36公顷，其中约3公顷裸地需镇政府进行治理，根据土地使用性质，计划通过种草等方式进行治理。
①标准与要求
1）通过对裸露土地实施绿化整治，确保绿化覆盖面积达到90%以上，实现裸地应绿尽绿，有效抑制扬尘产生。
2）严格做好现场踏勘、点位测量、面积核算及成活率检测等相关工作，全程留存数据记录与影像资料，确保整治成效可量化、可核查。
3）强化补种管控：建立草籽出苗及成活率常态化巡查机制，当区域草籽成活率低于90%时立即组织补种，做到缺苗补苗、不留空挡，保障整体绿化效果达标。
4）后期维护：落实常态化养护管理，定期开展浇水、施肥等工作；持续跟踪植被生长状况，对死亡、缺失植株及时补植；加强巡查管护力度，防止人为破坏、土地复裸等现象，巩固绿化整治成果，确保长期稳定发挥抑尘保绿作用。
②实施要求
1）根据本项目特点合理安排工力、材料、机械的使用，保障项目能够按照要求时间节点完成。
2）项目进展材料要做到齐全、完善、准确，做好记录，及时存档并移交。
3）主动接受管理，对于项目实施过程中出现的问题，要在规定的时限内完成整改，确保项目按质按量按时完成。
4）要严格按照北京市、顺义区相关法律法规做好现场的文明实施和相应的环境保护工作。
需治理的3公顷裸地为拆违裸地，无责任主体。裸地绿化治理为种草籽。
具体内容：
（1）裸地平整，作业范围覆盖30000平方米裸地，实现全域无死角、全覆盖整治。针对土壤贫瘠、易板结区域，先行人工清理地表杂物、碎石及废弃建筑垃圾，随后配备大马力拖拉机，组合使用重型旋耕机与深松机进行深翻松土，对局部超硬土层配合小型挖掘机破碎处理，通过机械作业破除板结层，松土深度控制在5-8cm，确保土壤疏松达标；整地后期进行精细找平，确保地表无明显凸起、凹陷，坡度平缓无积水，为草籽出苗和成坪奠定基础。
（2）草籽播种计划采用播种黑麦草和高羊茅方案（比例1：3）。每平米播种15克，播种采用人工均匀撒播方式，确保草籽分布均匀、无漏播；撒播后立即轻耙表土2-3cm，将草籽完全覆盖，避免裸露风干；播种完成后24小时内完成首次浇水，保障种子及时吸水萌发。
（3）后期养护严格执行“洒水车+人工补浇”相结合的精细化灌溉模式，确保土壤湿润深度≥10cm，全程无积水、无漏浇。播种后首周每日浇水1次，保持土壤持续湿润；一周后，每周浇水2次，促进幼苗分蘖生长；第二个月开始每月浇水4次，强化根系发育；第三个月草坪基本成坪，每月浇水1次维持正常生长，实际频次根据天气、降水及土壤墒情灵活优化。结合30000平方米裸地分布合理调配洒水车辆，针对洒水车作业盲区、边角及狭窄区域，采用人工浇水方式补浇，确保全域浇灌均匀。
（4）强化补种管控：建立草籽出苗及成活率常态化巡查机制，当区域草籽成活率低于90%时立即组织补种，做到缺苗补苗、不留空挡，保障整体绿化效果达标。
（5）施肥养护采用人工播撒方式，全年施肥2次，分别在种植初期及冬季来临前，为植被补充养分、储备能量，提升越冬成活率。针对30000平方米裸地，单平方米单次用量5克，符合国家及顺义区环保标准，适配区域土壤特性，确保施肥均匀、肥效持续，助力草坪健康成坪。
[bookmark: _Toc11458]三、绩效目标
[bookmark: _Toc25436]（一）整体目标
力争实现杨镇各项指标稳步提升，环境质量持续向好。
1.完成不低于80天的污染应急保障服务；
2.完成不低于270天的常态化保障服务；
3.完成扬尘百日攻坚及春耕、秋收等时期的道路消劣保障服务；
4.镇域PM2.5浓度较上一年同期减少；
5.镇域TSP浓度较上一年同期减少；
6.镇域道路尘负荷“非优良”道路较上一年同期减少。
[bookmark: _Toc29032]（二）时效指标
微裸地绿化服务：须在天气适宜，条件允许前提下，3个月内完成不少于70%的裸地绿化任务。
[bookmark: _Toc13929]（三）质量指标
PM2.5浓度降低0.06微克每立方米，TSP浓度降低0.1微克每立方米。
减少杨镇进入全市月度空气质量后30名、全市每日空气质量后10名的次数，且两类次数均较上年有所下降。
[bookmark: _Toc19435]（四）数量指标
走航服务：需完成365份走航报告；
数据分析服务：365份日报、52份周报，12份月报，1份年报；
冲洗、湿扫服务：需完成275天冲洗、湿扫作业；
裸地绿化服务：需完成30000平方米微裸地绿化作业。
[bookmark: _Toc2054]（五）满意度指标
上级领导单位和群众满意≥95%。
[bookmark: _Toc29345]（六）社会效益
通过项目实施，进一步解决区域生态环境问题，提高了镇域生态环境质量，满足广大居民所想、所盼、所急日益增长的优美生态环境需要，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁，为老百姓留住鸟语花香田园风光。
[bookmark: _Toc31297]（七）生态效益
通过项目实施，改善镇域生态环境质量，为辖区的自然保护区提供优质的自然生境及鸟类栖息繁殖地，践行人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山的环保理念。
[bookmark: _Toc14149]（八）可持续影响
[bookmark: _Toc1366682646][bookmark: _Toc8309]通过项目实施，实现高质量完成顺义区污染防治任务目标，同时，进一步提升大气环境精细化管控能力，加快城市绿色发展进程，实现空气质量持续改善，推动我镇生态文明建设迈上新台阶。
四、项目验收标准
1.总体要求
分季度阶段性验收、服务期满终验。供应商提交作业台账、原始数据、报告、影像、人员设备资料，严禁篡改伪造资料；人员、车辆、设备、作业频次不得擅自降低，作业杜绝二次污染。
2.分项验收
多参数走航：设备合规，按路线里程作业，高值点位闭环处置；全年365份走航报告完整无缺。
污染源巡查：人员资质达标，按里程、范围开展工地、餐饮、汽修等巡查；问题做到上报、复查、销号闭环，台账照片齐全。
数据分析：足额产出365份日报、52份周报、12份月报、1份年报，按时报送，分析内容贴合项目4个重点点位实际情况。
高效吸尘：作业范围、面积符合要求，每日增加1次吸尘作业，无清扫死角，留存作业记录。
道路冲洗湿扫：配置合格车辆，有效作业275天，按时间表规定路段、时段作业；重污染时段按需加密，出车及影像台账完整。
微裸地绿化（13220㎡）：按要求铺草、浇水养护；适宜天气3个月内完成≥70%任务，无大面积裸露。
裸地调研：专人每月实地核查裸地图斑，形成月度调研报告，资料可追溯。
30000㎡裸地绿化：整地、播种、浇水、施肥按技术要求实施；绿化覆盖率≥90%，成活率≥90%，不足立即补种；适宜天气3个月内完成≥70%任务。
3.档案验收
完整移交人员资质、设备台账、作业记录、全部报告、绿化施工养护影像资料，资料不全不予验收。
4.绩效指标验收
以市区生态环境部门官方数据为主要依据：
应急保障≥80天、常态化保障≥270天；各项数量指标全部完成。
PM2.5、TSP、道路尘负荷、裸地管控、各类排名次数等质量指标达到采购需求目标。
上级及群众满意度≥95%。
5.验收流程及不合格处置
每季度10个工作日内完成阶段核查；服务期满开展终验，不合格下发整改通知限期整改。
漏报报告、作业不达标、资料造假限期整改并扣减服务费；绿化不达标由供应商无偿补种；两次整改仍不合格，按合同追究违约责任。
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2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务
服务项目合同







委托方（甲方）：北京市顺义区杨镇人民政府

受托方（乙方）：                        
服务项目合同
委托方（甲方）：北京市顺义区杨镇人民政府
受托方（乙方）：                        
依据《中华人民共和国民法典》甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就甲方委托乙方实施2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务服务事宜，经充分协商，订立本合同，以资共同遵守。
第一条 项目概况
1.项目名称：2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务
2.服务地点：北京市顺义区杨镇
3.实施内容：通过建立杨镇大气环境精细化管控体系，深度开展重点区域环境污染精准管控、扬尘精细化治理服务、风险源长效巡查服务等，对镇域本底污染源进行科学治理。
4.服务期限： 1 年，自      年    月    日起至      年    月    日止。
5.合同构成文件：本合同由以下文件组成，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；各文件内容不一致时，按以下顺序解释适用：
（1）本合同正文及补充协议；
（2）附件一《服务履约细目表》____

第二条 乙方服务全部内容
乙方应严格按照《2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务实施方案》开展全流程服务，具体如下：
1.污染源科学管控：
1.1多参数走航服务。按照附件一约定的走航路线、里程（每日约61公里）、设备参数（七参走航设备）及监测点位（徐庄村委会、李辛庄村委会、小店村、田家营村委会），全年出具365份走航报告。
1.2污染源全域值守排查服务。按照附件一约定的巡查范围、巡查内容（工地“六个百分百”、餐饮油烟、汽修危废等）、巡查里程（每日约80公里）及人员资质（环境工程专业、大专以上、2年以上经验），开展长效巡查，发现问题立即处置或上报。
1.3数据分析服务。全年完成365份日报、52份周报、12份月报、1份年报，报告内容须包含走航数据、巡查问题、气象分析、趋势研判及对策建议，数据真实、分析详实、结论明确。
1.4高效吸尘服务。对徐庄村委会、李辛庄村委会、小店村、田家营村委会4个重点点位周边200米范围内的非机动车道、人行道、花坛、活动场地等（合计面积28,257㎡），每日增加1次人工与机械化吸尘作业，确保无清扫死角。
1.5微裸地绿化服务。对重点区域附近约13,220平方米微裸地，铺设超级百慕大草坪，按附件一约定的养护标准（24小时内浇水、一周内3次等）进行养护。
2.重点区域道路扬尘管控：
2.1道路冲洗服务。按照附件一约定的道路清单、作业面积及《杨镇重点区域洗地、降尘作业时间表》，配置大型高压路面冲洗车，全年有效作业275天，每日按上下午时段（8:00-12:00、14:00-17:00）各覆盖一次。
2.2道路湿扫服务。按照附件一约定的道路清单及作业面积，配置大型洗扫车（中置扫盘+高压喷水），全年有效作业275天，与冲洗作业错时或协同进行。重污染天气及重大活动保障期间，按甲方要求加密频次。
3.重点区域裸地综合治理：
3.1裸地调研服务。每月依据市级、区级裸地图斑资料，开展实地核查，出具月度裸地调研报告，明确责任主体、裸地成因及治理建议。
3.2裸地绿化服务。对3公顷（30,000平方米）无责任主体拆违裸地，按照附件一约定的作业标准（旋耕深松、播种黑麦草+高羊茅比例1:3、15克/㎡、人工撒播）完成种草绿化；养护期内（12个月）确保草籽成活率≥90%，低于90%立即补种；全年施肥2次（种植初期及冬季前）。
以上服务内容的具体技术参数、作业路线、设备规格、人员配置、交付物清单及考核标准，详见附件一《服务履约细目表》。附件一内容与正文不一致的，以对乙方要求更高、对甲方更有利的标准执行。
第三条 绩效目标
（一）空气质量改善目标
服务期内，聚焦杨镇PM2.5、TSP两项核心空气质量指标，推动浓度实现持续同比优化，完成不低于80天的污染应急保障服务；完成不低于270天的常态化保障服务。
1.定量目标：PM2.5浓度较上一年度同期降低0.06微克/立方米，TSP浓度较上一年度同期降低0.1微克/立方米。 
2.排名目标：确保PM2.5、TSP浓度较上一年在全市、全区的排名均实现稳步提升；同时，减少杨镇进入全市月度空气质量后30名、全市每日空气质量后10名的次数，且两类次数均较上年有所下降。
（二）扬尘污染源管控目标
着力提升辖区扬尘污染源精准管控能力，以道路尘负荷为核心管控指标，镇域道路尘负荷“非优良”道路较上一年同期减少。
1.整体目标：实现杨镇辖区道路尘负荷较上年同比降低0.04g/m²；年均道路尘负荷值在0.44克/㎡以内，且在年度任务目标值以内。
2.重点区域目标：确保辖区内主要道路、工地及场站出入口道路的尘负荷均达成同比改善；
3.排名目标：减少上述两类道路进入全市道路尘负荷后30名的次数，且次数较上年显著下降。
（三）裸地治理与管控目标
构建杨镇裸地信息数据库，强化裸地精细化管理：
1.治理重点：针对未实施管控的裸地，优先推进绿化治理工作；
2.核心目标：实现杨镇裸地未管控面积较上一年度持续缩减；
3.排名目标：减少杨镇进入全市裸地未管控相关排名后30名的次数，且次数较上年有所降低。
（四）过程履约硬性指标（交付物考核）
乙方须完成以下交付物，任一指标未完成，视为该阶段验收不合格：
1.走航报告：365份（每日1份，须于次日17:30前提交，不得补交）；
2.数据分析报告：日报365份、周报52份、月报12份、年报1份；
3.道路冲洗/湿扫：有效作业275天（以甲方环保对接人每日签字确认的《出车作业单》为准，未经确认视为未作业）；
4.裸地绿化：完成30,000㎡草籽播种，且验收时实测成活率≥90%；
5.裸地调研报告：12份（每月1份，次月7个工作日内提交；）；
6.微裸地绿化：完成13,220㎡草坪铺设并验收合格。
第四条 甲方权利与义务
1.向乙方提供杨镇镇域地图、4个市级监测点位坐标、市区空气质量考核通报、历年裸地图斑、在建工地清单等基础资料；
2.协调辖区村委、工地、环卫单位配合乙方走航、巡查、洗扫、裸地施工作业，提供合规市政取水点位、以及用电点位；
3.按本合同约定分年度、分节点审核乙方发票并拨付服务款，因财政审批、转移支付下达延迟的，付款期限顺延，不视为甲方违约；
4.每半年组织阶段性验收，服务期满组织最终整体验收；对乙方不合格服务、数据造假、未达标事项有权提出整改、扣款、解除合同；
5.指派专职环保对接人，及时接收乙方日报、周报、应急上报信息，同步反馈区级考核预警信息。
6. 甲方有权根据市级、区级最新考核要求及大气污染防治形势变化，经书面通知乙方后，合理调整作业重点区域及频次，合同价款不作调整。
第五条 乙方权利与义务
1.全部服务人员、车辆、设备、材料由乙方自行采购租赁，作业安全、人员用工、交通事故、第三方人身财产损害全部由乙方独立承担赔偿责任，与甲方无关；
2.严格按照实施方案、本合同约定频次、范围、标准开展作业，不得缩减台班、减少巡查天数、缩小治理面积、简化养护流程。乙方投入的人员、设备不得低于其投标文件承诺的标准，投标文件承诺的标准高于本合同约定的，按投标文件执行。
3.所有监测、巡查数据真实客观，严禁篡改、编造监测数据、台账、绿化面积记录；一经查实，甲方有权全额拒付尾款并解除合同，乙方须同时按合同总价款的20%向甲方支付违约金。
4.重污染天气预警、重大活动保障期间。乙方须无条件加密巡查、道路冲洗湿扫频次，在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内落实加密方案。 
5.妥善保管项目全部涉密空气质量、污染源、裸地数据，履行永久保密义务，未经甲方书面许可不得向任何第三方泄露；项目全部成果（报告、台账、影像、监测数据）知识产权归甲方所有。
6.服务期内更换项目负责人、走航/巡查、洗扫专职人员必须提前15日书面报备甲方，甲方有权否决不符合资质人员，项目负责人在合同期内更换不得超过1次。
7.作业期间遵守杨镇镇村管理、交通、环保、文明施工规定，作业垃圾自行清运，不扰民、不污染周边环境。
8. 原始数据保存与审计配合义务：乙方须全过程留存走航原始轨迹数据（含GPS坐标及时间戳）、巡查水印照片（含拍摄时间及定位）、洗扫车GPS轨迹及水量记录、用水用电记录等原始凭证。项目结束后30日内，乙方须向甲方完整移交全部原始项目资料。甲乙双方各自留存归档，资料保存期限不少于2年。2年内如甲方存档资料发生遗失、损毁，乙方须无偿再次完整提供相关资料。
第六条 付款方式及发票要求
本合同总价款分三笔支付，付款前提为乙方提供合法有效增值税专用发票，且当期服务验收合格：
1.合同总价款：人民币：小写：         元，大写：         元。包含所有费用，甲方无需额外支付任何款项。
1.1第一笔预付款（40%）：合同签订生效、乙方全部人员设备进场到位并经甲方核验后，乙方开具40%全额发票，甲方向乙方支付人民币：小写：         元，大写：         元。
1.2第二笔进度款（30%）：服务满6个月，甲方阶段性验收合格，乙方开具30%发票，甲方向乙方支付人民币：小写：         元，大写：         元。
1.3第三笔尾款（30%）：待本项目服务周期满，乙方完整移交全部项目档案并通过甲方最终验收；结合财政资金分年度拨付安排，完成项目结算评审后办理款项支付，甲方向乙方支付人民币：小写：         元，大写：         元。
1.4合同支付条款：每次实际付款前，乙方还需满足以下条件，否则甲方有权不予付款，且不承担任何责任：（1）乙方向甲方提供工作量确认单，甲方对乙方的工作量进行审核，双方共同签字确认交付日期；（2）如需财政资金拨付的，待财政资金到位且甲方履行完毕资金拨付审批程序后，乙方方可向甲方开具发票，由甲方向乙方拨付资金；（3）相关法律法规另有规定的，从其规定。
补充约定：因市级污染防治专项资金下达延迟导致付款滞后，乙方不得主张违约金、利息。
第七条 验收标准与流程
1.阶段性半年验收：乙方提交半年度走航台账、巡查记录、道路作业记录、裸地治理进度，甲方对照实施方案核对工作量、指标完成情况；存在缺项、未达标事项乙方10日内完成整改复验收；
2.服务期满最终验收：乙方一次性提交全套成果（全年365份走航报告、巡查台账、吸尘作业记录、道路冲洗湿扫台班记录、裸地调研+绿化全套资料、专家评审意见书、现场影像全过程档案）；
3.验收不合格处理：单次验收不合格乙方10日内限期整改；累计二次整改仍不达标，甲方有权扣除该项服务当月金额的20%支付违约金。累计三次整改仍不达标，或单次整改逾期超过20日的，甲方有权单方解除合同，乙方退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的15%向甲方支付违约金。
4.区级PM2.5考核指标年均累计浓度数值原则上小于等于2026年杨镇PM2.5年均浓度任务目标27微克/立方米，或全年在顺义全区各属地排名倒数第5名以外；市级PM2.5、TSP大气粗颗粒物全年在顺义全区各属地排名倒数第5名以外，或不被市级环保部门通报。
区级PM2.5考核：杨镇在顺义全区各属地PM2.5当月浓度均值排名进入倒数第3名（含并列第3名）以内，出现一次扣除合同款5000元；PM2.5年均累计浓度平均数值排名进入倒数第3名（含并列第3名）以内，出现一次扣除合同款5000元。
市级PM2.5、TSP粗颗粒物考核：杨镇在顺义全区各属地当月或年均累计浓度均值排名进入倒数第3名（含并列第3名）以内，或被市级通报，出现一次扣除合同款5000元。
5.道路尘考核：杨镇镇域内道路及施工工地场站出入口道路尘负荷进入全市后30名同时在年度绩效考核被扣分，出现一次扣除合同款5000元。
6.裸地考核：杨镇未管控裸地进入全市倒数后30名，出现一次扣除合同款5000元。
第八条 保密条款
1.甲、乙双方对合作过程获取的空气质量监测数据、镇域污染源台账、裸地涉密图斑、财政预算、考核未公开信息承担永久保密义务；
2.乙方及其工作人员应对合同签订、履行过程中了解到的涉及到甲方商业秘密的文件资料、相关数据以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施,违者将追究相应的经济和法律责任，甲方有权单方终止合同并追偿。本保密条款具有独立性，不受本合同终止或解除的影响。
第九条 知识产权约定
乙方在本项目服务期间依托甲方资料、现场工作产出的所有报告、监测数据、台账、治理方案、影像资料等全部知识产权、著作权归属甲方；乙方仅可在本项目履约期内无偿使用，合同终止不得留存、复用、对外传播项目成果。
乙方提交的全部成果文件不得侵犯任何第三方知识产权；如因此导致甲方被第三方索赔或诉讼，全部赔偿责任由乙方承担，甲方有权从应付款项中直接抵扣。
第十条 违约责任
（一）甲方违约责任
甲方无正当理由、非财政原因逾期付款超过5个工作日，每逾期一日，按当期应付未付款项0.05%支付违约金；因甲方未协调属地配合导致乙方无法正常开展作业，服务期限对应顺延，不追究乙方逾期责任。
（二）乙方违约责任
1.乙方未按约定频次、工作量开展走航、巡查、道路洗扫、裸地绿化服务，单次缺失按对应当月单项服务费10%扣款；月度累计三次缺工，扣除当月对应服务费的50%。
2.乙方逾期交付各类报告超过7个工作日，每日按合同总价款0.05%支付违约金；逾期30日，甲方可单方解约，乙方退还已收取的全部款项。
3.乙方未经甲方同意转包、分包本项目全部或部分服务，按合同总价15%支付违约金，甲方有权解除合同，乙方同时退还已收取的全部款项。
4.因乙方服务不到位导致杨镇PM2.5、TSP、道路尘负荷、裸地指标被市级、区级通报绩效考核扣分或问责，单次扣减合同款5000元；年度多次倒排、出现区级环保绩效考核扣分或追责情形，甲方有权扣除尾款的20%；并有权单方解除合同。
5.乙方作业造成村民、第三方人身、财产损失，全部赔偿责任由乙方承担，给甲方造成的连带损失甲方有权从服务费中直接抵扣。
6.乙方投入的人员资质、设备规格低于投标文件承诺的，甲方有权要求乙方在10日内更换或升级至承诺标准；逾期未更换的，每项每日按合同总价款的0.05%支付违约金。
第十一条 合同变更、暂停、解除
1.甲、乙双方如需调整服务范围、作业频次，必须签署书面补充协议，口头变更无效；
2.因极端雨雪、重大疫情等不可抗力需临时暂停洗扫、绿化作业，乙方提前48小时书面通知甲方，服务周期等额顺延；
3.一方严重违约，经书面催告10日内未整改，守约方可单方书面解除合同，违约方按本合同第十条承担全部赔偿责任。
4.合同因乙方原因解除或无法履行的，甲方有权停止支付剩余合同款，且乙方应向甲方退还已收取的全部款项，并向甲方支付本合同总价款3%的违约金。在此情况下，乙方完成的工作成果归甲方所有。
5.未经甲方同意，乙方擅自将本合同约定的部分或全部工作进行转委托，应对甲方承担合同总价款15%的违约金，并且甲方有权解除合同。
6.乙方因违约需要向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。
第十二条 不可抗力
火灾、洪水、暴雪、台风、重大公共卫生事件、政府管控等不能预见、不可抗拒情形，受影响一方48小时内书面通知对方，双方协商顺延工期、免除对应时段违约责任；不可抗力消除后乙方立即恢复全部服务。不可抗力持续超过30日的，任何一方有权解除合同，双方互不承担违约责任，但乙方须移交已完成的工作成果及原始数据。
第十三条 争议解决
本合同履行发生全部争议，双方优先友好协商；协商无法达成一致，任何一方向甲方所在地（北京市顺义区）人民法院提起诉讼。诉讼费律师费由违约方承担。诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、鉴定费、差旅费等实现债权的全部费用。
第十四条 其他约定
1.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。
2.合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同效力一致。
3.本合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力：
附件一：《服务履约细目表》
附件二：《乙方投标文件（技术部分）》
4.通知与送达：本合同履行过程中，所有书面通知均应以书面形式（包括但不限于正式函件、电子邮件、即时通讯工具记录）送达以下地址。任何一方变更地址的，应提前3个工作日书面通知对方；未通知的，按以下地址发送的通知在发出后第3个工作日即视为送达：
甲方地址：北京市顺义区杨镇政府街3号；联系人：  ；电话：  ；邮箱：
乙方地址：  ；联系人：  ；电话：  ；邮箱：  。
电子送达特别约定：经甲乙双方确认的电子邮箱发送的电子文件（含扫描件、PDF文件）具有书面送达的法律效力。
5.乙方银行账户信息（本合同项下唯一收款账户）：
开户银行：____
账户名称：____
银行账号：____
乙方变更收款账户的，须提前15个工作日书面通知甲方，并经甲方书面确认后方可变更。未通知或未经确认的，甲方按原账户付款不视为逾期付款。

（以下无正文）
	甲方：北京市顺义区杨镇人民政府
（盖章）
	乙方：
（盖章）

	法定代表人(负责人)或
授权代表（签字）：
	法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	地址：
	地址：

	联系人：
	联系人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	邮箱：
	邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：



附件一
服务履约细目表
一、采购标的
	标的名称
	预算金额
（万元）
	最高限价
（万元）
	服务地点
	简要技术需求或服务要求

	2026年顺义区杨镇大气环境精细化管控项目服务
	228.064770
	228.064770
	北京市顺义区杨镇
	通过建立杨镇大气环境精细化管控体系，深度开展重点区域环境污染精准管控、扬尘精细化治理服务、风险源长效巡查服务等，对镇域本底污染源进行科学治理。


二、商务要求
1.合同履行期限：服务期为一年（具体以合同签订时间为准）
2.服务地点：北京市顺义区杨镇
3.付款进度和条件：按照第六章《拟签订的合同文本》中相关要求执行
三、技术要求
一、预期效果目标
通过开展大气污染防治工作，全面、系统、准确的掌握镇域大气污染的实际情况，落实北京市、顺义区生态环境局污染防治工作要求，紧密结合杨镇大气污染防治现状，从重点区域环境污染精准管控、扬尘精细化治理服务、风险源长效巡查服务等方面，力争实现杨镇各项指标稳步提升，环境质量持续向好。
（一）空气质量改善目标
服务期内，聚焦杨镇PM2.5、TSP两项核心空气质量指标，推动浓度实现持续同比优化，完成不低于80天的污染应急保障服务；完成不低于270天的常态化保障服务。
1.定量目标：PM2.5浓度降低0.06微克每立方米，TSP浓度降低0.1微克每立方米。
2.排名目标：确保PM2.5、TSP浓度较上一年在全市、全区的排名均实现稳步提升；同时，减少杨镇进入全市月度空气质量后30名、全市每日空气质量后10名的次数，且两类次数均较上年有所下降。
（二）扬尘污染源管控目标
着力提升辖区扬尘污染源精准管控能力，以道路尘负荷为核心管控指标，镇域道路尘负荷“非优良”道路较上一年同期减少。

1.整体目标：实现杨镇辖区道路尘负荷较上年同比降低0.04g/m²；年均道路尘负荷值在0.44克/平方米以内，且在年度任务目标值以内。
2.重点区域目标：确保辖区内主要道路、工地及场站出入口道路的尘负荷均达成同比改善；
3.排名目标：减少上述两类道路进入全市道路尘负荷后30名的次数，且次数较上年显著下降。
（三）裸地治理与管控目标
构建杨镇裸地信息数据库，强化裸地精细化管理：
1.治理重点：针对未实施管控的裸地，优先推进绿化治理工作；
2.核心目标：实现杨镇裸地未管控面积较上一年度持续缩减；
3.排名目标：减少杨镇进入全市裸地未管控相关排名后30名的次数，且次数较上年有所降低。
二、项目主要实施内容
（一）污染源科学管控
1.专业管控，提升治理水平
1.1多参数走航服务
协助镇环保科对辖区内各类涉气污染源开展日常巡查，并对重点区域周边高值点位污染源进行排查和分析维护，深度分析区域内PM2.5、TSP、SO2、NO2、O3、CO、TVOC及其他参数构成，并识别重点参数的变化趋势，对扬尘源、移动源、固定源等排放污染物实现动态监测，精准锁定并治理污染源。
采用便携式走航监测设备，测量精度满足环境监测规范要求，可实时绘制污染浓度热力图，实现乡镇级大气环境精细化管控与污染源快速溯源，在每日污染较为严重时段对重点区域进行多参数走航，每年出具365份走航报告。
配备专业环境监测工程技术人员，该岗位人员定为环境监测专业技术初级（助理工程师/专业技术员）级别，具备大气走航设备操作、数据采集、实时质控、基础数据处理及异常判断能力；配备一辆作业车辆及七参走航设备，日行驶里程为约61公里。
监测路线：走航范围包含徐庄村委会、李辛庄村委会、小店村以及田家营村委会四个点位，以这4个点位为中心向外辐射。每日走航里程约61公里，共12条路，当监测到数据高值时，精准定位至具体点位。若现场核查发现可处理污染源，即刻联动开展冲洗、湿扫等应急处置；若高值成因复杂难以定位，则第一时间联络专业巡查人员，协同推进问题排查与处置，确保隐患闭环。
	序号
	道路名称
	路长（米）

	1
	环镇路
	1000

	2
	府前街
	1537

	3
	小区北街
	502

	4
	中干渠路
	12200

	5
	木北路
	11200

	6
	白马路
	10300

	7
	木燕路
	10100

	8
	顺平路
	10550

	9
	徐庄南街
	500

	10
	李辛庄中街
	500

	11
	田家营
	1100

	12
	小店村北农田路
	1100


1.2污染源全域值守排查服务
配备专业人员对重点区域周边300米范围内的道路、施工工地、工业企业、餐饮及汽修等污染源进行长效巡查，并通过差异化巡查机制确保治理水平；负责重污染天气、重大活动保障期间的巡查巡视，确保重要时间节点的空气质量；协助镇环保科对辖区内高值点位进行污染源排查，并形成分析报告。
具体内容：非重大及重大活动保障、秋冬季污染过程等时段安排2人分为1组配1辆车，对镇域内的工地（约16个）、餐饮油烟（约116家）、汽修企业（约12处）等进行巡查，巡查过程中发现污染行为，可立即协调人员、机械进行处理的立即协调人员、机械进行处理，无法协调人员立即处理的，上报至主管科室，并在后续持续对问题点位进行复查，直至问题解决。
服务单位须配备环境工程或生态环境相关专业、大专及以上学历，具备2年及以上大气污染防治现场巡查工作经验的专业技术人员，人员需熟悉扬尘管控、污染源排查、大气监测数据分析等相关业务，能够准确识别施工工地、工业企业、餐饮及汽修等各类污染源问题。
工地巡查内容：
严格对标“六个百分之百”要求，聚焦夜间易疏漏环节。
围挡与苫盖：围挡是否连续稳固、高度达标；裸露土方、物料是否全覆盖，无苫盖盲区。
湿法作业：土方开挖、拆除等工序是否落实洒水、湿扫；道路是否硬化保洁，无积尘、无干扫。
车辆管控：出入口洗车台是否正常运行；渣土车是否全密闭运输，严禁遗撒、带泥上路。
机械与物料：非道路移动机械是否合规上牌、达标排放；易扬尘材料是否密闭存放。
特殊工况：大风、重污染天气预警期间，是否执行“停工令”，落实苫盖、洒水等应急措施。
渣土运输：严查夜间渣土车违规运输，核对运输时间、路线、车辆资质，严防“黑车”上路。
餐饮油烟巡查内容：
安装情况：检查餐饮单位是否按要求安装油烟净化设备；设备型号是否与经营规模、排烟量相匹配；油烟排口设置是否规范，避开居民窗户、敏感区域。
运行情况：查看油烟净化设施是否正常开启运行，有无擅自关停、闲置、拆除设备等问题；风机与净化装置是否同步联动，确保烹饪期间全程正常使用。
清洗维护：检查净化设备是否定期清洗保养，有无油污严重堆积影响治理效果；查看清洗记录是否完整规范，是否按要求留存清洗凭证。
汽修企业巡查内容：
危险化学品（机油、清洗剂、稀释剂）是否分类存放、双人双锁、台账可查。
废机油、废滤芯、废电瓶、含油抹布是否按危废规范分类收集、贴标、暂存。
危废转移是否执行联单制度，转移单位是否具备资质。
喷漆房是否密闭、废气处理设备（活性炭、光氧、RTO）是否正常运行。
废水是否进入隔油池、沉淀池，是否私设暗管、直排水体。
打磨工位是否配备集尘设备，粉尘收集是否达标。
对重点区域周边28条道路、走航区域所发现的高值点位以及道路尘符合较高道路附近，巡查车辆每日行驶里程约80公里。
1.3数据分析服务
顺义区杨镇位居顺义河东区域核心，徐庄、李辛庄、小店、田家营四处重点点位覆盖镇域腹地关键范围，村内聚居人口多、路网通行量大，生产生活活动集中，极易引发颗粒物集聚扩散。区域属潮白河冲积平原地貌，地势平缓，风向、风力、温湿度等气象条件波动，直接左右 PM2.5、PM10、TSP 污染物扩散沉降，污染形势存在明显不确定性。
属地环保部门侧重全域数据统筹、考核通报类监管工作，难以兼顾局部区域细节问题，而精细化数据分析工作无可替代，能够有效填补管控短板，与官方监管体系形成互补格局。工作依托走航监测、现场巡查、气象资料等多元可靠数据，按日、周、月、年周期开展系统化研判，可精准溯源污染源头、预判污染发展趋势，客观衡量治理举措实际效果。该分析成果是排查隐患、优化防控策略、统筹巡查管控的核心依据，是把控区域大气环境态势、稳定空气质量、落实科学治污必不可少的技术保障。
数据分析服务包含日报、周报、月报、年报的撰写。通过不同时间维度的数据分析，全面、动态地反映区域空气质量状况，精准定位污染问题，评估治理成效，并为未来的污染防控提供科学决策支持。
日报对当日污染物数据、巡查发现的问题，及时分析与总结，为当日和次日的污染管控措施提供即时依据；周报可结合一周气象数据，评估一周污染传输情况，利用大数据算法和巡查发现的突出问题相结合，研判辖区一周污染主要问题并给出建议性措施，调整下周工作重点；月报运用大数据分析技术及模型算法等技术，对当月各项监测数据进行时空深度分析，了解整个辖区当月空气质量情况。根据月度通报数据，结合现场及污染源分布情况，找出当月排名靠后或靠前主要原因，及时调整大气治理工作方向，为制定和调整中长期污染防治策略提供依据；年报基于全年积累的空气质量监测数据，融合多种分析技术，进行全面系统深入的年度空气质量分析，系统的呈现出主要污染物的年均浓度、超标情况等，清晰展现全年空气质量的整体水平和达标状况，判断当前治理目标的完成情况，总结治理工作中的成效与不足，揭示长期污染趋势和规律，为制定下一年的环保规划和科学研究的顶层设计提供核心数据支撑。
全年完成365份日报、52份周报，12份月报，1份年报。报告要求数据准确、现场情况实事求是、分析依据详实可靠，结论观点明确、解决办法可行。
本次数据分析服务围绕顺义区杨镇徐庄村委会、李辛庄村委会、小店村、田家营村委会4个重点点位辐射区域，开展日报、周报、月报、年报撰写工作，核心目的是通过多时间维度系统分析，全面动态反映区域PM2.5、PM10、TSP颗粒物污染状况，精准定位污染问题、评估治理成效，为污染防控提供科学决策支持。
2.重点污染源，精准治理
2.1高效吸尘服务
加强保洁，对重点污染源问题村监测站周边200米范围内扬尘和小微环境进行精准治理，在原道路、健康活动场地、篮球场等区域的日常保洁基础上，每天增加一次人工和机械化清扫保洁。具体措施为：通过吸尘设备吸尘的方式对重点区域附近非机动车道、花坛、人行道等清扫死角进行作业，确保附近无清扫死角。
为加强重点区域保洁，精准治理重点污染源问题村监测站周边300米范围内扬尘和小微环境，在原道路、健康活动场地、篮球场等区域日常保洁基础上，每日增加1次人工与机械化清扫保洁。具体清扫区域以徐庄村委会、李辛庄村委会、小店村、田家营村委会4个重点点位（监测站周边）为中心，向外辐射200米范围，涵盖各村监测站周边非机动车道、人行道、花坛、健康活动场地、篮球场及周边公共区域。清扫频次为每日1次，重点对非机动车道、花坛、人行道等清扫死角，采用吸尘设备吸尘方式作业，确保无清扫死角。
	序号
	名称
	路长（米）
	路宽（米）
	面积

	1
	徐庄北侧
	1566
	3
	4698

	2
	徐庄北环路
	200
	3
	600

	3
	徐驻路
	800
	3
	2400

	4
	八支路
	500
	3
	1500

	5
	徐庄村南侧
	200
	3
	600

	6
	徐庄村东侧
	670
	3
	2010

	7
	李辛庄南街
	300
	3
	900

	8
	李辛庄中路
	464
	3
	1392

	9
	李辛庄中街
	1182
	3
	3546

	10
	田家营东侧
	400
	3
	1200

	11
	田家营路
	1135
	3
	3405

	12
	田家营西侧
	352
	3
	1056

	13
	环库路
	400
	3
	1200

	14
	木北路
	650
	3
	1950

	15
	小李路
	600
	3
	1800

	
	总计
	9419
	3
	28257


2.2微裸地绿化服务
通过对重点区域附近进行精细化排查，发现存在共计约13220平方米微裸地，计划对此区域微裸地通过草坪铺设方式进行绿化，快速改善重点区域附近微裸地情况。
该裸地为拆违裸地，无责任主体，计划种植超级百慕大草，暖季型草坪，叶片质地中等细腻柔软，密度适中，根系发达，生长极为迅速，耐旱耐踏性突出，所建成的草坪健壮致密，杂草难以入侵。
养护：种植完草坪在24小时内浇水，确保土壤湿润深度≥10cm，全程无积水、无漏浇。一周内再浇水3次，2-4周内一周2次，一月后一月1次，但夏季一周1次。
（二）重点区域道路扬尘管控
目前，镇域186条主要道路，总里程约237.074千米，因施工及过往车辆频繁经过，不能满足现有降尘需求，如环镇路、木北路、白马路等道路尘负荷严重，多次进入道路尘负荷全市后30名，造成道路尘负荷数值居高不下的现状，需按照“宜控应控、宜扫应扫”的原则，采用冲洗加清扫的方式进行综合治理。
1.道路冲洗服务
需在道路尘负荷值大于等于0.44克/平方米时、重点区域周边200米以内的道路、工地（场站）出入口两侧100米-500米范围内的道路，在日常保洁的基础上，每日增加1次深度清扫保洁日常精细化作业，全年重点时期约275天，期间开展日常精细化作业，范围为重点区域周边直径500米以内，每日至少一次覆盖作业。
需配置大型路面冲洗车，具备高压路面冲洗作业能力，可高效清除路面积尘、抑制扬尘污染，适配乡镇道路精细化保洁与大气环境管控需求。
道路冲洗服务路段及面积详见《杨镇重点区域洗地、降尘作业时间表》，与镇街环卫存在重复路段，包括环镇路、府前街、小区北街、白马路、木燕路、顺平路、中干渠路、木北路，上述路段因道路尘负荷最为严重，环卫每日7-17时一次作业无法满足管控要求，需开展强化冲洗。冲洗涵盖上述主次干道及徐庄、田家营、李辛庄、小店等重点路段，日行驶里程约80公里，取水依托沿线市政消火栓及合规取水点，全年按有效作业日275天实施，依据为剔除节假日、极端天气后的实际扬尘管控作业周期。
2.道路湿扫服务
对道路尘负荷值在0.44克/平方米以上的道路、重点区域周边200米以内道路、工地（场站）出入口两侧100米-500米范围内道路开展道路精细化管控，每日提供1台道路湿扫车，每年约275天。
配备大型洗扫车，具备路面清扫作业功能，配备中置扫盘与高压喷水装置，可高效清除路面积尘、砂石及顽固污渍，适用于乡镇道路、园区及厂区路面的精细化保洁作业，能有效降低道路扬尘，满足大气环境精细化管控需求。预估每日行驶公里数为80公里。
服务路段及面积详见《杨镇重点区域洗地、降尘作业时间表》，与镇街环卫重复路段为环镇路、府前街、小区北街、白马路、木燕路、顺平路、中干渠路、木北路，仅靠环卫每日7-17时一次作业难以达标，因此开展针对性加强湿扫。各路段每日湿扫1遍次，主次干道按需机动补扫。在重大节日以及重污染天气，根据需求增加夜间频次。作业范围包含徐庄、田家营、李辛庄、小店等重点道路及环镇路、顺平路等主次干道，日用水量、行驶里程按实际作业动态核算，全年有效作业天数275天；若有需要也可安排小型多功能小洗扫进行精细化湿扫。
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	道路名称
	清扫原因
	道路长度
（米）
	道路总面积
（m2）
	主路
面积（m2）
	洗地降尘作业时间

	环镇路
	工地出入口道路
	1000
	19554
	15000
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	府前街
	道路尘负荷严重
	1537
	18444
	18444
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	小区北街
	重点区域
	502
	2510
	2510
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	中干渠路
	道路尘负荷严重
	12200
	91400
	85400
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	8：00-12：00
	湿扫

	木北路
	工地出入口道路
	11200
	126000
	92400
	14：00-17：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫


杨镇重点区域洗地、降尘作业时间表
	道路名称
	清扫原因
	道路长度
（米）
	道路总面积
（m2）
	主路
面积（m2）
	洗地降尘作业时间

	白马路
	道路尘负荷等级为差
	10300
	216300
	154500
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	木燕路
	道路尘负荷严重
	10100
	90750
	75750
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	顺平路
	道路尘负荷严重
	10550
	263750
	158250
	8：00-12：00
	冲洗

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	湿扫

	徐庄南街
	重点区域
	500
	3500
	3000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	徐庄村委会东院
	重点区域
	60
	2000
	2000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗


	道路名称
	清扫原因
	道路长度
（米）
	道路总面积
（m2）
	主路
面积（m2）
	洗地降尘作业时间

	徐庄村委会南墙外
	重点区域
	200
	800
	600
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
环村北街
	重点区域
	1000
	7000
	7000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
环湖路
	重点区域
	2000
	14000
	14000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
田环路
	重点区域
	3000
	21000
	21000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
环村东路
	重点区域
	2000
	14000
	14000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	道路名称
	清扫原因
	道路长度
（米）
	道路总面积
（m2）
	主路
面积（m2）
	洗地降尘作业时间

	田家营
幸福大街
	重点区域
	2500
	17500
	17500
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
幸福南街
	重点区域
	1500
	10500
	10500
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	田家营
富强路
	重点区域
	2200
	15400
	15400
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	李辛庄北大街
	重点区域
	1700
	6700
	2500
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	李辛庄南小街
	重点区域
	2800
	12000
	4000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	小店小李路
	重点区域
	1000
	6000
	3400
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	小店东路
	重点区域
	1000
	6000
	3400
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗

	小店北松路
	重点区域
	1100
	6500
	4000
	8：00-12：00
	湿扫

	
	
	
	
	
	14：00-17：00
	冲洗



（三）重点区域裸地综合治理
1.裸地调研服务
每月会依据市级、区级提供的裸地图斑照片等资料，定期开展裸地治理成效评估工作。具体由专人负责对裸地图斑进行实地核实与巡查，在此基础上撰写包含详细情况的裸地调研报告，并提出针对性的治理建议。随后，将根据裸地调研报告的结果，推进裸地绿化相关方案的实施，或对已有的方案进行合理调整。
开展月度裸地调研工作，是落实市级、区级裸地管控要求的必要举措。现有裸地图斑多依托卫星及照片资料，信息存在滞后性，即便已完成苫盖或绿化的地块，也可能因自然损耗、人为破坏、施工扰动等出现裸露反弹，因此必须开展常态化实地复核，而非重复治理。调研将重点理清裸地责任主体、裸地产生根源，压实属地及权属单位主体责任，为精准治理、动态管控提供依据，不存在与既有工作重复的问题。
须配置具备生态环境、园林绿化或扬尘管控相关专业背景、熟悉现场核查业务的专职人员1名，可满足月度调研全流程工作需求。主要开展裸地图斑实地核查、现场拍照取证、责任主体问询、现状信息记录等工作，确保数据真实可追溯。
2.裸地绿化服务
对重点区域短期不建设施工的工地、拆除腾退地、裸露大土堆、无管养荒地等裸露地面，采取生物覆盖或硬化为主，假草皮临时苫盖为辅进行集中整治。截止6月，我镇未管控裸地总面积49.36公顷，其中约3公顷裸地需镇政府进行治理，根据土地使用性质，计划通过种草等方式进行治理。
①标准与要求
1）通过对裸露土地实施绿化整治，确保绿化覆盖面积达到90%以上，实现裸地应绿尽绿，有效抑制扬尘产生。
2）严格做好现场踏勘、点位测量、面积核算及成活率检测等相关工作，全程留存数据记录与影像资料，确保整治成效可量化、可核查。
3）强化补种管控：建立草籽出苗及成活率常态化巡查机制，当区域草籽成活率低于90%时立即组织补种，做到缺苗补苗、不留空挡，保障整体绿化效果达标。
4）后期维护：落实常态化养护管理，定期开展浇水、施肥等工作；持续跟踪植被生长状况，对死亡、缺失植株及时补植；加强巡查管护力度，防止人为破坏、土地复裸等现象，巩固绿化整治成果，确保长期稳定发挥抑尘保绿作用。
②实施要求
1）根据本项目特点合理安排工力、材料、机械的使用，保障项目能够按照要求时间节点完成。
2）项目进展材料要做到齐全、完善、准确，做好记录，及时存档并移交。
3）主动接受管理，对于项目实施过程中出现的问题，要在规定的时限内完成整改，确保项目按质按量按时完成。
4）要严格按照北京市、顺义区相关法律法规做好现场的文明实施和相应的环境保护工作。
需治理的3公顷裸地为拆违裸地，无责任主体。裸地绿化治理为种草籽。
具体内容：
（1）裸地平整，作业范围覆盖30000平方米裸地，实现全域无死角、全覆盖整治。针对土壤贫瘠、易板结区域，先行人工清理地表杂物、碎石及废弃建筑垃圾，随后配备大马力拖拉机，组合使用重型旋耕机与深松机进行深翻松土，对局部超硬土层配合小型挖掘机破碎处理，通过机械作业破除板结层，松土深度控制在5-8cm，确保土壤疏松达标；整地后期进行精细找平，确保地表无明显凸起、凹陷，坡度平缓无积水，为草籽出苗和成坪奠定基础。
（2）草籽播种计划采用播种黑麦草和高羊茅方案（比例1：3）。每平米播种15克，播种采用人工均匀撒播方式，确保草籽分布均匀、无漏播；撒播后立即轻耙表土2-3cm，将草籽完全覆盖，避免裸露风干；播种完成后24小时内完成首次浇水，保障种子及时吸水萌发。
（3）后期养护严格执行“洒水车+人工补浇”相结合的精细化灌溉模式，确保土壤湿润深度≥10cm，全程无积水、无漏浇。播种后首周每日浇水1次，保持土壤持续湿润；一周后，每周浇水2次，促进幼苗分蘖生长；第二个月开始每月浇水4次，强化根系发育；第三个月草坪基本成坪，每月浇水1次维持正常生长，实际频次根据天气、降水及土壤墒情灵活优化。结合30000平方米裸地分布合理调配洒水车辆，针对洒水车作业盲区、边角及狭窄区域，采用人工浇水方式补浇，确保全域浇灌均匀。
（4）强化补种管控：建立草籽出苗及成活率常态化巡查机制，当区域草籽成活率低于90%时立即组织补种，做到缺苗补苗、不留空挡，保障整体绿化效果达标。
（5）施肥养护采用人工播撒方式，全年施肥2次，分别在种植初期及冬季来临前，为植被补充养分、储备能量，提升越冬成活率。针对30000平方米裸地，单平方米单次用量5克，符合国家及顺义区环保标准，适配区域土壤特性，确保施肥均匀、肥效持续，助力草坪健康成坪。
三、绩效目标
（一）整体目标
力争实现杨镇各项指标稳步提升，环境质量持续向好。
1.完成不低于80天的污染应急保障服务；
2.完成不低于270天的常态化保障服务；
3.完成扬尘百日攻坚及春耕、秋收等时期的道路消劣保障服务；
4.镇域PM2.5浓度较上一年同期减少；
5.镇域TSP浓度较上一年同期减少；
6.镇域道路尘负荷“非优良”道路较上一年同期减少。
（二）时效指标
微裸地绿化服务：须在天气适宜，条件允许前提下，3个月内完成不少于70%的裸地绿化任务。
（三）质量指标
PM2.5浓度降低0.06微克每立方米，TSP浓度降低0.1微克每立方米。
减少杨镇进入全市月度空气质量后30名、全市每日空气质量后10名的次数，且两类次数均较上年有所下降。
（四）数量指标
走航服务：需完成365份走航报告；
数据分析服务：365份日报、52份周报，12份月报，1份年报；
冲洗、湿扫服务：需完成275天冲洗、湿扫作业；
裸地绿化服务：需完成30000平方米微裸地绿化作业。
（五）满意度指标
上级领导单位和群众满意≥95%。
（六）社会效益
通过项目实施，进一步解决区域生态环境问题，提高了镇域生态环境质量，满足广大居民所想、所盼、所急日益增长的优美生态环境需要，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁，为老百姓留住鸟语花香田园风光。
（七）生态效益
通过项目实施，改善镇域生态环境质量，为辖区的自然保护区提供优质的自然生境及鸟类栖息繁殖地，践行人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山的环保理念。
（八）可持续影响
通过项目实施，实现高质量完成顺义区污染防治任务目标，同时，进一步提升大气环境精细化管控能力，加快城市绿色发展进程，实现空气质量持续改善，推动我镇生态文明建设迈上新台阶。
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[bookmark: _Toc10205]第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）




投 标 文 件
（资格证明文件）








项目名称：
项目编号：
投标人名称：


1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1营业执照等证明文件


1-2投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书
致：（采购人）
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。


投标人名称（加盖公章）：         
日期：      年    月    日


说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
2落实政府采购政策需满足的资格要求
2-1中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为                          万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为                          万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：            
日 期：            


	从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
      日  期：

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）




投 标 文 件
（商务技术文件）
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项目名称：
项目编号：
投标人名称：


1投标书（实质性格式）
投标书
致：（采购人）
我方参加你方就                   （项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起                  个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：          。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真                             
电话                                  电子函件                         
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日期：      年    月    日


2授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人       （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改                  （项目名称，项目编号）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。



投标人名称（加盖公章）：         
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：         
委托代理人（签字或签章）：         
日期：      年    月    日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。


附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人）
兹证明，
姓名：      性别：      年龄：      职务：      

系                  （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：
	







投标人名称（加盖公章）：         
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：         
日期：      年    月    日
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开标一览表
项目编号：             项目名称                        报价单位：人民币元
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	合同履行期限
	服务地点
	备注

	
	
	大写
	小写
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	


注：
1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
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投标人名称（加盖公章）：         
日期：      年    月    日



4投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表
项目编号：             项目名称                        报价单位：人民币元
	序号
	项目名称
	工作描述
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	大气环境溯源服务
	多参数走航服务
	安排1名专业人员、配备1辆车，携带套七参数走航设备，在每日污染较为严重时段对重点区域进行七参数走航，每年出具365份走航报告。日行驶里程为约61公里。
	天
	365
	
	

	2
	污染源全域值守排查服务
	重大活动保障、秋冬季污染过程长效巡查
	非重大及重大活动保障、秋冬季污染过程等时段安排2人分为1组每组配1辆车进行巡查，发现问题后汇报至相关科室。安排2名工作人员（1名安全员兼助理、1名环境工程专业背景巡检人员）1台巡查车辆，巡查车辆每日行驶里程约80公里。
	天
	230
	
	

	3
	
	非重大活动保障、秋冬季污染过程长效巡查
	
	
	
	
	

	4
	数据分析服务
	全年完成365份日报、52份周报，12份月报，1份年报。报告要求数据准确、现场情况实事求是、分析依据详实可靠，结论观点明确、解决办法可行。1名具有环境背景的数据分析人员。
	天
	365
	
	

	5
	微场域扬尘改善服务
	高效吸尘服务
	通过吸尘器吸尘的方式对重点区域附近非机动车道、花坛、人行道等清扫死角进行作业，确保附近无清扫死角。吸尘器2个重点区域安排1台班，在污染天加密每日安排2台班，全年共计730台班。设备为电瓶式工业吸尘器。
	台
	730
	
	

	6
	
	微裸地绿化
	通过对重点区域附近进行精细化排查，发现存在共计约13220平方米微裸地，选用暖季型草坪，养护：刚种植完草坪24小时内浇水，确保土壤湿润深度≥10cm，全程无积水、无漏浇。一周内再浇水3次，2-4周内一周2次，一月后一月1次，但夏季一周1次。
	平方米
	13220
	
	

	7
	扬尘污染综合防控服务
	重点区域道路扬尘管控
	冲洗服务
	对道路尘负荷值在0.45克/平方米以上的道路、重点区域周边200米以内道路、工地（场站）出入口两侧100米-500米范围内道路开展道路精细化管控，每日提供1台道路冲洗车，每年约275天。租赁洒水车，含司机、油费、水费。日用水量约24吨，日行驶里程约80公里，1名司机以及1名辅助人员（路况复杂情况多变需增加1名司机作为辅助人员）。
	天
	275
	
	

	8
	
	
	湿扫服务
	对道路尘负荷值在0.45克/平方米以上的道路、重点区域周边200米以内道路、工地（场站）出入口两侧100米-500米范围内道路开展道路精细化管控，每日提供1台道路湿扫车，每年约275天。租赁大型洗扫车，含司机、油费、水费。预估每日行驶公里数为80公里，日用水量16立方米，（因路况复杂多变，需1名司机外，还需增加1名辅助人员）。
	天
	275
	
	

	9
	
	重点区域裸地综合治理
	裸地调研
	裸地调研服务，约需7个工作日，含6天外勤对裸地进行拍照核查，1天整理资料并撰写报告，监测裸地图斑共计130处，平均一天需踏勘22处。1人1车，预估每日行驶里程80公里。
	月
	12
	
	

	10
	
	
	裸地绿化
	1、裸地平整，作业范围覆盖30000平方米裸地，实现全域无死角、全覆盖整治。
2、草籽播种统一采用播种黑麦草和高羊茅方案（比例1:3）。每平米播种15克，播种采用人工均匀撒播方式，确保草籽分布均匀、无漏播；撒播后立即轻耙表土2-3cm，将草籽完全覆盖，避免裸露风干；播种完成后24小时内完成首次浇水，保障种子及时吸水萌发。
3、后期养护严格执行“洒水车+人工补浇”相结合的精细化灌溉模式，确保土壤湿润深度≥10cm，全程无积水、无漏浇。播种后首周每日浇水1次，保持土壤持续湿润；一周后，每周浇水2次，促进幼苗分蘖生长；第二个月开始每月浇水4次，强化根系发育；第三个月草坪基本成坪，每月浇水1次维持正常生长。
4、施肥养护采用人工播撒方式，全年施肥2次。
	平方米
	30000
	
	

	合计（元）
	


注：
1.除给定报价内容外投标人可自行增加分项报价内容。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.投标人的投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包含为完成本招标文件规定的采购内容所需要的全部费用。
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投标人名称（加盖公章）：         
日期：      年    月    日


5合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号：             项目名称                       
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视
作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款
中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。





投标人名称（加盖公章）：         
日期：      年    月    日


6采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：             项目名称                       
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，如存在偏离情况，请在此表中逐一详细列明，并在“偏离情况”列据实填写“正偏离”或“负偏离”
2.如对招标文件中的所有商务、技术要求均不存在偏离情况，可不一一列示，在“偏离情况”列填写“全部响应，无偏离”。





投标人名称（加盖公章）：         
日期：      年    月    日
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7-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：
1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；
绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


7-2招标代理服务费承诺书（实质性格式）

北京中盛宇工程管理有限公司：
我公司在贵公司组织的                  （项目名称，项目编号）的招标中若为中标人，我公司保证在领取中标通知书时按招标文件的规定向贵公司支付招标代理服务费。如我公司未按上述承诺支付招标代理服务费，贵公司有权取消我公司的中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。





投标人名称（加盖公章）：         
日期：      年    月    日


[bookmark: _Toc50110001][bookmark: _Toc25227]7-3本项目实施团队
项目编号：             项目名称                       
	[bookmark: _Toc74164051][bookmark: _Toc73862741][bookmark: _Toc74163783]岗位名称
	姓名
	学历
	年龄
	工作年限
	相关证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：提供身份证、学历证、社保证明（或）劳动合同（或）相关承诺证明文件扫描件并加盖公章。




投标人名称（加盖公章）：         
日期：      年    月    日


7-4拟投入车辆设备情况一览表
项目编号：             项目名称                       
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	购买年限
	用途

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






投标人名称（加盖公章）：         
日期：      年    月    日

7-5投标人类似项目业绩
项目编号：             项目名称                       
	序号
	项目业主
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1.投标人提供近三年（2023年08月至今，以合同签订时间为准，合同上未体现签订时间的业绩不予认可）类似项目业绩，需提供合同首页、服务主要内容页、盖章页等关键页扫描件并加盖公章。
2.评标时如有必要，评标委员会将对此表进行信息核实，如提供虚假材料，有可能导致废标。





投标人名称（加盖公章）：         
日期：      年    月    日


7-6投标人认为需要提供的其他材料
7-7项目服务方案相关资料
投标人应根据招标文件的采购需求自行设计本附件内容。
