更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：2606-HXTC-IZ1283/01
原公告的采购项目名称：双高计划智慧健康养老服务与管理专业群建设-专业群数智赋能产教融合实训基地
首次公告日期：2026年6月29日
二、更正信息
更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果     
更正内容：
1、 中小企业划分标准所属行业，原内容“软件和信息技术服务业”变更为“其他未列明行业”；
2、 第四章 评标程序、评标方法和评标标准 二、评标标准，原内容“2．一般指标满足情况：本包共74个”变更为“2．一般指标满足情况：本包共23个”；

2、招标文件第五章采购需求1、项目情况介绍，原内容：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单项最高限价（元）

	
	
	
	
	

	（二）
	开发社区居家智慧养老相关标准
	
	
	175,950.00

	1
	开发社区居家智慧养老相关团体标准（适老化改造方向）
	
	
	87,200.00

	-1
	标准调研草案撰写
	
	
	27,000.00

	①
	开展社区居家智慧养老相关调研、搭建社区居家智慧养老相关标准框架、草案内容编写与初步修订
	人天
	54
	27,000.00

	-2
	立项论证会一审论证
	人天
	10
	8,000.00

	-3
	草案修改对外征集意见
	人天
	60
	30,000.00

	-4
	二审论证草案修改
	人天
	10
	8,000.00

	-5
	三审论证草案修改
	人天
	10
	8,000.00

	-6
	送审学会草案修改
	人天
	10
	5,000.00

	-7
	交通费
	
	
	1,200.00

	①
	调研出行
	人天
	24
	1,200.00

	2
	老年心理相关团体标准
	
	
	88,750.00

	-1
	标准调研草案撰写
	
	
	40,000.00

	①
	开展老年心理相关调研、搭建老年心理相关标准框架、草案内容编写与初步修订
	人天
	80
	40,000.00

	-2
	立项论证会一审论证
	人天
	10
	8,000.00

	-3
	草案修改对外征集意见
	人天
	36
	18,000.00

	-4
	二审论证草案修改
	人天
	10
	8,000.00

	-5
	三审论证草案修改
	人天
	10
	8,000.00

	-6
	送审学会草案修改
	人天
	10
	5,000.00

	-7
	交通费
	
	
	1,750.00

	①
	调研出行
	人天
	35
	1,750.00

	（三）
	开发失智、乐龄玩具标准
	
	
	161,200.00

	1
	一老一小乐龄玩具相关标准开发（智能玩具方向）
	
	
	85,350.00

	-1
	标准调研草案撰写
	
	
	28,500.00

	①
	开展一老一小乐龄玩具相关调研、搭建一老一小乐龄玩具相关标准框架、草案内容编写与初步修订
	人天
	57
	28,500.00

	-2
	立项论证会一审论证
	人天
	10
	8,000.00

	-3
	草案修改对外征集意见
	人天
	60
	30,000.00

	-4
	二审论证草案修改
	人天
	10
	8,000.00

	-5
	三审论证草案修改
	人天
	6
	4,800.00

	-6
	送审学会草案修改
	人天
	10
	5,000.00

	-7
	交通费
	
	
	1,050.00

	①
	调研出行
	人天
	21
	1,050.00

	2
	康复辅助型乐龄玩具适配应用相关标准的开发（分级适配方向）
	
	
	75,850.00

	-1
	标准调研草案撰写：
	
	
	18,000.00

	①
	开展康复辅助型乐龄玩具适配应用相关调研、搭建标准框架、草案内容编写与初步修订
	人天
	36
	18,000.00

	-2
	立项论证会一审论证
	人天
	10
	8,000.00

	-3
	草案修改对外征集意见
	人天
	50
	25,000.00

	-4
	二审论证草案修改
	人天
	10
	8,000.00

	-5
	三审论证草案修改
	人天
	10
	8,000.00

	-6
	送审学会草案修改
	人天
	15
	7,500.00

	-7
	交通费
	
	
	1,350.00

	①
	调研出行
	人天
	27
	1,350.00

	(四)
	新形态教材开发与智能辅学系统
	
	
	150,000.00

	1
	新形态教材开发
	
	
	100,000.00

	-1
	选题策划
	部
	2
	100,000.00

	-2
	专家统稿
	部
	
	

	-3
	素材采集，版权照片购买
	部
	
	

	-4
	数字教材平台使用培训
	部
	
	

	-5
	封面设计制作
	张
	
	

	-6
	排版/装帧设计
	部
	
	

	-7
	内容三审三校
	部
	
	

	-8
	数字教材发布/更新维护
	本
	
	

	-9
	数字教材平台使用/技术支持
	个
	
	

	2
	AI智能助学系统
	
	
	50,000.00

	-1
	题库开发
	人天
	40
	20,000.00

	-2
	任务库开发
	人天
	40
	20,000.00

	-3
	项目库开发
	人天
	20
	10,000.00

	（五）
	教师国际双语教学能力提升培训（菲律宾等国）
	
	
	12,000.00

	1
	1V1双语线上伙伴
	
	
	12,000.00

	-1
	基础情况摸底
	人天
	4
	1,600.00

	-2
	学习方案制定及师资配对
	人天
	6
	2,400.00

	-3
	1V1教学实施
	人
	1
	8,000.00

	（六）
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训
	
	
	364,123.76

	1
	调研境外国家智慧养老领域企业用工需求
	
	
	24,954.43

	-1
	德国-差旅-北京-柏林
	人
	1
	8,666.00

	-2
	德国-差旅-柏林-北京
	人
	1
	6,665.00

	-3
	德国签证
	人
	1
	897

	-4
	出国保险
	人天
	5
	120

	-5
	德国-差旅-柏林住宿
	人天
	5
	6,147.45

	-6
	德国-差旅-柏林伙食费
	人天
	5
	2,458.98

	2
	需求对接并签署
	
	
	6,223.92

	-1
	劳务费
	人天
	7
	2,800.00

	-2
	资料翻译费
	千字
	10
	2,000.00

	-3
	同声传译
	人场
	1
	1,423.92

	3
	制定学生选拔标准
	
	
	4,800.00

	-1
	劳务费
	人天
	12
	4,800.00

	4
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训、文化交流，并完成工作总结
	
	
	328,145.41

	-1
	德国-差旅-北京-柏林
	人
	12
	104,196.00

	-2
	德国-差旅-柏林-北京
	人
	12
	79,980.00

	-3
	德国签证
	人次
	12
	10,764.00

	-4
	出国保险
	人天
	60
	1,440.00

	-5
	德国-差旅-柏林住宿
	人天
	60
	73,769.40

	-6
	德国-差旅-柏林伙食费
	人天
	60
	29,507.76

	-7
	德国-差旅-柏林公杂费
	人天
	60
	18,688.25

	-8
	随行及翻译人员费用
	天
	4
	4,800.00

	-9
	企业专家指导费
	人天
	5
	5,000.00


变更为：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单项最高限价

（元）

	
	
	
	
	

	（二）
	开发社区居家智慧养老相关标准
	
	
	175,950.00

	1
	开发社区居家智慧养老相关团体标准（适老化改造方向）
	项
	1
	87,200.00

	2
	老年心理相关团体标准
	项
	1
	88,750.00

	（三）
	开发失智、乐龄玩具标准
	
	
	161,200.00

	1
	一老一小乐龄玩具相关标准开发（智能玩具方向）
	项
	1
	85,350.00

	2
	康复辅助型乐龄玩具适配应用相关标准的开发（分级适配方向）
	项
	1
	75,850.00

	(四)
	新形态教材开发与智能辅学系统
	
	
	150,000.00

	1
	新形态教材开发
	套
	2
	100,000.00

	2
	AI智能助学系统
	项
	1
	50,000.00

	（五）
	教师国际双语教学能力提升培训（菲律宾等国）
	
	
	12,000.00

	1
	1V1双语线上伙伴
	项
	1
	12,000.00

	（六）
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训
	
	
	364,123.76

	1
	调研境外国家智慧养老领域企业用工需求
	项
	1
	24,954.43

	2
	需求对接并签署
	项
	1
	6,223.92

	3
	制定学生选拔标准
	项
	1
	4,800.00

	4
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训、文化交流，并完成工作总结
	项
	1
	328,145.41


3、 招标文件第五章采购需求2.1采购一览表，原内容：
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	
	
	
	

	（二）
	开发社区居家智慧养老相关标准
	
	

	1
	开发社区居家智慧养老相关团体标准（适老化改造方向）
	
	

	-1
	标准调研草案撰写
	
	

	①
	开展社区居家智慧养老相关调研、搭建社区居家智慧养老相关标准框架、草案内容编写与初步修订
	人天
	54

	-2
	立项论证会一审论证
	人天
	10

	-3
	草案修改对外征集意见
	人天
	60

	-4
	二审论证草案修改
	人天
	10

	-5
	三审论证草案修改
	人天
	10

	-6
	送审学会草案修改
	人天
	10

	-7
	交通费
	
	

	①
	调研出行
	人天
	24

	2
	老年心理相关团体标准
	
	

	-1
	标准调研草案撰写
	
	

	①
	开展老年心理相关调研、搭建老年心理相关标准框架、草案内容编写与初步修订
	人天
	80

	-2
	立项论证会一审论证
	人天
	10

	-3
	草案修改对外征集意见
	人天
	36

	-4
	二审论证草案修改
	人天
	10

	-5
	三审论证草案修改
	人天
	10

	-6
	送审学会草案修改
	人天
	10

	-7
	交通费
	
	

	①
	调研出行
	人天
	35

	（三）
	开发失智、乐龄玩具标准
	
	

	1
	一老一小乐龄玩具相关标准开发（智能玩具方向）
	
	

	-1
	标准调研草案撰写
	
	

	①
	开展一老一小乐龄玩具相关调研、搭建一老一小乐龄玩具相关标准框架、草案内容编写与初步修订
	人天
	57

	-2
	立项论证会一审论证
	人天
	10

	-3
	草案修改对外征集意见
	人天
	60

	-4
	二审论证草案修改
	人天
	10

	-5
	三审论证草案修改
	人天
	6

	-6
	送审学会草案修改
	人天
	10

	-7
	交通费
	　
	　

	①
	调研出行
	人天
	21

	2
	康复辅助型乐龄玩具适配应用相关标准的开发（分级适配方向）
	
	

	-1
	标准调研草案撰写：
	
	

	①
	开展康复辅助型乐龄玩具适配应用相关调研、搭建标准框架、草案内容编写与初步修订
	人天
	36

	-2
	立项论证会一审论证
	人天
	10

	-3
	草案修改对外征集意见
	人天
	50

	-4
	二审论证草案修改
	人天
	10

	-5
	三审论证草案修改
	人天
	10

	-6
	送审学会草案修改
	人天
	15

	-7
	交通费
	
	

	①
	调研出行
	人天
	27

	(四)
	新形态教材开发与智能辅学系统
	
	

	1
	新形态教材开发
	
	

	-1
	选题策划
	部
	2

	-2
	专家统稿
	部
	

	-3
	素材采集，版权照片购买
	部
	

	-4
	数字教材平台使用培训
	部
	

	-5
	封面设计制作
	张
	

	-6
	排版/装帧设计
	部
	

	-7
	内容三审三校
	部
	

	-8
	数字教材发布/更新维护
	本
	

	-9
	数字教材平台使用/技术支持
	个
	

	2
	AI智能助学系统
	
	

	-1
	题库开发
	人天
	40

	-2
	任务库开发
	人天
	40

	-3
	项目库开发
	人天
	20

	（五）
	教师国际双语教学能力提升培训（菲律宾等国）
	
	

	1
	1V1双语线上伙伴
	
	

	-1
	基础情况摸底
	人天
	4

	-2
	学习方案制定及师资配对
	人天
	6

	-3
	1V1教学实施
	人
	1

	（六）
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训
	
	

	1
	调研境外国家智慧养老领域企业用工需求
	
	

	-1
	德国-差旅-北京-柏林
	人
	1

	-2
	德国-差旅-柏林-北京
	人
	1

	-3
	德国签证
	人
	1

	-4
	出国保险
	人天
	5

	-5
	德国-差旅-柏林住宿
	人天
	5

	-6
	德国-差旅-柏林伙食费
	人天
	5

	2
	需求对接并签署
	
	

	-1
	劳务费
	人天
	7

	-2
	资料翻译费
	千字
	10

	-4
	同声传译
	人场
	1

	3
	制定学生选拔标准
	
	

	-1
	劳务费
	人天
	12

	4
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训、文化交流，并完成工作总结
	
	

	-1
	德国-差旅-北京-柏林
	人
	12

	-2
	德国-差旅-柏林-北京
	人
	12

	-3
	德国签证
	人次
	12

	-4
	出国保险
	人天
	60

	-5
	德国-差旅-柏林住宿
	人天
	60

	-6
	德国-差旅-柏林伙食费
	人天
	60

	-7
	德国-差旅-柏林公杂费
	人天
	60

	-8
	随行及翻译人员费用
	天
	4

	-9
	企业专家指导费
	人天
	5


变更为：
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	（二）
	开发社区居家智慧养老相关标准
	
	

	1
	开发社区居家智慧养老相关团体标准（适老化改造方向）
	项
	1

	2
	老年心理相关团体标准
	项
	1

	（三）
	开发失智、乐龄玩具标准
	
	

	1
	一老一小乐龄玩具相关标准开发（智能玩具方向）
	项
	1

	2
	康复辅助型乐龄玩具适配应用相关标准的开发（分级适配方向）
	项
	1

	(四)
	新形态教材开发与智能辅学系统
	
	

	1
	新形态教材开发
	套
	2

	2
	AI智能助学系统
	项
	1

	（五）
	教师国际双语教学能力提升培训（菲律宾等国）
	
	

	1
	1V1双语线上伙伴
	项
	1

	（六）
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训
	
	

	1
	调研境外国家智慧养老领域企业用工需求
	项
	1

	2
	需求对接并签署
	项
	1

	3
	制定学生选拔标准
	项
	1

	4
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训、文化交流，并完成工作总结
	项
	1


4、 招标文件第五章采购需求2.2服务需求，原内容：
	序号
	名称
	服务及技术需求
	计量
单位
	数量

	
	
	
	
	

	（二）
	开发社区居家智慧养老相关标准
	
	
	

	1
	开发社区居家智慧养老相关团体标准（适老化改造方向）
	校企合作开发社区居家智慧养老相关团体标准，包括前期调研、交通，标准文本的编写、修改、审核，行业专家的审查。
	
	

	-1
	标准调研草案撰写
	
	
	

	①
	开展社区居家智慧养老相关调研、搭建社区居家智慧养老相关标准框架、草案内容编写与初步修订
	开展相关调研、搭建相关标准框架、草案内容编写与初步修订，3人，18天
	人天
	54

	-2
	立项论证会一审论证
	邀请高级职称对社区居家智慧养老相关标准立项可行性、标准框架论证，邀请5名高级职称对标准立项可行性、标准框架论证，2天
	人天
	10

	-3
	草案修改对外征集意见
	整理征集意见、修改草案，5人，12天。意见征集与回收 阶段，计划向超过50家单位（包括行业协会、养老机构、社区、企业及院校）发送征求意见材料，并通过电话、邮件进行至少一轮催收，确保有效回收率。意见整理与录入 阶段，预计将回收来自不同渠道的修改建议200-300条。工作小组需对所有意见进行唯一性编号、分类（技术性、编辑性等）、并准确录入数据库，为后续处理奠定基础。草案修改与说明编写 阶段，小组将逐条研究反馈意见，决定采纳、部分采纳或不采纳，并据此对标准草案进行精细修改，预计修改处不少于50处。同时，需同步撰写详细的《征求意见汇总处理表》，说明每一条意见的处理情况及理由。
	人天
	60

	-4
	二审论证草案修改
	邀请高级职称专家对社区居家智慧养老标准草案内容进行深度论证，结合意见修改草案，邀请5名专家对标准草案内容进行深度论证，结合意见修改草案，2天
	人天
	10

	-5
	三审论证草案修改
	邀请高级职称专家对社区居家智慧养老标准草案内容进行对草案规范性、适用性论证，结合意见修改草案，邀请5名专家对标准草案内容进行对草案规范性、适用性论证，结合意见修改草案，2天
	人天
	10

	-6
	送审学会草案修改
	对接学会、修改送审材料，对接学会、修改送审材料，2人，5天
	人天
	10

	-7
	交通费
	
	
	

	①
	调研出行
	根据调研计划，项目组3人团队在第7至第14天集中开展实地调研，共计8个外出工作日。期间将共同前往分散于北京市内的10个社区、5家适老化改造企业及3家相关单位，开展深度访谈与现场测量工作。
	人天
	24

	
	
	测算：3人×8个调研日=24人天。
	
	

	
	
	费用标准：每个调研日行程紧凑，需跨越多点，并携带测量工具与设备。出行以地铁、公交为主，并结合部分出租车/网约车费用。经综合评估，调研日人均交通成本按50元/人天估算
	
	

	2
	老年心理相关团体标准
	校企合作开发老年心理相关团体标准，包括前期调研、交通，标准文本的编写、修改、审核，行业专家的审查。
	
	

	-1
	标准调研草案撰写
	
	
	

	①
	开展老年心理相关调研、搭建老年心理相关标准框架、草案内容编写与初步修订
	旨在为三项老年心理相关团体标准的研制奠定科学基础。计划组建一个由心理学、老年学及标准化领域专业人员构成的起草组。
	人天
	80

	
	
	首先，通过实地调研系统收集信息。起草组将走访6-8家不同类型的养老机构、社区服务中心及医院老年科室，计划开展20场深度访谈，并向目标老年群体及相关从业人员发放与回收不少于400份有效问卷。此阶段目标是全面掌握一线服务现状、真实需求及核心问题。
	
	

	
	
	其次，进行系统的资料整理与分析。将对所有访谈内容进行文字转录与编码分析，并运用专业工具对问卷数据进行清洗和统计分析。最终将提炼形成一份约2万字的《老年心理健康服务现状调研与分析报告》，该报告是后续标准框架设计的核心依据。
	
	

	
	
	随后，开展标准框架设计与草案起草工作。基于调研结论，起草组将召开多轮内部研讨会，参照国家标准编写规范，构建标准框架。之后，成员分工协作，完成三项标准草案的初稿撰写。
	
	

	
	
	最后，组织内部修订与整合。起草组将对初稿进行多轮交叉审核与集中讨论，解决内容矛盾、填补缺漏、统一表述，最终形成可供专家评审的标准草案征求意见稿
	
	

	-2
	立项论证会一审论证
	邀请老年心理领域高级职称对相关标准立项可行性、标准框架论证
	人天
	10

	-3
	草案修改对外征集意见
	整理征集意见、修改草案
	人天
	36

	-4
	二审论证草案修改
	邀请老年心理领域高级职称专家对标准草案内容进行深度论证，结合意见修改草案
	人天
	10

	-5
	三审论证草案修改
	邀请老年心理领域高级职称专家对标准草案内容进行对草案规范性、适用性论证，结合意见修改草案
	人天
	10

	-6
	送审学会草案修改
	对接学会、修改送审材料
	人天
	10

	-7
	交通费
	外出调研、开论证会等产生的交通费
	　
	　

	①
	调研出行
	项目组5人团队需前往北京市内及周边地区的各类社区养老服务站、精神卫生机构、综合医院相关科室、专业心理咨询中心等分散的调研点进行实地走访与深度访谈。为提高效率，行程将按地理区位进行聚类安排。考虑到部分点位因对方时间安排需二次走访、或部分点位位于远郊区县交通不便等因素，在优化基础上，保守预估共需安排7个外出调研工作日（团队每日共同或分组行动）。
	人天
	35

	（三）
	开发失智、乐龄玩具标准
	
	
	

	1
	一老一小乐龄玩具相关标准开发（智能玩具方向）
	校企合作开发“一老一小”相关玩具团体标准，包括前期调研、交通，标准文本的编写、修改、审核，行业专家的审查。
	
	

	-1
	标准调研草案撰写
	
	
	

	①
	开展一老一小乐龄玩具相关调研、搭建一老一小乐龄玩具相关标准框架、草案内容编写与初步修订
	
	人天
	57

	-2
	立项论证会一审论证
	邀请高级职称对一老一小乐龄玩具相关标准立项可行性、标准框架论证
	人天
	10

	-3
	草案修改对外征集意见
	整理征集意见、修改草案
	人天
	60

	-4
	二审论证草案修改
	邀请一老一小乐龄玩具高级职称专家对标准草案内容进行深度论证，结合意见修改草案
	人天
	10

	-5
	三审论证草案修改
	邀请高级职称专家对标准草案内容进行对草案规范性、适用性论证，结合意见修改草案
	人天
	6

	-6
	送审学会草案修改
	对接学会、修改送审材料
	人天
	10

	-7
	交通费
	
	
	

	①
	调研出行
	项目组3人团队需前往北京市及周边地区的10家企业、5家服务机构、4个社区家庭用户点，共计19个分散的调研点进行实地走访、访谈与产品测试。为提高效率，行程将按地理区位进行聚类规划，部分相邻点位安排在同一天完成。考虑到访谈或测试可能因对方临时安排需二次走访、部分偏远点位交通不便、以及可能增加的备用点位等因素，在优化基础上，保守预估共需安排7个外出调研工作日（团队每日共同行动或分组并行）
	人天
	21

	2
	康复辅助型乐龄玩具适配应用相关标准的开发（分级适配方向）
	校企合作开发“一老一小”相关玩具团体标准，包括前期调研、交通，标准文本的编写、修改、审核，行业专家的审查。
	
	

	-1
	标准调研草案撰写：
	
	
	

	①
	开展康复辅助型乐龄玩具适配应用相关调研、搭建标准框架、草案内容编写与初步修订
	
	人天
	36

	-2
	立项论证会一审论证
	邀请高级职称对康复辅助型乐龄玩具适配应用相关标准立项可行性、标准框架论证
	人天
	10

	-3
	草案修改对外征集意见
	整理征集意见、修改草案
	人天
	50

	-4
	二审论证草案修改
	邀请高级职称专家对康复辅助型乐龄玩具适配应用相关标准草案内容进行深度论证，结合意见修改草案
	人天
	10

	-5
	三审论证草案修改
	邀请高级职称专家对康复辅助型乐龄玩具适配应用标准草案内容进行对草案规范性、适用性论证，结合意见修改草案
	人天
	10

	-6
	送审学会草案修改
	对接学会、修改送审材料
	人天
	15

	-7
	交通费
	
	
	

	①
	调研出行
	目组3人团队需前往北京市内10个社区/机构、5家生产企业、3家康复中心/协会，共计18个调研点。在9个外出调研日（第4-12天）中，团队每日共同行动
	人天
	27

	(四)
	新形态教材开发与智能辅学系统
	
	
	

	1
	新形态教材开发
	思政必修课“形势与政策课程”数字教材
	
	

	-1
	选题策划
	邀请行业专家或副高职称（含或以上）专家，对教材涉及专业的国家政策、未来发展、学术领域、教学教研情况、行业用人需求等情况调研；数量：每部教材1文档，不超过5000字，需要2人天
	部
	2

	-2
	专家统稿
	邀请行业专家或副高职称（含或以上）专家6人，对教材大纲进行研讨论证1次，5人天；邀请行业专家或副高职称（含或以上）专家6人，对教材编写体例进行研讨论证1次，5人天；邀请行业专家或副高职称（含或以上）专家6人，对教材整体内容初稿进行研讨论证1次，5人天；邀请行业专家或副高职称（含或以上）专家6人，对教材整体内容终稿进行研讨论证1次，5人天；共20人天
	部
	

	-3
	素材采集，版权照片购买
	根据教材大纲确定的任务，邀请用人单位相关专家提供对应任务的案例文字、视频资料等； 要求：内容吻合课程主题，不限文档、图片、视频、PPT等格式； 数量：每个教材内容更新需要2个人天
	部
	

	-4
	数字教材平台使用培训
	聘请行业专家或企业中层管理人员参与教材内容的指导编写，基于企业真实场景和工作内容，设计典型工作任务，确立课程目标、明确能力要素，构建教材体系，并融合行业企业的新标准、新规范和新要求，重难点突出；数量：需要20人天
	部
	

	-5
	封面设计制作
	根据教材内容进行插图绘制，包括但不限线条图、照片图、软件生成图、手绘图等。要求：插图的形式要和内容匹配，图中的线条粗细、数字、符号、文字、单位、标目、标度、标值等，均须符合有关规定和惯例。数量：每人天可绘制插图2-3张，需要10人天
	张
	

	-6
	排版/装帧设计
	按出版要求、美术效果对书籍排版和装帧设计，包括封面、书脊、扉页、前言、后语、目录页等设计和排版；要求：文字、图形、色彩和构图简约美观，整体风格符合教学需求。数量：需要6个人天
	部
	

	-7
	内容三审三校
	审读教材全部内容，对内容的文化价值和教学价值进行审核，严格把好导向关、知识关、文字关等校对：改正在政治思想、专业上、科学性上不准确的提法和词句，清除语法修辞上的差错和毛病，清除错别字等不规范用字
	部
	

	-8
	数字教材发布/更新维护
	A4幅面（210*297mm)，封面及封底统一采用不低于300克的铜版纸，内页采用不低于80克的铜版纸，真彩印刷，活页式装订。对内容进行排版美化，教材打印页数不少于150页（每本）
	本
	

	-9
	数字教材平台使用/技术支持
	根据教材内容中的重难点、操作技能等，拍摄或制作讲解视频、操作视频、流程演示动画等；要求：视频压缩采用H.264编码，帧率不低于25fps，分辨率1080p(16:9)；视频图像清晰稳定、声音清楚，构图合理；文字、符号、单位和公式符合国家标准；时长不超过2分钟1个，采用MP4格式存储；数量：每个视频制作2-3个人工
	个
	

	2
	AI智能助学系统
	1.提供以章节、知识点维度的颗粒化学习；
	
	

	
	
	2.根据学生掌握程度，支持智能出题和自动测评；
	
	

	
	
	3.基于基于学习行为数据，学生学习报告画像和学情分析；
	
	

	
	
	4.根据学校关注兴趣和浏览习惯，个性化进行学习资源和内容的推荐；
	
	

	
	
	5.支持“基础-实训-拓展”三级任务包智能推送
	
	

	
	
	6.作为智能伴学助手，支持智能问答。
	
	

	
	
	提供以章节、知识点维度的颗粒化学习；根据学生掌握程度，支持智能出题和自动测评；基于基于学习行为数据，学生学习报告画像和学情分析；根据学校关注兴趣和浏览习惯，个性化进行学习资源和内容的推荐；支持“基础-实训-拓展”三级任务包智能推送。作为智能伴学助手，支持智能问答。具体数字化教材开发功能。单价工作量核算说明：题库开发，10人*10天；任务库开发，10人*10天；项目库开发，10人*10天；共300人·天，人工费标准为500元/（人*天）
	
	

	-1
	题库开发
	4人*10天，需求拆解与资源梳理、题目录入与结构化标注、智能出题规则配置与测试优化
	人天
	40

	-2
	任务库开发
	4人*10天，任务体系设计、任务内容开发与整合、任务推送规则配置与测试
	人天
	40

	-3
	项目库开发
	2人*10天，项目主题规划与需求拆解、项目内容开发与资源整合、项目库与系统模块联调优化
	人天
	20

	（五）
	教师国际双语教学能力提升培训（菲律宾等国）
	
	
	

	1
	1V1双语线上伙伴
	1、确定专业英语培训机构（专业对口，师资强），明确培训对接老师4人。
	　
	　

	
	
	2、学校推选的4位老师与专业老师结成1V1双语线上伙伴。
	
	

	
	
	3、线上日常沟通交流，教学经验分享，提升双语语感，积累专业用语。
	
	

	-1
	基础情况摸底
	2人2天，教师情况对接，需求明确、工作分工确认与材料准备、联系教师，通知摸底事宜并收集基础信息等
	人天
	4

	-2
	学习方案制定及师资配对
	2人3天。工作资料对接及需求梳理、分批次深化调研访谈参训教师、需求汇总分析与培训框架确定等
	人天
	6

	-3
	1V1教学实施
	4人1项
	人
	1

	（六）
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训
	
	
	

	1
	调研境外国家智慧养老领域企业用工需求
	深入调研境外该国智慧健康养老用工需求现状，形成调研报告，并确定拟合作企业范围。
	　
	　

	-1
	德国-差旅-北京-柏林
	
	人
	1

	-2
	德国-差旅-柏林-北京
	
	人
	1

	-3
	德国签证
	
	人
	1

	-4
	出国保险
	1人5天
	人天
	5

	-5
	德国-差旅-柏林住宿
	1人5天
	人天
	5

	-6
	德国-差旅-柏林伙食费
	1人5天
	人天
	5

	2
	需求对接并签署
	调研拟合作企业发展情况、需求，确定合作关系，并签署合作协议。
	
	

	-1
	劳务费
	1人*7天
	人天
	7

	-2
	资料翻译费
	
	千字
	10

	-4
	同声传译
	1人*1场
	人场
	1

	3
	制定学生选拔标准
	制定赴境外企业实习的硬件要求如专业课成绩、英语水平、技能证书等；软件素质如跨文化交际能力等。
	
	

	-1
	劳务费
	3人*4天
	人天
	12

	4
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训、文化交流，并完成工作总结
	选派学校优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训、文化交流，并完成工作总结。
	
	

	-1
	德国-差旅-北京-柏林
	12人*1趟
	人
	12

	-2
	德国-差旅-柏林-北京
	12人*1趟
	人
	12

	-3
	德国签证
	12人*1次
	人次
	12

	-4
	出国保险
	12人*5天
	人天
	60

	-5
	德国-差旅-柏林住宿
	12人*5天
	人天
	60

	-6
	德国-差旅-柏林伙食费
	12人*5天
	人天
	60

	-7
	德国-差旅-柏林公杂费
	12人*5天
	人天
	60

	-8
	随行及翻译人员费用
	1人*4天
	天
	4

	-9
	企业专家指导费
	1人*5天
	人天
	5


变更为：
	序号
	名称
	服务及技术需求
	计量单位
	数量

	（二）
	开发社区居家智慧养老相关标准
	
	
	

	1
	开发社区居家智慧养老相关团体标准（适老化改造方向）
	校企合作开发社区居家智慧养老相关团体标准，包括前期调研、交通，标准文本的编写、修改、审核，行业专家的审查。
	项
	1

	2
	老年心理相关团体标准
	校企合作开发老年心理相关团体标准，包括前期调研、交通，标准文本的编写、修改、审核，行业专家的审查。
	项
	1

	（三）
	开发失智、乐龄玩具标准
	
	
	

	1
	一老一小乐龄玩具相关标准开发（智能玩具方向）
	校企合作开发“一老一小”相关玩具团体标准，包括前期调研、交通，标准文本的编写、修改、审核，行业专家的审查。
	项
	1

	2
	康复辅助型乐龄玩具适配应用相关标准的开发（分级适配方向）
	校企合作开发“一老一小”相关玩具团体标准，包括前期调研、交通，标准文本的编写、修改、审核，行业专家的审查。
	项
	1

	(四)
	新形态教材开发与智能辅学系统
	
	
	

	1
	新形态教材开发
	思政必修课“形势与政策课程”数字教材，包括选题策划、专家统稿、素材采买、培训、设计制作、三审三校等内容。
	套
	2

	2
	AI智能助学系统
	
提供以章节、知识点维度的颗粒化学习；根据学生掌握程度，支持智能出题和自动测评；基于基于学习行为数据，学生学习报告画像和学情分析；根据学校关注兴趣和浏览习惯，个性化进行学习资源和内容的推荐；支持“基础-实训-拓展”三级任务包智能推送。作为智能伴学助手，支持智能问答。
	项
	1

	（五）
	教师国际双语教学能力提升培训（菲律宾等国）
	
	
	

	1
	1V1双语线上伙伴
	1、确定专业英语培训机构（专业对口，师资强），明确培训对接老师4人。
2、学校推选的4位老师与专业老师结成1V1双语线上伙伴。
3、线上日常沟通交流，教学经验分享，提升双语语感，积累专业用语。
	项
	1

	（六）
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训
	
	
	

	1
	调研境外国家智慧养老领域企业用工需求
	深入调研境外该国智慧健康养老用工需求现状，形成调研报告，并确定拟合作企业范围。
	项
	1

	2
	需求对接并签署
	调研拟合作企业发展情况、需求，确定合作关系，并签署合作协议。
	项
	1

	3
	制定学生选拔标准
	制定赴境外企业实习的硬件要求如专业课成绩、英语水平、技能证书等；软件素质如跨文化交际能力等。
	项
	1

	4
	选派优秀学生跟随养老行业龙头企业赴国外学习、实习实训、文化交流，并完成工作总结
	选派学校优秀学生跟随养老行业龙头企业赴德国国外学习、实习实训、文化交流，并完成工作总结。
	项
	1


更正日期：2026年7月1日
三、其他补充事宜
已下载采购文件的潜在供应商须重新下载，并依据新的采购文件重新制作投标文件，避免投标无效。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：北京劳动保障职业学院
地 址：北京市昌平区南口路32号
联系方式：白老师,19910735003
2.采购代理机构信息（如有）
名 称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地 址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：郝路、孙佳、闫文娟、黄艳、修海龙、吴众为、赵洁、陈博维、吉国侠、刘海英、姬小雪、成歌、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、陈曦、王亚东、彭怡、李秋萍、王艳艳、王改茹，010-63974645、010-63977798 
3.项目联系方式
项目联系人：郝路、孙佳、闫文娟、黄艳、修海龙、吴众为、赵洁、陈博维、吉国侠、刘海英、姬小雪、成歌、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、陈曦、王亚东、彭怡、李秋萍、王艳艳、王改茹
电  话：010-63974645、010-63977798
