
采购需求
第1包 北京宣传文化引导基金资助项目结项验收服务
一、项目背景
北京宣传文化引导基金（以下简称“引导基金”），经北京市文化改革和发展领导小组批准于2016年启动运行。基金来源主要是北京市市级财政拨款，同时依法接受国内外自然人、法人或者其他组织的捐赠。
基金旨在培育和践行社会主义核心价值观，加强思想理论建设和舆论引导，加快文化改革发展，扶持重要原创精品力作、重要主题宣传、重要文化活动，是公益性、政策性引导基金。基金遵循文化产品创作生产规律,遵循精神文明建设规律，坚持“把握导向、突出重点、面向社会、公开透明”的原则，弘扬主旋律，传播正能量，着力建设社会主义先进文化引领高地,更好地发挥全国文化中心示范作用。
北京市宣传思想文化人才发展中心（以下简称“市宣传思想文化人才发展中心”）作为基金的执行主体，负责基金日常管理和组织实施，并对基金执行结果负责，接受市财政局、市审计局等部门监督。
二、项目需求
根据采购人要求，负责统筹执行引导基金资助项目的结项验收工作，具体包括：
1.根据采购人提供的项目名单，提交委托项目的年度结项验收工作报告，结项、验收、跟踪项目数量不少于400个，每个项目需提供结项验收报告或成果验收报告。按项目类别，建立年度资助项目结项管理工作台账，保证项目数量准确、无遗漏，并根据项目完成情况，跟踪项目执行进度，保证项目信息能及时有效的收集及处理，并做好过程记录。对于执行存在问题的项目，定期更新问题项目台账，提出推进解决方案，做好问题项目的实地踏勘、约谈跟踪工作，了解项目执行进度等情况，形成项目踏勘情况表。定期组织召开项目结项监督评审会议，做好资助项目结项验收资料整理和评审会议组织服务工作。督促项目单位及时、正确使用基金标识，并在结项验收报告中反映有关情况。按照采购人要求，做好项目评审资料整理，及时对结项项目档案进行分类汇总，完成结项相关资料整理工作。
2.根据采购人要求，优化完善绩效评价指标体系、结项验收业务流程体系；充分了解项目执行绩效情况，及时总结项目资助成果及获奖情况，整理汇总能够反映基金资助效果的相关材料。
3.按照采购人要求，完成与结项验收有关的其他工作，包括按照年度委托项目的需要，协助采购人做好结项验收有关材料的整理，引导基金年报素材收集等工作。
[bookmark: OLE_LINK7]4.投标服务商应提供熟悉咨询、项目管理、财务审计等理论和实践，具备法律风险识别和防范能力的服务团队。投标服务商团队总人数不少于9人，其中项目负责人1名，咨询团队成员人数不少于2名，项目团队成员人数不少于6名。
三、时间地点
1．服务时间：自合同签订之日起一年。
2．服务地点：采购人指定地点。
四、服务要求
1．投标服务商对在工作过程中接触到的采购人任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的）负有为采购人保密的责任。未经采购人书面同意，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。
2．投标服务商应接受采购人的监督，按合同要求，认真组织、严密完成委托内容。
[bookmark: _Hlk36988488]五、验收标准
[bookmark: _Hlk36988509]协议签署后，成交人按采购人要求，出具针对引导基金资助项目的委托项目结项验收工作报告，就具体资助项目提供验收报告（结项报告/成果验收报告）。提供年度资助项目结项管理工作台账、问题项目管理台账、项目踏勘情况表、年度项目执行跟踪情况表。对项目相关资料进行整理分类，提供项目资料档案目录。出具引导基金绩效评价指标体系、结项验收业务流程体系及项目资助效果评估材料。
六、相关说明
1. 投标服务商必须严格按照本公开招标文件要求提供完整的服务和技术支持。
2. 投标服务商应以人民币（含税）报出本次招标全部服务的总价。
3. 中标后，如因项目需要，需参考本项目过往资料，采购人可酌情提供。


    第2包 北京宣传文化引导基金推荐项目（重点项目）审计服务
一、项目背景
北京宣传文化引导基金（以下简称“引导基金”），经北京市文化改革和发展领导小组批准于2016年启动运行。基金来源主要是北京市市级财政拨款，同时依法接受国内外自然人、法人或者其他组织的捐赠。
基金旨在培育和践行社会主义核心价值观，加强思想理论建设和舆论引导，加快文化改革发展，扶持重要原创精品力作、重要主题宣传、重要文化活动，是公益性、政策性引导基金。基金遵循文化产品创作生产规律,遵循精神文明建设规律，坚持“把握导向、突出重点、面向社会、公开透明”的原则，弘扬主旋律，传播正能量，着力建设社会主义先进文化引领高地,更好地发挥全国文化中心示范作用。
北京市宣传思想文化人才发展中心（以下简称“市宣传思想文化人才发展中心”）作为基金的执行主体，负责基金日常管理和组织实施，并对基金执行结果负责，接受市财政局、市审计局等部门监督。
二、项目需求
根据采购人要求，负责统筹执行引导基金资助推荐项目（重点项目）的审计工作，具体包括：
1. 投标服务商对市宣传思想文化人才发展中心“引导基金2025年推荐项目（重点项目）”120个项目（以采购人具体指令审计项目为准）进行结项验收审计工作，并出具正式审计报告；投标服务商对市宣传思想文化人才发展中心“引导基金2026年重点项目”50个项目（以采购人具体指令审计项目为准）完成预算评审工作并出具预算评审报告。
2.协助采购人完善项目资料收集整理工作。
3. 投标服务商按照独立、客观、公正的原则，根据《北京宣传文化引导基金章程》《北京宣传文化引导基金项目资助管理办法》《北京宣传文化引导基金项目监督管理若干规定》《北京宣传文化引导基金资助项目监督管理方案》《北京宣传文化引导基金资助项目监督管理实施细则》《中国注册会计师审计准则》等相关制度规定和工作要求、工作程序、工作方法计划和实施审计工作。
4.针对审计工作中发现的问题，提出改进建议。
5.协助采购人共同对存在问题的项目进行现场踏勘监督。
6.协助采购人完成申报项目的预算评审工作和涉诉风险审查，向评审专家汇报。
7.配合采购人提供立项评审报告数据资料。
三、时间地点
1．服务时间：自合同签订之日起一年。
2．服务地点：采购人指定地点。
四、服务要求
1．投标服务商对在工作过程中接触到的采购人任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的）负有为采购人保密的责任。未经采购人书面同意，不得以任何方式向任何第三方提供或透露。
2．投标服务商应接受采购人的监督，按合同要求，认真组织、严密完成委托内容。
五、验收标准
协议签署后，中标人按采购人要求，独立、客观、公正地执行审计任务，针对“引导基金2025年推荐项目（重点项目）”120个指定项目完成结项验收审计并各出具1份正式审计报告，针对“引导基金2026年重点项目”50个指定项目完成预算评审，并出具1份预算评审报告；同时，中标人须配合采购人完成项目资料收集整理、现场踏勘监督、预算评审及涉诉风险审查支持、立项评审数据提供等辅助工作，各项协助工作需按要求及时响应并提交对应成果文件（如改进建议清单、踏勘记录等），所有交付成果均需满足采购人提出的内容规范与时效要求。
六、相关说明
1. 投标服务商必须严格按照本公开招标文件要求提供完整的服务和技术支持。
2. 投标服务商应以人民币（含税）报出本次招标全部服务的总价。
3. 中标后，如因项目需要，需参考本项目过往资料，采购人可酌情提供。

