# 市政协十四届四次全会会议服务采购需求采购需求

第一包

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议服务保障 | 1 | 项 | 会场、住房及餐饮服务保障 |

- 项目背景

中国人民政治协商会议北京市第十四届委员会第四次会议（以下简称“市政协十四届四次全会”）拟于2026年1月21日-1月28日在北京召开，会期共计8天，其中1月21日至1月23日为备会期，1月24日为开幕会，1月28日为闭幕会。会议总规模1700-2000人。

- 会议预算

市政协十四届四次全会会议经费标准最高限价为650元/人/天，委员和工作人员会议期间将实行封闭。根据《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》（京财预〔2017〕1号），经费预算不超过982万元。

- 会议地点要求

- 应具备容纳1300人大型会议场所1间；满足容纳100-500人的会场的中型会场4间；满足容纳100人以下的中小型会场40间；

- 应具备接纳1700人住宿及2000人用餐场所；

- 应具有接待大型会议经历且具有保密意识；

- 应保障会议承接时间满足以上全部条件。

- 服务内容及要求

（一）服务内容：

在会议期间提供会议服务、住宿服务和餐饮服务。会议服务包括不限于：

1、投标人按照采购人要求提供会议服务保障（含桌签、影像、会标等）；

2、根据会议安排提前预留会议室，并按要求及时做好各项接待、服务工作；

3、合同约定范围内会议室要保持桌椅洁净、环境整洁、空气清新（地面、玻璃除外）；

4、做好会议期间住宿及餐饮服务；

5、按照会议需求以及采购人要求，做好其他会议保障工作。

6、本项目组建的团队人员包括①专项业务经理②安保专业团队③会场服务团队④餐厅服务团。要求项目团队具备与本项目类似工作经验，具有包括但不限于与本项目相关的专业背景。

（二）会议服务标准

1.会务前的准备工作

（1）根据会议日程安排，根据会场人数、会议标准及会议性质来摆放桌签及其他所需物品，认真准备各项物品及安排；

（2）会前对会议室的地面、空调、照明、电器设备设施以及门窗进行全面检查，发现问题立即通知各部门排除故障；

（3）按灯光控制的规定在会议前半小时开启照明，确定不同类型麦克风摆放布置；

（4）做好会议室的通风换气工作，特殊时期按要求时间、频次执行；

（5）落实室内空调温度设置，夏季不得低于26摄氏度、冬季不得高于23摄氏度的要求。开启空调时应当关闭门窗；

（6）检查会议室的四周墙面、镜框、桌椅、时钟等物品，发现问题及时整改；

（7）根据会议通知的要求提供茶水、饮用水。水杯要求消毒时间不低于20分钟，无黄斑、无缺口，无水渍且光亮；

（8）加水瓶要求表面清洁光亮，无水迹，瓶内温度保持在90度以上；

（9）会议开始前10分钟，服务人员在会议室门口站立迎候与会人员到达；

（10）服务人员须做到精神饱满、淡妆、仪容、仪表端庄大方、面带微笑；

（11）对重要宾客，服务员在前领位并帮助拉椅子、分清主宾的座位，以免领错座位，引起不必要的误会；

2.会务期间的服务工作

（1）根据客人大部分喝水情况，约为30分钟添一次茶水，可以根据情况全场提前倒水。

（2）递水给客人时，切记手指勿接触杯口，先放杯垫，再将水杯放在杯垫之上；

（3）会议期间（特殊要求除外）服务人员一般不得随意进出会议室，但必须注意会议室的动态，随时提供服务，如有紧急事项需找人，服务员可用纸条形式传递信息；

（4）工作期间，不得带与会无关的设备及人员入场，禁止会中从事玩手机等与会务服务无关的事项。

（5）会场巡视，遇有突发情况及时处理。

3.会务结束后收尾工作

- 会议结束时，做好送客引导服务，面带微笑使用文明用语；

- 提醒参加会议人员携带好自身物品，将衣帽架上的衣、帽送还客人，不可出错；

- 检查会议室内是否有客人遗忘的物品，如有发现应立即交还客人或交给经理处理。检查会议室内是否有电器设备损坏，是否需要更换电池等。发现问题及时上报经理进行报修；

- 清理会议桌上的资料等物品，将遗漏资料和物品及时交采购人，不得随意处理，全力做好保密工作；收拾可重复使用的会议用品，并及时进行清洗；

- 按照会议室管理规定恢复原来状况（清洁桌椅、维护保养）；

- 清理会场物品，打扫会场卫生，检关闭会议室空调、灯光、门窗等，锁好会议室门确保安全。

（三）餐饮服务标准

1、按照会议规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

2、所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。

3、开餐后，主动迎接客人并指引和协助客人取餐。

4、根据实际用餐情况，及时补充餐食，客人离开后，及时收撤餐具，保持餐厅清洁卫生。

5、遇有突发情况及时处理。

- 服务需求

| 采购需求明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 住宿需求 |  |  | 餐饮需求 |  | 会议室需求 |  |  |
|  | 人数 | 数量 | 房型 | 餐时 | 人数 | 规模 | 数量 | 时段 |
| 1月21日 | 200 | 100 | 标间双床 | 早 | 200 |  |  |  |
|  |  |  | 标间大床 | 中 | 200 |  |  |  |
|  |  |  | 套间（办公） | 晚 | 200 |  |  |  |
| 1月22日 | 1000 | 475 | 标间双床 | 早 | 200 |  |  |  |
|  |  | 50 | 标间大床 | 中 | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 套间（办公） | 晚 | 1000 |  |  |  |
| 1月23日 | 1700 | 590 | 标间 | 早 | 1000 | 100以下 | 2 | 全天 |
|  |  | 500 | 大床 | 中 | 1500 | 100-500 | 1 | 全天 |
|  |  | 20 | 套间（办公） | 晚 | 2000 |  |  |  |
| 1月24日 | 1700 | 590 | 标间 | 早 | 2000 | 100以下 | 40 | 全天 |
|  |  | 500 | 大床 | 中 | 2000 | 100-500 | 4 | 全天 |
|  |  | 20 | 套间（办公） | 晚 | 2000 |  |  |  |
| 1月25日 | 1700 | 590 | 标间 | 早 | 2000 | 100以下 | 40 | 全天 |
|  |  | 500 | 大床 | 中 | 2000 | 100-500 | 4 | 全天 |
|  |  | 20 | 套间（办公） | 晚 | 2000 | 1300 | 1 | 全天 |
| 1月26日 | 1700 | 590 | 标间 | 早 | 2000 | 100以下 | 40 | 全天 |
|  |  | 500 | 大床 | 中 | 2000 | 100-500 | 4 | 全天 |
|  |  | 20 | 套间（办公） | 晚 | 2000 | 1300 | 1 | 全天 |
| 1月27日 | 1700 | 590 | 标间 | 早 | 2000 | 100以下 | 40 | 全天 |
|  |  | 500 | 大床 | 中 | 2000 | 100-500 | 4 | 全天 |
|  |  | 20 | 套间（办公） | 晚 | 2000 | 1300 | 1 | 全天 |
| 1月28日 | 1700 | 590 | 标间 | 早 | 2000 | 100以下 | 40 | 全天 |
|  |  | 500 | 大床 | 中 | 2000 | 100-500 | 4 | 全天 |
|  |  | 20 | 套间（办公） | 晚 | 2000 | 1300 | 1 | 全天 |
| 备注：桌签、横幅、各会议室水牌由中标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 服务期限

服务期限：2026年1月21日-1月28日

- 验收标准

会议期间对服务质量进行同步验收。

- 付款方式

- 付款方式：采购人以银行转账方式支付服务费用；

- 付款时间： 本项目结束后30日内，由合同甲乙双方共同确认实际用房数量、会议和用餐人数等信息；自双方确认该信息之日起30日内，按照合同约定标准和实际信息据实结算。

十、其他要求

1、根据《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》（京财预〔2017〕1号附件）文件第十四条要求，会议费实行总额控制，各单位应在支出标准总额内据实报销。会议费支出标准如下：

单位：元/人天

| 会议类别 | 住宿费 | 伙食费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类、二类会议 | 400 | 150 | 100 | 650 |
| 三类会议 | 340 | 130 | 80 | 550 |

各项明细费用之间可调剂使用。对于不发生的事项，报销额度上限应按明细标准进行相应扣减。特别是不安排住宿的会议不能列支住宿费，额度上也不能超过无住宿费的支出标准。

★本项目属于一类会议，列支标准超过650元/人天的，按无效投标处理。

投标人须按照投标分项报价表对人均住宿费、伙食费、其他费用、合计明确报价。

2、如遇重大调整或不可抗力导致会期改期，采购人将与中标人沟通协商更改合同服务期。

第二包

- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议服务保障 | 1 | 项 | 会场及餐饮服务保障 |

- 项目背景

中国人民政治协商会议北京市第十四届委员会第四次会议（以下简称“市政协十四届四次全会”）拟于2026年1月21日-1月28日在北京召开，会期共计8天，其中1月21日至1月23日为备会期，1月24日为开幕会，1月28日为闭幕会。会议总规模1700-2000人。

- 会议预算

市政协十四届四次全会会议经费标准最高限价为650元/人/天，委员和工作人员会议期间将实行封闭。根据《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》（京财预〔2017〕1号），经费预算不超过18万元。

- 会议地点要求

- 1.应具备容纳1500人大型会议场所1间；

- 2.应具备容纳40人的会议室；

- 3.应具备接纳不少于100人用餐场所；

- 4.应具有接待大型会议经历且具有保密意识；

- 5.应保障会议承接时间满足以上全部条件。

- 服务内容及要求

（一）服务内容：

在会议期间提供会议服务、住宿服务和餐饮服务。会议服务包括不限于：

1、投标人按照采购人要求提供会议服务保障（含桌签、影像、会标等）；

2、根据会议安排提前预留会议室，并按要求及时做好各项接待、服务工作；

3、合同约定范围内会议室要保持桌椅洁净、环境整洁、空气清新（地面、玻璃除外）；

4、做好会议期间住宿及餐饮服务；

5、按照会议需求以及采购人要求，做好其他会议保障工作。

6、本项目组建的团队人员包括①专项业务经理②安保专业团队③会场服务团队④餐厅服务团。要求项目团队具备与本项目类似工作经验，具有包括但不限于与本项目相关的专业背景。

（二）会议服务标准

1.会务前的准备工作

（1）根据会议日程安排，根据会场人数、会议标准及会议性质来摆放桌签及其他所需物品，认真准备各项物品及安排；

（2）会前对会议室的地面、空调、照明、电器设备设施以及门窗进行全面检查，发现问题立即通知各部门排除故障；

（3）按灯光控制的规定在会议前半小时开启照明，确定不同类型麦克风摆放布置；

（4）做好会议室的通风换气工作，特殊时期按要求时间、频次执行；

（5）落实室内空调温度设置，夏季不得低于26摄氏度、冬季不得高于23摄氏度的要求。开启空调时应当关闭门窗；

（6）检查会议室的四周墙面、镜框、桌椅、时钟等物品，发现问题及时整改；

（7）根据会议通知的要求提供茶水、饮用水。水杯要求消毒时间不低于20分钟，无黄斑、无缺口，无水渍且光亮；

（8）加水瓶要求表面清洁光亮，无水迹，瓶内温度保持在90度以上；

（9）会议开始前10分钟，服务人员在会议室门口站立迎候与会人员到达；

（10）服务人员须做到精神饱满、淡妆、仪容、仪表端庄大方、面带微笑；

（11）对重要宾客，服务员在前领位并帮助拉椅子、分清主宾的座位，以免领错座位，引起不必要的误会；

2.会务期间的服务工作

（1）根据客人大部分喝水情况，约为30分钟添一次茶水，可以根据情况全场提前倒水。

（2）递水给客人时，切记手指勿接触杯口，先放杯垫，再将水杯放在杯垫之上；

（3）会议期间（特殊要求除外）服务人员一般不得随意进出会议室，但必须注意会议室的动态，随时提供服务，如有紧急事项需找人，服务员可用纸条形式传递信息；

（4）工作期间，不得带与会无关的设备及人员入场，禁止会中从事玩手机等与会务服务无关的事项。

（5）会场巡视，遇有突发情况及时处理。

3.会务结束后收尾工作

- （6）会议结束时，做好送客引导服务，面带微笑使用文明用语；

- （7）提醒参加会议人员携带好自身物品，将衣帽架上的衣、帽送还客人，不可出错；

- （8）检查会议室内是否有客人遗忘的物品，如有发现应立即交还客人或交给经理处理。检查会议室内是否有电器设备损坏，是否需要更换电池等。发现问题及时上报经理进行报修；

- （9）清理会议桌上的资料等物品，将遗漏资料和物品及时交甲方，不得随意处理，全力做好保密工作；收拾可重复使用的会议用品，并及时进行清洗；

- （10）按照会议室管理规定恢复原来状况（清洁桌椅、维护保养）；

- （11）清理会场物品，打扫会场卫生，检关闭会议室空调、灯光、门窗等，锁好会议室门确保安全。

（三）餐饮服务标准

1、按照会议规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

2、所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。

3、开餐后，主动迎接客人并指引和协助客人取餐。

4、根据实际用餐情况，及时补充餐食，客人离开后，及时收撤餐具，保持餐厅清洁卫生。

5、遇有突发情况及时处理。

- 服务需求

| 日期 | 住宿需求 |  |  | 餐饮需求 |  | 会议室需求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 数量 | 房型 | 餐时 | 人数 | 规模 | 数量 | 时段 |
| 1月23日 |  |  | 标间双床 | 早 |  |  |  |  |
|  |  |  | 标间大床 | 中 |  | 40 | 1 | 半天 |
|  |  |  | 套间（办公） | 晚 | 100 | 1500 | 1 | 半天 |
| 1月24日 |  |  | 标间 | 早 | 100 | 1500 | 1 | 半天 |
|  |  |  | 大床 | 中 |  | 40 | 1 | 半天 |
|  |  |  | 套间（办公） | 晚 |  |  |  |  |
| 1月27日 |  |  | 标间 | 早 |  |  |  |  |
|  |  |  | 大床 | 中 |  | 40 | 1 | 半天 |
|  |  |  | 套间（办公） | 晚 | 100 | 1500 | 1 | 半天 |
| 1月28日 |  |  | 标间 | 早 | 100 | 1500 | 1 | 半天 |
|  |  |  | 大床 | 中 |  | 40 | 1 | 半天 |
|  |  |  | 套间（办公） | 晚 |  |  |  |  |

- 服务期限

服务期限：2026年1月21日-1月28日

- 验收标准

会议期间对服务质量进行同步验收。

- 付款方式

- 付款方式：采购人以银行转账方式支付服务费用；

- 付款时间：本项目结束后30日内，由合同甲乙双方共同确认实际用房数量、会议和用餐人数等信息；自双方确认该信息之日起30日内，按照合同约定标准和实际信息据实结算。

- 其他要求

1、根据《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》（京财预〔2017〕1号附件）文件第十四条要求，会议费实行总额控制，各单位应在支出标准总额内据实报销。会议费支出标准如下：

单位：元/人天

| 会议类别 | 住宿费 | 伙食费 | 其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类、二类会议 | 400 | 150 | 100 | 650 |
| 三类会议 | 340 | 130 | 80 | 550 |

各项明细费用之间可调剂使用。对于不发生的事项，报销额度上限应按明细标准进行相应扣减。特别是不安排住宿的会议不能列支住宿费，额度上也不能超过无住宿费的支出标准。

★本项目属于一类会议，列支标准超过650元/人天的，按无效投标处理。

投标人须按照投标分项报价表对人均住宿费、伙食费、其他费用、合计明确报价。

- 如遇重大调整或不可抗力导致会期改期，采购人将与中标人沟通协商更改合同服务期。