- 采购需求

一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 项目预算金额 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVUS和OCT指导左主干末端分叉病变介入治疗的对比性研究项目 | 240万元 | 本次临床试验为前瞻性、多中心、随机对照、介入临床研究，计划在全国选取不低于20个中心。计划入组664名患者入选本次研究。 |

二、商务要求

（一）服务期限和地点

1.服务期限：自本研究启动后启动合作，至所有受试者入组、访视结束并完成所有工作，提交项目总结报告终止，预计于2026年6月结束。

2.服务地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章《拟签订的合同文本》

（三）验收标准：

1.试验方案和流程合规性​

1.1 CRO服务需严格依照国家现行相关法规以及行业权威指导原则，包括但不限于对临床试验的基本要求、受试者权益保护规定等方面的遵循情况。​

1.2对方案和流程在实施过程中的执行记录进行检查，确保各个环节均严格按照既定方案推进，无擅自变更或违规操作行为。​

2.试验数据质量​

2.1全面审查试验数据，确保数据真实可靠，不存在虚假编造情况。通过核查原始数据记录、数据采集设备日志等，追溯数据来源，验证数据的真实性。

2.2确认数据完整性，涵盖临床试验方案要求的所有数据点。重点关注关键数据指标和可能影响试验结果的数据部分。​

2.3保证数据准确无误，数据录入、计算等过程无错误。数据需符合临床试验方案预先设定的数据管理要求，包括数据格式、编码规则等。​

3.试验操作规范性​

3.1确保所有参与试验的受试者均符合既定的筛选条件，筛选过程公正、透明，相关记录完整。​

3.1查看知情同意书签署流程，确认受试者充分了解试验相关信息，签署过程符合伦理要求，知情同意书内容准确、完整且符合法规标准。​

整个试验操作过程需符合伦理要求，保障受试者的安全和权益，试验场所的设施设备应满足试验开展的条件，确保操作科学、规范，避免因操作不当对试验结果和受试者造成不良影响。

三、技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是“IVUS和OCT指导左主干末端分叉病变介入治疗的对比性研究项目”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

（二）服务内容及要求

1.研究背景

曾勇教授团队拟开展一项《IVUS和OCT指导左主干末端分叉病变介入治疗的对比性研究——多中心、开放、盲法评价、随机对照、非劣效临床试验设计（mOPRCT）》的临床试验，旨在验证医疗器械IVUS和OCT在18周岁及以上，存在冠状动脉左主干末端原位分叉病变、冠脉的解剖结构适合行PCI术的患者的安全性和有效性，以填补该领域的研究空白，推动医学进步，改善患者治疗效果。

血管内超声(intravascular ultrasound，IVUS)通过导管技术将微型超声探头送入血管腔内，显示血管横截面图像，从而提供在体血管腔内影像。IVUS能够精确测定管腔、血管直径以及判断病变严重程度及性质，并且IVUS可指导左主干支架直径和长度的选择、支架定位和扩张的优化、边缘夹层和血肿的及时发现和处理能够改善介入治疗的预后。

光学相干断层成像(optical coherence tomography，OCT)是继血管内超(intravascular ultrasound，IVUS)后出现的一种新的冠状动脉内成像技术。根据参考血管的大小选择安全的后扩张球囊，以预防膨胀不全。此外，PCI术前进行OCT成像可评价斑块形态，预测患者PCI术后的疗效。PCI术后行OCT检测可对支架膨胀、支架贴壁、支架内组织脱垂、支架边缘夹层以及支架内血栓等情况进行准确评估，为术者提供更多有用的解剖学信息，帮助术者优化PCI策略。

2017 年Ye Y,et al.等所做的荟萃分析：纳入10项研究共6,480例LM病变结果显示IVUS指导LM病变PCI可以使全因死亡率降低40% 心血管死亡降低53%；2016年发表在柳叶刀杂志上的Ilumien III研究对比OCT、IVUS和造影指导PCI的RCT研究，结果表明OCT和IVUS指导MSA并没有显著差异。2017年发表在欧洲心脏病杂志上的 OPINION 研究OCT和IVUS指导PCI的RCT研究，结果表明12个月的靶血管失败率在OCT和IVUS的指导下并没有显著差异。但没有OCT和IVUS指导PCI在治疗LM末端原位分叉病变的研究，所以我们目前的研究目的是比较IVUS和OCT指导左主干末端分叉病变PCI治疗术后12个月靶病变的失败率。

2.临床试验需求

2.1项目管理

2.1.1需求内容：

2.1.1.1供应商需配备专业的项目管理团队，负责制定详细的项目执行计划，包括各阶段的时间节点、任务分配、资源调配等，确保项目按计划顺利推进。同时，建立高效的沟通机制，定期向申办者汇报项目进展，及时解决项目实施过程中出现的问题。

2.1.1.2供应商的项目团队应具备专业的医学、统计学等多学科背景，且人员资质符合项目及GCP要求，至少需提供15人及以上。团队成员需具备良好的沟通能力和协作精神。

2.1.2重要性说明：确保临床试验按时完成、数据准确可靠。拟配的项目管理团队能够有效协调各方资源，提高工作效率，降低项目风险。

2.2试验相关文件管理

需求内容：能够根据项目需求设计科学、合理、符合伦理的临床试验相关文件。

2.3受试者管理

- 2.3.1需求内容：

- 2.3.1.1本次临床试验为前瞻性、多中心、随机对照、介入临床研究，计划在全国选取不低于20个中心。计划入组664名患者入选本次研究。

2.3.1.2供应商应具备丰富的受试者招募经验和渠道，能够根据试验方案的要求，快速、准确地筛选出符合条件的受试者。同时，负责受试者的入组、随访、数据收集等工作，确保受试者依从性，减少脱落率。

2.4.数据管理

需求内容：供应商可具备完善的数据管理系统，能够对试验过程中产生的大量数据进行准确、完整、及时的录入、核查和管理。

2.5.质量控制与合规性

需求内容：供应商严格遵守国家相关法律法规和GCP规范，确保试验过程的合规性。建立完善的质量控制体系，对试验的各个环节进行全程监督和质量把控，及时发现并纠正偏差。

2.6.伦理审查协助

需求内容：供应商需协助申办者准备伦理审查所需的资料，并按照伦理委员会的要求进行提交和沟通。确保伦理审查的顺利通过，保障受试者的权益。

2.7.成果归属

本次服务在合同范围内产生的任何研究数据、报告、专利、著作、标准、软件、产品等其他成果应归首都医科大学附属北京安贞医院所有

3.其他要求

3.1.供应商具备完善的管理体系和质量控制体系。

3.2.具备丰富的项目管理、试验方案及相关文件设计、数据管理等方面的经验。

3.3保密要求：供应商需对项目相关的所有信息严格保密，未经采购人书面同意，不得向任何第三方泄露。

4.服务事项明细

| 试验阶段 | 工作内容 | 工作描述 |
| --- | --- | --- |
| 4.1前期准备 | 4.1.1项目启动会 | 4.1.1.1参加启动会 |
|  | 4.1.2研究中心选择 | 4.1.2.1进行研究中心初筛、调研研究中心合作意向、SSV等工作 |
|  | 4.1.3研究中心立项 | 4.1.3.1研究中心立项递交并跟进立项完成 |
|  | 4.1.4遗传办沟通 | 4.1.4.1完成遗传办资料准备 |
|  |  | 4.1.4.2完成院内遗传办资料递交 |
|  | 4.1.5启动前伦理沟通、资料递交及跟进 | 4.1.5.1完成首次伦理资料递交 |
|  |  | 4.1.5.2获取伦理批件和回执 |
|  | 4.1.6协议跟进 | 4.1.6.1跟进项目主协议审核与签署 |
|  |  | 4.1.6.2跟进CRC服务协议审核与签署 |
|  | 4.1.7研究者会议 | 4.1.7.1收集研究者会议相关信息，包括会议邀请函，研究者身份证号，交通与住宿信息等 |
|  |  | 4.1.7.2组织安排研究者会议 |
|  |  | 4.1.7.3会议记录 |
|  | 4.1.8研究中心启动会 | 4.1.8.1准备启动会所需资料，如研究者CV、培训签字页、任务授权表等 |
|  |  | 4.1.8.2组织研究中心启动会议 |
|  | 4.1.9启动前项目培训 | 4.1.9.1启动前项目培训，包括试验方案及相关工具等 |
| 4.2研究阶段 | 4.2.1 受试者访视监查 | 4.2.1.1首例监查 |
|  |  | 4.2.1.2原始资料监查 |
|  |  | 4.2.1.3知情同意书监查 |
|  |  | 4.2.1.4原始数据溯源 |
|  |  | 4.2.1.5安全信息监查 |
|  |  | 4.2.1.6方案依从性监查 |
|  |  | 4.2.1.7问题沟通 |
|  | 4.2.2 试验文档管理 | 4.2.2.1试验期间研究中心的文档收集、管理、更新 |
|  | 4.2.3 其他试验物资的管理 | 4.2.3.1其他物资在中心的申请、保存和归还（回收），完成相关表格的监查。 |
| 4.3数据锁库 | 4.3.1 数据清理（中期分析） | 4.3.1.1完成中期数据清理 |
|  | 4.3.2 数据清理（数据锁库） | 4.3.2.1数据锁库前完成数据清理 |
| 4.4中心关闭 | 4.4.1 研究产品和物资归还 | 4.4.1.1研究产品和物资等回收 |
|  | 4.4.2 文件归档 | 4.4.2.1收集中心关闭必需文件，并完成归档 |
|  | 4.4.3 配合关中心阶段机构质控 | 4.4.3.1预约机构质控时间 |
|  |  | 4.4.3.2配合与协调机构质控 |
|  |  | 4.4.3.3进行质控问题整改跟进 |
|  | 4.4.4 协助尾款结算 | 4.4.4.1进临床相关费用等如实结算部分费用 |
|  | 4.4.5 分中心小结报告递交 | 4.4.5.1递交分中心小结报告 |
|  | 4.4.6 总结报告递交 | 4.4.6.1递交总结报告 |
|  | 4.4.7 中心关闭会议 | 4.4.7.1组织中心关闭会议 |
| 4.5其他 | 4.5.1 沟通、会议与培训 | 4.5.1.1按照项目计划，组织参加内部的的项目会议与培训。 |
|  |  | 4.5.1.2按照项目计划，定期进行项目沟通及进度汇报 |
|  | 4.5.2 配合质量控制 | 4.5.2.1协调和组织稽查活动。 |
|  |  | 4.5.2.2配合PM项目质量控制，包括准备和配合协同访视，回复跟进协同访视发现的问题。 |
|  |  | 4.5.2.3配合第三方稽查，跟进研究者质疑解答。 |
|  |  | 4.5.2.4配合与协调NMPA/法规部门的核查，跟进研究者质疑解答。 |

5.项目时间要求

| 项目时间段 | 开始时间 | 计划结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 5.1前期准备阶段 | 项目启动后 | 启动后30天内 |
| 5.2研究入组阶段 | 首家研究中心启动会 | 2025.06 |
| 5.3数据锁库阶段 | 随访最后1例出组后 | 2026.05 |
| 5.4整体项目关闭 | 统计分析完成后 | 2026.06 |
| 5.5其他 | 项目启动后 | 2026.06 |