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[bookmark: _Toc199365171]一、采购标的
1.采购标的
	序号
	标的名称
	项目预算金额
	简要技术需求或服务要求

	1
	北京小汤山医院E区病房楼改造工程项目设计服务采购
	163万元
	本项目为北京小汤山医院E区病房楼改造工程项目全过程设计服务的招标。
1.服务范围包括方案设计、初步设计、施工图设计及报审配合，设计范围涵盖建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防、智能化、医疗工艺、无障碍设施及立面修复等全部专业。
2.设计应符合国家及北京市现行设计规范，须在保留建筑历史风貌的前提下完成现代医疗功能改造，设计成果须确保通过施工图审查、消防设计审查以及其他相关行政主管部门审查备案等。
3.服务期间供应商须配备固定对接人员配合采购人及审计、发改部门检查并定期提交项目进度报表。


2.项目概述
2.1 根据医院“十五五”规划，我院将全力推进基础设施建设，打造三级甲等康复专科医院，分步实施院区病房楼改造工作。结合医院业务发展需求与功能布局规划，拟先行实施E区病房楼改造项目。
2.2 E区病房楼始建于1950年，原为中国人民解放军123疗养院建筑，现用作医疗病房，设置床位36张，为钢筋混凝土框架结构，建筑面积4891.6平方米，建筑层数为地下一层、地上三层。经评定，现状建筑综合安全性等级为D级、危险性等级为B级，存在消防不达标、功能布局落后等问题。
2.3 E区病房楼改造工程项目主要包含结构加固、消防改造达标、功能布局优化及建筑立面修复等内容。因该建筑始建于1950年，本次改造需在保留建筑历史风貌的前提下，完成适配现代医疗需求的功能改造，同时完成地下一层面积的确权工作。
2.4 北京小汤山医院E区病房楼改造工程项目预计建设总投资约4700万元
二、商务要求
（一）服务期限和地点
1.服务期限：自合同签订之日起至项目全部工程竣工验收合格及设计相关配合工作完成为止。
2.服务地点：采购人指定地点。
3.图纸出具时间：
3.1合同签订后10日内出具方案设计图；
3.2方案设计确认后15日内出具初步设计图纸及初步设计概算文件；
3.3初步设计确认后15日内出具施工图设计图纸。
3.4各阶段设计中，供应商收到采购人或相关审核单位的修改意见后3日内提供修改后的设计图纸。
（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章 拟签订的合同文本。
三、技术要求
[bookmark: _Toc25041]（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购的标的是“北京小汤山医院E区病房楼改造工程项目设计服务采购”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：提供的服务满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（二）具体要求
1.方案设计阶段
1.1提供不少于两个设计方案，满足相关部门方案审查要求；
1.2完成效果图、总平面图、分析图及设计说明；
1.3方案需综合考虑结构加固方案、消防系统方案、医疗流线组织、历史风貌保护方案、地下一层确权方案等。
2.初步设计阶段
2.1提供各专业初步设计图纸及概算；
2.2初步设计技术文件的编制，必须贯彻执行国家及地方有关工程建设的政策和法令。
3.施工图设计阶段
3.1提供深度满足施工图审查、消防设计审查、规划许可报建的全套施工图纸、计算书及设计说明；
3.2设计范围涵盖建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防、智能化、医疗工艺、无障碍设施、立面修复（历史风貌保留）等全部专业；
3.3确保图纸符合国家及地方现行规范，符合国家强制性标准。
4.报审配合服务
4.1配合医院向消防、施工图审查机构等提交设计成果；
4.2根据审查意见及时修改、完善图纸，直至通过全部报审；
4.3参加必要的技术答疑会、专家评审会；
4.4配合采购人完成与本项目相关的上会、报批、审计等必要的技术配合工作。
5.成果文件要求
5.1提供各阶段（方案设计、初步设计、施工图设计）设计成果的纸质版（8套）及电子版（含CAD、PDF及计算模型文件），所有成果均需加盖出图章及注册师章。
6.服务质量要求
6.1合规标准：所有设计成果文件必须符合国家、北京市现行设计规范、标准、规程及相关行业要求；施工图设计需通过相关行政主管部门的审查备案。
6.2时效要求：采购人下达工作指令后，按时完成各阶段设计成果；所有成果文件按时提交，不得无故拖延。
6.3精度要求：设计图纸深度需满足施工图审查、消防设计审查、规划许可报建要求，确保图纸一次性通过审查，避免反复修改。
6.4服务要求：配备专属对接人员，主动配合采购人、审计、发改部门检查；定期提交设计进度报表。
6.5.整改要求：成果文件若因服务商原因出现错误、不合规问题，需免费整改、复核，承担相应整改责任。
6.6采购人认为团队成员不符合项目需求的，有权要求予以更换，中标人应当及时更换。
7.验收标准
7.1所有设计成果文件格式规范、资料齐全、底稿完整，符合北京市财政审计归档标准；
7.2各阶段设计成果均通过相应审查（方案审查、初步设计评审、施工图审查、消防设计审查等）；
7.3服务响应及时、沟通配合到位，无重大服务投诉、工作失误。
（三）人员要求
1.项目负责人要求
1.1具有有效的且注册于投标人本单位的一级注册建筑师执业资格证书。
1.2具有设计类高级或高级以上职称。
1.3具有10年（含）以上设计工作经验。
1.4以项目负责人身份承担过类似项目的设计业绩。
2.服务团队其他人员要求
投标人拟派服务团队人员中须包含建筑专业设计人员、结构专业设计人员、给水排水专业设计人员、暖通专业设计人员、电气专业设计人员。
（四）其他要求
投标人需在投标文件中提供：
1.项目理解与总体设计思路；
2.设计质量保证措施；
3.设计进度计划与保障措施；
4.施工配合与全流程服务方案；
5.项目重难点分析与针对性解决方案。
