第1包：知识产权促进科技创新与产业创新深度融合的机制研究

一、课题背景

依据《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》关于“强化知识产权全链条保护，促进创新要素高效配置”的战略部署，结合北京市“十五五”时期各项发展规划，深入开展知识产权促进科技创新与产业创新深度融合机制的相关问题研究，为全国科技创新与产业升级提供具有示范性的“北京方案”。

二、课题内容

围绕北京战略科技力量与重点产业集群，调研聚焦怀柔科学城、中关村实验室等载体在人工智能、集成电路、生物医药、新能源智能网联汽车领域的知识产权情况，并以政策创新、人才培育、国际协同三维保障体系为底座，形成兼具北京特色与全球竞争力的制度环境。

三、课题成果及交付时间

1.课题成果：

（1）《知识产权促进科技创新与产业创新深度融合的机制研究报告》1份；

（2）提出5-8条可纳入政策储备库的操作性建议，形成《建议报告》1份，字数2000-3000字。

2.交付时间：于2026年10月31日前完成

3.交付地点：北京市

四、课题进度安排及要求

（一）进度安排

1.供应商应于本协议生效之日起7天内向采购人报送课题开题报告。开题报告包含研究提纲及课题组成员名单及研究安排进度等。采购人可就供应商提供的课题开题报告组织专家小组评审，提出修改意见。供应商应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，供应商在采购人的指导下开展后续研究。

2.供应商应于【2026】年【8】月【31】日前向采购人提交课题中期成果。采购人有权组织专家小组对初稿进行讨论，如需修改，向供应商提出具体修改意见，供应商应按照采购人要求及时完成课题报告修改。

3.供应商根据采购人对中期成果的意见修改完善课题报告和文本，于【2026】年【10】月【16】日前提交课题报告初稿；

4.供应商根据采购人的意见对课题报告初稿进行最终修改，形成最终成果。于【2026】年【10】月【31】日前向采购人提交课题研究工作成果的印制件【7】份及电子文本【1】份。印制件邮寄到采购人合同注明的地址、电子文件发送至采购人合同写明的邮箱。

说明：以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在课题执行过程中，经采购人同意，可根据课题研究需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体课题周期应予以保证。

（二）具体要求

1.供应商指定的课题负责人及课题组成员能够保证全过程担负实质性研究工作，以课题研究报告参加采购人组织的考核验收。

2.供应商组织专家对课题的可行性、必要性进行座谈交流与研究分析。

3.验收标准主要包括：是否按照本合同要求完成课题主要研究内容并形成课题成果报告，课题内容符合采购人要求，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。课题研究报告须通过采购人审核。具体考核内容如下：

（1）与本课题研究内容范围相一致；

（2）具有较高的学术水准或政策水准，在观点或方法上具有独创之处；

（3）结合理论与实证分析，提出具有针对性和可操作性的政策或措施建议；

（4）报告论点鲜明、论证充分、结构合理、逻辑严密、行文流畅、资料翔实，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

（6）具有较高的学术水准或政策水准，在观点或方法上具有独创之处，课题报告在中国知网（www.cnki.net）查重的重复率不高于【20】%或PaperFree（www.paperfree.cn）查重的重复率不高于【30】%。供应商对最终成果应以纸质材料并附电子数据的形式，附查重结果，向采购人提供。

五、★课题经费组成（最后报价中的分项报价超出以下最高限价的响应无效）

本课题预算总金额30万元。其中，分项最高限价具体为：

1.资料搜集费最高限价：6万元

2.调研费最高限价：4万元

3.数据资料分析费最高限价：6万元

4.问卷设计费最高限价：4万元

5.报告撰写费最高限价：6万元

6.专家咨询费最高限价：4万元（包含研讨、论证和全周期管理评审）

其中：专家咨询费最高限价为800元/人/天（次）。

六、付款条件

分2期支付。承接单位为中小企业的，合同签订后支付首付款60%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。承接单位非中小企业的，合同签订后支付首付款30%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。

第2包：提升知识产权治理能力指标体系研究

一、课题背景

构建科学系统的知识产权治理能力指标体系，是落实国家知识产权强国建设战略的必然要求，是精准把握北京知识产权发展态势、破解治理难题、优化政策供给的关键举措。通过指标体系的研究与应用，能够客观评估知识产权治理成效，明确发展短板，为完善知识产权综合管理体制、提升治理现代化水平提供数据支撑和决策参考，助力北京在全球创新竞争中占据更有利地位。

二、课题内容

构建契合北京国际科技创新中心定位、覆盖专利、商标、版权等全类型知识产权的治理能力指标体系，从经济、科技创新发展、企业可感可及等维度全面、客观、精准、及时进行知识产权工作效能评价。通过海量“第一手数据资料”数据的整合分析，深挖数据背后的问题和机会，精准识别制约发展的堵点、痛点、难点，为政策制定、领导决策提供有力参考支撑。

三、课题成果及交付时间

1.课题成果

（1）《提升知识产权治理能力指标体系研究报告》1份；

（2）《知识产权治理能力指标体系清单》1份；

（3）形成《建议报告》1份，字数2000-3000字。

2.交付时间：于2026年10月31日前完成

3.交付地点：北京市

四、课题进度安排及要求

（一）进度安排

1.供应商应于本协议生效之日起7天内向采购人报送课题开题报告（详见附件）。开题报告包含研究提纲及课题组成员名单及研究安排进度等。采购人可就供应商提供的课题开题报告组织专家小组评审，提出修改意见。供应商应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，供应商在采购人的指导下开展后续研究。

2.供应商应于【2026】年【8】月【31】日前向采购人提交课题中期成果。采购人有权组织专家小组对初稿进行讨论，如需修改，向供应商提出具体修改意见，供应商应按照采购人要求及时完成课题报告修改。

3.供应商根据采购人对中期成果的意见修改完善课题报告和文本，于【2026】年【10】月【16】日前提交课题报告初稿；

4.供应商根据采购人的意见对课题报告初稿进行最终修改，形成最终成果。于【2026】年【10】月【31】日前向采购人提交课题研究工作成果的印制件【7】份及电子文本【1】份。

说明：以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在课题执行过程中，经采购人同意，可根据课题研究需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体课题周期应予以保证。

（二）具体要求

1.供应商指定的课题负责人及课题组成员能够保证全过程担负实质性研究工作，以课题研究报告参加采购人组织的考核验收。

2.供应商组织专家对课题的可行性、必要性进行座谈交流与研究分析。

3.验收标准主要包括：是否按照本合同要求完成课题主要研究内容并形成课题成果报告，课题内容符合本合同及采购人要求，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。课题研究报告须通过采购人审核。具体考核内容如下：

（1）与本课题研究内容范围相一致；

（2）具有较高的学术水准或政策水准，在观点或方法上具有独创之处；

（3）结合理论与实证分析，提出具有针对性和可操作性的政策或措施建议；

（4）报告论点鲜明、论证充分、结构合理、逻辑严密、行文流畅、资料翔实，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

（6）具有较高的学术水准或政策水准，在观点或方法上具有独创之处，课题报告在中国知网（www.cnki.net）查重的重复率不高于【20】%或PaperFree（www.paperfree.cn）查重的重复率不高于【30】%。供应商对最终成果应以纸质材料并附电子数据的形式，附查重结果，向采购人提供。

五、课题经费组成（最后报价中的分项报价超出以下最高限价的响应无效）

本课题预算总金额26万元。其中，分项最高限价具体为：

1.数据加工分析费最高限价：4.8万元。

2.文献搜集分析费最高限价：6万元。

3.报告撰写费最高限价：7.2万元。

4.合稿审校费最高限价：1.2万元。

5.资料印刷费最高限价：0.8万元。

6.调研费最高限价:3.6万元；

7.专家咨询费最高限价：2.4万元。（包含研讨、论证和全周期管理评审）

其中：专家咨询费最高限价为800元/人/天（次）。

六、付款条件

分2期支付。承接单位为中小企业的，合同签订后支付首付款60%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。承接单位非中小企业的，合同签订后支付首付款30%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。

第3包：市属高校专利转化运用工作研究

一、课题背景

近年来，我市持续推动在京高校加强专利转化运用工作，取得一定成效。但“不能转、不愿转、不敢转、不会转、不便转”等现象在一定程度上仍然广泛存在。本课题围绕高校专利转化运用全链条，总结梳理各环节、要素间内在关联，重点聚焦“不能转、不愿转、不敢转”等现象，详细剖析深层次原因，特别聚焦市属高校特点和北京市产业特征，研究提出提升市属高校专利转化运用工作水平和发展效能的工作举措及政策建议。二、课题内容

一是全面梳理市属高校专利工作基础，评估专利技术的技术前沿性与市场应用潜力，精准识别高价值专利的特征与分布规律，研究提出突出专利质量和转化运用导向的创新和知识产权管理机制及实施路径，筑牢市属高校专利转化运用工作根基，提升转化运用整体效能。二是全面梳理市属高校内部现行专利管理制度、激励机制、人才评价、职称评定等，研究制约市属高校专利转化运用的主要内部因素，提出优化举措建议，打通市属高校专利转化运用内部梗阻。三是全面梳理专利许可、专利转让、作价入股等多元化转化路径并评价相应效果，构建专利转化运用评价机制，科学评价市属高校专利转化运用工作和成效，优化市属高校专利转化运用外部环境。

三、课题成果及交付方式

1.课题成果

（1）《市属高校专利转化运用工作研究报告》1份

（2）相关内容《建议报告》1份，字数2000-3000字

（3）促进市属高校专利转化运用有关政策建议及相关配套资料1份

2.交付时间：于2026年10月31日前完成

3.交付地点：北京市

四、课题进度安排及要求

（一）进度安排

1.供应商应于本协议生效之日起7天内向采购人报送课题开题报告（详见附件）。开题报告包含研究提纲及课题组成员名单及研究安排进度等。采购人可就供应商提供的课题开题报告组织专家小组评审，提出修改意见。供应商应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，供应商在采购人的指导下开展后续研究。

2.供应商应于【2026】年【8】月【31】日前向采购人提交课题中期成果。采购人有权组织专家小组对初稿进行讨论，如需修改，向供应商提出具体修改意见，供应商应按照采购人要求及时完成课题报告修改。

3.供应商根据采购人对中期成果的意见修改完善课题报告和文本，于【2026】年【10】月【16】日前提交课题终期成果；

4.采购人课题研究终期成果组织评审验收，成交人根据评审意见进行最终修改，形成最终成果，于【2026】年【10】月【31】日前向采购人提交课题研究工作成果的印制件【7】份及电子文本【1】份。供应商应向采购人提供相应的原始调研资料。供应商应同时向采购人提供上述材料的电子文件，印制件邮寄到采购人合同地址、电子文件发送至采购人合同写明的邮箱。

说明：以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在课题执行过程中，经采购人同意，可根据课题研究需求及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体课题周期应予以保证。

（二）具体要求

1.供应商指定的课题负责人及课题组成员能够保证全过程担负实质性研究工作，以课题研究报告参加采购人组织的考核验收。

2.供应商组织专家对课题的可行性、必要性进行座谈交流与研究分析。

3.验收标准主要包括：是否按照本合同要求完成课题主要研究内容并形成课题成果报告，课题内容符合采购人要求，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。课题研究报告须通过采购人审核。具体考核内容如下：

（1）与本课题研究内容范围相一致；

（2）具有较高的学术水准或政策水准，在观点或方法上具有独创之处；

（3）结合理论与实证分析，提出具有针对性和可操作性的政策或措施建议；

（4）报告论点鲜明、论证充分、结构合理、逻辑严密、行文流畅、资料翔实，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（5）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权；

（6）具有较高的学术水准或政策水准，在观点或方法上具有独创之处，课题报告在中国知网（www.cnki.net）查重的重复率不高于【20】%或PaperFree（www.paperfree.cn）查重的重复率不高于【30】%。供应商对最终成果应以纸质材料并附电子数据的形式，附查重结果，向采购人提供。

五、课题经费组成（最后报价中的分项报价超出以下最高限价的响应无效）

本课题预算总金额24万元。其中，分项最高限价具体为：

1.调研咨询费最高限价：6.2万元；

2.专家咨询费最高限价：4.8万元；

3.人员劳务费最高限价：4万元；

4.数据清洗费最高限价：7万元；

5.住宿差旅费最高限价：2万元；

其中：专家咨询费最高限价为800元/人/天次。

六、付款条件

分2期支付。承接单位为中小企业的，合同签订后支付首付款60%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。承接单位非中小企业的，合同签订后支付首付款30%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。