# 第1包：北京数字经济核心产业有效发明深度分析

## 一、项目背景

北京市作为国际科技创新中心和国家知识产权示范城市，正在全力建设“全球数字经济标杆城市”。为加快数字技术创新向应用转化，促进数字经济产业的持续发展，需要及时监测北京市数字经济核心产业专利数据，全面掌握北京市数字经济核心产业专利宏观情况、发展趋势及发展特点，为政策的制定、调整提供数据参考。

- 项目内容

一是对国内典型省市（如上海、浙江、广东）的数字经济核心产业有效发明专利拥有量数据进行统计分析，摸清现状和北京定位；二是对北京市数字经济核心产业的专利转让、许可情况进行统计，摸清专利转化运用情况；三是对标纽约、东京地区，分析数字经济核心产业领域专利申请公开数据变化趋势及其细分产业领域专利分布情况，识别研发热点和技术布局机会，为北京数字经济核心产业发展提供知识产权战略参考。

## 三、质量要求

工作内容与任务要求内容范围相一致；工作成果不得侵犯任何第三方的知识产权以及其他人身和财产权利；工作过程中确保专利数据、企业及政策信息的采集、存储与传输均符合国家信息安全管理要求，确保数据安全；形成分析报告1份、简报4份、建议报告1份；分析报告内容数据准确、分析模型合理、报告逻辑严密；根据数据分析提供数字经济核心产业专利布局和研发方向建议，助力数字经济产业高质量发展。

## 四、项目成果及交付方式

1.项目成果：

（1）《北京市数字经济核心产业发明专利分析报告》1份；

（2）《北京市数字经济核心产业发明专利分析简报》4份；

（3）基于数据分析提出5-8个产业技术热点专利布局建议，形成建议报告，字数2000-3000字。

3.交付时间：于2026年10月31日前提交成果电子版。

4.交付地点：北京市

## 五、项目进度安排及要求

## （一）进度安排

1.乙方应于本协议签订之日时，按照甲方要求向甲方报送项目实施方案、项目人员和进度安排等。甲方可就乙方提供的项目实施方案、项目人员和进度安排等提出修改和调整意见。乙方应按照甲方要求及时修改和调整。经甲方审定后，乙方在甲方的指导下组织实施项目工作。

2.乙方应在【2026】年【8】月【31】日前完成项目中期工作，达成委托项目中期目标，并向甲方提供相应中期成果。甲方可组织专家小组对项目中期成果进行评估，如需调整或修改，向乙方提出具体调整或修改意见，乙方应按照甲方要求及时完成调整或修改。

3.乙方应于【2026】年【10】月【16】日前向甲方提交项目初步工作成果。甲方可以组织专家小组讨论，如需调整或修改，向乙方提出具体调整或修改意见，乙方应按照甲方要求及时完成调整或修改。

4.乙方根据甲方要求完成项目调整或修改后，于【2026】年【10】月【31】日前向甲方提交项目最终工作成果及全部原始及过程资料。乙方应同时向甲方提供上述材料的电子文件。甲方针对项目最终工作成果组织项目验收。

## （二）具体要求

乙方指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性项目组织实施工作，并以本合同约定的项目工作成果形式参加甲方组织的项目评审验收。

验收标准主要包括：是否按照本合同约定完成全部项目委托工作、达到工作质量要求并形成符合本合同约定的相应项目工作成果等。

甲方组织项目评审验收，具体考核内容如下：

（1）与本合同第二条第一款中规定的项目委托工作内容范围相一致；

（2）符合本合同第二条第三款中规定的项目委托工作成果及其质量要求；

（3）项目实施方案、人员及进度安排合理，乙方在项目实施过程中积极接受甲方指导并配合甲方提出调整或修改要求。

（4）乙方项目经费支出符合相关法律法规政策规定，积极配合甲方提出的与经费支出决算、调整、审计等相关工作。

（5）项目组织实施及项目委托工作成果不得侵犯任何第三方的知识产权以及其他人身和财产权利。

## 六、项目经费组成（最后报价中的分项报价超出以下最高限价的响应无效）

本项目经费最高限价：23.5万元。分项最高限价具体为：

1.数据检索采集（副高）最高限价：2.4万元；

2.数据检索采集（中级）最高限价：3.3万元；

3.数据加工（副高）最高限价：1.6万元；

4.数据加工（中级）最高限价：4.2万元；

5.数据统计分析（副高）最高限价：3.6万元；

6.数据统计分析（中级）最高限价：6万元；

7.数据库维护（副高）最高限价：2.4万元。

## 七、付款条件（进度和方式）

分2期支付。承接单位为中小企业的，合同签订后支付首付款60%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。承接单位非中小企业的，合同签订后支付首付款30%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。

# 第2包：北京绿色低碳产业有效发明专利深度分析

## 一、项目背景

为贯彻落实《国家知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》中“要加强绿色技术知识产权布局与保护，推动绿色产业的高质量发展”以及《关于北京市加快建设国际绿色经济标杆城市的实施意见》中“到2035年，北京将全面建成国际绿色经济标杆城市”的要求。北京作为全国科技创新中心，在新能源、节能环保、智能电网、绿色建筑材料等领域具备较强的科研实力和专利储备。通过梳理北京的绿色低碳产业有效发明专利情况和申请态势，有助于识别研发热点，为绿色低碳产业高质量发展提供知识产权战略参考。

## 二、项目内容

一是全面梳理北京绿色低碳产业专利现状，明确北京在绿色技术领域的整体发展水平和特点。二是对比分析北京与深圳、香港、纽约等城市的绿色技术专利布局，从专利数量、质量、创新主体类型等维度，揭示北京在全国和国际绿色技术创新格局中的定位。三是通过聚类分析、技术主题挖掘等方法，识别绿色技术领域的研发热点和未来具有潜力的前景技术方向，为北京市在绿色产业布局上提供前瞻性参考。

## 三、项目成果及交付方式

1.项目成果：

（1）《北京市绿色低碳产业有效发明专利分析报告》1份；

（2）《北京市绿色低碳产业有效发明专利分析简报》4份；

（3）基于数据分析提出5-8个产业技术热点专利布局建议，形成建议报告，字数2000-3000字。

2.交付时间：于2026年10月31日前提交成果电子版。

3.交付地点：北京市

## 四、质量要求

工作过程中确保专利数据、企业及政策信息的采集、存储与传输均符合国家信息安全管理要求，确保数据安全；形成分析报告1份、简报4份、建议报告1份；分析报告内容数据准确、分析模型合理、报告逻辑严密；根据数据分析提供绿色低碳产业专利布局和研发方向建议，助力绿色低碳产业高质量发展。

## 五、项目进度安排及要求

## （一）进度安排

1.中标人应于本协议签订之日时，按照采购人要求向采购人报送项目实施方案、项目人员和进度安排等。采购人可就中标人提供的项目实施方案、项目人员和进度安排等提出修改和调整意见。中标人应按照采购人要求及时修改和调整。经采购人审定后，中标人在采购人的指导下组织实施项目工作。

2.中标人应在【2026】年【8】月【31】日前完成项目中期工作，达成委托项目中期目标，并向采购人提供相应中期成果。采购人可组织专家小组对项目中期成果进行评估，如需调整或修改，向中标人提出具体调整或修改意见，中标人应按照采购人要求及时完成调整或修改。

3.中标人应于【2026】年【10】月【16】日前向采购人提交项目初步工作成果。采购人可以组织专家小组讨论，如需调整或修改，向中标人提出具体调整或修改意见，中标人应按照采购人要求及时完成调整或修改。

4.中标人根据采购人要求完成项目调整或修改后，于【2026】年【10】月【31】日前向采购人提交项目最终工作成果及全部原始及过程资料。中标人应同时向采购人提供上述材料的电子文件。采购人针对项目最终工作成果组织项目验收。

## （二）具体要求

中标人指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性项目组织实施工作，并以本合同约定的项目工作成果形式参加采购人组织的项目评审验收。

验收标准主要包括：是否按照本合同约定完成全部项目委托工作、达到工作质量要求并形成符合本合同约定的相应项目工作成果等。

采购人组织项目评审验收，具体考核内容如下：

（1）与项目委托工作内容范围相一致；

（2）符合项目委托工作成果及其质量要求；

（3）项目实施方案、人员及进度安排合理，中标人在项目实施过程中积极接受采购人指导并配合采购人提出调整或修改要求。

（4）中标人项目经费支出符合相关法律法规政策规定，积极配合采购人提出的与经费支出决算、调整、审计等相关工作。

（5）项目组织实施及项目委托工作成果不得侵犯任何第三方的知识产权以及其他人身和财产权利。

## 六、项目经费组成（最后报价中的分项报价超出以下最高限价的响应无效）

本项目经费最高限价：23.5万元，其中，专家咨询与评审费不超过800元/人/天。分项最高限价具体为：

1.资料搜集费最高限价：6万元；

2.调研费最高限价：6万元；

3.数据分析费：6万元；

4.报告撰写费：3.5万元；

5.专家咨询与评审费：2万元。

## 七、付款条件（进度和方式）

分2期支付。承接单位为中小企业的，合同签订后支付首付款60%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。承接单位非中小企业的，合同签订后支付首付款30%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。

# 第3包：北京市海外授权专利数据分析

## 一、项目背景

根据《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》中“加强知识产权对外工作力量，拓展海外专利布局渠道。”以及《国家知识产权局办公室关于推进知识产权公共服务标准化规范化便利化的意见》中“建立知识产权风险预警机制”的相关要求，针对北京市企业海外知识产权诉讼案件数量增长，企业知识产权纠纷应对能力欠缺，海外市场知识产权布局不充分等问题，为企业提供专业高效的海外纠纷应对指导服务，不断调整完善我市优化营商环境改革方向和举措，故设立本项目

## 二、项目内容

收集北京市创新主体在G20国家、欧洲专利局、世界知识产权组织授权的专利，摸清海外专利规模及产业分布。结合海外专利申请公开以及进入国家阶段等数据情况进行分析，对比广东、上海等省市，从总体态势、重点产业、创新主体、风险预警等方面开展多维度分析，梳理北京市海外专利布局的优势、短板所在以及北京市创新主体面临的海外知识产权风险，提出北京市重点产业海外专利布局的优化建议。

## 三、项目成果及交付方式

1.项目成果：

（1）《北京市海外授权专利分析报告》1份；

（2）《北京市海外知识产权保护建议报告》1份，2000-3000字；

（3）相关研究数据。

2.交付时间：于2026年10月31日前提交电子版文件1分和5份纸质版

3.交付地点：北京市

## 四、质量要求：

工作内容与任务要求内容范围相一致；工作成果不得侵犯任何第三方的知识产权以及其他人身和财产权利；工作过程中确保专利数据、企业及政策信息的采集、存储与传输均符合国家信息安全管理要求，确保数据安全；形成分析报告1份、建议报告1份以及相关研究数据；分析报告内容严谨、分析模型合理、报告逻辑严密；相关研究数据逻辑清晰，全面准确。

## 五、项目进度安排及要求

1.乙方应于本协议签订之日时，按照甲方要求向甲方报送项目实施方案、项目人员和进度安排等。甲方可就乙方提供的项目实施方案、项目人员和进度安排等提出修改和调整意见。乙方应按照甲方要求及时修改和调整。经甲方审定后，乙方在甲方的指导下组织实施项目工作。

2.乙方应在【2026】年【8】月【31】日前完成项目中期工作，达成委托项目中期目标，并向甲方提供相应中期成果。甲方可组织专家小组对项目中期成果进行评估，如需调整或修改，向乙方提出具体调整或修改意见，乙方应按照甲方要求及时完成调整或修改。

3.乙方应于【2026】年【10】月【16】日前向甲方提交项目初步工作成果。甲方可以组织专家小组讨论，如需调整或修改，向乙方提出具体调整或修改意见，乙方应按照甲方要求及时完成调整或修改。

4.乙方根据甲方要求完成项目调整或修改后，于【2026】年【10】月【31】日前向甲方提交项目最终工作成果及全部原始及过程资料。乙方应同时向甲方提供上述材料的电子文件。甲方针对项目最终工作成果组织项目验收。

## （二）具体要求

乙方指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性项目组织实施工作，并以本合同约定的项目工作成果形式参加甲方组织的项目评审验收。

验收标准主要包括：是否按照本合同约定完成全部项目委托工作、达到工作质量要求并形成符合本合同约定的相应项目工作成果等。

甲方组织项目评审验收，具体考核内容如下：

（1）与本合同第二条第一款中规定的项目委托工作内容范围相一致；

（2）符合本合同第二条第三款中规定的项目委托工作成果及其质量要求；

（3）项目实施方案、人员及进度安排合理，乙方在项目实施过程中积极接受甲方指导并配合甲方提出调整或修改要求。

（4）乙方项目经费支出符合相关法律法规政策规定，积极配合甲方提出的与经费支出决算、调整、审计等相关工作。

（5）项目组织实施及项目委托工作成果不得侵犯任何第三方的知识产权以及其他人身和财产权利。

## 六、项目经费组成（最后报价中的分项报价超出以下最高限价的响应无效）

本项目经费最高限价：23.5万元。分项最高限价具体为：

1.信息收集费最高限价：4万元；

2.数据收集费最高限价：6万元；

3.信息整理及分析最高限价：12.96万元；

4.报告撰写、编辑、核稿费最高限价：0.4万元；

5.报告打印费最高限价：0.14万元。

## 七、付款条件（进度和方式）

分2期支付。成交人为中小企业的，合同签订后支付首付款60%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。成交人非中小企业的，合同签订后支付首付款30%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。