第1包：《北京市知识产权保护条例》实施跟踪

一、项目背景

《北京市知识产权保护条例》(以下简称《条例》)充分发挥地方立法的补充、先行和创制作用，在新技术、新产业、新业态、新模式的知识产权管理措施和保护模式，重点作品版权预警监管，行政裁决与确权联动机制，知识产权信用制度等方面予以明确和规定。自《条例》实施以来，全市坚持以新时代首都发展为统领，深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略，深入实施京津冀协同发展战略，坚持“五子”联动服务和融入新发展格局。为进一步推进《条例》贯彻落实，有必要对《条例》贯彻落实情况开展年度评估，持续推进《条例》各项工作任务，总结实施成效、创新做法和典型案例。

二、项目内容

对《条例》贯彻落实情况进行评估。委托承担单位，通过组织召开座谈会，实地调研走访，问卷调查等方式，了解各方主体对《条例》实施情况的反馈，及时发现、研究和解决《条例》贯彻落实过程中的新情况、新问题，提出改进建议；以使《条例》得到更好的贯彻落实，同时也为《条例》后期的修订等工作打好基础。

三、质量要求

对《北京市知识产权保护条例》贯彻落实情况进行跟踪评估，提出法规实施中存在的问题和改进工作的建议。完成《北京市知识产权保护条例》实施报告1份:组织座谈会不少于2场，访谈专家不少于5人。调研企事业单位不少于20家，发放调查问卷不少于100份。评估方法应具有全面性和科学性，综合运用问卷调查、实际调研、个别访谈、召开座谈会、组织专家论证、案卷评查等多种方式进行调查评估。评估的重点为《北京市知识产权保护条例》的执行性和实效性，评估报告应逻辑清晰、事实清楚、语言规范、数据详实，充分说明基本情况与实际问题，并结合实际情况提出科学可行的建议。

四、工作成果及交付时间

1.工作成果:《北京市知识产权保护条例》实施报告1份:项目相关的实地调研记录或问卷调研资料等原始资料。

2.项目成果形式、数量:

（1）每项成果word和 pol格式电子文件各 1份;

（2）每项成果书面文稿各10份(相关原始资料除外，以最终需求数量为准)。

3.交付时间:于2026年10月31日前完成。

4.地点:北京市

五、项目进度安排及要求

（一）进度安排

1.中标人应于本协议签订之日时，按照采购人要求向采购人报送项目实施方案、项目人员和进度安排等。采购人可就中标人提供的项目实施方案、项目人员和进度安排等提出修改和调整意见。中标人应按照采购人要求及时修改和调整。经采购人审定后，中标人在采购人的指导下组织实施项目工作。

2.中标人应在【2026】年【8】月【31】日前完成项目中期工作，达成委托项目中期目标，并向采购人提供相应中期成果。采购人可组织专家小组对项目中期成果进行评估，如需调整或修改，向中标人提出具体调整或修改意见，中标人应按照采购人要求及时完成调整或修改。

3.中标人应于【2026】年【10】月【16】日前向采购人提交项目初步工作成果。采购人可以组织专家小组讨论，如需调整或修改，向中标人提出具体调整或修改意见，中标人应按照采购人要求及时完成调整或修改。

4.中标人根据采购人要求完成项目调整或修改后，于【2026】年【10】月【31】日前向采购人提交项目最终工作成果及全部原始及过程资料。中标人应同时向采购人提供上述材料的电子文件。采购人针对项目最终工作成果组织项目验收。

说明:以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在项目执行过程中，经采购人同意，可根据项目需要及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

（二）具体要求

中标人指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性项目组织实施工作，并以本合同约定的项目工作成果形式参加采购人组织的项目评审验收。

验收标准主要包括：是否按照约定完成全部项目委托工作、达到工作质量要求并形成符合本合同约定的相应项目工作成果等。

采购人组织项目评审验收，具体考核内容如下：

（1）与项目委托工作内容范围相一致；

（2）符合本项目委托工作成果及其质量要求；

（3）项目实施方案、人员及进度安排合理，中标人在项目实施过程中积极接受采购人指导并配合采购人提出调整或修改要求。

（4）中标人项目经费支出符合相关法律法规政策规定，积极配合采购人提出的与经费支出决算、调整、审计等相关工作。

（5）项目组织实施及项目委托工作成果不得侵犯任何第三方的知识产权以及其他人身和财产权利。

六、项目经费组成（最后报价中的分项报价超出以下最高限价的响应无效）

本项目总预算不超过20万元，其中分项最高限价如下：

1.文献搜集费：6万元；

2.数据采集费：3万元；

3.数据分析费：6万元；

4.撰写费：3万元；

5.专家咨询费：2万元。合计20万元

其中：专家咨询费最高限价为800元/人/天（次）。

七、付款条件（进度和方式）

分2期支付。承接单位为中小企业的，合同签订后支付首付款60%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。承接单位非中小企业的，合同签订后支付首付款30%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。

第2包：优化营商环境服务效能跟踪

一、项目背景

近年来，党中央、国务院高度重视优化营商环境工作，国家知识产权局出台《关于进一步优化知识产权领域营商环境的意见》，推出一批有针对性的改革举措。北京市制定出台一系列政策措施,取得显著成效。根据最新发布的世界银行新评估(BR)方法论,结合近年来优化营商环境工作实际，一体化推进北京市年度营商改革、京津冀营商一体化的总体要求，北京市将继续开展优化营商环境知识产权领域系列改革,全面优化营商环境打造国际服务。为精准检验2026年“北京服务”知识产权相关任务落实成效，查找与其他创新试点城市的差距，为2027年改革政策制定提供决策依据，设立本项目。

二、项目内容

（1）六大试点城市知识产权政策对比，围绕知识产权金融、快速预审、转化运用、协同保护、公共服务5个核心维度，对比六大试点2025-2026年公开出台的政策文件及官方发布的成效数据，形成量化差距分析结论。

（2）北京市知识产权营商环境改革效能评估与企业满意度调查。跟踪2026年“北京服务”知识产权相关任务完成进度、实施效果和存在问题，建立“任务—措施—成效”对应台账。调研企业对知识产权行政执法效率、案件处理周期、维权成本的实际感受，评估改革举措对企业知识产权获得感的实际影响。覆盖高新技术、专精特新、科技型中小型相关企业，开展满意度调查，选取有代表性的企业进行深度访谈。

（3）京津冀知识产权领域协同评估：京津冀知识产权协同转化、协同保护、知识产权输入输出评估、京津冀知识产权战略协议签署落实追踪。

（4）京津冀、长三角、粤港澳大湾区三个区域核心知识产权指标对比：对比三大区域2025-2026知识产权领域发展情况，设计指标并采集数据进行调查分析对比，分析京津协同发展优势和不足。

（5）在以下几个方面深入研究。一是知识产权保护政策成效评估与优化研究。二是知识产权公共服务能力评估与提质研究。三是知识产权转化运用金融创新评估研究。四是涉外知识产权服务能力评估与优化研究。五是知识产权政策支持体系评估与完善研究。

三、质量要求

按合同和实施要求有序开展，报告内容包括对标国际国内营商环境先进城市，梳理上海等先进城市典型做法和成功案例，总结北京优化营商工作成果，研判新一轮改革发展形势、己开展工作优劣性、阶段性目标，提出工作建议，按时结项，报告逻辑清晰、事实清楚、语言规范、数据详实。

四、工作成果及交付时间

1.工作成果:

（1）优化营商服务效能跟踪工作报告;

（2）相关建议规则参考法律法规政策文件汇编;

（3）研究过程产生的数据、调研记录等相关材料。

2.交付时间:于2026年10月31日前提交电子版成果。

3.地点:北京市

五、进度安排和验收标准

（一）进度安排

1.供应商应根据项目要求及资料情况，于合同签订后7个工作日内形成项目工作方案（包括但不限于项目实施思路、研究方法、成果框架、预期创新点、项目组成员分工及具体研究进度安排及阶段性目标等）。

2.供应商应根据项目方案开展实地调研、资料收集整理、座谈研讨、专家论证等，于2026年8月31日前提交项目中期成果。

3.供应商应根据采购人对中期成果的意见修改完善项目工作报告和相关文本，于2026年10月16日前提交终期成果。

4.2026年10月31日前，根据评审后的意见，进行最终修改，形成最终成果。

说明:以上时间不包含安排汇报、等待评审等不确定的时间安排。在项目执行过程中，经采购人同意，可根据项目需要及工作实际情况适当调整各阶段的内容及时间安排，但总体项目周期应予以保证。

（二）验收标准。

验收标准主要包括:是否按照协议要求完成项目主要工作内容并形成项目成果，成果是否具有针对性、前瞻性、指导性和可操作性，项目工作内容符合协议及采购人要求，不得违反任何法律法规及规范性文件，不得侵犯任何第三方合法权利。

项目成果须通过采购人组织的专家评审及采购人依相关程序进行的审核。具体考核内容如下：

（1）与协议规定的项目内容范围相一致:

（2）结合理论与实证分析，提出具有针对性和可操作性的立法或政策建议；

（3）报告论点鲜明、论证充分、结构合理、逻辑严密、行文流畅、资料期实，不得伪造、篡改研究数据、研究结论;

（4）注释规范，引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权;

（5）项目报告字数、最终成果形式和数量符合协议约定。

六、项目经费组成（最后报价中的分项报价超出以下最高限价的响应无效）

本项目总预算不超过25万元，其中分项最高限价如下：

1.资料搜集费：6万元；

2.调研费：6万元；

3.数据分析费：6万元；

4.撰写费：5万元；

5.专家咨询费：2万元。

其中：专家咨询费最高限价为800元/人/天次。

七、付款条件（进度和方式）

分2期支付。承接单位为中小企业的，合同签订后支付首付款60%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。承接单位非中小企业的，合同签订后支付首付款30%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。

第3包：知识产权前沿及法律法规动态编制

一、项目背景

为开展本市知识产权工作提供丰富的政策信息和数据参考，致力于拓宽视野、提高认识并服务决策，将知识产权融入首都经济社会发展目标，适时考虑针对性的专题策略研究，把实际案例分析研究纳入前沿研究内容中，为有关部门决策提供现实依据。设立本项目。

二、项目内容

聚焦知识产权前沿问题与法律法规政策动态，深入剖析当前境内外知识产权领域的关键议题。在前沿问题上，探讨人工智能、大数据等新领域新业态带来的知识产权挑战，包括但不限于如人工智能生成物的版权归属、大数据的权利界定、知识产权金融等问题。在法律法规政策方面，对中央、省级及其他层面政府和知识产权部门新出台的与知识产权相关的法律、法规、规章、政策的全文与政策解读进行收集、整理和分析，梳理国家持续健全知识产权法律体系的举措，探索制定新法规，推动知识产权法律法规立改废释等。同时，分析政策在执法指导、营商环境优化、国际合作等方面的动态，加强知识产权保护与协作，推进知识产权领域营商环境优化，以构建更加公平、高效、完善的知识产权保护体系，促进科技创新和经济社会的可持续发展。

三、绩效目标

数量目标：《知识产权前沿》12期、《知识产权法律法规政策动态》24期；其中，每期《知识产权前沿》文章收录不少于8篇，每期《知识产权法律法规政策动态》收录文件不少于8篇。

质量目标：《知识产权法律法规政策动态》原文收录，保证权威性；《知识产权前沿》每期主题明确，每篇文稿聚焦主题，文稿之间逻辑性强。

时效目标：及时收集、整理、分析国内外知识产权前沿和国内法律法规政策动态，按时完成内刊。

四、项目成果及交付时间

1.项目成果：

（1）《知识产权前沿》12期、

（2）《知识产权法律法规政策动态》24期；

2.项目成果形式、数量：

（1）每项成果 word 和 pdf 格式电子文件各 1 份；

（2）《知识产权前沿》和《知识产权法律法规政策动态》每期电子文件发送邮箱，并最终分别形成内刊合订本纸质版10份（以采购人最终需求数量为准）。

3.交付时间：于2026年11月10日前完成。

4.地点：北京市

五、工作周期

1.“知识产权前沿”

（1）供应商应于每期出刊前将当期选题交采购人审核。经采购人审定后，供应商在采购人的指导下开展后续刊物的编辑等工作。

（2）供应商应于出刊当天按照要求将电子刊物分别发送邮件到采购人指定的邮箱。

2.“知识产权法律法规政策动态”

（1）供应商应于每期出刊前完成选编、排版、校对后将资料电子版交采购人审核。供应商应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，供应商在采购人的指导下开展后续资料的制作等工作。

（2）供应商应于出刊完成当天按照采购人要求将电子刊物分别发送到采购人指定的邮箱。

3.于2026年11月10日前完成合订本纸质刊物的印刷，并寄送到采购人指定单位。

六、验收标准

项目成果须通过采购人依相关程序进行的审核。验收标准主要包括：是否按照协议要求完成项目主要工作内容并形成项目成果，具体考核内容如下：

（1）项目成果与协议规定的项目内容范围相一致，文本内容符合采购人要求；

（2）项目成果符合协议规定的成果形式及其数量、质量要求；

（3）《知识产权前沿》刊发文章具有较高的学术水准或政策水准，在观点或方法上具有独创之处，《知识产权法律法规政策动态》选编的政策文件要素齐全、文字规范，政策解读权威、准确，如实反映新闻信息情况；

（4）成果内容语言清晰，结构合理，资料详实，行文流畅，不得伪造、篡改研究数据、研究结论；

（5）刊物排版美观，印制清晰，装订牢固；

（6）引用材料须注明出处，不违反我国著作权法的有关规定，不得侵犯任何第三方的著作权、隐私权等知识产权、人身权以及其他合法权利，不得违反任何法律法规及规范性文件。

（7）供应商项目经费支出符合相关法律法规政策规定，积极配合采购人提出的与经费支出决算、调整、审计等相关工作。

七、其他要求

（1）成交人指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性工作。在项目实施过程中，如遇特殊原因需变动者，成交人须提出书面申请，经采购人同意方可变动。

（2）成交人应按规定的进度完成本项目，定期提交各期刊物，当本项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。

（3）采购人可就供应商提供的工作方案提出修改意见。供应商应按照采购人要求及时调整和修改。经采购人审定后，供应商在采购人的指导下开展后续研究。

（4）供需双方应对本项目相关信息及履行协议过程中接收或知悉的其他方的所有保密信息（包括但不限于内部资料、数据、商业秘密等）予以严格保密；非经法律法规授权的部门依据相关法律法规的权限及程序调取或要求或征得信息披露方事先书面同意，不得向任何无关第三方宣传、透露或扩散，亦不得促使或允许他人披露上述保密信息，不得将保密信息用于协议业务之外的其他用途；并应就保密责任对其工作人员或代理人、分支机构、关联方等的行为负责。

（5）采购人或有关机构对本项目进行验收、评估、审计的，成交人应积极配合。

八、相应文件要求

供应商编制响应文件，须深入理解项目要求，结合已有项目成果，详细编制工作方案，制定可行的评估思路，要求经济、可靠、高效。

九、承接单位要求

承担单位需在“信用中国”网站无不良记录，在中国政府采购网未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

十、★项目经费组成（最后报价中的分项报价超出以下最高限价的响应无效）

本项目总预算不超过22.5万元，其中分项最高限价如下：

1.检索费最高限价：4.24万元；

2.翻译费最高限价：0.96万元；

3.收集资料整理劳务费最高限价：6.4万元；

4.专家咨询费最高限价：1.9万元；

5.资料制作费最高限价：6万元；

6.撰写费最高限价：3万元。

十一、付款条件（进度和方式）

分2期支付。承接单位为中小企业的，合同签订后支付首付款60%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。承接单位非中小企业的，合同签订后支付首付款30%，项目完成后按照决算评审报告支付尾款。