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	序号
	标的名称
	项目预算金额
	简要技术需求或服务要求

	1
	高通量靶标分析服务
	880万元
	采购高通量靶标分析服务，对2700份外周血蛋白质进行检测等。


二、商务要求
（一）服务期限和地点
1.服务期限：自合同签订之日起4个月。
2.服务地点：采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）：详见第六章 拟签订的合同文本
三、技术要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次招标采购的标的是“北京安定医院采购高通量靶标分析服务项目”，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2. 需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：提供的服务满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（二）具体要求
1.项目服务内容
采购高通量靶标分析服务，分批对2700份外周血蛋白质进行检测。所有样本检测周期为2个月，检测需按照实验流程进行，每批检测中需包含校准样本、质控样本和空白对照，检测包含项目方案确认、样本质检和前处理、芯片扫描、提取数据、生物信息学分析和技术支持服务，具体内容如下：
1.1项目方案定制与确认
结合本次队列的样本属性与研究设计，针对性优化样本质检标准与分组排布规则，形成初步执行方案提交采购人审核确认；对照相关技术操作规范，完成样本处理、上机检测全流程的细节核验；结合前期方案与技术细则，输出最终版标准化实验流程，全程严格按照确认后的流程开展检测工作。
1.2样本前处理与上机检测配置
每块检测板均设置5个重复校准样本、3个重复质量控制样本与3个无蛋白缓冲液空白对照，待测样本要求为无溶血现象的人源血浆，单块检测板最多可承载85份独立生物学样本的同步检测。
1.3芯片扫描与原始数据提取
依托专业扫描平台采集芯片信号生成TIF格式原始图像文件，通过软件完成图像解析，输出对应蛋白靶点的RFU荧光强度矩阵，最终采用配套的软件完成数据预处理与标准化校正。
1.4数据质控与生物信息学分析
数据质控环节覆盖板间校正系数校验、校准样本尾部占比统计、SOMAmer探针信号阈值区间核验、质控样本探针尾部占比全维度分析，生物信息学分析包含蛋白靶点定性定量统计、差异表达蛋白筛选、差异蛋白功能富集解析、Gene Ontology功能注释与可视化气泡图生成、蛋白质互作调控网络构建，最终基于全量检测数据，解析外周血蛋白质的表达动态特征，筛选得到特异性强、重复性佳的潜在生物标志物组合。
1.5全周期技术支撑与培训服务
项目全周期内提供不少于6次的线上/线下项目进展汇报与技术操作培训，在样本搜集阶段与实验执行阶段提供专属一对一技术对接服务，结合定制化实验方案提供精准化技术支撑，保障全流程实验推进与售后响应的准确性与时效性；若遇突发技术问题或实验异常，可第一时间提供远程指导或现场上门技术支持。
2.技术要求
2.1试剂耗材要求
本项目所需全部实验试剂与配套耗材均由供应商全额提供；所有试剂耗材的运输、存储全流程严格匹配产品说明书要求，满足低温、避光等特定环境条件，保障试剂性能稳定。
2.2检测芯片性能要求
芯片采用专属检测芯片，单块芯片最大可承载≥85份生物学样本同步检测，芯片生产、运输全流程具备完善的质量管理体系，确保芯片无破损、无污染，性能稳定均一。
2.3数据质控核心指标
板间校正系数需控制在0.4-2.5区间内，校准样本信号尾部占比不得高于10%，SOMAmer探针信号阈值区间需稳定在0.8-1.2范围内，质控样本探针信号尾部占比不得高于15%。
2.4数据交付与保密要求
交付内容包含完整的样本质检报告、全部样本的原始检测数据文件、全套生物信息学分析结果，所有结构化数据与分析材料均以加密移动硬盘形式交付，供应商需签署正式数据保密协议，承诺对项目所有原始数据、分析结果与研究信息严格保密，不得向任何第三方泄露。
2.5项目全流程质量管控
供应商需具备万人级大队列蛋白组学检测服务经验，拥有配置完善、经验丰富的专职生物信息学分析团队，检测过程中若出现上机异常、样本质检不通过等特殊情况，需第一时间向采购人同步反馈，并在2个工作日内出具可落地的补救优化方案，保障项目整体进度不受影响。
3.成果文件
检测数据交付：样品质检合格后45个工作日内完成实验，每批次数据下机后5个工作日内交付，技术服务成果交付的形式为包括但不限于原始数据(raw data)、数据质控报告等，能清晰展示样本检测日期结果等情况。投标人将数据通过上传云平台或硬盘形式提交至采购人。
4.验收标准
4.1能够按照采购人的要求，保质保量、高效地完成脑计划多中心大样本队列生物标记物筛选和建模项目中要求的SomaScan蛋白组学检测服务。
4.2能够协助采购人，提供样本物流转运、样本检测、数据解读、项目技术咨询等项目内涵约定的一系列服务。
4.3项目数据验收标准
4.3.1板间系数范围（Plate Scale）：0.4-2.5 ；
4.3.2 校准样本尾端比例（Calibrator Percent In Tails） ：小于10%；
4.3.3 尾端SOMAmers阈值范围：0.8-1.2；
4.3.4质控样本SOMAmer尾端比例QC Percent In Tails ：小于15%。 

