低氮锅炉改造工程

（招标项目名称）

招 标 文 件

（试行版）

招标人：_首都医科大学附属北京佑安医院（盖单位章）

招标代理机构项目负责人：__殷丽___（加盖执业资格专用章）

_ 2018__年  _  __月__  __日

目  录

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书，非电子化招标投标）	5

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	13

2. 招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标	18

5. 开标	19

6. 评标	20

7. 合同授予	20

8. 重新招标和不再招标	21

9. 纪律和监督	21

10. 电子化招标投标	22

11. 其他	22

附表1：开标记录表	24

附表2：中标通知书	25

附表3：中标结果通知书	26

附表4：确认通知	27

第三章 评标办法（综合评估法）	28

评标办法前附表	28

1. 评标方法	29

2. 评审标准	29

3. 评标程序	29

4. 其他	36

附表1：评标表格	37

附表2：否决投标条件	52

第四章 合同条款	55

第五章 工程量清单	77

第六章 图纸	78

第七章 技术标准和要求	79

1.工程说明	79

2.招标范围	79

5.适用规范和标准	86

6.货物技术要求	88

7.供货相关服务要求	88

8.安装相关服务要求	88

9.投标报价要求	89

10.偏离	90

11.其他说明	91

第八章  投标文件格式	92

一、投标函及投标函附录	94

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	96

三、联合体协议书（不适用）	98

四、投标保证金	99

五、投标报价表	100

六、资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	102

七、相关情况说明	111

八、不违规承诺书	112

九、技术响应资料	113

十、其他材料	119

# 第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书，非电子化招标投标）

低氮锅炉改造工程 （招标项目名称）投标邀请书

（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加低氮锅炉改造工程（招标项目名称）采购投标。

请你单位于 2018 年 1 月 24 日至 2018 年 1 月 29 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时（北京时间，下同），在 北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室 （详细地址）持本投标邀请书购买招标文件。

招标文件每套售价为  800  元，售后不退。图纸押金   0  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年 2 月 13 日 9 时 30 分，地点为  北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室  （详细地址）。

逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

你单位收到本投标邀请书后，请于 2018年1月26日16:00时  （具体时间）前以传真或快递方式予以确认收到和是否参与本项目投标。

招 标 人: 首都医科大学附属北京佑安医院      招标代理机构:北京精信嘉业建筑咨询有限公司

地    址: 北京市丰台区右安门外西头条8号    地     址：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室

邮    编：      /                             邮    编：  100055

联 系 人：于老师                              联 系 人：  周晨

电    话：010-83997591                        电    话： 83065122-803

传    真：    /                               传    真：  83065121

电子邮件：    /                               电子邮件：  jingxinjiaye88@163.com

网    址：   /                                网    址：    /

开户银行：   /                                开户银行：  中国银行朗琴园支行

账    号：   /                                账    号：  327260449247

2018 年 1 月 24 日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 整体工程名称 | 低氮锅炉改造工程 |
| 1.1.2 | 建设地点 | 北京市丰台区右安门外西头条8号 |
| 1.1.3 | 建设单位 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
| 1.1.4 | 资金来源 | 政府投资 |
| 1.1.5 | 出资比例 | 100% |
| 1.1.6 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.1.7 | 相关单位 | 设计人：/ 监理人：/ 施工总承包单位：/ 其他相关单位：/ |
| 1.2.1 | 本招标项目名称 | 低氮锅炉改造工程 (整体工程名称) 锅炉 (设备名称)供货与安装 |
| 1.2.2 | 招标人 | 名称： 首都医科大学附属北京佑安医院 地址： 北京市丰台区右安门外西头条8号 联系人： 于老师 电话： 010-83997591 电子邮件： / 传真： / |
| 1.2.3 | 招标代理机构 | 名称：北京精信嘉业建筑咨询有限公司 地址：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015 联 系 人：周晨 电 话：83065122-803 电子邮件：jingxinjiaye88@163.com 传 真： 83065121 |
| 1.2.4 | 招标方式 | ■ 公开招标 □ 邀请招标 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 低氮锅炉改造工程的装饰恢复工程、热力工程、电气工程， 关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.2 | 计划供货周期和安装工期 | 计划供货周期： 20 日历天，安装工期 10 日历天 关于计划供货周期和安装工期的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.3 | 供货地点和安装地点 | 北京市丰台区右安门外西头条8号 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件和能力 | （1）资格条件： a.投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。由投标人提供加盖公章的企业营业执照副本复印件（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标）； b. 建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质且同时具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉）三级（含）以上资质、设备生产厂家还需具备中华人民共和国特种设备制造许可证（锅炉）B级（含）以上资质，有效的安全生产许可证，以上资料由投标人提供加盖公章的企业资质等级证书复印件； c. 本项目接受代理商投标，代理商投标时需提供生产厂家针对本项目的专项授权书（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则应作废标处理）； （2）其他要求：拟派项目经理资格条件： a.机电安装工程专业 二 级（含）以上建造师注册证书且注册证书在有效期内； b.机电安装工程专业 二 级（含）以上建造师临时执业证书且证书在有效期内； c.建筑工程施工企业安全生产考核合格证书B本且证书在有效期内； 备注：按照《关于加强外地来京建筑企业注册建造师在京执业活动管理的通知》京建发[2011]255号的规定，外地来京建筑企业在北京参与投标的，其拟派的项目经理必须是已办理进京备案的一级建造师（含临时） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应当满足下列要求： |
| 1.4.3 | 是否接受代理商 | □不接受 ■接受，应当满足下列要求： 本项目接受代理商投标，代理商投标时需提供生产厂家针对本项目的专项授权书（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则应作废标处理） |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他情形 | 无 |
| 1.9.1 | 是否组织踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | / |
| 1.11 | 偏离 | ■不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求” |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.1.2 | 是否交纳图纸押金 | ■不交纳 □交纳，金额： |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2018年 1 月 29日 16 时00分 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018 年 2 月 13 日9 时30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | A、与投标人存在控股、管理关系的企业情况说明 B、不违规承诺书 …… |
| 3.1.4 | 是否提交样品 | ■否 □是，提交样品的具体要求： / |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | □不设招标控制价 ■设最高投标限价，为： 6695427.35元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | 是否提交投标保证金 | □否 ■是 ，投标保证金的形式：电汇、转账支票 投标保证金的金额：100000.00 元整（大写： 人民币壹拾万元整 ） 递交方式： （1）递交要求： ■ 若采用电汇、转账支票，应当在2018年2月9日16时以前到达下列招标人指定账户： 账户名称：北京精信嘉业建筑咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京朗琴园支行 账 号：0200 2042 1920 0058 601 注：电汇形式的投标单位请在备注标明本项目的名称及电汇用途为投标保证金（例：形式为：项目名称+投标保证金） □ 若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至：（具体时间、地点、要求） （2）以电汇或者转账支票形式提交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出。 （3）投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 |
| 3.4.2 | 投标保证金不得存在的其他情形 | 无 |
| 3.4.4 | 退还投标保证金的利息 | 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金等可产生孳息的保证金形式提交的，招标人应当退还投标保证金的利息： （1）利息计算标准： 按照中国工商银行活期存款利息 （2）利息计算起止时间：递交保证金的第二天起至合同签定后五日 （3）利息退还方式：支票 |
| 3.5.3 | 其他材料 | 无 |
| 3.5.4 | 近年财务状况的年份要求 | 近 三 年，指 2014 年 1月 1 日起至 2016年 12月 31日止。 |
| 3.5.5 | 近年类似供货项目 | 类似设备供货项目是指：锅炉的供货业绩 年份要求：近五 年，2013年 1 月 1 日起至 2017年 12 月 31日止。 |
| 3.5.6 | 近年类似安装工程项目 | 类似安装工程项目是指：锅炉的安装业绩 年份要求：近五 年，2013年 1 月 1 日起至 2017年 12 月 31日止。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按招标文件的要求在规定的地方加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 4份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： ■不分册装订 □分册装订，具体要求: 如采用电子化招标投标，详见本章附表6：“电子化投标文件编制及报送要求”。 |
| 4.1.2 | 封套上应写明的其他内容 | 投标人地址： 投标人名称： 低氮锅炉改造工程（项目名称）投标文件 在 2018 年 2 月13日 9 时30 分前不得开启 |
| 4.1.3 | 是否递交投标文件电子版 | □不要求 ■要求，投标文件电子版内容： 商务标、技术标 投标文件电子版份数： 2份（一正一副） 投标文件电子版形式： U盘；商务标应为广联达计价软件 营改增之后5.0版本，技术标应为WORD软件版本号为2007。 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 如采用电子化招标投标，相关要求详见本章10.1款和附表6：“电子化投标文件编制及报送要求 |
| 4.2.2 | 递交投标文件的地点 | 北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排：/ |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点： 北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际B座1015室 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：开标前，应当按照本文件约定的关于投标文件的密封要求检查密封情况。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证 （5）开标顺序：开标记录表中顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表0人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 5 人； 评标专家确定方式：在评标专家库中随机抽取，其中经济类专家2名，技术类专家3名。 |
| 7.1 | 定标方式及方法 | 是否授权评标委员会确定中标人 □是 ■否，推荐的中标候选人数 3 招标人确定中标人的方法： 招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的 中标候选人为中标人。排名第一的中 标候选人放弃中标、因不可抗力提出 不能 履行合同，或者招标文件规定应 当提交履约保证金而在规定的期限内 未能提交，或者被查实存在影响中标 结果的违法行为等情形，不符合中标 条件的，招标人可以按照评标委员会 提出的中标候选人名单排序依次确定 其他中标候选人为中标人。 依次确定的其他中标候选人的投标报价高 于排名在前的中标候选人的投标报价/ 万元（含）或/ %的，招标人将重新招标。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： / 履约担保的金额： / |
| 10 | 是否采用电子化招标投标 | 是否采用电子化招标投标 ■不采用 □采用 若采用电子化招标投标，电化子投标文件的递交方式为： □现场递交 □网络递交 中标人提供纸质投标文件的具体要求： / |
| 11.3 | 需要补充的其他内容 | 为方便开标唱标，投标人应将“投标函及附录另提供三份（一正二副）”单独密封，并在密封袋上标明“投标函”字样，不得与其他文件密封到一起，在投标时单独提交。 |

投标人须知正文部分

## 1. 总则

### 1.1 整体工程概况

1.1.1 整体工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.2 建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.3 建设单位：见投标人须知前附表。

1.1.4 资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.5 出资比例：见投标人须知前附表。

1.1.6 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.1.7 相关参建单位：见投标人须知前附表。

### 1.2 本招标项目概况

1.2.1 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.2招标人：见投标人须知前附表。

1.2.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.4招标方式：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、供货周期与安装工期、供货和安装地点、质量要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划供货周期和安装工期：见投标人须知前附表。

1.3.3供货和安装地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应当是收到招标人发出投标邀请书的单位，并按照投标邀请书规定的期限和方式确认参与本项目投标的单位。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资格条件和能力。

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 本招标项目对代理商投标的要求：见投标人须知前附表；

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均将被否决：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，在本招标项目中同时投标的；

（4）本招标项目接受代理商投标时，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，委托两个及两个以上代理商参加投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（9）其他情形：见投标人须知前附表。

1.4.5 投标人应按照招标公告规定的期限和方式获取招标文件，否则其投标文件将被拒绝。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应当在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2 投标人领取招标文件时，招标人是否要求投标人交纳图纸押金及相应金额见投标人须知前附表规定。投标人须知前附表规定需交纳图纸押金的，本项目中标通知书发出后，领取图纸的投标人应将图纸全部退还给招标人，招标人应同时向投标人退还其交纳的图纸押金（不计利息）。投标人不予退还或退还的图纸存在缺损的，招标人有权不予退还或仅退还部分投标人交纳的图纸押金。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制，应相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制，应相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）投标报价表（注：包括设备供货价格表和已标价的安装工程量清单）；

（6）资格审查资料；

（7）投标人相关情况说明；

（8）技术响应资料：

① 供货范围

② 货物描述

③ 供货计划

④ 安装方案

⑤ 服务承诺

⑥ 技术条款偏离表

（8）样品（如有）；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表规定不要求递交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.1.4 投标人须知前附表规定不要求递交投标货物样品的，投标文件不包括本章第3.1.1（9）目所指的样品，否则投标人应按照投标人须知前附表规定的内容、数量、时间、地点等要求提供投标货物样品。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应当按第七章“技术标准和要求”的规定进行投标报价，并填写第八章“投标文件格式”中的投标报价表。

3.2.2 投标人须知前附表规定本招标项目设定最高投标限价的，投标人的投标报价不能超出（不含等于）最高投标限价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价的，应同时修改第八章“投标文件格式”中投标报价表的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定中的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人提交投标保证金不得存在以下情形之一：

（1）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出的；

（2）以保证担保（包括银行保函）形式出具投标保证金时，担保机构不是合法的担保机构，或实质性条款不符合招标文件规定的；

（3）除保证担保（包括银行保函）形式外，投标保证金出具人与被保证的投标人名称不一致的；

（4）其他情形：见投标人须知前附表。

3.4.3 投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以可产生利息的保证金形式提交的，招标人应当按投标人须知前附表的规定退还投标保证金的利息。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。

3.5.2 投标人在编制投标文件时，应当按照新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 投标人为投标货物的制造商的，应填写和提供“制造商资格声明”。

3.5.2 投标人为投标货物的代理商的，应填写和提供“代理商资格声明”及“制造商授权书”。

3.5.3 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料以及投标人须知前附表规定的其他材料的复印件。

3.5.4 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 “近年类似设备供货项目情况表”应附包括中标通知书或供货合同的复印件。类似设备供货项目的含义及具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

3.5.6 “近年类似安装工程项目情况表”应附包括中标通知书、安装合同或验收证明文件的复印件。类似安装工程项目的含义及具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有评标委员会推荐的中标候选人或直接确定的中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，备选投标方案的编制要求见本章附表5“备选投标方案编制要求”，备选投标方案的评审和比较方法见第三章“评标办法”。

### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、供货周期、安装工期、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。投标文件的装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3投标人须知前附表规定需递交投标文件电子版的，投标人应将投标文件电子版单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样，随投标文件一并提交招标人。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标文件的递交地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 投标人或其投标文件存在下列情形之一的，招标人对其投标文件不予受理：

（1）逾期送达的投标文件；

（2）未按本章第4.1款要求密封和标识的投标文件；

（3）投标人未取得招标人发出的投标邀请书，或已取得投标邀请书但未在规定时间内表示是否参加投标或明确表示不参加投标（适用于邀请招标或已进行资格预审的）。

（4）投标人未按照招标公告规定的期限和方式获取招标文件（适用于未进行资格预审的）。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2 投标人法定代表人或其委托代理人应按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示个人有效身份证明文件原件及复印件。

5.1.3投标人法定代表人或其委托代理人未按本章第5.1.2项规定按时参加开标会或提交和出示相关证明文件的，由招标人核实确认并如实记入开标会记录。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、供货周期、安装工期、投标保证金的递交情况及其他内容，并记录在案；

（8）投标人的法定代表人或其委托代理人、招标人代表、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式及方法

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及招标人确定中标人的方法见投标人须知前附表。

### 7.2 中标公示

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和招标投标交易场所予以公示，公示期不少于3日（截止日应当为工作日）。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于三个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的

（4）投标人须知前附表规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

### 9.6 异议与投诉

9.6.1 异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。

（2）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（3）投标人或者其他利害关系人对依法必须招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6.2 投诉

投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

## 10. 电子化招标投标

投标人须知前附表规定采用电子化招标投标的，应遵守本章附表6“电子化投标文件编制及报送要求”。

电子化投标文件的递送方式见投标人须知前附表。

## 11. 其他

### 11.1 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用

于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。

### 11.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应当互为解释，互为说明；如果有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

### 11.3 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

## 附表1：开标记录表

（招标项目名称）开标记录表

招标项目编号：

开标时间：         年    月    日    时    分            开标地点：

| 序号 | 投标人 | 投标总价 （元） | 报价组成（元） | 供货周期（天） | 安装工期 （天） | 质量 标准 | 备注 | 法定代表人或其委托代理人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备供货费 | 安装工程费 |  |  |  |  |  |
| 最高投标限价或标底（如果有） |  |
| 其他事项记录 |  |

招标人代表签字：                                记录人签字：                                    监标人签字：

年        月        日

## 附表2：中标通知书

中标通知书（供货与安装）

（中标人名称）：

根据               （招标项目名称）招标文件和你单位于   年  月   日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标项目的中标人，主要中标条件如下：

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 中 标 范 围 |  |
| 中 标 价 格 | 小写： 元 大写： 其中：设备费 元 安装费 元 |
| 供 货 周 期 |  |
| 安 装 工 期 |  |
| 供货与安装地点 |  |
| 货物制造厂商 |  |
| 备 注 |  |

请在接到本中标通知书后         天内，到我单位签订供货与安装合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要（如果有）

招标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

日期：         年      月      日

## 附表3：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的               （招标项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

日期：         年      月      日

## 附表4：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方    年  月  日发出的          （招标项目名称）招标关于          的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：                      （盖单位章）

日期：         年      月      日

## 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | （1）技术响应： 60 分 （2）其他因素： / 分 （3）投标报价： 40 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | ■ 按投标总报价评分时： 评标基准价 = 各有效投标报价去掉最高和最低各N家后的投标总报价的算术值，其中N =当有效投标家数X>5时N =1； 当有效投标家数X≤5时N =0； □ 按分项报价评分时： |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 投标报价的偏差率=100% ×（投标人投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 3.2.3.2 | 评标所需的其他信息和数据 | 无 |
| 3.4.6.2 | 确定投标人排序的方法 | 若无法确定的，则按照技术响应里技术性能得分高的优先排序。 |  |
| 4.3 | 需要补充的其他内容 | 无 |

评标办法（综合评估法）正文部分

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：评审因素和评审标准见附表1-3；

2.1.2 资格评审标准：评审因素和评审标准见附表1-4；（适用于未进行资格预审的）

2.1.2 资格评审标准：评审因素和评审标准见附表1-5；（适用于已进行资格预审的）

2.1.3 响应性评审标准：评审因素和评审标准见附表1-6。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术响应：见评标办法前附表；

（2）其他因素：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术响应评分标准：评分项目和评分标准见附表1-9；

（2）其他因素评分标准：评分项目和评分标准见附表1-10；

（2）投标报价评分标准：评分项目和评分标准见附表1-11。

## 3. 评标程序

### 3.1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

### 3.2 评标准备

3.2.1评标委员会成员签到及签署声明

评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表1-1。

评标委员会成员在评标前，应当签署评标专家声明书。声明本人不符合“投标人须知”第6.1.2项中约定的应当回避情形，保证遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受招投标监管部门的监督。评标专家声明书格式见附表1-2。

3.2.2 评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。招标人也可以直接指定评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人与评标委员会其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标委员会负责人除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）提醒招标人做好评标准备工作，包括提供所需的评标基础资料；

（3）所评审货物采购较复杂或者投标人较多时，合理安排评标委员会成员的分工；

（4）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（5）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（6）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（7）收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（8）组织对评标结论进行复核确认；

（9）组织编写评标报告。

3.2.2.3 评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会负责人应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准、供货周期与安装工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应当补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改或补充文件；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）；

（5）最高投标限价（如有）或标底（如有）；

（6）评标表格；

（7）其他信息和数据，见评标办法前附表。

3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标，适用于非电子化招标投标）

3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。

3.2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标工作重在分析核查而非评价，清标报告仅是对所做分析核查情况的记录；清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签字。

3.2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

### 3.3 初步评审

3.3 .1 形式评审

评标委员会根据本章第2.1.1项中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表1-3记录评审结果。

3.3.2 资格评审

3.3.2.1评标委员会依据本章第2.1.2项中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表1-4记录评审结果。（适用于未进行资格预审的）

3.3.2.1 当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审，并使用附表1-5记录评审结果（适用于已进行资格预审的）。其中：

（1）资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作无效处理；

（2）资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分不应当低于已经通过资格预审评审的得分，否则其投标作无效处理。

3.3.2.3 第二章“投标人须知”第1.4.2项规定接受联合体投标时，按照联合体协议中约定的内部分工分别评审联合体成员是否具备相应的资质条件，不承担联合体协议约定由其他成员承担的工作内容的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质条件认定。

3.3.3 响应性评审

评标委员会根据本章第2.1.2项中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表1-6记录评审结果。

3.3.4投标偏差分析

3.3.4.1 评标委员会依据招标文件，对所有投标文件进行审查并逐项列出每一份投标文件的全部投标偏差，并使用附表1-7进行记录。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

3.3.4.2判断投标是否为无效

（1）重大偏差是指对本招标项目的货物技术规格、供货周期、安装工期、质量等产生了重大影响，或者对招标文件中规定的招标人权利及投标人义务等造成重大削弱或限制的偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。符合本章附表2中规定的否决投标条件的，属于重大偏差。

（2）判断投标人的投标是否应予以否决的全部条件，在本章附表2中集中列示。

（3）本章附表2集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以本章附表2的规定为准。

（4）评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附表2中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为无效，并使用附表1-8对否决投标情况进行记录。

3.3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性的，评标委员会应当按照本章第3.5款规定要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

3.3.5算术错误修正

3.3.5.1评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

3.3.5.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.4 详细评审

3.4.1 详细评审程序

3.4.1.1只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.4.1.2 评标委员会按照以下程序进行详细评审：

（1）技术响应评审；

（2）其他因素评审；

（3）投标报价评审；

（4）汇总评分结果。

3.4.2 技术响应评审和评分

评标委员会根据本章第2.2.4（1）目规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术响应进行评审和评分，并使用附表1-9记录技术响应评分结果。技术响应的得分记录为A。

3.4.3 其他因素评审和评分

评标委员会根据本章第2.2.4（2）目规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如有）进行评审和评分，并使用附表1-10记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为B。

3.4.4 投标报价评审和评分（适用于投标总报价评分的）

3.4.4.1 按照本章第2.2.4（3）目规定的方法计算“评标基准价”。

3.4.4.2 按照本章第2.2.4（3）目规定的方法，计算各个已通过了初步评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

3.4.4.3 按照本章第2.2.4（3）目规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，并使用附表1-11记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

3.4.4 投标报价评审和评分（适用于分项报价评分的）

3.4.4.1 按照本章第2.2.4（3）目规定的方法，分别计算各分项的“评标基准价”。

3.4.4.2 按照本章第2.2.4（3）目规定的方法，分别计算各个投标的分项报价与对应分项的评标基准价之间的偏差率。

3.4.4.3 按照本章第2.2.4（3）目规定的评分标准，对照各个投标的分项报价的偏差率，分别对各个分项报价进行评分，汇总各个分项的得分，并使用附表1-11记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

3.4.5 判断投标报价是否低于成本

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底或最高投标限价时明显低于标底或最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.6 汇总评分结果

3.4.6.1 评标委员会成员对各投标人的综合评价得分为技术响应得分A、其他因素得分B和投标报价得分C之合。评标委员会成员应按照附表1-12的格式填写详细评审评分汇总表。

3.4.6.2 详细评审工作全部结束后，按照附表1-13的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，根据附表1-13规定的方法计算各投标人的详细评审最终得分，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表规定确定排序。

3.4.6.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4 《问题澄清通知》及《问题的澄清、说明或补正》使用附表1-14与附表1-15所提供的格式。

### 3.6 评标结果

3.6.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

3.6.2第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

3.6.3 投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3.6.4 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7） 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”第7.1款授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要；

（11）评审意见（附表1-16）。

### 3.7 特殊情况的处置程序

3.7.1 关于评标活动暂停

3.7.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.7.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.7.2关于评标中途更换评委

3.7.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.7.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.7.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## 4. 其他

4.1 当第二章“投标人须知”第3.6款中规定允许投标人递交备选投标方案时，评标委员会应按照附表3规定的方法对推荐的中标候选人或者根据招标人授权直接确定的中标人所递交的备选投标方案进行评审和比较。

4.2 当第二章“投标人须知”第10条中规定采用电子化招标投标时，评标委员会应按照附表4规定的方法进行评标。

4.3 需要补充的其他内容：见评标办法前附表。

## 附表1：评标表格

### 附表1-1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

招标项目名称：                                                                                评标时间：      年    月    日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 专家证号码/专家身份证号码 | 签到时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

### 附表1-2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任            （招标项目名称）招标的评标专家。

本人声明：本人在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如果违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会成员签字：

日  期：        年     月    日

### 附表1-3：形式评审记录表

形式评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形式评审结论： 通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                                                    日期：   年    月   日

### 附表1-4：资格评审记录表（适用于未进行资格预审的）（不适用）

资格评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 出具有效年检的营业执照复印件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资格条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 代理商（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标人不得存在的情形 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.4项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格评审结论： 通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                                                     日期：   年    月   日

### 附表1-5：资格审查更新资料评审记录表（适用于已进行资格预审的）

资格审查更新资料评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 资格审查更新资料 | 评审合格标准 （或原评审内容得分） | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查更新资料评审结论 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：评审委员会对投标人提交的资格审查文件更新文件进行评审，并在对应的评审意见一栏记录评审意见：通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为×。当资格预审评审时以评分方式进行审查时，同时填写对更新资料的评审分数。

评标委员会全体成员签字：                                                                                   日期：   年    月   日

### 附表1-6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供货周期与安装工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 供货与安装地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3款规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标保证金（如有） | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应性评审结论： 通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                                                   日期：   年    月   日

附表1-7：投标偏差分析表

投标偏差分析表

招标项目名称：

| 重大偏差 | 细微偏差 |
| --- | --- |
| 序号 | 重大偏差内容说明 | 招标文件相关条款 | 序号 | 细微偏差内容说明 | 招标文件相关条款 | 补正情况 |

评标委员会全体成员签字：                                                                                   日期：   年    月   日

### 附表1-8：否决投标情况说明

否决投标情况说明

招标项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 投标单位 | 否决投标原因说明 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字：                             日期：      年    月    日

附表1-9：技术响应详细评审记录表

技术响应评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分 | 投标人名称及评审得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能 | 投标产品能全部满足且优于招标文件的技术要求，无偏离，性能优良，运行安全可靠（15-25分） | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标产品基本满足招标文件的技术要求，性能普通，运行安全可靠。（0-15分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供货计划 | 能满足招标文件要求，能够优化并提供更为详细的供货计划（6-10分） | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本能满足招标文件要求，能够提供详细的供货计划（0-5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装方案 | 方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足安装需要（6-10分） | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，可以满足安装需要，但有个别细节需要进一步完善或提高（0-5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务承诺 | 承诺在北京设有技术支持服务机构并有完备的售后服务体系及培训计划，售后服务及培训计划优惠内容较多（8-15分） | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承诺的售后服务体系及培训计划欠完备，售后服务及培训计划优惠内容较少（0-7分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术标得分合计A（满分60） |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：                                                                                    日期：   年    月   日

### 附表1-10：其他因素详细评审记录表（不适用）

其他因素评审记录表

招标项目名称：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 标准分 | 投标人名称及评审得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因素得分合计B（满分 / ） |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：                                                                                      日期：   年    月   日

### 附表1-11：投标报价评分记录表

投标报价评分记录表

招标项目名称：                                                                          单位：人民币元

| 项目 | 投标人名称 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标基准价 |  |
| 偏差率（β） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价得分C （满分 40 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、评标基准价的计算方法见招标文件第二章“评标办法”第2.2.2项规定。 2、报价偏差率的计算方法见招标文件第二章“评标办法”第2.2.3项规定。 3、投标报价的评分标准为： 采用内插法，β值每高1%减5分，β值每低1%减3分，以此类推扣完为止。 |

评标委员会成员签字：                                                                                      日期：   年    月   日

备注：采用分项报价分别评分的，每个分项报价的评分分别使用一张本表格进行评分。招标人应参照本表格式另行制订投标报价评分汇总表供投标报价评分结果汇总使用。相应地，招标人应当调整第八章“投标文件格式”中“投标函”的格式，投标函中应分别列出投标总报价以及各个分项的报价，以方便开标唱标。

### 附表1-12：详细评审评分汇总表

详细评审评分汇总表

招标项目名称：

| 序号 | 评分项目 | 分值代码 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他因素 | B | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 投标价格 | C |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细评审得分D=A+B+C （满分100分） |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会成员签字：                                                                                 日期：      年     月    日

### 附表1-13：评标结果汇总表

评标结果汇总表

招标项目名称：

| 评委序号和姓名 | 投标人名称及其得分 |
| --- | --- |
| 详细 评审 得分 D | 1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人的详细评审最终得分E |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人最终排名次序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人详细评审最终得分E的计算方法： E=（D1+D2+D3+D4+D5）/5 |

评标委员会全体成员签字：                                                                                 日期：      年     月    日

### 附表1-14：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（招标项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日     时前密封递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应当在     年     月     日          时前将原件递交至                   （详细地址）。

附件：质疑问卷

（招标项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年        月        日

### 附表1-15：问题的澄清、说明或补正

问题的澄清、说明或补正

编号：

（招标项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1、

2、

.....

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月        日

### 附表1-16：评审意见表

评审意见表

评标委员会全体成员签字： 日期： 年 月 日

## 附表2：否决投标条件

否决投标条件

### 1. 总  则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分及其附件所规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本附件的规定为准。

### 2. 否决投标条件

投标人或投标文件有下列情形之一的，其投标作无效处理，由评标委员会予以否决：

（1）有第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形的。

（2）在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合本章2.1款规定的任何一项评审标准的。

（3）当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，不符合资格预审文件中规定的审查标准的或其投标影响招标公正性的。（适用于已进行资格预审的）

（4）投标人法定代表人或其委托代理人未按第二章“投标人须知”第5.1.2项规定按时参加开标会，或向招标人提交或出示相关证明文件的。

（5）投标人法定代表人或其委托代理人未按第二章“投标人须知”第5.2款规定在开标记录上签字确认的。

（6）投标人未按第二章“投标人须知前附表”第3.1.1项规定提供不违规承诺书的。

（7）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（8）针对第七章“技术标准和要求”实质性内容（在条款号前加注“*”的）未能响应或投标技术偏离不满足招标文件规定的。

（9）投标文件内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的，或未能按照招标文件规定提交相关证明文件或者提交的证明文件不全、失效或者与所证明事项无实质性关联的。

（10）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（11）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，其中，有下列情形之一的，视为投标人有串通投标行为：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形。

有下列情形之一的，视为投标人有弄虚作假行为：

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

（12）其他情形：

# 第四章 合同条款

第一部分  中 标 合 同

项目名称：首都医科大学附属北京佑安医院锅炉及辅助设备采购及安装

项目编号：

合同编号：________________________________________

采购人（甲方）：首都医科大学附属北京佑安医院

中标人（乙方）：______________________________________

一、安装合同

首都医科大学附属北京佑安医院

__________________________(以下简称“甲方”)________________________(以下简称“乙方”)同意按下述条款和条件签署锅炉及辅助设备采购及安装________________________  合同(以下简称“合同”)：

  - 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 本项目招标文件、中标人的投标文件；

- 合同格式、合同条款及前附表

- 投标人提交的投标函格式

- 货物规格响应及报价表

- 项目集成实施方案

- 培训方案

- 验收办法

- 中标通知书

- 货物需求、到货地点收货人一览表

二、工程范围

工程范围：

三、签约合同价

人民币（大写）：           （￥     元）

其中：安全文明施工费人民币（大写）：    （￥ 0元），不单独列支包含在投标总价中

四、交货时间和交货地点

本合同货物的交付时间和交货地点详见合同前附表。

五、安装工期

计划竣工日期：     年   月   日；

工期：     天。

六、质量标准

安装工程质量标准：  合格

七、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。履约保证金额: ___________元 (大写)，___________元（小写）。

甲方：                                  乙方：

单位名称：（公章）                       单位名称：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表：                               授权代表：

签约日期：                               签约日期：

合同条款及前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人名称 |  |
| 2 |  | 项目编号 |  |
| 3 |  | 项目名称 |  |
| 4 | 三 | 合同价格 |  |
| 5 | 四、3 | 付款方式 | 1) 合同签订后付款：在双方签订合同后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30％，即人民币 元（大写：人民币 元）。 2) 货到付款：乙方将合同货物全部运抵交货地点并经最终用户核对无误，双方签署收货单后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40% ，即人民币 元（大写：人民币 元）。 3) 检验后付款：合同货物安装到位、试运行完成，经质监局确认检验合格并核以运行合格证后，双方签署验收证书后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 20% ，甲方向乙方 4） 结算审计完成后, 甲方向乙方支付到总金额的97%. 5) 保修期满后付款：合同货物的保修期（合同货物的保修期自全部货物验收合格，双方签署验收证书之日起算）期满后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 3% ，即人民币 元（大写：人民币 元）作为本合同最终结款。 |
| 6 | 五 | 交货 |  |
| 7 | 七 | 技术服务和保修责任方式 |  |
| 8 | 八 | 违约责任 |  |
| 9 | 十一 | 联系方式 |  |
| 10 | 十七 | 争议的解决 |  |
| 11 |  | 履约保证金 |  |
| 12 |  | 审计及检查 |  |

## 二、合同条款通用部分

## 1.词语定义

除非合同条款专用部分另有约定，本合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。

### 1.1合同

1.1.1安装合同：指采购人和安装人双方当事人共同签署约定双方权利义务的文件，也可以简称为本合同。

1.1.2供货合同：指采购人和供货人（即安装人或与安装人达成联合体协议并负责供货的其他单位）就本合同项下拟安装设备的供货及相关服务事宜另行签署的合同。

1.1.3合同文件：指合同协议书中所约定的构成本安装合同的所有文件。

1.1.4合同协议书：指由采购人和安装人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.1.5中标通知书：指采购人通知安装人中标的函件。

1.1.6投标函：指构成合同文件组成部分的由采购人填写并签署的投标函。

1.1.7投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.8联合体协议书：指随投标文件（或资格预审申请文件）提交，约定联合体各成员内部分工、利益分配以及共同对合同履约承担连带责任的文件。

1.1.9合同条款通用部分：指根据有关法律、法规规定，通用于房屋建筑和市政基础设施建设项目设备安装及相关服务活动，明确合同当事人主要权利义务的文件。

1.1.10合同条款专用部分：指构合同当事人根据安装工程实际需要对合同条款通用部分相关内容的具体约定、补充和修订。

1.1.11已标价的工程量清单：指构成合同文件组成部分的，由安装人按照规定的格式和要求填写的已标价的工程量清单。

1.1.12技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.1.13合同图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由安装人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.14其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

### 1.2合同当事人及人员

1.2.1合同当事人：指采购人和（或）安装人。

1.2.2采购人：指合同协议书中指明的，与安装人签订本安装合同的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2.3安装人：指合同协议书中指明的，与采购人签订本安装合同的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2.4总安装人：指与整体工程采购人签订施工总承包合同的总安装人，除非合同条款专用部分另有规定，总安装人即为本安装工程的采购人。

1.2.5监理人：指在合同条款专用部分中指明的，采购人或整体工程采购人委托的负责安装工程监理的当事人以及取得当事人资格的合法继承人。

1.2.6采购人代表：指在合同条款专用部分中指明的，由采购人指定的在其授权范围内履行本合同的代表。

1.2.7项目经理：指在合同条款专用部分中指明的，由安装人指定的负责安装工程施工管理和履行合同的代表。

1.2.8监理工程师：指在合同条款专用部分中指明的，由监理人指定的负责安装工程监理工作的负责人。

### 1.3工程和设备

1.3.1整体工程：指合同协议书载明的，由安装人负责安装的设备用于其建设并构成其组成部分的建设工程。

1.3.2安装工程：指合同协议书中约定承包范围内的，由安装人按照本安装合同约定负责实施、完工、修补质量缺陷并提供相关服务的有关设备安装工程。

1.3.3供货设备：指本安装工程所涉及的，构成整体工程组成部分的，由采购人与供货人（即安装人或与安装人达成联合体协议并负责供货的其他单位）另行签署供货合同实施采购的，由安装人按照本安装合同进行安装施工的设备和装置。

1.3.4施工场地：指用于安装工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.3.5安装工期：指在合同协议书约定的安装人完成设备安装工作并达到验收条件所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.3.6缺陷责任期：指安装人履行第20.2款约定的缺陷责任的期限。

1.3.7保修期：是根据现行有关法律规定，在合同第20.2款中约定由安装人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

### 1.4其他

1.4.1天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天16:00。

1.4.2签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.4.3合同价款：指安装人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包范围工作后，采购人应付给安装人的金额，包括在履行本安装合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.4.4违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。

1.4.5不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

1.4.6书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

## 2.语言文字

除专用术语外，本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 3.适用法律

本合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除非合同另有约定，国家及北京市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本合同。

## 4.技术标准和规范

4.1本安装工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。

4.2构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准出现矛盾，安装人应书面要求采购人予以澄清，除非采购人有特别指令，安装人应按其中要求最严格的标准执行。

4.3除合同另有约定外，本安装工程应依照技术标准和要求以及国家现行规范、标准和规程最新版本执行。

## 5.合同文件及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，合同文件的组成及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）合同条款专用部分；

（5）合同条款通用部分；

（6）联合体协议书（如有）；

（7）已标价的工程量清单；

（8）技术标准和要求；

（9）合同图纸；

（10）其他合同文件，见合同条款专用部分规定。

合同图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

## 6.图纸

6.1采购人应按照合同条款专用部分约定的日期和数量，向安装人提供图纸。采购人所提供的图纸数量无法满足施工需要时，经采购人允许安装人可自费购买或复制。

6.2安装人发现采购人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知采购人。

6.3合同条款专用部分约定由安装人提供的相关文件的，安装人应按约定的数量和期限报送采购人，采购人应在合同条款专用部分约定的期限内容批复。

6.4关于图纸的其他约定，见合同条款专用部分。

## 7.采购人

采购人应按照合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

7.1采购人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证安装人免于承担因采购人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

7.2采购人应按照合同条款专用部分的约定，向安装人提供施工场地、现场设施及相关工作条件，并负责落实整体工程总安装人应提供的配合协调工作。

7.3采购人应就整体工程总承包合同中与本安装工程有关的条款进行交底。

7.4采购人应当按照合同文件约定向安装人提供图纸，并根据合同进度计划组织图纸会审和技术交底。

7.5总承包合同中约定的应由整体工程采购人完成的工作，如果与本安装工程有关，采购人应及时督促整体工程采购人完成。

7.6采购人应确保与本安装工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续及时得到办理。

7.7采购人应按照合同文件的约定履行付款义务。

7.8采购人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

## 8.监理人

8.1监理人在对本安装工程实施监理的过程中，有权按照监理合同约定行使相关权力。

8.2除非合同条款专用部分另有约定，安装人不应与监理人发生直接工作联系，监理人针对本安装工程做出的指示，均应由第1.2.8项约定的监理工程师通过采购人向安装人发出；安装人根据合同文件作出的相关请示、申请、证明、通知等也只能通过采购人向监理人提出。

## 9.安装人

安装人应按照合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

9.1安装人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证采购人免于承担因安装人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

9.2安装人应严格按照合同约定实施、完成本安装工程，提供相关技术服务，并修补安装工程中的任何缺陷。

9.3安装人应按照技术响应资料承诺为完成安装工程而设置合理可行的现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得采购人书面同意，安装人不得更换或撤回主要管理人员。

9.4安装人派出从事本安装工程中特殊工种的工作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。

9.5安装人应按照合同文件约定的安装及服务范围和工期要求，编制施工组织设计，并对施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠性全面负责。

9.6安装人应按照合同条款专用部分约定配合采购人进行的现场管理和协调工作，并按照采购人指示为他人在施工场地实施与整体工程有关的其他各项工作提供可能的条件。

9.7安装人应按照合同条款专用部分约定合理利用和有效保护采购人提供的施工场地、现场设施及相关工作条件，不得侵害采购人与他人合理使用相关场地、设施的权利，否则应承担相应责任。

9.8安装工程通过完工验收并移交前，安装人应按照合同条款专用部分约定进行照管和维护。

9.9采购人按照合同文件约定所发出的所有指示，安装人应当予以执行。指示构成变更的，应按照本合同条款第13条处理。由于采购人未能按本合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致安装人费用增加和（或）工期延误的，由采购人承担赔偿责任。

9.10安装人应当审阅所有合同文件。发现合同文件有歧义或需要补齐、补正有关内容的，应当及时告知采购人。

9.11安装人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

## 10.工期

10.1进度计划

10.1.1安装人应按合同条款专用部分约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案报送采购人。采购人应在合同条款专用部分约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经采购人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制安装工程进度的依据。

10.1.2实际进度与第10.1.1款的合同进度计划不符时，安装人可以在合同条款专用部分约定的期限内向采购人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报采购人审批；采购人也可以直接向安装人作出修订合同进度计划的指示，安装人应按该指示修订合同进度计划，报采购人审批。采购人应在合同条款专用部分约定的期限内批复。

10.2开工和完工

10.2.1除非合同条款专用部分另有约定，采购人应在开工期7天前发出开工通知。安装工期自采购人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。安装人应在开工日期后尽快施工。

10.2.2安装人应在第1.3.5项约定的期限内完成本安装工程，并具备验收条件。

10.3暂停施工与工期延误

10.3.1由于采购人原因导致安装工程施工整体或部分暂停或延误的，且暂停或延误造成安装人关键线路工作的实际延误或给安装人造成了无法避免的损失，经采购人确认，工期相应顺延，采购人应赔偿安装人由此受到的损失。

10.3.2由于安装人原因导致安装工程整体或部分暂停或延误的，安装人应自费采取措施加快进度，以确保按照合同进度计划在约定期限内完成工作。由于安装人原因造成安装工期延误，安装人应向采购人支付逾期违约金。如果采购人提供切实证据，证明安装人按照本条约定支付给采购人的逾期违约金总额不足以弥补因安装工程工期延误给采购人造成的直接损失，并且该损失是安装人在订立合同时已预见到或应预见到的，安装人应另行向采购人支付赔偿金。逾期违约金和工期延误赔偿金的计算方法见合同条款专用部分。安装人支付逾期竣工违约金或工期延误赔偿金，不免除安装人完成工程及修补缺陷的义务。

10.4关于工期的其他约定见合同条款专用部分。

## 11.质量与检验

11.1工程质量要求

11.1.1工程质量应达到合同协议书及相关合同文件约定的质量标准和要求。因安装人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，安装人应承担违约责任，违约金计算方法或额度见合同条款专用部分的约定。

11.1.2合同当事人对工程质量有争议，由国家级的工程质量检测机构或合同条款专用部分约定的专业检验、检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。各方均有责任，由各方根据其责任分别承担。

11.2检查和返工

11.2.1安装人应认真按照标准、规范和合同图纸要求以及采购人依据合同发出的指令施工，随时接受采购人和监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

11.2.2工程质量达不到合同约定标准的部分，采购人应要求安装人拆除和重新施工，安装人应按要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。因安装人原因达不到合同约定标准，由安装人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

11.3隐蔽工程和中间验收

11.3.1工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，安装人应进行自检，并在隐蔽前或中间验收前48小时以书面形式通知采购人并由采购人通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。安装人准备验收记录，验收合格，采购人和监理工程师在验收记录上签字后，安装人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，安装人在采购人限定的时间内修改后重新验收。

11.3.2采购人或监理工程师不能按时进行验收，应在验收前60小时以书面形式向安装人提出延期要求。

11.4清除不合格工程

11.4.1安装人使用不合格材料、工程设备，或采用的施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格，采购人可以随时发出指示，要求安装人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由安装人承担。

11.4.2由于采购人提供的材料或工程设备（不包括安装人同时作为供货人或与安装人达成联合体协议的其他供货人按照供货合同提供的货物及服务）不合格造成的工程不合格，需要安装人采取措施补救的，采购人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

11.5系统调试

11.5.1系统调试内容应与安装人承包的安装工程范围相一致。

11.5.2安装人组织系统调试，并在调试前48小时以书面形式通知采购人并由采购人通知监理工程师。通知包括调试内容、时间、地点。安装人准备调试记录，采购人根据安装人要求为调试提供必要条件，调试合格，采购人和监理工程师在调试记录上签字。

11.5.3采购人或监理工程师不能按时参加调试，须在开始调试前60小时以书面形式向安装人提出延期要求。

11.6关于工程质量和检查检验的其他约定见合同条款专用部分。

## 12.安全施工

12.1安全施工与检查

12.1.1安装人在施工过程中应遵循国家颁布的《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，并依法组织施工。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于安装人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由安装人承担。

12.1.2安装人应制定安全施工管理办法，并有专人负责安全施工的管理。

12.1.3安装人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。

12.2事故处理

12.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，安装人应按有关规定立即上报采购人，并通过采购人上报政府有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

12.3采购人和安装人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

12.4其他约定见合同条款专用部分规定。

## 13.变更

13.1在履行合同过程中，采购人可向安装人作出变更指示，安装人应遵照执行。没有采购人的变更指示，安装人不得擅自变更。

13.2变更估价的约定见合同条款专用部分。

13.3安装人收到采购人的变更指示后14天内向采购人提出变更报价书，经采购人确认后调整合同价格。安装人在14天内不向采购人提出变更报价书的，视为该项变更不涉及合同价格的变更。采购人在收到变更报价书之日起14天内予以确认，无正当理由逾期未予确认的，视为该报告已被确认。

## 14.合同价款及调整

14.1合同价款的计算、调整和确定，应按照合同条款专用部分约定采取以下方式之一：

（1）固定总价合同；

（2）固定总价合同。

14.2合同价款已包括的风险范围，以及风险范围以外合同价格调整方法和程序见合同条款专用部分。

14.3关于合同价款及调整的其他约定见合同条款专用部分。

## 15.计量

15.1安装人应按合同约定的时间和内容向采购人提交计量周期已完成的工程量报告。安装人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见合同条款专用部分约定。

15.2采购人应在收到安装人提交的工程量报告后7天内完成对安装人提交的工程量报表的审核，以确定当期实际完成的工程量。采购人对工程量有异议的，有权要求安装人进行共同复核或抽样复测。安装人应协助采购人进行复核或抽样复测，并按采购人要求提供补充计量资料。安装人未按采购人要求参加复核或抽样复测的，采购人复核或修正的工程量视为安装人实际完成的工程量。

15.3采购人未在收到安装人提交的已完成的工程量报告后7天内完成审核的，安装人报送的已完成的工程量报告中的工程量视为安装人实际完成的工程量。

15.4关于计量的其他约定见合同条款专用部分。

## 16.合同价款支付

16.1采购人应按合同约定向安装人支付工程预付款。工程预付款的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见合同条款专用部分的约定。

16.2采购人应按合同条款专用部分约定的工程进度款付款周期、程序、支付比例或金额支付工程进度款。

16.3经采购人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整）应与工程进度款同期支付。

## 17.完工验收

17.1本安装工程具备合同条款专用部分约定的完工验收条件时，安装人可向采购人提交完工验收申请报告。

17.2采购人审查后，认为尚不具备验收条件的，应合同条款专用部分约定的时间内通知安装人在完工验收前尚需完成的工作内容，安装人应在完成采购人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。采购人审查后，认为已具备验收条件的，应在合同条款专用部分约定的时间内进行验收。验收合格的，则视为工程完工验收通过。验收不合格的，采购人应通知安装人进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由安装人承担。

17.3工程完工验收合格的，以完工验收合格之日为实际完工日期并在验收报告中载明。因采购人原因，未在第17.2款约定的时间内进行验收或完成验收不予签发完工验收报告的，以安装人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期。工程未经完工验收，采购人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。

## 18.移交

18.1当本安装工程办理了完工验收手续，即表明工程具备移交条件。移交工程的时间要求见合同条款专用部分的约定。

18.2安装人未能如期向采购人移交工程的，安装人应承担对采购人所造成的损失。

18.3采购人或采购人如果在本安装工程尚未正式完工及尚未取得安装人同意时进驻或使用本安装工程，采购人应承担由此对本安装工程造成的损害责任并赔偿由此给安装人造成的损失。

18.4采购人在安装工程完工验收合格后无故拒绝安装人移交本安装工程的，采购人应赔偿由此给安装人造成的损失。

## 19.结算

19.1本安装工程完工后，安装人应在合同条款专用部分约定的时间内，向采购人提交完工结算报告和完整的结算资料。

19.2采购人收到安装人递交的工程完工结算报告和结算资料后在合同条款专用部分约定的时间内完成审核。

19.3采购人确认完工结算报告后，在合同条款专用部分约定的时间内，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给安装人。

## 20.质量保证与维修保养

20.1保修期和缺陷责任期按照法律、法规及建设行政主管部门最新颁布的有关规定执行。保修期和缺陷责任期的起始时间和缺陷责任期的期限见合同条款专用部分的约定。

20.2安装人应在合同条款专用部分的时间内向采购人出具质量保修书。

20.3质量保证金

20.3.1质量保证金的额度、支付时间和方式见合同条款专用部分的约定。

20.3.2缺陷责任期满时，安装人向采购人申请到期应返还安装人剩余的质量保证金金额，采购人应在14天内会同安装人按合同约定的内容核实安装人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还安装人。

20.4安装人应按照合同条款专用部分约定提供本安装工程涉及设备的维修保养服务。

20.5安装人未按照本合同规定的时间更换零部件、弥补缺陷或提供有关维修保养服务的，购货人可以采取必要的补救措施，因此产生的费用由安装人承担。

20.6质量保证及维修保养的其他约定见合同条款专用部分规定。

## 21.违约

21.1采购人违约

21.1.1当发生下列情况之一时，视为采购人违约：

（1）采购人未按合同约定付款的；

（2）采购人未按照合同约定履行义务的其他情形。

21.1.2除合同另有约定外，采购人违约时，安装人可发出书面通知，要求采购人采取有效措施纠正违约行为。采购人在收到该通知后28天内仍不履行合同义务的，安装人有权暂停施工。采购人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

21.1.3安装人按第21.1.2项约定暂停施工28天后，采购人仍不纠正违约行为的，安装人可向采购人发出解除合同通知。但安装人的这一行动不免除采购人承担的违约责任，也不影响安装人根据合同约定享有的索赔权利。

21.1.4采购人未按合同约定付款的，应按合同条款专用部分的约定支付逾期付款违约金。

21.2安装人违约

21.2.1当发生下列情况之一时，视为安装人违约：

（1）安装人将其承包的安装工程转包或违法分包；

（2）因安装人原因工程质量达不到约定的质量标准；

（3）安装人未按照合同约定履行义务的其他情形。

21.2.2除合同另有约定外，安装人违约时，采购人可向安装人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。安装人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。

21.2.3采购人发出整改通知28天后，安装人仍不纠正违约行为的，采购人可向安装人发出解除合同通知。合同解除后，采购人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他采购人施工。采购人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用安装人在现场的材料、设备和临时设施。但采购人的这一行动不免除安装人应承担的违约责任，也不影响采购人根据合同约定享有的索赔权利。

21.3 供货合同解除

供货合同解除同时安装合同也即行解除。若该类解除合同是由采购人原因引起的，采购人应当退还履约保函，并向安装人支付其已完成部分工作按照本合同理应得到的所有款项，以及由于合同解除而使安装人蒙受的任何损失；若该类解除合同是由供货人原因引起的，供货人应向采购人退还本合同项下所有已支付的款项。

## 22.索赔

22.1采购人索赔

（l）根据合同约定，采购人认为有权得到索赔金额和（或）延长缺陷责任期的，应在知道或应知道索赔事件发生后28天内向安装人递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，采购人应在索赔事件影响结束后的28天内向安装人递交最终索赔通知书。

（2）安装人收到采购人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内将索赔处理结果答复采购人。采购人接受索赔处理结果的，应从支付给安装人的合同价款中扣除索赔款项，或由安装人以其他方式支付给采购人。采购人不接受索赔处理结果的，按第26条约定执行。

22.2安装人索赔

（1）根据合同约定，安装人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应知道索赔事件发生后28天内向采购人递交索赔通知书。 索赔事件具有连续影响的，安装人应在索赔事件影响结束后的28天内向采购人递交最终索赔通知书。安装人未在前述28天内递交赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

（2）采购人收到安装人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内将索赔处理结果答复安装人。安装人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付。安装人不接受索赔处理结果的，按第26条约定执行。

22.3关于索赔的其他约定见合同条款专用部分相关约定。

## 23.保险

23.1安装人应充分了解采购人为本安装工程所办理的保险是否能满足安装人对于投保内容、保险金额等的要求，如果安装人认为不能满足要求的，应自费补充投保。

23.2具体投保内容和相关责任，见合同条款专用部分约定。

## 60.担保

60.1采购人要求安装人提交履约担保的，安装人应在签订合同时向采购人提交履约担保。安装人办理履约担保的费用已包括在签约合同价内。采购人是否要求安装人提交履约担保及其额度、有效期的截止时间见合同条款专用部分的约定。

60.2采购人要求安装人提交履约担保的，采购人应同时向安装人提交与履约担保等额的工程款支付担保。工程款支付担保有效期的截止时间见合同条款专用部分的约定。

60.3关于担保的其他约定见合同条款专用部分。

## 25.不可抗力

25.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和合同条款专用部分中约定的其他情形。

25.2合同一方当事人遇到不可抗力事件、使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

25.3除合同条款专用部分另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由采购人承担；

（2）安装人设备的损坏由安装人承担；

（3）采购人和安装人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）安装人的停工损失由安装人承担，但停工期间应采购人要求照管工程和清理、修复工程的金额由采购人承担；

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，安装人不需支付逾期违约金。采购人要求赶工的，安装人应采取赶工措施，赶工费用由采购人承担。

25.4合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，安装人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由采购人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

## 26.争议

如果采购人和安装人在履行本分包合同中发生争议的，可友好协商或邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在合同条款专用部分中约定下列一种方式解决：

（1）第一种：向合同条款专用部分中约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种：向合同条款专用部分中约定的人民法院起诉。

## 三、合同条款专用部分

## 1.词语定义

1.2.6		采购人代表：

姓    名：

职    称：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.2.7		项目经理：

姓    名：

职    称：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

## 5．2.合同文件及解释顺序

合同文件的组成及优先解释顺序如下：

（1）    本合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 合同条款专用部分；

- 合同条款通用部分；

- 联合体协议书（如有） ；

- 已标价的工程量清单；

- 技术标准和要求；

- 合同图纸；

（10）   其他合同文件：     /

## 7.采购人

7.2	采购人向安装人提供施工现场、现场设施及相关工作条件的内容、范围和时间：在具备施工条件且经采购人确认后的7日内提供施工现场

7.8  采购人应履行的其他义务：      /

## 9.安装人

9.6  安装人配合采购人进行的现场管理和协调工作的具体要求：

安装人须在遵从采购人关于安全文明施工的规则及有关现场施工管理办法, 进场前与采购人签订安全协议,服从采购人的统一规划、统一部署、统一协调管理。

9.7  安装人应合理利用和有效保护采购人提供的施工场地、现场设施及相关工作条件，不得侵害采购人与他人合理使用相关场地、设施的权利，否则应承担相应责任。

9.8 安装工程通过完工验收并移交前，安装人应进行照管和维护，相关费用已包含在锅炉安装合同总价款中。

9.11安装人应履行的其他义务：

设备的吊运吊装随需的机械安装人自行解决，并保证吊装时的安全。因安装人自身原因造成的第三人、采购人人身及财产损失，安装人应承担一切赔偿责任。

自设备含物料到达工地现场起，设备的保管责任则由安装人负责，直到设备安装调试完毕，且验收交付使用并移交采购人止，在此期间发生设备的丢失或损坏，由安装人负责。但是设备的所有权属于采购人，安装人不能将任何属于采购人的物品擅自处置。

负责工程中所需除本合同规定由采购人负责之外的工料和施工设备、工具。

安装人负责清理运输本承包工程及施工所造成的垃圾和废料，在本工程完成时进行全面的清理工作。

因施工场地条件有限，安装人食宿自行考虑，费用包含在报价内。安装人须遵守佑安医院保卫部有关规定办理动火证，在取得佑安医院保卫部签署的动火证后方可动火，承担因自身原因而造成的责任和因此发生的费用；

在向有关法定部门申请检测和检查前，在采购人和其他代表的参与下，安装人自备相关合格的仪器及工具，按照国家标准、产品制定商企业标准、本招标文件中的规定对所有产品进行自检，合格后双方签合格自检报告，然后安装人负责组织验收，向有关法定部门申请检测和检查，包括整理锅炉报验所需资料，填写锅炉验收申报表等，确保本工程顺利通过北京特种设备检测中心的检测、验收，并取得相关合格证明文件，与此相关的所有费用皆由安装人负担。

负责完成本系统必需的或与本工程有关的各种批文、许可证或批准证书等手续，并承担有关费用。

经采购人书面确认工程竣工验收合格后，安装人必须向采购人提供完整的竣工资料四套，并移交档案馆。

免费为采购人的锅炉维修人员提供现场培训（培训时间不少于2天），使受培训人员至少达到以下水平：掌握锅炉的一般运行原理、操作方法、紧急救授及日常维护等常用技能。

成品保护：安装人应提供必要的人员、材料和设备用于施工区域内的所有成品保护，防止遭受任何损坏或破坏。成品保护费包含在措施费项目费用中，如发生破损应无条件恢复原状并承担相关费用及由此造成的损失；在安装过程中如涉及到更换以外的拆卸，要保证原拆原装，如发生破损应无条件恢复原状并承担相关费用及由此造成的损失；

安装人必须具有锅炉安装人员应具有特种设备作业人员上岗证，在施工过程中应遵循国家颁布的《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，并依法组织施工。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于安装人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由安装人承担。

扰民与民扰：安装人应采取必要的措施，协助采购人解决与工程有关的任何扰民或民扰问题。费用由采购人承包人承担，安装人必须遵照国家或北京市的有关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、震动、光线、空气污染等因素带来的扰民及民扰影响以及施工带来的对日常行人使用道路的干扰。采购人必须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生；

如果安装人违反市、县建委、城管等有关单位的规定，受到罚款或停工检查等处罚，安装人应承担全部责任；

安装人应承担在施工中因安装人原因发生的停工、返工、材料及物件的倒运、机械二次进场等所造成的损失。安装人承诺不因变更价格（包括不限于设计变更、洽商、清单缺漏项、新增项等）的审批而影响本工程施工生产的正常开展，无论何种情况，安装人一旦收到采购人的指令，则必须立即执行，而不得以价格未确定或未达成一致等情况而拒绝或拖延施工，否则安装人须全额赔偿给发包人造成的损失；

安装人应按月发给劳务人员工资，杜绝由于拖欠工资而带来的负面影响，安装人如因劳务人员的工资等问题给采购人造成的损失及相关责任，均由安装人承担；

竣工清理：工程竣工后，安装人均应当安排专业队伍全面履行合同责任和义务。包括：清除现场剩余材料、杂物、渣土和垃圾等；

## 10.工期

10.1.1	安装人编制施工进度计划和施工方案的内容：

施工进度（总进度和分进度）计划表、单位工程施工计划的分析及控制措施、网络计划及重要节点。

项目管理方案

质量保证措施

安装施工方案

测试、检测方案

售后服务方案

安装人向采购人报送施工进度计划和施工方案的期限：    合同签订后7日内

采购人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限： 接收到申请后7日内

10.1.2	安装人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限： 7日内

采购人批复修订合同进度计划申请报告的期限：接到报告后的7个工作日内以书面形式答复

采购人批复修订合同进度计划的期限：    7日内

10.3.2	逾期违约金和工期延误赔偿金的计算方法：每延误一天，安装人应当向采购人赔偿安装合同总金额的0.02%元/天整，不足一天按一天计。

逾期完工违约金最高限额： 安装合同额的3% 。

10.4  关于工期的其他约定：如果逾期安装超过30天，则采购人有权单方面终止合同并要求安装人赔偿由此给采购人造成的一切损失。

## 11.质量与检验

11.1.1  质量违约金的计算方法或额度：由于安装人施工原因调试达不到验收要求，安装人按监理工程师要求重新安装和调试，并承担重新安装和调试的费用，工期不予顺延。

11.1.2  专业检验、检测机构： 北京特种设备检测中心

11.6	关于工程质量和检查检验的其他约定：取得北京特种设备检测中心检验合格的相关检验报告及环保部门验收合格文件

## 12.安全施工

12.4 安全施工其他约定：采购人认为安装人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同有关规定时，有权要求安装人限期做出整改。当安装人不能满足要求时，采购人有权自行处理，所发生的费用由安装人承担，采购人有权在将该部分费用从安装人的合同价款中扣除。

## 13.变更

13.2  变更估价的约定：      /

## 14.合同价格及调整

14.1合同价格计算、调整和确定的方式：固定总价合同。

14.2 合同价格包括的风险范围：安装人在编制投标书时对招标文件、施工图纸、工程量清单的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成漏项或少量的错误或失误。合同价格包括的风险范围在结算时不予调整。

14.3   合同价格及调整的其他约定：

因采购人原因造成的工程变更，其对应的综合单价按下列方法确定：

已标价工程量清单中已有适用于变更工作内容的项目，按已标价工程量清单中该项目的综合单价确定；

已标价工程量清单中无适用于变更工作内容的项目，但有类似工作内容的项目，可在合理范围内参照类似项目确定综合单价；

已标价工程量清单中没有适用变更工作内容的项目，其综合单价由双方协商确定。

## 15.计量

15.1   安装人提交已完成的工程量报告的时间：  每月25日之前

安装人提交已完成的工程量报告的内容：  已完成工程量的说明及已报价的工程量

计量周期：  按月计量

15.4   关于计量的其他约定：

15.4.1计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）除合同另有约定外，安装人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

15.4.2单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是安装人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）安装人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对安装人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求安装人进行共同复核和抽样复测。安装人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。安装人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为安装人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知安装人共同进行联合测量、计量，安装人应遵照执行。

（5）安装人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求安装人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求安装人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。安装人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为安装人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到安装人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，安装人提交的工程量报表中的工程量视为安装人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

10.1.4 总价子目的计量--按实际完成工程量计量

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，对安装人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

（2）安装人在专用合同条款第15.1约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照专用合同条款第15.4.1项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对安装人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求安装人进行共同复核。安装人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。安装人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为安装人实际完成的工程量。

（4）监理人应在收到安装人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，安装人提交的工程量报表中的工程量视为安装人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

16.合同价款支付（以上级拨款进度为准）

## 17.完工验收

17.1  完工验收条件：现场所有设备安装调整完毕

17.2  通知安装人在完工验收前尚需完成的工作内容的时限： 提前7天全部完成

完工验收时限：  收到安装人完工验收申请报告后7天内

## 18.移交

18.1   	移交工程的时限：    完工验收合格结束后3日内

## 19.结算

19.1 安装人提交结算报告和完整结算资料的时限：  工程完工验收合格28天内

19.2 采购人完成审核时限：   收到结算报告和完整结算资料后

19.3 采购人确认完工结算报告后，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给安装人。

## 20.质量保证与维修保养

20.1 保修期和缺陷责任期限：

保修期起始时间：自锅炉安装调试完成，通过北京特种设备检测中心检验合格并取得相关检验报告且环保部门验收合格后10天进入质量保证期，质量保证期为24个月。

缺陷责任期起始时间：自锅炉安装调试完成，通过北京特种设备检测中心检验合格并取得相关检验报告且环保部门验收合格后10天进入缺陷责任期期限，缺陷责任期期限：24个月。

20.2 安装人向采购人出具质量保修书的时间：安装人应在工程竣工验收之前，与采购人签订质量保修书

20.3.1质量保证金的额度、支付时间和方式：安装结算金额的3%

20.4  安装人提供维修保养服务的要求：安装人提供24个月的质量保证期，在此期间全部

免费更换,质量保证期内免费更换所有存在缺陷的部件或损坏的部件，更换的零部件的质量

保证期从更换之日起再延长24个月。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺

陷．即使质量保证期已过，由于其产品本身的安装缺陷造成的故障，仍由安装人免费负责。

20.5   质量保证及维修保养的其他约定：     /

21.1.4逾期付款违约金：               /

## 22.索赔

22.3 关于索赔的其他约定： 在质量保证期内，若发现货物与合同规格不符，或由某种原因造成的缺陷，包括内在缺陷或用料不妥，经有关部门进行检验，若检验不合格，采购人有权凭检验证书向安装人提出索赔，安装人承担本次检验费，同时，采购人有权要求安装人返还已经取得的合同价款。

## 23.保险

23.2  具体投保内容和相关责任：	    /

## 60.担保

60.1 采购人  不要求（要求/不要求）安装人提交承包履约保证担保。要求安装人提交履约保证担保时，履约保证担保的额度为  /   ，履约保证担保的有效期的截止时间： /

60.2 工程款支付担保有效期的截止时间：         /

60.3 关于担保的其他约定：              /

## 25.不可抗力

25.1 不可抗力的其他情形：包括空中飞行物体坠落或其他非采购人、安装人责任造成的台风爆炸火灾等不能预见、不能避免、不能客服的自然灾害。

## 26.争议

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商解决不成或者调解不成时，选择下列第  二  种方式解决：

（1）第一种：将争议提交     /  	    仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种：依法向   工程所在地   人民法院提起诉讼。

# 第五章 工程量清单

作为本招标文件一部分的工程量清单，其具体内容由招标人填入。

# 第六章 图纸

## 1. 图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

## 2. 图纸（另册提供）

# 第七章 技术标准和要求

## 1.工程说明

### 整体工程基本情况如下：

工程名称：低氮锅炉改造工程

建设地点：北京市丰台区右安门外西头条8号

建设单位：首都医科大学附属北京佑安医院

### 本招标项目已经具备实施条件。采购人负责落实并向中标人提供的，实施安装工程所需的施工场地、现场设施及相关工作条件的具体情况如下：

施工场地、现场设施已具备

### 除非招标文件中另有约定，中标人可无偿使用上述施工场地、现场设施及工作条件。

### 与设备供货与安装工程相关的现场条件和周围环境的其他资料和信息如下：/

### 除本章第1.1款、第1.2款提供信息外，整体工程及安装工程施工现场建筑红线位置、道路交通和出入口以及施工现场和周围环境等工作环境和条件在采购人组织现场踏勘（如有）时可予以进一步明确。中标人被认为在踏勘现场（如有）时已充分了解本相关现场条件和周围环境，并在其投标时就此给予了相应的、恰当和充分的考虑。

### 招标文件中载明的涉及整体工程及本安装工程现场条件和周围环境等情况的资料和信息数据，是采购人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但中标人据此作出的判断和决策，由中标人自行负责。

## 2.招标范围

2.1设备供货范围

本招标项目具体设备名称、规格及数量：

招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 供货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 台 | 4 | 招标人指定地点 | 含安装 |

以上设备综合报价应包括配件价格，计入总价。

2.1.1 设备数量及主要技术参数、基本安全要求：

- 设备数量：4台蒸气锅炉

- 烟气排放氮氧化物<30mg/m3

- 主要技术参数

- 额定蒸汽压力：1.25Mpa

- 额定蒸汽：采用饱和蒸汽

- 水容量：≥10吨（中水位时）

- 额定蒸发量：6t/h

- 设计热效率：≥90%

- 工作噪声：≤60dB

- 耗气量：≤330Nm³/h。

- 基本安全要求：

- 燃气系统应安装有如下联锁保护装置：

①自动点火程序、熄火保护装置和燃气泄露自动检漏装置

②全部送风机断电时，自动切断全部燃料供应；

③燃气压力低于（或高于）规定值时，自动切断燃油或燃气的供应。

④送风机风压低于允许值，自动切断全部燃料供应；

⑤排烟温度高于允许值时报警

- 汽、水系统应安装有如下联锁保护装置：

①高低水位报警（高、低水位警报信号须能区分）、低水位联锁保护装置和蒸汽超压报警及联锁保护装置（自动复位）。

- 出现以上故障均应发出安全声光报警，并在操作界面上显示故障种类

- 具有安全联锁保护（在下列情况下应切断燃气供应：燃烧器火焰熄灭，燃气压力低于或高于允许值，安全联锁装置电源中断，风压低于允许值，风机故障，压力超过允许值，水位低于最低安全水位，给水泵停止运行等）。

- 具有安全声光报警：燃气压力低限、高限报警，燃气切断停炉报警，风压低限报警，高低水位报警，超压报警等。

- 燃烧负荷的自动控制。

2.1.2配置要求：

- 锅炉类型：卧式（卧式内燃湿背三回程）工业锅炉；

- 锅炉燃料：城市天然气；

- 锅体材料：

- 锅炉绝热层外部装饰表层采用≥0.8mm拉丝不锈钢钢板；

- 锅炉本体材料规格q245r，20/GB3087，Q235-A；

- 内胆采用优质波纹炉胆；

- 保温层采用硅酸铝纤维毡和离心玻璃棉双层保温；

- 前后烟箱底部加开冷凝水泄水口至锅炉外皮φ25法兰连接。

- 锅炉本体具有接取炉水及表面排污功能。

- 基本控制系统主要由：电控系统、程序控制器、燃烧器、压力限制器、压力控制器、水位传感器声光报警、自动联锁保护系统等组成。

- 控制系统应采用全中文≥7吋液晶显示屏进行监测；

- PLC程序控制器、变频技术、安全使用与故障报警联动。

- ﹡电控系统：提供电源，对给水泵等进行控制，对压力、温度、水位进行显示、控制和报警，提供操作界面，对锅炉工作状态进行指示，以利于监视和操作。

- ﹡程序控制器：具有定时器和时序开关，火焰检测、自动比例调节。具有蒸汽超压、自动给水、高低水位及低水位停炉、燃气泄漏、燃气压力超限、燃烧系统故障等安全联锁功能。具有电气过载、欠压、短路自动保护和联锁功能。

- ﹡燃烧器：选用原装欧科\威索\宝尔菲品牌，采用FGR燃烧技术。

①负荷调节为比例调节；电子调节。

②阀门管组采用相当于国内知名品牌的管组，过滤器，调压阀，膨胀节，双重电磁阀，弯头；

③点火电磁阀、燃气压力表（0-400mbar)带压力表表杆、VPS（漏气检测装置）、燃气压力开关、风压开关。

④符合国家JB/T1626的规定。

- 水位计：双色、板式各一块，符合国家设计要求，并提供相关证明材料，或厂家标配

- 安全阀：符合国家设计要求，采用厂家标配。

- 各类阀门仪表：符合国家设计要求，并提供相关证明材料。

- ﹡排污阀（每台锅炉两快、两慢），采用厂家标配。

- 6.5配套设施：

- ﹡给水泵（每台锅炉一用、一备）：采用相当于江苏格兰富、威乐、ITT品牌高温不锈钢多级水泵，噪声小、运行平稳、维护方便，节省空间。止回阀采用不锈钢对夹式止回阀。

- 排烟管道：采用内衬≥2mm、内衬≥1mm双层不锈钢钢板制作，保温层厚度不小于50mm。

- ﹡蒸汽流量计(带远传)具体规格见图纸材料清单。

- ﹡电气控制柜：采用琴台式≥9吋液晶显示全自动智能控制(触摸屏)PLC控制器，柜体采用厂家标配，柜内控制元件必须采用施耐德\ABB、西门子产品。

- 燃烧器阀组自带稳压器。

- 压力控制器：厂家标配。

- 压力限速器：厂家标配

- 压力传感器和压力变送器:厂家标配

2.1.3.锅炉及设备安装、调试、售后事宜

- 锅炉安装配管应采用无缝钢管焊接，≥DN80的管道壁厚不应小于4.5㎜。

- 锅炉安装的配管及阀体应有保温措施，材料为50㎜厚硅酸铝保温棉，管道在保温前应先刷二遍红丹防锈漆。

- 水管、蒸汽管、燃气管道等均应刷标志漆或色环漆。

- 管道及各种阀体保温后外包镀锌铁皮（S=0.5㎜）保护层。

- 按国家标准由当地质量技术监督局特种设备检验机构所进行产品质量监督检验；

- 锅炉焊缝100%X射线探伤合格及附证明书；

- 产品调试合格并附调试合格报告书；

- 交货前20天通知院方，以便院方组织安排并邀请特检所相关人员到现场进行锅炉出厂验收并出具相关说明材料。

- 安装前应向北京市西城区质量技术质量监督局特种设备监察科及相关部门申请办理告知手续，批准后方可组织进行施工。

- 验收：及时通知西城区特种设备检测所验收和天然气公司技术人员到场验收办理相关证件。

- 锅炉总图(中国特种设备检验协会审查盖章及主体蓝图)、基础图、本体图、阀门仪表图等

- 锅炉产品安全质量监督检验证书

- 产品质量证明书

- 受压元件强度计算书

- 安全阀排放量计算书

- 调试用确认表

- 锅炉操作、安装、保养说明书

- 锅炉相关各种完备的技术资料、图纸、操作说明。

- 锅炉及设备安装、调试、售后事宜：

- 需向院方提供齐全的单位安装资质、特种设备作业人员操作资质等证书复印件，提供施工组织方案（应包括人员组织、施工工艺、施工进度、施工安全规定、验收标准等相关内容），进行必要的人员操作培训和安全培训，

- 安装前应向北京市西城区特种设备检测所申请办理安装质量监督检验，锅炉总体验收后应协助院方办理锅炉使用证，并办理安装资料交接手续和天然气公司技术人员到场验收办证。

- ﹡所有进口产品须提供相关中文资料和国家商检报告及报关单等相关凭证单据。

- ﹡自锅炉安装调试完毕，，投标方应提供为期两年的质保期，在保修期间免费解决合理使用所产生的所有问题。保修期满发生故障，中标方维修只收取成本费。

单台锅炉必备功能及要求

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值或说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 |  |  |  |
| 1.1 | 锅炉型号 |  |  |  |
| 1.2 | 锅炉型式 |  | 卧式内燃湿背三回程 |  |
| 1.3 | 额定进水温度 | ℃ | 20 |  |
| 1.4 | 额定蒸发量时燃料消耗量 | Nm3/h | ≤330 |  |
| 1.5 | 锅炉负荷调节范围 | % | 20-120 |  |
| 1.6 | 锅炉排烟温度 | ℃ | ≤240 |  |
| 1.7 | 排烟林格曼黑度 | 级 | ＜1 |  |
| 1.8 | 排烟烟气成份 |  |  |  |
| 1.8.1 | SO2 | Mg/Nm3 | ＜10 |  |
| 1.8.2 | NOX | Mg/Nm3 | ≤30 |  |
| 1.8.3 | 烟尘排放 | Mg/Nm3 | 0 |  |
| 1.9 | 单台锅炉重量 | 吨 | ≥13 |  |
| 1.10 | 最大本体尺寸（长×宽） | mm |  |  |
| 1.10.1 | 底座尺寸（长×宽） | mm |  |  |
| 1.10.2 | 最大外型尺寸（长×宽×高） | mm |  |  |
| 1.11 | 锅炉要求的炉前、炉侧及炉后最小净空尺寸 | mm | 前≥4000，侧≥1500，后≥1500 |  |
| 1.12 | 传热面积 | m2 | ≥100 |  |
| 1.13 | 单台锅炉额定负荷运行噪声 |  |  |  |
| 1.13.1 | 一米处且不带消声罩 | dB（A） | ＜85 |  |
| 1.13.2 | 一米处带消声罩 | dB（A） | ＜65 |  |
| 1.14 | 烟气接口尺寸 | mm | φ450 |  |
| 1.15 | 烟管直径及壁厚 | mm | 内φ450×1、外φ550×1 |  |
| 1.16 | 锅炉外表面温度 | ℃ | ≤40 |  |
| 1.17 | 炉胆型式 |  | 优质波纹炉胆 |  |
| 1.18 | 炉胆与回燃室连接方式 |  | 必须使用自动焊接工艺 |  |
| 1.19 | 前管板与炉体外壳连接方式 |  | 必须使用自动焊接工艺 |  |
| 1.20 | 前管板与炉胆连接方式 |  | 必须使用自动焊接工艺 |  |
| 1.21 | 探伤规格 |  | 锅壳纵缝、“T”型缝100%射线Ⅱ级 |  |
| 1.22 | 各接口管径 | mm | 出汽口DN100；排污口DN40；进水口DN32 |  |
| 1.23 | 人孔数量 | 个 | 2 |  |
| 1.24 | 头孔数量 | 个 |  |  |
| 1.25 | 手孔数量 | 个 |  |  |
| 1.26 | 防爆门 | 个 | 1 |  |
| 1.27 | 看火孔 | 个 | 1 |  |
| 2 | 燃烧器 |  |  |  |
| 2.1 | 适用燃料压力范围 | mbra | 50-300 |  |
| 2.2 | 适用燃料流量范围 | Nm3/h |  |  |
| 2.3 | 适用燃料温度范围 | ℃ | 常温 |  |
| 2.4 | 燃烧效率 | % | ﹥99.9 |  |
| 2.5 | 电功率 | kW |  |  |
| 2.6 | 调节方式 |  | 电子比例调节 |  |
| 2.7 | 调节比 |  | 1：6 |  |
| 2.8 | 单台噪声（一米处且不带消声罩） | dB（A） | ＜85 |  |
| 2.9 | 单台噪声（一米处带消声罩） | dB（A） | ＜65 |  |
| 2.10 | 燃烧器的主要特点 |  | 低氮燃烧器，FGR技术，强制通风，电子比例调节，一体机 |  |
| 3 | 控制柜 |  | 提供电气控制柜配置表 |  |
| 3.1 | 外形尺寸 | mm | ≤1100×650×450 |  |
| 3.2 | 电缆规格 |  | 1.0-6.0 mm2 耐热护套线 |  |
| 3.3 | 钢板材料 |  | Q235-A |  |

注:控制柜还包括电源柜.电源柜内主要电器件为施耐德\ABB\西门子品牌.仪表、按扭为国内名牌。

2.2安装工程承包范围

（1）中标人负责施工的工程范围及相关要求：低氮锅炉改造工程的4台锅炉的安装、调试、验收、测试、试运行、质量保修期内调校及维修保养(详见工程规范和技术要求)

（2）安装工程与整体工程中其他工程之间的界面划分说明：

采购人负责:按设计要求提供锅炉安放场地及预留孔；提供零部件工具库房场地；安装调试用电源；

投标方责任：投标方负责上述工作以外的全部安装调试工作（即运输、安装、调试、验收一条龙服务）。锅炉所需的一切安装材料、施工都由投标方负责，并将以下内容考虑到投标总价中的安装调试费中：

- 卸货；

- 拆箱搬运；

- 保管责任：自中标人进入工地之日起，设备的保管责任由中标人负责，直到设备安装调试完毕，且验收交付使用止，在此期间发生设备的丢失或损坏，由中标人负全责。但是设备的所有权属于业主，中标人不能将任何属于招标人的物品擅自处置；

- 安装施工照明；

- 安装调试用的所有材料、工具、仪器。

- 设备的吊运；

- 组织相关部门验收，负责办理相关手续。

- 试运行期间（验收前）成品保护（适用方负责）。

- 安装工程的保险费：安装人员的保险费。

- 生活水电费、住宿费

- 其它（包括安装调试的一切相关费用，中标后任何额外发生的费用将不再考虑）

除按照完成上述承包范围内容安装工程施工外，中标人还应按照本章第8条规定提供相关服务。3.供货周期与安装工期

3.1采购人对本招标项目的设备供货周期要求

设备供货周期：  20  日历天；

计划开始日期：  2018年2月22日 ；

计划完成供货日期： 2018年3月15日 ；

本招标项目供货进度计划的其他要求：  以上日期为暂定日期，具体开始时间以采购人通知为准，且供货人不得因工期问题向采购人提出索赔。

3.2采购人对本招标项目的设备安装工期要求

设备安装工期：  10   日历天；

计划开工日期：   2018年3月16日       ；

计划完工日期： 2018年3月25日  ；

本招标项目安装工程进度计划的其他要求：以上日期为暂定日期，具体开始时间以采购人通知为准，且供货人不得因工期问题向采购人提出索赔。

3.3对于发包人提出的进度要求，投标人必须完全响应，并在投标文件中制定切实可行的保证措施，相应费用应充分考虑到投标报价中。除合同文件另由约定，合同履行过程采购人不再支付中标人为响应前述进度要求产生的其他任何费用。

3.4投标人在投标函附录承诺的供货周期与安装工期提前于前述招标人要求的，经招标人认可后，以投标人承诺的供货周期与安装工期为准。

4.质量要求

4.1整体工程

（1）整体工程的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；

（2）整体工程质量的特殊要求如下：/

4.2设备供货及安装工程

本招标项目的投标人必须保证其供应货物及安装工程施工满足整体工程质量标准及相关要求。

招标人对本招标项目质量方面的具体要求：   /

## 5.适用规范和标准

5.1招标范围内的供应货物及安装工程应符合现行的国家、地方、行业相关规范、标准和规程。

5.2构成合同文件的任何内容与国家、地方或行业相关规范、标准和规程之间出现矛盾，投标人应当书面要求招标人予以澄清，除非招标人有特别指令，投标人应当按照其中最严格的要求执行。

5.3招标范围内的供应货物及安装工程应符合设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明。

5.4适用规范和标准的其他要求：

本工程适用的有关技术规程规范，包括但不限于以下所列：

- 特种设备安全监察条例（国务院第373号令）

- 特种设备质量监督与安全监察规定（国家质监总局第13号令）

- 锅炉压力容器制造监督管理办法（国家质监总局第22号令）

- 锅炉房设计规范（GB50041-92）

- 采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）

- 民用建筑热工设计规范（GB50176-93）

- 建筑设计防火规范（GBJ16-87（2001年版））

- 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）

- 通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）

- GB/T10180—2003工业锅炉热工性能试验规程

- GB/T10820—2002生活锅炉热效率及热工试验方法

- JB/T1619—2002锅壳锅炉本体制造技术条件

- JB/T1625—2002工业锅炉焊接管孔

- JB/T9619—1999工业锅炉胀接技术条件

- JB/T9621—1999工业锅炉炉门型号编制方法及结构要素尺寸

- JB/T1626—2002工业锅炉型号编制方法

- JB/T7985—2002小型锅炉和常压热水锅炉技术条件

- TSG GB003燃烧器安全技术规定

- JB/T9625—1999锅炉管道附件承压铸钢件技术条件

- JB/T9626—1999锅炉锻件技术条件

- JB/T3191—1999锅筒内部装置技术条件

- JB/T4308—1999锅炉产品钢印及标记移植规定

- JB/T3375—2002锅炉用材料入厂验收规则

- JB/T10094—2002工业锅炉通用技术条件

- JB/T10354—2002工业锅炉运行规程

- 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》（劳锅字[1996]276号）

- 《北京市锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2015

- 蒸气锅炉安全技术监督规程[1996]276号

- GB3096-93[城市区域环境噪声标准]的规定

## 6.货物技术要求

### 6.1货物的性能与参数：  详见设备货物一览表

### 6.2货物的制作工艺要求：     详见设备货物一览表

### 6.3货物的包装要求：    中标人提供，满足业主、要求，包装物不回收

### 6.4货物的备品备件、易损件/消耗性材料要求： 投标方应提供为期两年的质保期，在保修期间免费解决合理使用所产生的所有问题。保修期满发生故障，中标方维修只收取成本费

### 6.5货物的检验和测试方法及标准：安装前应向北京市丰台区特种设备检测所申请办理安装质量监督检验，锅炉总体验收后应协助院方办理锅炉使用证，并办理安装资料交接手续和天然气公司技术人员到场验收办证

### 6.6货物的样品报送的具体要求：                 /

### 送达时间：                          /

### 送达地点：                              /

### 样品内容、规格和数量：                    /

### 随附技术资料：                            /

### 其他要求：                                 /

### 6.7货物的资料文件要求：                    /

### 6.8其他要求：    /

## 7.供货相关服务要求

### 7.1技术服务要求：  投标人应免费提供相关技术培训

### 7.2运输要求：  同“货物的包装要求”

7.3售后服务要求：自锅炉安装调试完毕，投标方应提供为期两年的质保期，在保修期间免费解决合理使用所产生的所有问题。保修期满发生故障，中标方维修只收取成本费。供货方可根据自己情况，提出售前、售后服务内容，优惠条款及有关承诺

### 7.4其他要求：                 /

## 8.安装相关服务要求

### 8.1技术服务要求：   投标人应免费提供相关技术培训

### 8.2维修保养服务要求：  自锅炉安装调试完毕，投标方应提供为期两年的质保期，在保修期间免费解决合理使用所产生的所有问题。保修期满发生故障，中标方维修只收取成本费 。

### 8.3其他服务要求：                    /

## 9.投标报价要求

### 9.1投标报价是指为完成招标项目所发生的全部费用，由设备供货费和安装工程费两部分构成。

### 9.2设备供货费

### 投标人应按照第八章“投标文件格式”提供的格式进行设备供货费的报价，并应满足以下要求：

### （1）除非合同另有约定，设备供货费价格为运到施工现场或采购人指定地点的地面价格，包括货物自身价格，含原材料、标准件、配套件、外协件及加工成产品整个过程中的一切费用和各种税费，并包含随货物提供的备品备件、易损件/消耗性材料和应提供的图纸资料等价格。

### （2）如果供货设备在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的，应包含从国外进口到境内货物应交纳的全部关税、增值税和其它税。除非合同文件另有约定，投标人应当负责办理完成与此类进口相关的申请、许可、证书、外汇使用、报关、清关等手续，并承担手续办理人员等的相关费用。

### （3）设备供货费还应包括投标人遵守上述第6条、第7条规定关于设备供货技术要求、相关服务要求以及履行合同文件约定所有其他义务所发生的费用。

### （4）其他要求：                 /

### 9.3安装工程费

### 9.3.1安装工程的投标报价编制、合同价款确定与调整、工程价款结算等计价均采用工程量清单计价方式，并应符合国家现行建设工程工程量清单计价规范，以及北京市工程造价管理部门颁发的相关配套计价管理规定。

### 9.3.2投标人应使用第五章“工程量清单”提供的工程量清单进行安装工程费的报价。报价应包括投标人实施安装工程并履行安装合同条件规定的所有义务所发生的费用。

### 9.3.3安装工程费投标报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

### 9.3.4分部分项工程和单价措施项目应依据计价计量规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

### 9.3.5总价措施项目以“项”为单位计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。投标人根据安装工程特点、环境条件以及实施方案等，可对招标人给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增补。

### 9.3.6其他项目清单费报价时，暂列金额（如有）按“暂列金额明细表”中列出的金额报价（不包括计日工金额）；材料和工程设备暂估单价进入分部分项工程和单价措施项目清单中相应综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额计入其他项目清单报价；计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价（不含规费和税金）并计算计日工金额。

### 9.3.7规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

### 9.3.8投标人在按照招标文件提供的工程量清单进行报价时，除按照对招标人提供的总价措施项目清单的内容进行细化或增补外，不得改变（包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单和其他项目清单。

### 9.3.9除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，安装工程费投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

### 9.3.10安装工程费投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成安装工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

### 9.3.11有关安装工程费投标报价的其他说明：

### /

## 10.偏离

### 10.1除招标文件另有约定外，在条款号前加注“*”并以粗斜体格式编辑打印的内容均为实质性内容，投标人在投标文件中应针对这些实质性内容予以全面响应，不得做出不满足本章规定的偏离。

### 10.2除实质性内容以外，允许投标文件与本章某些要求产生偏离，但应遵守招标文件规定的偏离范围和幅度（如有），并应按照第六章“投标文件格式”提供的格式加以说明，评标委员会将按照第三章“评标方法”对相应的偏离进行评审和评价。针对该类偏离应根据第三章“评标办法”规定予以评价。

## 11.其他说明

### 11.1其他说明：

### a.除上述要求外，投标方还必须负责但不限于以下内容，所发生的费用全部由投标方承担。

### b.投标方负责北京市丰台区特种设备检测所验收合格；

### c.技术质量监督局锅炉科及相关部门的报装、告知认可；

### d.丰台区特种设备检测所验收和天然气公司技术人员到场验收办理相关证书的取证工作。

# 第八章  投标文件格式

（整体工程名称）

（设备名称）供货及安装

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                             （招标人名称)

在充分研究               （招标项目名称）招标文件的全部内容后,我方兹以：人民币（大写）：                                       元

RMB￥：

其中：设备供货费RMB￥：

安装工程费RMB￥：

的投标价格和按合同约定有权得到的其他金额，并严格按照本招标项目合同文件约定完成全部工作。

如果我方中标，我方保证：

（1）在供货合同文件规定的供货周期内供货，并确保我方提供设备的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足供货合同文件要求；

（2）在安装合同文件规定的安装工期内完成所供设备的安装工作并通过完工验收，并并按照合同文件要求修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署采购合同之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方承诺：我方派法定代表人或其委托代理人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署开标记录等有关工作。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：          年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标函附录

招标项目名称：

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货周期 | 《供货合同》10.1 |  |  |
| 2 | 预付款 | 《供货合同》20.1 |  |  |
| 3 | 质量保证金额度 | 《供货合同》20.3 |  |  |
| 4 | 质量保证期 | 《供货合同》21.1.1 |  |  |
| 5 | 安装工期 | 《安装合同》10.2 |  |  |
| 6 | 质量标准和要求 | 《安装合同》11.1 |  |  |
| 7 | 预付款额度 | 《安装合同》16.1 |  |  |
| 8 | 缺陷责任期 | 《安装合同》20.1 |  |  |
| 9 | 质量保证金额度 | 《安装合同》20.3 |  |  |
| 10 | 联合体成员分工 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 说明： 1、针对本表已列及的合同条款及内容，投标人在其投标文件中应予以明确响应并提出相应约定内容和可能存在的差异。投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 2、针对本表未列及的合同条款及内容，投标人在其投标文件中可做增补，以说明其对合同条款的响应及差异。 3、本表未列及且投标时未作增补和明确响应的合同条款及内容，视作投标人承诺完全响应并无异议。 4、投标文件中其他内容与本表描述有差异的，以本表为准。 |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日期：  年      月      日

## 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月            日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖章）

年       月       日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                           （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 三、联合体协议书（不适用）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （招标项目名称） (以下简称本招标项目)的投标并争取赢得供货合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.          （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2. 在本招标项目的投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5 投标工作和联合体在中标后本合同履约过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同文件的组成部分，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式           份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 四、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）于      年    月   日参加               （项目名称）的投标，                             （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）                       。

本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

备注：

1、本格式仅适用于以投标保证担保形式提供投标保证金的情况。

2、经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的其他投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。

## 五、投标报价表

（一）设备供货费报价表

货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格和主要技术参数 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 交货地 | 供货周期 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：          年      月      日

备注：

1、设备名称和数量应按照第七章“技术标准和要求”第2.1款内容填写。

2、投标人填报价格应符合第二章“投标人须知”第3.2款和第七章“技术标准和要求”第8.2款全部规定，合计价格应与投标函载明设备供货费价格一致。

3、招标人要求投标人提供全部或部分主要货物价格分解说明的，应在本章第九部分“其他材料”中予以规定。

（二）安装工程费计价表

按照第七章“技术标准和要求”第8.2款规定，填报第五章提供的工程量清单计价表格

## 六、资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

填写须知

- 投标人为投标货物的制造商的，应填写（一）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八），并随附相关证明材料的复印件。

- 投标人为投标货物的代理商的，应填写和提交（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八），并随附相关证明材料的复印件。

联合体投标的，上述表格和资料应包括联合体各方相关情况。

（一）制造商资格声明

致：                             （招标人名称)

为响应               （招标项目名称）招标文件的要求，我方作为本次投标货物的制造商，提交如下资料和信息，并声明下述全部资料和信息是真实和准确的。

1、投标人基本情况表；

2、投标货物生产能力说明；

3、近年财务状况表；

4、近年类似设备供货项目情况表；

5、近年类似安装工程项目情况表。

投标人名称（盖章）：

日期：        年        月        日

（二）代理商资格声明

致：                             （招标人名称)

为响应               （招标项目名称）招标文件的要求，我方作为本次投标货物的代理商，提交如下资料和信息，并声明下述全部资料和信息是真实和准确的。

1、投标人基本情况表；

2、制造商授权书；

3、近年财务状况表；

4、近年类似设备供货项目情况表；

5、近年类似安装工程项目情况表。

投标人名称（盖章）：

日期：        年        月        日

（三）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 投标人类型 （勾选） | 制造商 代理商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 员工总人数 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
|  |  |  | 中级职称人员 |  |
|  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 组织机构 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附业法人营业执照及其年检合格的证明材料复印件，以及第二章“投标人须知前附表”规定的其他材料的复印件。

（四）投标货物生产能力说明

备注：

投标人为投标货物制造商的，应自拟格式说明。

1、生产投标货物的历史。

2、生产投标货物的设施及相关情况，包括但不限于具体生产工厂（或场所）名称及地址、生产的项目、年生产能力、职工人数等。

3、外购主要零部件的相关情况，包括但不限于制造厂家的名称、地址、主要零部件及相关外购货物的具体内容。

4、主要备品备件、损耗件供应商的相关情况，包括但不限于具体部件名称、供应商名称及联系办法等。

5、是否通过质量体系认证，并提供相关证明材料。

6、招标人要求说明的其他内容：

（五）制造商授权书

致：                             （招标人名称)

我方  （制造商名称）  是按 （国家名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （制造商地址） 。兹指派按  （国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 （代理商地址）的 （代理商名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方在中华人民共和国办理贵方招标公告或投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予 （代理商名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。并接受 （代理商名称） 对投标货物中涉及我方制造的 （货物名称）的报价。兹确认 （代理商名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年   月   日签署本文件，  （代理商名称） 于    年   月   日接受此件，以此为证。

代理商名称：	出具授权书的制造商名称：

（盖章）                                   （盖章）

授权代表姓名、职务:	签字人姓名、职务:

授权代表签名：                	签字人签名：

联系电话：               	联系电话：

（六）近年财务状况表

备注：在此附投标人近年经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（七）近年类似设备供货项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 代理商名称 |  |
| 代理商地址 |  |
| 代理商联系人及电话 |  |
| 供货内容及主要规格参数 |  |
| 供货数量 |  |
| 签约日期 |  |
| 交货日期 |  |
| 合同价格 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似设备供货项目的含义见第二章“投标人须知”的规定。

2、当投标人为制造商且类似供货项目是通过代理商签约并实施的，需填写代理商名称、地址、联系人及电话，其他情况无需填写。

3、本表后附中标通知书、供货合同或货物验收证明的复印件。

4、每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

（八）近年类似安装工程项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购/发包人名称 |  |
| 采购/发包人地址 |  |
| 采购/发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 安装工程内容 |  |
| 安装工程开工日期 |  |
| 安装工程完工日期 |  |
| 安装工程质量 |  |
| 安装工程项目经理 |  |
| 监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似安装工程项目的含义见第二章“投标人须知”的规定。

2、本表后附中标通知书、安装合同或安装工程验收证明的复印件。

3、每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

## 七、相关情况说明

自拟格式说明以下内容：

1、投标人明确承诺不存在以下情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（3）被责令停产停业；

（4）被暂停或取消投标资格；

（5）财产被接管或冻结；

（6）在最近三年内骗取中标或严重违约或重大质量问题；

（7）招标文件第二章“投标人须知”第1.4.4（8）目规定的其他情形。

2、投标人应主动披露本企业可能存在的以下情形：

（1）与本企业法定代表人为同一人的其他企业；

（2）为本企业的母公司、全资子公司或控股公司的其他企业。

## 八、不违规承诺书

承 诺 书

致         （招标人）            ：

我公司作为                           项目投标人，在此郑重承诺：我单位在该项目投标过程中，不存在任何违法违规行为，如有违法违规行为，我单位承担相应法律责任。。

投标人：（盖单位公章）                                   法定代表人：（签字或签章）                               日期：

## 九、技术响应资料

（一）供货范围

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 投标人应根据第五章“技术标准和要求”规定列出供货范围内的所有货物的明细清单。

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

（二）货物描述

备注：

投标人详细描述本次投标货物的技术参数、产品性能、可靠性、寿命、制作工艺等信息，并说明对第七章“技术标准和要求”规定的质量要求、使用标准和技术要求的满足程度。

（三）供货计划

备注：

投标人详细描述中标后具体履行供货合同的时间计划和相关保证措施，确保实现投标函附录中供货周期的承诺，并说明对第五章“技术标准和要求”相关规定的满足程度。

（四）安装方案

主要包括以下内容：

1、拟派实施安装工程的项目管理机构主要成员名单及分工，并附项目经理、技术负责人简历及相关证明文件；

2、拟投入本项目的主要施工机械、仪器设备；

3、安装工程施工方案与技术措施；

4、质量管理体系与保障措施；

5、安装工程进度计划与保障措施；等。

（五）服务承诺

备注：

投标人详细描述中标后具体履行合同中提供的各项服务，并说明对第五章“技术标准和要求”规定的各项服务要求的满足程度。

（六）技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件第七章“技术标准和要求” | 投标文件内容 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 技术响应书条目 | 实际响应的内容提要 （具体参数值） |  |

备注：

1、“投标文件响应表”及“投标技术偏离表”是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，因此，投标方必须须针对本招标文件中第七章“技术标准和要求”的各项要求逐项填写《投标文件响应表》，不能用“无偏离”简单概括，否则将扣除应得分数。同时，将所偏离的项目统一填写在《投标技术偏离表中》，如没有偏离，则《投标技术偏离表中》为空白。。

2、对于在投标文件的其他地方描述与本表描述有差异，以本表为准。

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：          年      月      日

## 十、其他材料